Республика Казахстан

ТОО «АБС-НС»

ГСЛ №000647

Рабочий проект

«Строительство пристройки-склада для размещения товарно материальных ценностей (ТМЦ) к Комплексу по производству бутилированной артезианской  питьевой воды (газированной и без газа) и безалкаголных газированных напитков в  Восточно-Казахстанской области, Зайсанском районе, в 0.5 км восточнее села Дайыр»

Месторасположение: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Дайыровский с/о. с. Дайыр.

Том I Книга 2

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

03/03-25 - ОПЗ

Директор ТОО «АБС-НС»	Айбекулы М.

г.Усть-Каменогорск

2025 г.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Том 1. Книга 1. Паспорт проекта (ПП)

Том 1. Книга 2. Общая пояснительная записка (ОПЗ)

Том 1. Книга 3. Проект организации строительства (ПОС)

Том 2. Альбом 1. Архитектурно-строительные решения (АС)

Том 2. Альбом 2. Конструкции железобетонные (КЖ)

Том 2. Альбом 3. Конструкции металлические (КМ)

Том 2. Альбом 4. Отопление и вентиляция (ОВ)

Том 2. Альбом 5. Электрооборудование и освещение (ЭО)

Том 2. Альбом 6. Технологические решения (ТХ)

Том 2. Альбом 7. Генеральный план (ГП)

Том 3. Раздел «Охрана окружающей среды» (РООС)

Том 4. Сметная документация (СД)

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта	                                        Уркимбаева Б.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения 1.1 Характеристика проектируемого объекта 1.2 Решения, предусмотренные генеральным планом объекта 1.3 Решения, предусмотренные архитектурно-планировочной частью 1.4 Геологические данные 1.5 Климатические и сейсмические условия | 5 5 5 5 6 6 |
| 2.Организация строительства 2.1 Общая часть 2.2 Организационные мероприятия до начала строительно-монтажных работ 2.3 Организационные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ | 8 8 8 8 |
| 3. Генеральный план 3.1 Исходные данные | 10 10 |
| 4.Архитектурно-строительные решения | 12 |
| 5. Конструкции железобетонные | 13 |
| 6. Конструкции металлические | 15 |
| 7. Отопление и вентиляция | 17 |
| 8. Электрооборудование и освещение | 18 |
| 9. Технологические решения 9.1 Общие сведения 9.2 Характеристика проектируемого объекта 9.3 Состав и обоснование применяемого оборудования 9.4 Режим работы склада 9.5 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников, группах производственных процессов 9.6 Механизация трудоемких и тяжелых работ 9.7 Требования по безопасности труда и промышленной санитарии к технологическому процессу | 20 20 20 22 22 23 23 24 |
| 10. Охрана труда и техника безопасности на проектируемом объекте 10.1 Требования по безопасности труда и промышленной санитарии к технологическому процессу 10.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 10.3 Требования к промышленной безопасности | 28 28 30 33 |
| 11.Охрана окружающей среды | 36 |
| Список используемой литературы | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Строительство пристройки-склада для размещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) к Комплексу по производству бутилированной артезианской  питьевой воды (газированной и без газа) и безалкаголных газированных напитков в  Восточно-Казахстанской области, Зайсанском районе, в 0.5 км восточнее села Дайыр» выполнен на основании договора и задания на проектирование.

Документация разработана в соответствии с нормативными документами:

-	СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;

-	ГОСТ 21.101-20 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-	СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;

-	СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания»;

-	Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

-	Правила пожарной безопасности;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2021 года № 23852.

Заказчик / название организации: ТОО «ARNNA MINERALS»

Основание для проектирования - Договор от 14.03.2025г. №03/03-25.

Район (регион) строительства: ВКО, Зайсанский район, Дайыровский с/о,  с Дайыр

Тип здания: складское, бескаркасный арочный ангар

Вид строительства - новое строительство.

Стадийность проектирования - рабочий проект (РП).

Цель проекта - строительство производственного склада для хранения бутылочной тары в паллетах.

- Общие сведения

1.1 Характеристика проектируемого объекта

Неотъемлемой частью производственного процесса является служба логистики -  складское хозяйство, которое выполняет следующие основные функции: обеспечение вспомогательными материалами; транспортирование, прием, хранение и отгрузка товаров.

В целях организации, приема и хранения бутылочной тары в паллетах проектом предусмотрено строительство бескаркасного арочного ангара.

1.2 Решения, предусмотренные генеральным планом объекта

Проектными решениями предусмотрено благоустройство и озеленение территории с учетом существующих и проектируемых инженерных сетей, и сооружений.

Предусмотрено ограждение участка, главный въезд (выезд) на территорию, с устройством ворот.

Предусмотрены участки парковки грузовых автомобилей.

Предусмотрено зонирование территории согласно действующим нормативным документам. Габариты и радиусы проектируемых проездов и площадок приняты согласно нормативным технологическим требованиям движения грузовых и пожарных автомобилей.

1.3 Решения, предусмотренные архитектурно-планировочной частью

Конструктивные решения

Здание имеет размеры  в плане (в осях): 35мх48. Каркас здания, несущие конструкции - стальные. Фундаменты - из монолитного железобетона.

Наружные стены - стеновые трехслойные сэндвич-панели толщиной 100 мм с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе с коэффициентом теплопроводности - 0,043 Вт/м °С. Раскладка панелей здания - вертикальная. Кровля здания - двускатная, сэндвич-панели толщиной 150 мм. Дверные проемы обрамлены стойками и балками из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012.  Планировочная схема здания продиктована его функциональным назначением.

Проект разработан для следующих природно-климатических условий.

-	климат района резко континентальный;

-	ветровой район IV;

-	снеговой район III;

-	нормативная ветровая нагрузка - 77 кг/м2 (0,77 кПа);

-	нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 (1,5 кПа);

-	сейсмичность района - 8 баллов;

-	сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

-	коэффициент надежности k=0,95;

- уровень ответственности здания - II (нормальный) по ГОСТ 27751-2014

Класс по функциональной пожарной опасности Ф5.2.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В1.

Группа помещения склада - Группа 6 Склады твердых горючих материалов, склад для хранения материалов групп горючести Г2 и Г3.

  - Геологические данные

Участок производства работ находится в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр. В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах Зайсанской котловины, юго-восточнее озера Зайсан. Абсолютные отметки поверхности 459-461 м.

В геологическом строении  исследуемой  территории  принимают участие  скальные палеозойские породы (РZ) осадочного  (Д2кs)  и магматического интрузивного генезиса (γ-βС1). Скальные палеозойские грунты перекрытыми  с поверхности рыхлым кайнозойским чехлом мощностью до 25-30м, представленным в вертикальном геологическом разрезе отложений: глинами, суглинками и супесями верхнее четвертичного - современного возраста (dр Q11-1V); аллювиальными гравийно-галечниками с песчаным заполнителем до 15% верхнее четвертичного -современного  возраста (аQ111-1V).

1.5 Климатические и сейсмические условия

Климат района резко континентальный. Средняя годовая температура воздуха 5,0°С. Самый холодный месяц – январь со средней месячной температурой - 16,5°С (абсолютный минимум - 40,9°С). Самый теплый – июль, средняя месячная температура воздуха составляет +23,4°С (абсолютный максимум +42°С). Продолжительность теплого периода 178 дней (апрель-октябрь).

По условиям влагообеспеченности территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Атмосферные осадки, количество их, сроки выпадения обуславливают питание поверхностного и подземного стока, а в конечном итоге величину естественных ресурсов подземных вод. Среднее количество годовых осадков 332 мм. Доля осадков за теплый период составляет 63%, доля осадков в холодный период 37 % от годовых.

Высота снежного покрова колеблется от 20 до 80 см. Средняя месячная влажность теплого периода (апрель-октябрь) – 38%, средняя месячная влажность за отопительный период (11.10.-14.10.)  – 76%.

Согласно карте районирования территории РК по максимальной глубине проникновения нулевой изотермы в грунт по  СП РК 2.04-01-2017, участок изысканий относится к V району. Глубина проникновения нулевой изотермы в грунт с обеспеченностью 0,90 составляет более 200 см, с обеспеченностью 0,98 составляет более 250 см.

Наибольшая нормативная глубина промерзания грунтов – 1,19 м, нормативная, рассчитанная  по  СП  РК 5.01-102-2013  глубина промерзания   для толщи насыпных крупнообломочных грунтов  – 2,48 м; суглинков и глин – 1,68  м; связных супесей  - 2,04  м.

Господствующее направление ветров – западное и южное. Средняя скорость ветра  по периодам года варьирует в пределах 1,7-2,3 м/с, максимальная –35,0 м/с,   с отдельными  порывами  до  43,0  м/с.

Сейсмичность района, согласно СП РК 2.03-30-2017 и схематической карты сейсмического районирования Восточно-Казахстанской области, утвержденной  приказом  Комитета по делам строительства  и ЖКХ МИТ РК № 217 от 04 мая 2004 года, составляет  8-9 баллов (сейсмоопасный район).

Сейсмичность  непосредственно площадки строительства  зданий и сооружений, рассчитывается согласно СП РК № 2.03-30-2017, по результатам физико-механических свойств грунтов и составляет 8 баллов, подробно приводится в разделе 6 «Сейсмические условия площадки строительства».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Общая часть

Исходными данными для составления раздела «Проект организации строительства» послужили:

-  Задание на проектирование, выданное заказчиком;

- Действующие СНиП, СН, инструкции и указания по технологии и организации строительства, расчетные нормативы для составления проектов организации строительства, справочная, нормативная и директивная литература.

2.2 Организационные мероприятия до начала строительно-монтажных работ

До начала производства работ  на площадке

Заказчик должен:

- зарегистрировать свидетельство объекта в инспекции Госархстройконтроля (ГАСК) или областной архитектуре;

- открыть финансирование в учреждении банка;

- назначить ответственное лицо по техническому контролю.

2.3 Организационные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ

- Основные методы производства работ, определение состава бригад, калькуляции трудовых затрат, привязка технологических карт  и карт  трудовых процессов разрабатываются и утверждаются подрядной организацией.

- На площадке должны быть предусмотрены меры противопожарной безопасности.

- Объект должен быть обеспечен надежной связью для оперативного решения вопросов производства, охраны труда и пожарной безопасности.

- Производство строительно-монтажных работ осуществлять с соблюдением СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

- Ответственность за санитарное состояние возлагается на старшего производителя работ. Наличие медицинских аптечек и средств оказания первой помощи на объекте обязательно.

- Подбор бытовых помещений согласно расчетных данных и номенклатуре  временных сооружений производят при разработке проекта производства работ  исходя из наличия освободившихся бытовок из завершенных строек, а также технических условий на подключение временных сетей.

- После завершения работ на объекте следует одновременно освободить площадку от временных зданий и сооружений, а также произвести полное отключение от источников энергоснабжения с демонтажем временных сетей.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1 Исходные данные

Раздел генплана разработан в соответствии со следующими исходными данными:

- архитектурно-планировочное задание;

- техническое задания от заказчика;

- топографическая съемка местности;

- инженерно-геологические изыскания площадки строительства;

- почвенное обследование земельного участка строительства.

Компоновочное решение генерального плана выполнено из условий существующей застройки территории, магистралей, проездов, вертикальной планировки и благоустройства с приведением его к требованиям норм проектирования согласно СН РК 3.01-03-2011 и СП РК 3.01-103-2012 "Генеральные планы промышленных предприятий", СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-11-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов".

Проект разработан для следующих  природно-климатических  условий.

-	климат района резко континентальный.

-	уровень ответственности сооружения - II (нормальный);

-	ветровой район IV;

-	снеговой район III;

-	нормативная ветровая нагрузка - 77 кг/м2 (0,77 кПа);

-	нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 (1,5 кПа);

-	сейсмичность района - 8 баллов;

-	сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

-	коэффициент надежности k=0,95.

На площадке  располагается существующий комплекс по производству бутилированной артезианской питьевой воды (газированной и без газа) и безалкогольных газированных напитков. Территория расположена  в  Восточно-Казахстанской области, Зайсанском районе, в 0.5 км восточнее села Дайыр. Проектом предусмотрено строительство пристройки к существующему зданию и организация проездов и площадок вокруг здания.

Участок представляет собой производственный объект, оснащенный подъездными путями и дорогами.

Со всех сторон к пристрою организован подъезд машин.

Для проезда автомашин предусмотрен подъезд к зданию и разворотные площадки.

Технико-экономические показатели использования территории даны в таблице 1.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели использования территории

| № п/п | Элементы территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории согласно акта на землю | 7,2700 |
| 2 | Площадь проектирования | 423,82 |
| 3 | Площадь проектируемой застройки (м2) | 123,82 |
| 4 | Площадь проектируемого покрытия | 300 |

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на основании:

-	технического задания на проектирование;

-	АПЗ.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Нагрузки, действующие на строительные конструкции, приняты на основании действующих на территории Республики Казахстан норм проектирования.

Конструктивные решения:

Здание имеет размеры  в плане (в осях): 4х30.Каркас здания, несущие конструкции - стальные. Фундаменты - из монолитного железобетона.

Наружные стены - стеновые трехслойные сэндвич-панели толщиной 100 мм с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе с коэффициентом теплопроводности - 0,043 Вт/м°С. Раскладка панелей здания - вертикальная. Кровля здания - двускатная, сэндвич-панели толщиной 150 мм. Дверные проемы обрамлены стойками и балками из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012.  Планировочная схема здания продиктована его функциональным назначением.

Проект разработан для следующих  природно-климатических  условий.

-	климат района резко континентальный.

-	уровень ответственности сооружения - II (нормальный);

-	ветровой район IV;

-	снеговой район III;

-	нормативная ветровая нагрузка - 77 кг/м2 (0,77 кПа);

-	нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 (1,5 кПа);

-	сейсмичность района - 8 баллов;

-	сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

-	коэффициент надежности k=0,95;

-	уровень ответственности здания - II (нормальный) по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований".

5. конструкции железобетонные

Общие данные

1. Данный комплект рабочих чертежей разработан на основании технического задания заказчика, задания разделов АР, КМ. Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

2. Нагрузки, действующие на строительные конструкции, приняты на основании действующих на территории Республики Казахстан норм проектирования.

3. Производство, монтаж и приемку всех работ следует выполнять в соответствии с рабочими чертежами КЖ.

4. При выполнении всех работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Природно-климатические условия и условия эксплуатации:

- Климат района резко континентальный;

-	уровень ответственности сооружения - II (нормальный);

-	ветровой район IV;

-	снеговой район III;

-	нормативная ветровая нагрузка - 77 кг/м2 (0,77 кПа);

-	нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 (1,5 кПа);

-	сейсмичность района - 8 баллов;

-	сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

-	коэффициент надежности k=0,95;

-	уровень ответственности здания - II (нормальный) по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований".

За условную отметку 0,000 принята отметка уровня пола.

Указания по производству работ

Производство работ вести в соответствии с действующими строительными нормами и правилами производства работ.

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими строительными нормами и правилами по производству работ и настоящими указаниями.

Все виды работ производить в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо установить контроль за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве.

Организация строительства должна выполняться в соответствии с СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Все материалы, применяемые для строительства, должны иметь сертификаты соответствия.

В ходе процесса производства работ необходимо составлять следующие акты освидетельствования  работ, скрываемых последующими работами и конструкциями:

Антикоррозийные мероприятия:

1.Антикоррозийную защиту выполнять в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

2.Необетонируемые поверхности закладных деталей защитить слоемцинка толщиной 160 мкм. После выполнения сварочных работ нарушенное покрытие восстановить.

3. Все открытые соединительные детали покрыть слоем цементно-песчаного раствора марки 100. Все стальные закладные и соединительные элементы должны быть защищены от коррозии окраской пентафталевой эмалью ПФ11-89 за два раза по СН РК 2.01-01-2013.

6. Конструкции металлические

Контроль качества

Используемые лакокрасочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на эти материалы, иметь паспорта заводов-изготовителей и не истекший срок годности.

Качество нанесенного покрытия контролируют по внешнему виду путем визуального осмотра 100% поверхности конструкций, времени высыхания, адгезии и толщине. Нанесенное лакокрасочное покрытие должно быть сплошным (без неприкрашенных мест), без посторонних включений, потеков, морщин, пузырей, оспин и других дефектов, снижающих защитные свойства покрытий. Покрытие должно быть однородным и достаточным по толщине, иметь удовлетворительную адгезию (1-2 балла). По своим декоративным свойствам покрытие должно соответствовать требованиям V-VI класса по ГОСТ 9.032-74. Адгезию покрытий определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78. Толщину лакокрасочных покрытий определяют методом неразрушающего контроля с помощью толщиномеров магнитного или электромагнитного типов, например, МТ-33Н, МТ-50НЦ или других марок. Предпочтительно нанесение лакокрасочных покрытий различных цветов (каждый слой своего цвета), что позволяет проконтролировать порядок и количество нанесенных слоев покрытия и получить лакокрасочное покрытие более высокого качества.

Выполненные в соответствии с настоящими требованиями покрытия обеспечивают защиту металлоконструкций от коррозии в течение 5 лет для системы покрытий по варианту 1 и 10 лет - для варианта 2.

Действующие нагрузки и основные положения расчета

Расчет стальных конструкций сооружения выполнен в соответствии с требованиями следующих норм проектирования:

-	СН РК EN1991:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкции»;

-	СН РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах».

-	СН РК EN1993:2007/2011 «Проектирование стальных конструкций».

В качестве основной расчетной схемы был рассмотрен пространственный каркас сооружения. Пространственная схема каркаса наиболее близко приближена к реальной модели сооружения.

Расчетная схема характеризуется геометрическими размерами и соотношением жесткостных характеристик составляющих ее элементов.

Статический расчет пространственной схемы каркаса сооружения производился на персональном компьютере с помощью программно-вычислительного комплекса для расчета и проектирования конструкций "Scad", в основе которого лежит метод конечных элементов, реализованный в форме перемещений. Исходными данными для расчета являлись геометрические размеры элементов пространственного каркаса, а также действующие нагрузки. Расчет элементов стального каркаса по предельным состояниям выполнен на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Scad Office 21.1.9.9, а так же с помощью ручного счета выполненного по требованиям норм проектирования действующих на территории Республики Казахстан.

Указания по изготовлению и монтажу конструкций

Для обеспечения работоспособности стальных конструкций, надежности и долговечности при эксплуатации, их изготовление должно выполняться на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций.

Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

-	СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 Проектирование стальных конструкций;

-	Инструкция по изготовлению стальных сварных двутавровых профилей;

-	НТП РК 03-01-1.1-2011 Проектирование стальных конструкций;

-	указаниями и требованиями настоящего комплекта чертежей раздела КМ;

-	дополнительных технических требований монтажной организации.

Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

-	СН РК 5.03-07-2013. Несущие и ограждающие конструкции;

-	СП РК 5.03.107-2013. Несущие и ограждающие конструкции;

-	СН РК 1.03-35-2006. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций;

Работы по монтажу элементов производить при положительной температуре окружающего воздуха и отсутствии временной нагрузки.

7. Отопление и вентиляция

Общие указания

Рабочий проект систем ОВ разработан согласно заключенному договору от 16.04.2024г. №02/04-24. Согласно задания на проектирование, утвержденного заказчиком, заданий смежных разделов и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция, кондиционирование";

- СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

- СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания».

Расчетные параметры

Расчетная температура холодной 5-ти дневки - (-35,2 °С);

Расчетная внутренняя температура не нормируется по техническому заданию, отопление не предусматривается.

Склад имеет категорию по пожарной опасности В.

Вентиляция

Вентиляция склада предусматривается естественная, через дефлекторы, установленные на крыше. Дефлекторы устанавливаются на узел прохода с заслонкой.  В помещении склада предусматривается однократный воздухообмен.

Узлы прохода имеют заслонку с электроприводом.

Крепление дефлекторов производится по типовым сериям 5.904-1 и 3.900-9. После окончания монтажных работ места прохода через перекрытия здания уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормативный предел огнестойкости пересеченного ограждения.

8. Электрооборудование и освещение

Общие указания

1. Исходные данные

Рабочая проект разработана на основании:

- технических условий №1/25 от 03.05.2025 г. "на присоединение электроустановок пристройки-склада для размещения товарно материальных ценностей (ТМЦ)".

Рабочий проект соответствует действующим нормативно-техническим документам Республики Казахстан:

-	ПУЭ, Правила устройства электроустановок;

-	СН РК 4.04-07-2019, Электротехнические устройства

-	СП РК 2.04-104-2012, Естественное и искусственное освещение;

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники относятся к потребителям III категории по ПУЭ.

В соответствии с техническими условиями, электроснабжение осуществляется от существующей щитовой 1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН 2225а. (ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ «Дайырова»). На вводе установлен автоматический выключатель ВА47-29 на 16 А в соответствий нагрузке.

2. Электрическое освещение

Нормируемая освещенность помещений принята в соответствии с СП РК 2.04-104-2012, "Естественное и искусственное освещение". Тип светильников соответствует назначению помещений. Количество светильников определены светотехническим расчетом в программе Dialux evo 8.2

Проект электроосвещения разработан на напряжение 380В в сетях 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Проектом предусматривается два вида освещения: рабочее и аварийное. Для рабочего освещение применяется светильники серии ДСП45-50-001, ДБО84-10-002 , ДКУ62-40-001,  а для аварийного освещение используется светодиодные светильники с блоком аварийного питания серии ДСП45-50-042 ЕМ3 4000К. Время работы в аварийном режиме 3 часа. Все светильники устанавливаются на тросовом подвесе. Высота подвеса 0,4 м.

Рабочее и аварийное освещение выполнено от щитков ЩО-1. Щитки приняты типа   ЩРн-12з-1 36 У2 IP31 соответственно по количеству групп.  Вид установки щита - навесной.

Групповую сеть освещения выполнить кабелем с медными жилами марки  ВВГнг, сечением 3х1,5 мм².  Сеть освещения в помещениях  прокладывается в пластиковых коробах.

Осветительный щиток ЩО-2 устанавливается на высоте 1,4 м (низ) от пола помещения.

Выключатели установить на высоте до 1 м от пола помещения.

Высота светильников указана от пола помещения.

Присоединения жил кабеля к аппаратам выполнить с предварительным лужением концов жил припоем.

В местах прохода кабелей через стены выполнить устройства для предотвращения распространения пожара, с уплотнением огнезадерживающей пеной марки DF 1201 и возможностью смены электропроводки.

Управление освещением внутри помещений  местное - выключателями.

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

9.1 Общие сведения

Рабочий проект "Строительство пристройки- склада для размещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) к Комплексу по производству бутилированной артезианской  питьевой воды (газированной и без газа) и безалкогольных газированных напитков в  Восточно-Казахстанской области, Зайсанском районе, в 0.5 км восточнее села Дайыр" выполнен на основании технического задания на проектирование и АПЗ

Документация разработана в соответствии с нормативными документами:

-	СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;

-	ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-	СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;

-	СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания»;

-	Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

-	Правила пожарной безопасности;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2021 года № 23852.

Заказчик / название организации: ТОО «ARNNA MINERALS»

Основание для проектирования – Договор с Заказчиком.

Район (регион) строительства: ВКО, Зайсанский район, Дайыровский с/о,  с Дайыр

Тип здания: складское.

Вид строительства - новое строительство.

Стадийность проектирования - рабочий проект (РП).

Цель проекта - строительство пристройки- склада для размещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) к Комплексу по производству бутилированной воды.

9.2 Характеристика проектируемого объекта

Неотъемлемой частью производственного процесса является служба логистики -  складское хозяйство, которое выполняет следующие основные функции: обеспечение вспомогательными материалами; транспортирование, прием, хранение и отгрузка товаров.

В целях организации, приема и хранения товарно-материальных ценностей предусмотрено строительство пристройки к основному производственному зданию.

Решения, предусмотренные генеральным планом объекта

Проектными решениями предусмотрено размещения пристройки с территории с учетом существующих и проектируемых инженерных сетей, и сооружений.

Предусмотрено зонирование территории согласно действующим нормативным документам. Габариты и радиусы проектируемых проездов и площадок приняты согласно нормативным технологическим требованиям движения грузовых и пожарных автомобилей.

Решения, предусмотренные архитектурно-планировочной частью

Конструктивные решения

Пристраиваемый склад ТМЦ имеет размеры в плане (в осях): 30х4 м.

Каркас здания, несущие конструкции - стальные.

Фундаменты - из монолитного железобетона.

Наружные стены - стеновые трехслойные сэндвич-панели толщиной 100 мм с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе с коэффициентом теплопроводности - 0,043 Вт/м°С. Раскладка панелей здания - вертикальная. Кровля здания - двускатная, сэндвич-панели толщиной 150 мм. Дверные проемы обрамлены стойками и балками из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012.  Планировочная схема здания продиктована его функциональным назначением.

Проект разработан для следующих  природно-климатических  условий.

-	климат района резко континентальный.

-	уровень ответственности сооружения - II (нормальный);

-	ветровой район IV;

-	снеговой район III;

-	нормативная ветровая нагрузка - 77 кг/м2 (0,77 кПа);

-	нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 (1,5 кПа);

-	сейсмичность района - 8 баллов;

-	сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

-	коэффициент надежности k=0,95;

-	 уровень ответственности здания - II (нормальный) по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований".

Класс по функциональной пожарной опасности Ф5.2

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Группа помещения склада -  Группа 5 Склады негорючих материалов. Склады трудногорючих материалов. Склады для хранения материалов групп горючести Г1 и Г2

Решения, предусмотренные технологической частью

Назначение - производственный склад для хранения ТМЦ.

Размещение ТМЦ - стеллажное

Складские зоны оборудованы:

Стеллажи полочные, средне грузовые, высота хранения в четыре яруса, с максимальной нагрузка на полку (ярус) до 500 кг. Максимальная высота хранения 2200 мм.

Зона размещения по оси Б,  с обеспечением прохода и проезда для тележки по оси А .

Используемая техника - тележки платформенные.

Условия хранения - неотапливаемый склад.

Способ доставки и размещения грузов

Доставка грузов к зданию склада осуществляется грузовым автотранспортом. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются посредством вилочного электропогрузчика.

Доставки и перемещение грузов в пределах здания склада ТМЦ осуществляется при помощи платформенных тележек.

Компоновочные решения здания склада и перечень оборудования представлены в комплекте чертежей 03/03-25-ТХ.

9.3 Состав и обоснование применяемого оборудования

Для хранения материалов в проектируемом здании предусмотрено стеллажное оборудование - стеллажи средне грузовые. Доставка к стеллажам осуществляется при помощи тележек.

Основное технологическое оборудование с техническими характеристиками представлено в Таблице 2.

Таблица 2 - Перечень основного технологического оборудования здания склада

| Наименование | Кол-во, шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Стеллаж производственный, размеры 1200х600х1800 | 33 | Высота хранения в 4 яруса Максимальная высота хранения 2200 мм Тип стеллажей СТП-П-12/6 Габаритные размеры стеллажей 1200х600х1800 мм Максимальный нагрузка на полку до 500 кг |
| Тележка грузовая платформенная | 2 | Размеры платформы 1000х600 мм Для доставки и перемещения грузов на складе |

Складское оборудование принято в соответствии с требуемой технологией, с учетом обеспечиваемого запаса хранения материалов, расставлено с учетом нормативных проходов для передвижения тележек, и между местами складирования.

9.4 Режим работы склада

Режим работы проектируемого здания склада составляет:

•  365 дней в году

•  7 дневная рабочая неделя

•  количество смен 2

•  продолжительность смены 12 ч

9.5 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников, группах производственных процессов

Общая численность производственного персонала, необходимого для обслуживания проектируемого здания составляет: 2 человека, из них:

- грузчик - 1 чел. в смену. Группа производственного процесса - 1б;

Категория работ (по ГОСТ12.1.005-88) IIб

- кладовщик - 1 чел. в смену. Группа производственного процесса - 1б.

Категория работ (по ГОСТ12.1.005-88) Iа

Постоянные рабочие места на складе ТМЦ отсутствуют.

Санитарно-бытовое обслуживание, питание, питьевое водоснабжение и медобслуживание рабочих

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от  28 февраля 2015 года № 174 (с изменениями и дополнениями от 05.07.2020г.) санитарно-бытовое обслуживание рабочих осуществляется в бытовых помещениях существующего административно-бытового корпуса, расположенного на территории (в рамках настоящего рабочего проекта не рассматривается). В составе бытовых помещений предусмотрены:

гардеробные;

умывальные;

душевые;

санузлы;

комнаты приема пищи;

медпункт;

помещения для отдыха.

9.6 Механизация трудоемких и тяжелых работ

В условиях увеличения мощностей производства механизация и автоматизация процессов труда становится одним из факторов, обеспечивающим рентабельность продукции. Проектом предусматривается комплексная механизация трудоёмких процессов.

Сокращение трудоемких работ осуществляется применением разнообразных подъёмно-транспортных механизмов, средств малой механизации, приспособлений, максимально исключающих затраты ручного труда.

В рабочем проекте предусмотрена максимально целесообразная механизация производственных процессов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ осуществляется вилочными электропогрузчиками, доставка товаров к складу осуществляется грузовым автотранспортом, перемещение грузов в пределах склада производится при помощи платформенных тележек.

9.7 Требования по безопасности труда и промышленной санитарии к технологическому процессу

9.7.1 Требования по технике безопасности

При промышленной эксплуатации здания склада должны соблюдаться следующие нормы и требования:

- санитарные нормы эксплуатации;

- противопожарные требования

- нормы естественного и искусственного освещения;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в МЮ РК 4 августа 2021 года № 23852.

На участке должен быть установлен систематический контроль за безопасным состоянием и правильной эксплуатацией оборудования, коммуникаций и сооружений.

Для каждого участка должна быть установлена категория пожаро-взрывоопасности и предусмотрены соответствующие меры безопасности.

Должны быть разработаны инструкции по безопасному обслуживанию оборудования, инструкции по безопасному ведению технологического процесса, а участок укомплектован персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и обученным безопасным приемам работы.

Все рабочие, служащие и ИТР, поступившие на производственный участок или переводимые с одной работы на другую, должны проходить медицинское освидетельствование в установленном порядке. Отдельные категории работников подвергаются периодическому медицинскому освидетельствованию в порядке, определяемом органами здравоохранения.

Все рабочие и служащие при поступлении на производственный участок проходят предварительное обучение технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Инструктаж рабочих, и проверка знаний по технике безопасности должны производиться не реже одного раза в полугодие в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

Все рабочие и ИТР должны быть обучены оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Руководитель обязан своевременно обеспечивать рабочих спецодеждой и индивидуальными защитными средствами по установленным нормам.

Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим нормам.

Запрещается курение и прием пищи непосредственно на рабочем месте.

Для курения и приема пищи должны быть оборудованы специальные помещения (места). Ответственность за выполнение правил безопасности возлагаются на руководителя организации.

9.7.2 Требования по обеспечению безопасных условий труда

К опасным и вредным производственным факторам на данном объекте относятся:

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- движущиеся машины;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.

Вопросы безопасных условий труда на рассматриваемом объекте решены в соответствии с действующими ГОСТами Системы стандартов безопасности труда (ССБТ):

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.3.020-76 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны;

- ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;

и в соответствии с требованиями безопасности:

- Общие требования промышленной безопасности. Часть 1, 2; 2006 год. Утверждены приказом МЧС РК от 29.12.2008 года № 219 от 1 июля 2009 года

Для обеспечения безопасности при выполнении работ на объекте предусмотрены следующие мероприятия:

- рабочие места обеспечены достаточной площадью для размещения необходимого оборудования;

- проходы и проезды приняты шириной, обеспечивающей безопасность движения;

- освещение, приточно-вытяжная вентиляция помещений выполнены по нормам;

- электроснабжение выполнено в соответствии с нормами. Электрооборудование имеет надежное защитное заземление;

-	предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация;

- мероприятия по защите производственного персонала от воздействия шума решены в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной безопасности и СНиП 23-03-2003;

- склад в целом оборудован первичными средствами пожаротушения

- рабочие обеспечиваются специальной одеждой и обувью.

9.7.3 Противопожарные мероприятия

Мероприятия пожарной профилактики должны быть направлены на предупреждение возникновения пожара, ограничения его распространения, обеспечения условий для локализации и тушения пожара.

Вопросы пожарной безопасности для объектов в настоящем проекте решены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Правила пожарной безопасности;

-	Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045;

- CП РК 2.02-102-2022 и СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

-	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре (СН РК 2.02-11-2002 - справочное);

-	Правила пожарной безопасности. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077;

-	СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Обтирочные материалы на рабочих местах должны храниться в закрытых металлических ящиках в количествах не свыше трехсуточной потребности в каждом из видов материалов. Хранение легковоспламеняющихся веществ (бензин, керосин и др.) на рабочих местах запрещается.

Спланированные территории для проезда пожарных автомобилей должны содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами, иметь поверхностный водоотвод, а при глинистых и пылевидных грунтах должны быть засеяны травой или засыпаны шлаком.

В соответствии с техническим регламентом «Общие требование к пожарной безопасности», проектируемое здание и сооружение при вводе в эксплуатацию оснащается необходимыми первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание соответствует СТ РК 1174-2003.

Первичные средства тушения устанавливаются на видных местах, использование их не по прямому назначению запрещается. Во избежание замерзания огнетушителей, находящихся на открытом воздухе, в зимнее время при низких температурах их необходимо размещать в утепленных помещениях или будках.

Материалы и конструкции здания имеют требуемую огнестойкость с учетом категории зданий и сооружений по пожарной опасности. Для обеспечения требуемой огнестойкости несущие конструкции в случае необходимости покрываются огнезащитным составом.

В планировочных решениях обеспечено нормируемое количество эвакуационных выходов из здания.

Предусматривается защитное заземление всех металлических конструкций и токоведущих частей электроаппаратуры, в том числе осветительной аппаратуры.

В соответствии с нормами в здании предусмотрены системы Автоматической сигнализации.

Противопожарные расстояния между сооружениями производственной площадки определены по нормативным документам РК

Классификация объекта в области пожарной безопасности, мероприятия пожарной безопасности представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Классификация объекта в области пожарной безопасности, мероприятия пожарной безопасности

| Наимено- вание объектов | Группа помещения склада | Категория по пожарной опасности | Противопожарная защита |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад ТМЦ | Группа 5 | Д | Пожарная сигнализация. Общее пожаротушение по нормам Первичные средства пожаротушения (щиты пожарные, ящики с песком, огнетушители) |

10. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

10.1 Требования по безопасности труда и промышленной санитарии к технологическому процессу

10.1.1 Требования по технике безопасности

При промышленной эксплуатации здания склада должны соблюдаться следующие нормы и требования:

- санитарные нормы эксплуатации;

- противопожарные требования

- нормы естественного и искусственного освещения;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в МЮ РК 4 августа 2021 года № 23852.

На участке должен быть установлен систематический контроль за безопасным состоянием и правильной эксплуатацией механизмов, оборудования, коммуникаций и сооружений.

Для каждого участка должна быть установлена категория пожаро-взырвоопасности  и предусмотрены соответствующие меры безопасности.

Должны быть разработаны инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по безопасному ведению технологического процесса, а участок укомплектован персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и обученным безопасным приемам работы.

Все рабочие, служащие и ИТР, поступившие на производственный участок или переводимые с одной работы на другую, должны проходить медицинское освидетельствование в установленном порядке. Отдельные категории работников подвергаются периодическому медицинскому освидетельствованию в порядке, определяемом органами здравоохранения.

Все рабочие и служащие при поступлении на производственный участок проходят предварительное обучение технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Инструктаж рабочих, и проверка знаний по технике безопасности должны производиться не реже одного раза в полугодие в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

Все рабочие и ИТР должны быть обучены оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Руководитель обязан своевременно обеспечивать рабочих спецодеждой и индивидуальными защитными средствами по установленным нормам. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим нормам.

Запрещается курение и прием пищи непосредственно на рабочем месте.

Для курения и приема пищи должны быть оборудованы специальные помещения (места). Ответственность за выполнение правил безопасности возлагаются на руководителя организации.

10.1.2 Требования по обеспечению безопасных условий труда

К опасным и вредным производственным факторам на данном объекте относятся:

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- движущиеся машины;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.

Вопросы безопасных условий труда на рассматриваемом объекте решены в соответствии с действующими ГОСТами Системы стандартов безопасности труда (ССБТ):

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.3.020-76 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны;

- ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;

И в соответствии с требованиями безопасности:

- Общие требования промышленной безопасности. Часть 1, 2; 2006 год. Утверждены приказом МЧС РК от 29.12.2008 года № 219 от 1 июля 2009 года;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. Алматы, 1994;

- Технический регламент «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств». Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2117.

Для обеспечения безопасности при выполнении, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на объекте предусмотрены следующие мероприятия:

- рабочие места обеспечены достаточной площадью для размещения необходимого оборудования;

- проходы и проезды приняты шириной, обеспечивающей безопасность движения;

- склад оснащен необходимыми подъемно-транспортными средствами;

- освещение, приточно-вытяжная вентиляция помещений выполнены по нормам;

- электроснабжение выполнено в соответствии с нормами. Электрооборудование имеет надежное защитное заземление;

-	предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение

- мероприятия по защите производственного персонала от воздействия шума решены в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной безопасности и СНиП 23-03-2003;

- склад в целом оборудован первичными средствами пожаротушения

- рабочие обеспечиваются спец.одеждой.

10.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Главным условием безопасного ведения эксплуатационных работ является обязательное выполнение требований следующих Законов, правил и документов:

Закон Республики Казахстан о гражданской защите от 11.04.2014;

Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2000 года N 332 "О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма".

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в не- которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 12 марта 1999 года;

Постановление Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям от 24 апреля 1997 года № 15 «О мерах по совершенствованию аварийно-спасательных служб и формирований Гражданской обороны, обучению руководителей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

Мероприятия по профессиональной и противоаварийной подготовке персонала;

Мероприятия по обучению персонала действиям в аварийных ситуациях;

Противопожарные мероприятия;

Решения по беспрепятственной эвакуации персонала предприятия.

10.2.1 Противопожарные мероприятия

Мероприятия пожарной профилактики должны быть направлены на предупреждение возникновения пожара, ограничения его распространения, обеспечения условий для локализации и тушения пожара.

Вопросы пожарной безопасности для объектов в настоящем проекте решены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Правила пожарной безопасности;

-	Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045;

-	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре (СН РК 2.02-11-2002);

-	Правила пожарной безопасности. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077;

-	СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Обтирочные материалы на рабочих местах должны храниться в закрытых металлических ящиках в количествах не свыше трехсуточной потребности в каждом из видов материалов. Хранение легковоспламеняющихся веществ (бензин, керосин и др.) на рабочих местах запрещается.

Спланированные территории для проезда пожарных автомобилей должны содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами, иметь поверхностный водоотвод, а при глинистых и пылевидных грунтах должны быть засеяны травой или засыпаны шлаком.

В соответствии с техническим регламентом «Общие требование к пожарной безопасности», проектируемое здание и сооружение при вводе в эксплуатацию оснащается необходимыми первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание соответствует СТ РК 1174-2003.

Первичные средства тушения устанавливаются на видных местах, использование их не по прямому назначению запрещается. Во избежание замерзания огнетушителей, находящихся на открытом воздухе, в зимнее время при низких температурах их необходимо размещать в утепленных помещениях или будках. Материалы и конструкции зданий и сооружений имеют требуемую огнестойкость с учетом категории зданий и сооружений по пожарной опасности. Для обеспечения требуемой огнестойкости несущие конструкции в случае необходимости покрываются огнезащитным составом.

В планировочных решениях обеспечено нормируемое количество эвакуационных выходов из здания. Предусматривается защитное заземление всех металлических конструкций и токоведущих частей электроаппаратуры, в том числе осветительной аппаратуры.

В соответствии с нормами в здании предусмотрены системы Автоматического пожаротушения и Автоматической сигнализации.

Противопожарные расстояния между сооружениями производственной площадки определены по нормативным документам РК.

Классификация объекта в области пожарной безопасности, мероприятия пожарной безопасности представлены в таблице

2. Расчеты категорий помещений производственного и складского назначения в проектируемом здании по взрывопожарной и пожарной опасности, с указанием информации об обращаемых веществах и материалах в каждом помещении, их взрывопожароопасных и пожароопасных свойств выполнены в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» и представлены в таблице 5.

Таблица 4 – Классификация объекта в области пожарной безопасности, мероприятия пожарной безопасности

| Наимено-вание объектов | Группа помещен-ия склада | Категория по взрыво пожарной опасности | Класс пожара | Класс взрыво опасных и пожаро опасных зон, категория и группа смеси | Противопожарная защита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад | Группа 5 | В1 | А | П-IIа | Автоматическое пожаротушение согласно СН РК 2.02-11-2002* Пожарная сигнализация. Общее пожаротушение по нормам Первичные средства пожаротушения (щиты пожарные, ящики с песком, огнетушители) |
| ПУИ, подсобное помещение тех.помещения | - | В4 | А | П-IIа |  |

Таблица 5 - Расчеты категорий помещений производственно-складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности

| Характеристика помещения |  |  | Характеристика материала |  |  |  | Расчеты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения, участка | Площадь, м2 | Расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия, м | Наименование материала | Количество материала пожарной нагрузки и G, кг | Низшая теплота сгорания материала,Qн., МДж· кг-1 | Условия хранения материала, площадь размещения пожарной нагрузки S, м2 | Пожарная нагрузка, Q=G·Qн,МДж |  | Удельная пожарная нагрузка, q=Q/S, МДж/м2 | Нормативная удельная нагрузка, МДж/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Склад | 709,95 | - | Материалы в составе грузов, хранимых на складах, тара для грузов Полиэтилен Древесина | 20 000 700 000 | 13,8 41,7 | Пожарная нагрузка Размещение горючих грузов в горючей упаковке Размещение на стеллажных конструкциях на паллетах 80% от общей площади помещения S=614 м2 | Q= 20000*13,8+ +700000*41,7 = = 29466000 |  | g = 29466000/614 = 47990 | Более 2200 |
| Помещение с данной удельной пожарной нагрузкой может быть отнесено к категории В1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУИ | - | - | Пластиковая тара Ткани хб | 5 10 | 41,87 16,5 | Размещение, по всей площади помещения, 10 м2 |  | Q = 10х16,75+ +5х41,7= = 376 | g = 376/10 = = 37,6 | 1-180 |
| Помещение с данной удельной пожарной нагрузкой может быть отнесено к категории В4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрощитовая | 24,04 19,88 | - | Полимер изоляция кабелей и проводов | 100 | 17,4 | Размещение на площади S=10 м2 | Q = 100*17,4= = 1740 |  | g = 1740/10 = 174 | 1-180 |
| Помещение с данной удельной пожарной нагрузкой может быть отнесено к категории В4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3 Требования к промышленной безопасности

Согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» владельцы опасных производственных объектов обязаны:

1) соблюдать требования промышленной безопасности;

2) применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

3) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

4) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;

5) проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

7) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8) представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его осуществление;

9) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

10) незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных факторов;

11) вести учет аварий, инцидентов;

12) выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

13) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

14) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессиональной заболеваемости;

15) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

16) предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

17) обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами безопасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на опасном производственном объекте;

18) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

19) декларировать опасные производственные объекты, определенные настоящим Законом;

20) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

21) обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

22) обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности;

23) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

24) за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ;

25) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

26) согласовывать с главным государственным инспектором Республики Казахстан проекты строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов, а также локальные проекты;

27) при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием государственного инспектора.

11. Охрана окружающей среды

- При вывозке грунта за пределы участка, очистка кузова и бортов автомобиля производится водителем. Ответственность за загрязнение прилегающих улиц грунтом возлагается на мастера или прораба руководящего производством земляных работ.

- При производстве строительно-монтажных работ в застроенных районах в целях предотвращения запыленности и загрязненности воздуха не допускается сбрасывание отходов и мусора с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

Не допускается использование битума, резины и других дымящих горючих материалов при разогреве битума в битумоваренных котлах.

Производственные и бытовые отходы с территории строительной площадки утилизируются генподрядной организацией не реже одного раза в неделю. Места свалки определяются договором с руководством района.

Бытовые отходы складируются в контейнера.

Содержание территории строительной площадки возлагается на старшего прораба генподрядной организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-сметной документации на строительство»

2. ГОСТ 21.101-20 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

3. СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»

4. СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания»

5. Правила пожарной безопасности.

6. Общие требования к пожарной безопасности

7. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.

8. СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

9. Правила пожарной безопасности. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867.СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

10. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2021 года № 23852

11. Системы стандартов безопасности труда (ССБТ)

12. СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

13. СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»

14. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»

15. Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности"

16. СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"