Заказчик: ТОО СК «Акбулак 2»

Генпроектировщик: ТОО «Astana Megapolis Project»

Государственная лицензия МКЛ №002684

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2» (без наружных инженерных сетей)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр: ПР/102114-3-25-АР

Директор ТОО СК «Акбулак 2»                                                      Атайбеков Д.М

Директор ТОО «Astana Megapolis Project»                                    Сералиев С.С.

г.Астана, 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1. | Основание для разработки ПОС | 3 |
| 2. | Разделы ПОС | 4 |
| 3. | Графическая часть | 5 |
| 4. | Область применения | 5 |
| 5. | Обозначения и сокращения | 5 |
| 6. | Общая часть | 6 |
| 7. | Обеспечение материальными ресурсами | 6 |
| 8. | Потребность персонала для СМР | 6 |
| 9. | Потребность во временных зданиях и сооружениях | 7 |
| 10. | Обеспечение строительства водой | 9 |
| 11. | Расчет нормативной продолжительности строительства | 10 |
| 12. | Расчет задела в строительстве | 15 |
| 13. | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | 17 |
| 14. | Меры пожарной безопасности при производстве работ | 19 |
| 15. | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве объекта | 24 |
| 16. | Мероприятия по сносу и демонтажу строений, сооружений, насаждений | 34 |
| 17. | Охрана окружающей природной среды | 36 |
| 18. | Производство работ. Подготовительный и основной периоды | 38 |
| 19. | Мероприятия по производству работ в зимних условиях | 47 |
| 20. | Технические характеристики башенного крана GHP6013-8 | 62 |
| 21. | Рекомендации к работе на строительной площадке двух и более кранов | 73 |
| Приложения: Стройгенплан |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации строительства разрабатывается с целью своевременного строительства объекта и ввода его в эксплуатацию за счёт: оптимального распределения объёмов строительно-монтажных работ, слаженной взаимоувязанной работы всех участников строительства, способствующей сокращению финансовых расходов и улучшению качества работ.

До начала работ - подрядная организация обязана разработать ППР и утвердить его. Производство работ выполнять в соответствии с утвержденным ППР.

1.  Основание для разработки ПОС

Раздел ПОС по объекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2» (без наружных инженерных сетей) разработан на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной заказчиком ТОО СК «Акбулак 2».

Для проектирования объекта Заказчиком предоставлены следующие исходные данные:

- Архитектурно–планировочное задание на проектирование (АПЗ):

№ KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задание на проектирование объекта, утвержденное Заказчиком от 02.07.2025г.;

Применяемая нормативная документация:

СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

СН РК 1.03-01-2016  и  СП РК 1.03-101-2013 «Нормы продолжительности    строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I;

СН РК 1.03-02-2014  и  СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности    строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II;

– ПУЭ РК «Правила устройств электроустановок»;

– Расчетные нормативы для составления проекта организации строительства (РН-73, часть I);

– СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03.107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012, «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

– СН РК 1.03-03-2018, СП РК 1.03-103-2018 «Геодезические работы в строительстве»;

– РДС РК 1.03-01-2018 «Геодезическая служба и организации геодезических работ в строительстве;

– СанПИН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49;

– СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Часть I;

– СН РК 1.03-01-2023 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Часть I.

В состав многоквартирного жилого комплекса входят следующие здания:

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S1;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S2;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S3;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S4;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S5;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S6;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S7;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S8;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S9;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S10;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S11;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S12;

- 4-этажное жилое здание со встроенными помещениями. Блок S13;

- 1-этажное офисное здание со встроенными помещениями. Блок К1;

- 2-этажное офисное здание со встроенными помещениями. Блок К2;

- 1-этажное офисное здание со встроенными помещениями. Блок К3;

Особенности  разработки  ПОС:

Местом дислокации временных зданий и сооружений многоквартирного жилого комплекса является застраиваемый земельный участок, что позволяет сократить затраты и время на передислокацию в 3 раза.

Последовательность выполняемых работ в подготовительном периоде остается традиционной (см. Графическую часть ПОС - Стройгенплан подготовительного и основного периодов):

-	ограждение и освещение территории прожекторами;

-	устройство площадок под временные здания и сооружения;

-	принятие мер по соблюдению правил Охраны труда, техники и пожарной безопасности с устройством знаков безопасности работ;

- обеспечение безопасности работ кранами, согласно ППР к кранам типа башенный кран GHP6013-8.

2.  Разделы ПОС

Раздел ПОС состоит из:

- расчёт потребности основных строительных машин;

- расчёт потребности рабочих кадров;

- расчет потребности во временных бытовых помещениях;

- потребность в материально-технических ресурсах (материалах, электроэнергии, воде).

- указания о порядке построения геодезической разбивочной основы;

-	мероприятия	по	обеспечению	качества	выполняемых	работ	в	процессе строительства;

- мероприятия по техники безопасности, пожарной безопасности;

- мероприятия по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности

- ведомость объемов СМР;

- расчёт нормативной продолжительности строительства.

3. Графическая часть

Стройгенплан основного периода состоит из:

-  технико-экономические показатели (ТЭП);

-  схема работ механизмов основного периода (землеройной техники и кранов).

На основании ПОС Генподрядная строительная организация разрабатывает Проект Производства Работ (ППР) с организационно-технологической документацией в объеме и в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

4. Область применения

Настоящий Проект организации строительства предназначен для применения при строительстве объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2» (без наружных инженерных сетей).

Приложения ПОС предлагаются в качестве рекомендаций и распространяются, как методы производства строительно-монтажных работ в соответствие с действующими нормативами РК.

5. Обозначения и сокращения

В настоящем ПОС применяются следующие обозначения и сокращения:

ПОС - Проект организации строительства

МСТ - Международный стандарт

СМР - Строительно-монтажные работы ПСД - Проектно-сметная документация ОТН - Отдел технического надзора

СМК - Система менеджмента качества

НДС - Напряженно-деформационное состояние

НиО - Несущие и ограждающие конструкции

ПП  и  ОП  -  Подготовительный  период  строительства  и  основной  период строительства

СН – Строительные нормы

6. Общая часть

Проектные решения, принятые Проектом организации строительства (ПОС) объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2» (без наружных инженерных сетей)

- Уровень ответственности здания - II;

- Степень огнестойкости здания - II;

- Степень долговечности здания – II.

Вид строительства: Новое строительство.

Начало строительства – 01.12.2025

Окончание строительства – 01.08.2027.

Продолжительность строительства – 20 мес.

Строительство ведется подрядным способом за счет собственных средств Заказчика.

7. Обеспечение материальными ресурсами

7.1. Потребность в основных строительных материалах принимается из сметного расчета.

7.2. Обеспечение строительства электроэнергией принимается из сметного расчета.

Таблица 2. Обеспечение строительства электроэнергией

7.3.	Обеспечение	строительства	сжатым	воздухом	осуществляется	от передвижной компрессорной установки.

7.4. Ведомость потребности в основных строительных машинах.

Принимается из сметного расчета.

8. Потребность персонала для СМР

Согласно УСН РК 8.02-04-2023 «сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения город Алматы» принимаем, как объекты-аналоги:

1. Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона многоэтажные

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Находим количество работающих по следующей формуле: Р=S/ WT, где:   
где S - общая стоимость строительно-монтажных работ (СМР по объекту-аналогу);

W - среднегодовая выработка на одного работающего в тг/чел-год (по объекту-аналогу),  
Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану в годах.  
12 - количество месяцев в году

Жилые блоки 1-13

20 мес. - продолжительность строительства

СМР = 405,668 тг. за 1м2

Зарплата (1м2) = 96,948 тыс. тг.

Общая площадь квартир = 1 967,76 м2  
S = 405,668*1 967,76 = 798 257,264 тыс. тг.

Зарплата общая = 96,948*1 967,76 = 190 770,397 тыс. тг  
Р = 798 257,264/((190 770,397/20)*(20/12)) = 50

Таблица 3. Потребность персонала для производства СМР

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Нормативная Продолжительность строительства | мес | 20 |
| 2 | Максимальное количество | чел | 50 |
|  | в.т.ч. - Рабочих (82%) | чел | 41 |
|  | ИТР (10%) | чел | 5 |
|  | Служащих (4%) | чел | 2 |
|  | МОП и охрана (4%) | чел | 2 |

9. Потребность во временных зданиях и сооружениях.

На период строительства объекта, проектом предусматривается размещение временных сооружений. Временные сооружения размещены на свободной от застройки территории.

Проектом предполагается, что подрядные строительные организации располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и контейнерного типа.

До начала установки вагонов-бытовок на выделяемом участке необходимо выполнить планировку и подсыпку щебнем, а также выполнить монтаж электрической сети.

На объекте размещаются вагончики-бытовки привлекаемых подрядных организаций, душевые, помещение для приема пищи (приготовление пищи из полуфабрикатов). Водоснабжение, канализация, электроснабжение осуществляется с использованием действующих сетей, точки подключения уточняются при размещении по согласованию с коммунальными службами.

Питание строителей организовывается в помещении для приема пищи на полуфабрикатах. Работающие на стройке рабочие должны быть обеспечены спецодеждой. Для организации медобслуживания рабочих предусмотрен медпункт.  Медицинский пункт расположен в одном блоке с бытовыми помещениями, соблюдая при этом предельное расстояние от него до наиболее удаленных рабочих мест 600 – 800 м. Медпункт должен быть обеспечивается подъездом для автомобильного транспорта.   При   количестве   работающих   менее   300   чел.,   при   конторах производителей работ необходимо предусмотреть помещение медпункта не менее 12 м2 с отдельным входом. Временные бытовые помещения рекомендуется разместить на спланированных площадках. Все инвентарные бытовые помещения подключить к инженерным сетям.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки.

Рассчитываются требуемые площади инвентарных зданий S различной номенклатуры.

Таблица 4

| № п/ п | Номенклатура инвентарных зданий Бытовые помещения | Марка или тип инвентарных зданий | Нормативные показатели, м2 | Численность чел. | Расчетные показатели, м2 | Кол-во временных зданий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гардеробные с сушилкой, м2 | 5055-1 | 0,6 | 25 | 36,6 | 1 |
| 2 | Душевая с пред. душевой |  | 0,82 | 25 | 50,02 | 1 |
| 3 | Умывальня |  | 0,065 | 25 | 3,9644555 | 1 |
| 4 | Сушилка |  | 0,129 | 25 | 7,869 | 1 |
| 5 | Туалет |  | 0,1 | 25 | 10,9 | 4 |
| 6 | Помещение для обогрева рабочих | 312-00 | 0,1 | 25 | 6,1 | 4 |
| 7 | Помещение для приема пищи |  | 0,455 | 25 | 27,755 | 1 |
| 8 | Офис | 420-01-3 | 4 | 13 | 116 | 222 |
|  | Итого |  |  |  | 363,34 | 18 |
| 9 | Диспетчерская |  | 7 | В конторе |  |  |
|  | Сооружения складского назначения |  |  |  |  |  |
| 10 | Неотапливаемый склад |  | 52 |  | 104 | 2 |
| 11 | Отапливаемый склад |  | 100 |  | 100 | 1 |
| 12 | Навес |  | 80 |  | 160 | 2 |
| № п/ п | Номенклатура инвентарных зданий Бытовые помещения | Марка или тип инвентарных зданий | Нормативные показатели, м2 | Численность чел. | Расчетные показатели, м2 | Кол-во временных зданий, шт. |
| 1 | Гардеробные с сушилкой, м2 | 5055-1 | 0,6 |  |  | 1 |
| 2 | Душевая с пред. душевой |  | 0,82 |  |  | 2 |
| 3 | Умывальня |  | 0,065 |  |  | 1 |
| 4 | Сушилка |  | 0,129 |  |  | 1 |
| 5 | Туалет |  | 0,1 |  |  | 4 |
| 6 | Помещение для обогрева рабочих | 312-00 | 0,1 |  |  | 4 |
| 7 | Помещение для приема пищи |  | 0,455 |  |  | 1 |
| 8 | Офис | 420-01-3 | 4 |  |  | 4 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18 |
| 9 | Диспетчерская |  | 7 | В конторе |  |  |
|  | Сооружения складского назначения |  |  |  |  |  |
| 10 | Неотапливаемый склад |  | 52 |  | 104 | 2 |
| 11 | Отапливаемый склад |  | 100 |  | 100 | 1 |
| 12 | Навес |  | 80 |  | 160 | 2 |

* Численность рабочих принята из расчета работы общего количества работающих в 2 смены: 51/2=25 чел.

10. Обеспечение строительства водой

Водоснабжение площадки осуществляется от существующего водопровода. Канализация предусмотрена в существующие городские сети.

Расчет водоснабжения строительной площадки включает: производственные нужды, хозяйственно-бытовые нужды и расход воды на пожаротушение.

Основными потребителями на стройплощадке являются строительные машины, механизмы и установки, технологические процессы (бетонные работы, кирпичная кладка, отделочные работы и т. д.).

Суммарная потребность воды на производственные нужды определяется по формуле:

Q1=k1(q1*h1*K1:t1*3600);

где:

q1 -  удельный расход воды на производственные нужды, л;(1200,0л)

h1- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;(2)

k1- коэффициент на неучтенные расходы воды (равен 1,2);

K1 – коэффициент потребления воды часовой неравномерности воды (равен 1,5);

t1 – количество часов в смену.

Q1= 1,2(1200*2*1,5:(8*3600)) =0,15л/сек

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: Q2=K2(q2*h2*K2:t2*3600) + Q2*h2:t2

где:

q2 - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды,100л;

h2 - число работающих в наиболее загруженную смену;(26)

K2- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);

Q2 - расход воды на прием душа одного работающего - 30,0л;

t2 –количество часов в смене.

h2 – число работающих, пользующихся душем - (40%) - 10;

t2- продолжительность использования душевой установки - 45мин.

Q2 =1,5(100*25*1,5:8*3600) +(30*10:45) = 6,86л/сек.

Расходы воды на пожаротушение.

Площадь сооружения больше 5.0 т. м2 - Q3 = 15л/сек.

Общий расход воды для обеспечения нужд строительства составляет:

Q = Q1+ Q2+ Q3 = 0,15+6,86+15 = 22,01 л/сек.

Ливневая канализация сбрасывается в городские сети.

Обеспечение строительства средствами связи осуществляется подключением к существующим   сетям.   Поэтому   для   обеспечения   планомерного   развития строительства с целью минимизации затрат необходимо в подготовительный период предусмотреть строительство постоянных инженерных сетей с использованием их в подготовительном периоде. С учетом этих мероприятий будут построены временные инженерные сети: а) водопровода, б) канализации, в) теплотрассы, г) телефонизации, д) электроснабжения.

11. Расчет нормативной продолжительности строительства

объект:

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2» (без наружных инженерных сетей)

Технические характеристики проектируемого объекта

Продолжительность строительства объекта принимаем как для монолитного жилого здания, согласно СП РК 1.03-102-2014* часть II, таб. Б.5.1.1 (жилые здания).

Технико-экономические показатели Блок S1 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 2 | Площадь жилого здания | м2 | 1937,94 |

Технико-экономические показатели Блок S2 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1792,4 |

Технико-экономические показатели Блок S3 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1848,96 |

Технико-экономические показатели Блок S4 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1929,61 |

Технико-экономические показатели Блок S5 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 2 | Площадь жилого здания | м2 | 1909,06 |

Технико-экономические показатели Блок S6 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1949,39 |

Технико-экономические показатели Блок S7 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1938,03 |

Технико-экономические показатели Блок S8 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1938,47 |

Технико-экономические показатели Блок S9 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1949,01 |

Технико-экономические показатели Блок S10 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 2 | Площадь жилого здания | м2 | 1850,83 |

Технико-экономические показатели Блок S11 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1547,55 |

Технико-экономические показатели Блок S12 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1548,39 |

Технико-экономические показатели Блок S13 (жилое здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 4 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 1967,76 |

Технико-экономические показатели Блок 5 (К1) (офисное здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 1 |
| 3 | Площадь здания | м2 | 522,04 |

Технико-экономические показатели Блок 5 (К2) (офисное здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 2 |
| 3 | Площадь здания | м2 | 778,72 |

Технико-экономические показатели Блок 5 (К3) (офисное здание)

| № | Состав помещений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 1 |
| 3 | Площадь здания | м2 | 433,25 |

Количество свай для каждого блока

| № | Название блока | Количество свай (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок S1 | 112 |
| 2 | Блок S2 | 112 |
| 3 | Блок S3 | 112 |
| 4 | Блок S4 | 112 |
| 5 | Блок S5 | 112 |
| 6 | Блок S6 | 112 |
| 7 | Блок S7 | 112 |
| 8 | Блок S8 | 112 |
| 9 | Блок S9 | 112 |
| 10 | Блок S10 | 112 |
| 11 | Блок S11 | 104 |
| 12 | Блок S12 | 112 |
| 13 | Блок S13 | 112 |
| 14 | Блок К1 | 64 |
| 15 | Блок К2 | 64 |
| 16 | Блок К3 | 64 |

Исходные данные, выбранные из вышеуказанных таблиц:

4-этажное жилое здание. Для определения Тн по жилой части за основу принята наиболее трудоёмкий жилой Блок S13 площадью 1967,76 м2, остальные секции строятся параллельно, методом совмещения по времени.

- Площадь 4-этажного жилого здания – 1967,76м2

Согласно СП РК 1.03.102-2014* часть II, таб. Б 5.1.1; п.6, для монолитного здания общей площадью – 2000 м2 продолжительность строительства составляет 7 мес.

- Определить Тн для здания = 1967,76м2.

Свайное поле.

- Общее количество свай для всех блоков = 1640 шт.

1. Расчет продолжительности строительства (Тн) 4-этажный блок (Блок S13):

1. Определение уменьшения мощности 2000-1967,76=32,24 м2

2. Определение % уменьшения мощности (32,24/2000) *100%=16,12%

3. Определение % уменьшения с коэффициентом =0,3; (16,12*0,3) = 4,836%

4. Определение Тн с учетом уменьшения 7 – 7* 4,836% = 6,7 мес.

5. Тн = 6,7 мес.

- Расчет продолжительности устройства свайного поля:

- Определение Тн 10*(1640/100)/30 = 5,47 мес.

- Тн = 5,47 мес.

- Общая продолжительность строительства (Блок S13 и свайное поле)

Согласно п. 4.11 СП РК 1.03-101-2013 при повышенной сейсмичности применяется коэффициент корректировки (1,05), что показывает, что нормативы допускают корректировки с учётом местных условий. В аналогичной логике при наличии сезонных климатических факторов (морозы, осадки, заморозки, влажность) и снижении темпов работ целесообразно применять корректирующий коэффициент, что обоснованно увеличивает продолжительность строительства.

- Tmax= 6,7 мес. (Жилой дом)

- T1=5,47 мес. (Свайное поле)

- Tн= (Tmax +T1)*1,05=(6,7+5,47)*1,05=12,78мес ≈ 13 мес.

В соответствии с требованиями СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и СН РК 1.03-01-2023 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации», продолжительность строительства может корректироваться при наличии особенностей объекта и организационно-технических факторов. На основании п. 1.3 СН РК 1.03-01-2023 и раздела 4 СП РК 1.03-101-2013 допускается изменение нормативных сроков по результатам расчёта и анализа условий строительства.

| № | Основание увеличения | Содержание / обоснование | Прибавка, мес | Нормативное основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексность застройки (16 зданий) | Строительство ведётся поочерёдно с перераспределением трудовых и машинных ресурсов между корпусами. | +3 | СП РК 1.03-101-2013, разд. 4 — корректировка сроков при возведении комплекса зданий по очередям. |
| 2 | Стеснённые городские условия | Плотная застройка, ограниченные площадки, ограничения по размещению техники и транспортным подъездам. | +2 | СП РК 1.03-101-2013, разд. 4 — учёт организационно-технических факторов. |
| 3 | Климатические условия региона | Снижение производительности отдельных видов работ в зимний и переходный периоды. | +2 | СП РК 1.03-101-2013, разд. 4 — учёт климатических факторов. |
| 4 | Реалистичное распределение ресурсов и перекрытие этапов работ | Необходим временной зазор между завершением монолитных и отделочных работ по корпусам. | +1 | СН РК 1.03-01-2023, п. 1.3 — применение расчётных методов с учётом особенностей организации. |
| 5 | Организационный резерв на завершение комплекса | Время на благоустройство, сдачу и общие организационные мероприятия после окончания основных работ. | +1 | СП РК 1.03-101-2013, раздел «Задел в строительстве». |

Тн общая: 13+3+2+2+1+1 = 20 мес.

Сводная таблица расчетов

| 1 | Местонахождение объекта строительства | г. Астана |
| --- | --- | --- |
| 2 | Начало строительства по Письму заказчика №020 от 06.02.2024г. | 01.12.2025г. |
| 3 | Продолжительность строительства по расчету | 20 месяцев 15 |
| 4 | Срок ввода объекта в эксплуатацию | 01.08.2027г. |

12. Расчет задела в строительстве

Продолжительность строительства по норме – 20 мес.

Определяем коэффициент δ для расчета показателя задела

δ = ТрТн * n = 19,8/20 * n  = 0,99 * n

Нормы задела в строительстве

| Наименование объекта | Показатель | Нормативный задел по месяцам в % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/2» | К | 3 | 8 | 14 | 21 | 25 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 |

Расчетные значения коэффициентов δ и ∂

| Показатели | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| δ | 0,99 | 1,98 | 2,97 | 3,96 | 4,95 | 5,94 | 6,93 | 7,92 | 8,91 | 9,9 | 10,89 | 11,88 | 12,87 | 13,86 | 14,85 | 15,84 | 16,83 | 17,82 | 18,81 | 19,8 |
| ∂ | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 |

Расчет показателей

Kn1 = K0 + (K1 – K0) * 0,99 = 0 + (3 - 0) * 0,99 = 2,97% = 3%

Kn2 = K1 + (K2 – K1) * 0,97 = 3 + (8 - 3) * 0,97 = 7,85% = 8%

Kn3 = K2 + (K3 – K2) * 0,95 = 8 + (14 - 8) * 0,95 = 13,58% = 14%

Kn4 = K3 + (K4 – K3) * 0,93 = 14 + (21 - 14) * 0,93 = 20,51% = 21%

Kn5 = K4 + (K5 – K4) * 0,91 = 21 + (25 - 21) * 0,91 = 24,64% = 25%

Kn6 = K5 + (K6 – K5) * 0,89 = 25 + (31 - 25) * 0,89 = 30,34% = 30%

Kn7 = K6 + (K7 – K6) * 0,87 = 30 + (37 - 30) * 0,87 = 36,09% = 36%

Kn8 = K7 + (K8 – K7) * 0,85 = 36 + (42 - 36) * 0,85 = 41,10% = 41%

Kn9 = K8 + (K9 – K8) * 0,83 = 41 + (47 - 41) * 0,83 = 45,98% = 46%

Kn10 = K9 + (K10 – K9) * 0,81 = 46 + (52 - 46) * 0,81 = 50,86% = 51%

Kn11 = K10 + (K11 – K10) * 0,79 = 51 + (57 - 51) * 0,79 = 55,74% = 56%

Kn12 = K11 + (K12 – K11) * 0,77 = 56 + (62 - 56) * 0,77 = 60,62% = 61%

Kn13 = K12 + (K13 – K12) * 0,75 = 61 + (67 - 61) * 0,75 = 65,50% = 66%

Kn14 = K13 + (K14 – K13) * 0,73 = 66 + (72 - 66) * 0,73 = 70,38% = 70%

Kn15 = K14 + (K15 – K14) * 0,71 = 70 + (77 - 70) * 0,71 = 74,97% = 75%

Kn16 = K15 + (K16 – K15) * 0,69 = 75 + (82 - 75) * 0,69 = 79,83% = 80%

Kn17 = K16 + (K17 – K16) * 0,67 = 80 + (87 - 80) * 0,67 = 84,69% = 85%

Kn18 = K17 + (K18 – K17) * 0,65 = 85 + (92 - 85) * 0,65 = 89,55% = 90%

Kn19 = K18 + (K19 – K18) * 0,63 = 90 + (96 - 90) * 0,63 = 93,78% = 94%

Kn20 = K19 + (K20 – K19) * 0,61 = 94 + (100 - 94) * 0,61 = 97,66% = 98%

Расчетные заделы в строительстве

| Наименование объекта | Показатель | Нормативный задел по месяцам в % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/2» | К | 3 | 8 | 14 | 21 | 25 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 |
|  |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2026 год |  |  | 2026 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2027 год |  |  | 2027 год |
|  |  | 3% | 5% | 6% | 7% | 4% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% |

Итого: согласно расчету, заделы в строительстве на

-   на IV кв. 2025 год – 3%

-   на I кв. 2026 год – 18%                                                                                                -   на II кв. 2026 год – 16%

-   на III кв. 2026 год – 15%

-   на IV кв. 2026 год – 15%                                                                                                -   на I кв. 2027 год – 15%

-   на II кв. 2027 год – 14%

-   на III кв. 2027 год – 4%

Начало строительства - 01 декабря 2025 года.

Окончание строительства – 01 августа 2027 года.

13. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Охрана труда и техника безопасности на строительстве обеспечивается средствами индивидуальной защиты, мероприятиями по коллективной защите

работающих, санитарно-бытовыми   помещениями   и   устройствами, а   также

соблюдением правил и требований по технике безопасности при производстве работ и мероприятиями по электро–пожарной безопасности с соблюдением требований СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СП РК1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, ИТР и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски по

ГОСТ 12.4.087-84. (издание 2006г.)

Санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть закончены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте.

На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям и ГОСТ.

Доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку запрещается.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать общие требования безопасности к производственным процессам и предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы предыдущая операция не явилась источником производственной опасности при выполнении последующих (составляются Акты на скрытые работы).

Стройплощадка должна быть ограждена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, проходы в темное место должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения стройплощадок». Работа грузоподъемных механизмов должна быть организована согласно проекта производства работы кранов (ППР).

Строительство объекта должно выполняться с применением прогрессивной технологии, передового опыта и внедрением комплексной механизации на объекте должна обеспечить повышение производительности труда и сокращение ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации. Работа основных механизмов и рабочих организована в 2 смены. Виды и типоразмеры ведущих и комплектующих машин для производства работ должны определяться при разработке проектов производства работ в (ППР), технологических картах на основные виды работ. В (ППР) на работу монтажных кранов, исходя из характеристики здания, прогрессивной технологии, объемов, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и режима их работы на стройке.

Режимы работ машин и механизмов должны предусматривать полное и эффективное использование технических характеристик машин и рациональную их загрузку.

Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления, применяемые на механизированных работах, должны соответствовать требованиям технологии производства и мощности (грузоподъёмности) принятых машин, СН РК 1.03-14-

2011 «Охрана труда и ТБ в строительстве», СП РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и

ТБ в строительстве».

Потребность в средствах малой механизации (ручных машин) определяется на стадии разработки ППР в технологических картах с учетом вида, объемов, сроков работ и численности принятого количества рабочих и согласно нормам выработки.

Средства малой механизации, оборудования, инструменты и технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, каменных, штукатурных, санитарно-технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных	и других строительных	работ, норма комплекты должны соответствовать технологии выполняемых работ.

Необходимо организовывать инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимым количеством средств механизации и организацией их ремонта на объекте.

Перечень Рекомендуемых основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ уточняются при разработке тех карты проекта производства работ (ППР):

Организация работы транспорта должна решаться, согласно транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, которые обоснованы при разработке графиков потребности в транспортных средствах и технологической увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перевалочных баз.

Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах производства работ (ППР) с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройку в необходимые сроки согласно графику строительства.

Доставка на объект кирпича, шифера, рулонных материалов, сантехнических изделий, плитки и других грузов должна производиться с применением соответствующих средств контейнеризации и пакетирования.

Подготовка для отправки грузов на объект должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.

Монтаж железобетонных изделий и крупногабаритных металлических конструкций, как правило, необходимо производить методом «с колес».

Выбор вида транспорта производится в зависимости от расстояния перевозок, наличия дорожной сети, сроков и объемов перевозок, вида грузов и способов погрузки и разгрузки.

Организация работы транспорта должна обеспечить бесперебойное строительное производство.

14. Меры пожарной безопасности при производстве работ

Организационно-технические мероприятия при производстве работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СНиП РК 2.02-05-2009 (дополн. 15.07.2011.) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Строительно-монтажные работы во взрывопожароопасной зоне, связанные с применением огня (сварка, резка и т.д.) проводить при наличии наряда-допуска (письменного разрешения), утвержденного руководителем (главным инженером) и согласованного с пожарной охраной, при условии проведения необходимых мероприятий по пожарной безопасности. Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в пожарной охране объекта, другой у руководителя строительно-монтажных работ.

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности возлагается на руководителя производства. Для организации подготовки объекта и проведения огневых работ приказом по предприятию назначается ответственное лицо. При подготовке к огневым работам ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, разрабатывает проект организации работ и оформляет наряд- допуск. Наряд-допуск на огневые работы выписывается в двух экземплярах, согласовывается с пожарной охраной и утверждается руководителем или главным инженером предприятия. Один экземпляр наряда-допуска вручается непосредственно руководителю огневых работ, а другой хранится в течении года на объекте. Ответственное лицо (представитель ИТР предприятия) обязан контролировать соблюдение правил пожарной безопасности подрядной организацией.

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБС РК 02-95. У въезда на строительную площадку установить щиты с планами пожарной защиты с нанесением на них указателей строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездами, подъездами, мест нахождения водо-источников, средств пожаротушения и связи. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов должен быть обеспечен свободный подъезд. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м.

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо установить металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончанию смены ящики должны удаляться.

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующей символикой. Противопожарный щит разместить радом с каждым строящимся объектом, таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение.

Принятая временная система пожаротушения на весь период строительства должны обеспечивать необходимую потребность воды. Средства пожаротушения окрасить в красный цвет в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Запрещается использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителями заводского изготовления.

Особенности обеспечения пожара-взрывобезопасности при проведении демонтажа, и монтажа на каждом объекте должны быть более подробно рассмотрены при разработке рабочей документации и конкретизированы в ППР.

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пуско-наладочных работ.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на проектной сети водопровода.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети, ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделения пожарной охраны. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

До начала строительства должны быть выделены специальные утепленные помещения для размещения пожарной охраны и пожарной техники.

Котлы для растопки битумов и смол должны быть исправными. Запрещается установка котлов в чердачных помещениях и на покрытиях. Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Загруженный в котел наполнитель должен быть сухим. Котел необходимо устанавливать наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на

5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. Место варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью

0,25 м3, лопатами и огнетушителями.

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному трубопроводу.

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителем.

При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)

конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопасности;

- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми

сжиженными газами;

- производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и отделкой помещений с применением горючих материалов;

- использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.

При проведении газосварочных работ запрещается:

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

- допускать соприкосновения кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

-  работать от одного водяного затвора двум сварщикам;

- загружать карбид кальция в мокрые или не исправные загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема при работе генератора «вода на карбид»;

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимно заменять шланги при работе;

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ - 40м;

- перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги;

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения  давления  газа  в  них  или  увеличения  единовременной  загрузки карбида кальция;

- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

При проведении электросварочных работ обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполнить изолированным проводом, по качеству  изоляции  он  не  должен  уступать  прямому  проводнику, присоединяемому к электро-держателю и в необходимых местах защищены от воздействия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электро- держателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, закрепленных болтами с шайбами.

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока.

При смене электродов их остатки (огарки) помещать в специальный ящик, установленный у места сварочной работы.

Электросварочный аппарат на время проведения работ заземлить, также должен быть заземлен зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

Над переносными и передвижными электросварными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

Чистка сварочного агрегата и пусковой аппаратуры должна производится ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком.

Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов производится в готовом виде, централизовано. Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и хранится на специально отведенных площадках. Пролитые лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается. В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или выполнены во взрывобезопасном исполнении, работа с использованием огня в этих помещениях и объемах не допускается. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов не дающих искр.

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100м2.

Ответственный за проведение огневых работ, обязан:

- организовать выполнения мероприятий по безопасному проведению работ;

- провести инструктаж исполнителей огневых работ;

- проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;

- обеспечить контроль воздуха рабочей зоны на весь период огневых и сварочных работ;

- обеспечить место проведения работ пожарным автомобилем пенного тушения; первичными средствами пожаротушения; работающих средствами индивидуальной защиты (противогаз, спасательные пояса, защитные очки или щитки);

- руководить работами и контролировать их выполнение;

- не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел.

Исполнители огневых работ (подрядная организация) обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и талоны по технике безопасности и пожарной безопасности;

- получить инструкции по безопасному проведению огневых работ, расписаться в

журнале и в наряде-допуске;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение работ;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к его ликвидации;

- по окончанию работ место их проведения проверить и очистить от раскаленных огарков, окалины, тлеющих отложений и других горючих веществ;

- ответственный за проведение огневых работ обязан обеспечить наблюдение в

течении 3-х часов за местом проведения работ после их окончания

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве объекта.

При	организации	и	проведении	строительных	работ	следует	также соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил СанПиН РК:

Обустройство бытовых помещений выполнять в соответствии с Разделом 2 санитарных

правил  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  труда  и  бытового

обслуживания  при  строительстве,  реконструкции,  ремонте  и  вводе,  эксплуатации  объектов

строительства». Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16

июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

Работодатель  обеспечивает  постоянное  поддержание  условий  труда,  отвечающих требованиям  настоящих  Санитарных  правил.  При  невозможности  соблюдения  предельно-допустимых уровней и концентраций вредных производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуется принципом "защита временем". Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-

бытовым  и  административным  помещениям,  покрываются  щебнем  или  имеют  твердое покрытие.

Для  строительных  площадок  и  участков  работ  предусматривается  общее  равномерное освещение.  Искусственное  освещение  строительных  площадок,  строительных  и  монтажных работ  внутри  зданий  предусматривается  в  соответствии  с  документами  государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

При  выезде  автотранспортного  средства  со  строительной  площадки  на  центральную магистраль  оборудуется  пункт  мойки  колес,  имеющий  твердое  покрытие  с  организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.

На  строящемся  объекте  предусматривается  централизованное  водоснабжение  и водоотведение.  При  отсутствии  централизованного  водопровода  или  другого  источника водоснабжения допускается использование привозной воды.

Доставка  воды  производится  автотранспортом,  соответствующим  документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Привозная  вода  хранится  в  отдельном  помещении  или  под  навесом  в  емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.

Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Чистка,  мытье  и  дезинфекция  емкостей  для  хранения  и  перевозки  привозной  воды производится  не  реже  одного  раза  в  десять  календарных  дней  и  по  эпидемиологическим показаниям.

Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

Вода,  используемая  для  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  нужд,  соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

При  выполнении  строительно-монтажных  работ  в  строящихся  высотных  зданиях,  на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины "Биотуалет" и пункты  для  обогрева  рабочих,  которые  переставляются  каждый  раз  в  зону,  над  которой  не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны).

По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет" очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Строительные  материалы  и  конструкции  поступают  на  объект  в  готовом  для использования  виде.  При  их  подготовке  к  работе  в  условиях  строительной  площадки (приготовление  смесей  и  растворов,  резка  материалов  и  конструкций  и  другие) предусматриваются  помещения,  оснащенные  средствами  механизации,  специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

Оборудование,  при  работе  которого  выделяются  вредные  газы,  пары  и  пыль,  следует поставлять в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную  герметизацию  источников  выделения  вредных  веществ.  Укрытия  оборудуются устройствами для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и так далее) для механизированного удаления отходов производства.

При  использовании  машин,  транспортных  средств  в  условиях,  установленных эксплуатационной  документацией, уровни  шума,  вибрации,  запыленности, загазованности  на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не превышают установленные  гигиенические  нормативы  в  соответствии  с  документами  государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм женщин (далее – кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее – м) в течение рабочей смены механизируются.

Погрузо-разгрузочные  операции  с  сыпучими,  пылевидными  и  опасными  материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней надписей не допускается. Заготовка и обработка арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки производится на специально оборудованных местах.

Уплотнение бетонной массы производится пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.

Строительный  мусор  перед  укладкой  бетонной  смеси  удаляется  промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.

Обработка  естественных  камней  в  пределах  территории  площадки  проводится  в специально  выделенных  местах.  Рабочие  места,  расположенные  на  расстоянии  менее  трех метров друг от друга, разделяются защитными экранами.

Кладка и облицовка наружных стен многоэтажных зданий во время погодных условий, ухудшающих видимость, не допускается.

Очистка  подлежащих  монтажу  элементов  конструкций  от  грязи  и  наледи,  окраска  и антикоррозийная  защита  конструкций  и  оборудования  производится  до  их  подъема.  После подъема,  окраска  или  антикоррозийная  защита  проводится  в  местах  стыков  или  соединения конструкций.

При  ручной  сварке  штучными  электродами  используются  переносные  малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

При  выполнении  сварки  на  разных  уровнях  по  вертикали  предусматривается  защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях.

Сварка изделий средних и малых размеров в стационарных условиях проводится в кабинах с открытым верхом, выполненных из негорючих материалов, устройством местной вытяжной вентиляции. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост предусматривается не менее трех метров квадратных.

Сварка  в  замкнутых  и  труднодоступных  пространствах  производится  при  непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с отсасывающим устройством.

Хранение и перенос горючих  и  легковоспламеняющихся  материалов  осуществляется  в закрытой  таре.  Хранение  и  транспортировка  материалов  в  бьющейся  (стеклянной)  таре  не допускается.

Устройство  рабочих  мест  на  строительной  площадке  соответствует  следующим требованиям: площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса; положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы,  выполняемые  вручную  или  с  применением  простейших  приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной  досягаемости  процессы,  связанные  с  управлением  машинами  (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочее  место  включает  зону  для  размещения  материалов  и  средств  технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.

Рабочие  места  оснащаются  строительными  машинами,  ручным  и  механизированным строительным  инструментом,  средствами  связи,  устройствами  для  ограничения  шума  и вибрации.

Участки,  на  которых  проводятся  работы  с  пылевидными  материалами,  обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

-  технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;

-  дистанционное управление;

-  средства индивидуальной защиты;

-  выбор  рационального  режима  труда  и  отдыха,  сокращение  времени  воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Внутрисменный  режим  работы  предусматривает  предупреждение  переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.

Температура  воздуха  в  местах  обогрева  поддерживается  на  уровне  плюс  21  –  25 °C.

Помещение  для  обогрева  кистей  и  стоп  оборудуется  тепловыми  устройствами,  не превышающими плюс 40 °C.

При температуре воздуха ниже минус 40 оС предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей.

На  рабочих  местах  размещаются  устройства  питьевого  водоснабжения  и предусматривается  выдача  горячего  чая,  минеральной  щелочной  воды,  молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 °C.

Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее семидесяти пяти метров  от  рабочих  мест,  в  гардеробных,  помещениях  для  личной  гигиены  женщин,  пунктах питания,  в  местах  отдыха  работников  и  укрытиях  от  солнечной  радиации  и  атмосферных осадков.

Работники,  работающие  на  высоте,  машинисты  землеройных  и  дорожных  машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим  и  инженерно-техническому  персоналу  выдается  специальная  одежда, специальная  обувь  и  другие  средства  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  порядком и нормами  обеспечения работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  санитарно-бытовыми  помещениями  и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и  размерам,  характеру  и  условиям  выполняемой  работы  и  обеспечивать  в  течение  заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение,  своевременно  осуществляет  химчистку,  стирку,  ремонт,  дегазацию,  дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Увеличение  продолжительности  рабочей  смены  для  работников,  подвергающихся воздействию  вредных  производственных  факторов,  не  допускается.  Отдых  между  сменами составляет не менее двенадцати часов.

На  строительной  площадке  устраиваются  временные  стационарные  или  передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.  В  случае  невозможности  устройства  их  на  территории  строительной  площадки,  они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.

Площадка  для  размещения  санитарно-бытовых  помещений  располагается  на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее  пятидесяти  метров  от  разгрузочных  устройств,  бункеров,  бетонно-растворных  узлов  и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

На  каждой  строительной  площадке  предоставляется  и  обеспечивается  следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Работники  по  половому  признаку  обеспечиваются  отдельными  санитарными  и умывальными помещениями.

Санитарно-бытовые  помещения  оборудуются  приточно-вытяжной  вентиляцией, отоплением,  канализацией  и  подключаются  к  централизованным  системам  холодного  и горячего  водоснабжения.  При  отсутствии  централизованных  систем  канализации  и водоснабжения устраиваются местные системы.

Проходы  к  санитарно-бытовым  помещениям  не  пересекают  опасные  зоны  (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В  санитарно-бытовые  помещения  входят:  комнаты  обогрева  и  отдыха,  гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения,  сушки,  обеспыливания  и  хранения  специальной  одежды.  Гардеробные  для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

Пол  в  душевой,  умывальной,  гардеробной,  туалетах,  помещениях  для  хранения специальной  одежды  оборудуется  влагостойким  с  нескользкой  поверхностью,  имеет  уклон  к трапу  для  стока  воды.  В  гардеробных  и  душевых  укладываются  рифленые  резиновые  или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. Вход  в  санитарно-бытовые  помещения  со  строительной  площадки  оборудуется устройством для мытья обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или  химчистка  –  по  мере  необходимости,  но  не  реже  двух  раз  в  месяц.  У  рабочих, контактирующих  с  порошкообразными  и  токсичными  веществами  специальная  одежда стирается  отдельно  от  остальной  специальной  одежды  после  каждой  смены,  зимняя  – подвергаться химической чистке.

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Стирка  спецодежды,  а  в  случае  временного  проживания  строительных  рабочих  вне пределов  постоянного  места  жительства  нательного  и  постельного  белья,  обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Уборка  бытовых  помещений  проводится  ежедневно  с  применением  моющих  и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

В  целях  предупреждения  возникновения  заболеваний,  связанных  с  условиями  труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На  всех  участках  и  в  бытовых  помещениях  оборудуются  аптечки  первой  помощи.  На участках,  где  используются  токсические  вещества,  оборудуются  профилактические  пункты. Подходы  к  ним  освещены,  легкодоступны,  не  загромождены.  Профилактические  пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Работающие  обеспечиваются  горячим  питанием.  Содержание  и  эксплуатация  столовых предусматривается  в  соответствии  с документами государственной  системы  санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение  и  раздаточный  пункт  оформляется  санитарно-эпидемиологическое  заключение  в соответствии  с  документами  государственной  системы  санитарно-эпидемиологического

нормирования  согласно  статье  20  Кодекса  Республики  Казахстан  от  7  июля  2020  года  "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Лица,  занятые  на  участках  с  вредными  и  опасными  условиями  труда,  проходят обязательные медицинские  осмотры в  соответствии  с  документами  государственной  системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Объекты  и  организации  строительства  работают  согласно  графику  работы, обеспечивающему  бесперебойное  функционирование  производства  в  соответствии  с технологическим процессом.
Доставка  работников  на  предприятие  и  с  предприятия  осуществляется  на  личным, служебном  или  общественном  транспортом  при  соблюдении  масочного  режима  и заполняемости не более посадочных мест.

Водитель  транспортного  средства  обеспечивается  антисептиком  для  обработки  рук  и средствами  индивидуальной  защиты  (медицинские  (тканевые)  маски  и  перчатки,  средства защиты для глаз и (или) защитные экраны), с обязательной их сменой с требуемой частотой.

Проводится  дезинфекция  салона  автомобильного  транспорта  перед  каждым  рейсом  с последующим проветриванием.

Вход  и  выход  работников  осуществляется при  одномоментном  открытии  всех дверей в автобусе (микроавтобусе).

Допускаются  в  салон  пассажиры  в  медицинских  (тканевых)  масках  в  количестве,  не превышающем посадочных мест.

В  случае,  если  работники  проживают  в  общежитиях,  в  том  числе  мобильных,  на территории  строительной  площадки  и  (или)  промышленного  предприятия,  соблюдаются необходимые  санитарно-эпидемиологические  требования  и  меры  безопасности  в  целях предупреждения  заражения  инфекционными  и  паразитарными  заболеваниями,  в  том  числе коронавирусной инфекцией.

Обработка  рук  осуществляется  средствами,  предназначенными  для  этих  целей  (в  том числе  с  помощью  установленных  дозаторов),  или  дезинфицирующими  салфетками  и  с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

Осуществляется  проверка  работников  при  входе  бесконтактной  термометрией  и  на наличие  симптомов  респираторных  заболеваний,  для  исключения  допуска  к  работе  лиц  с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими  коронавирусную  инфекцию  (сухой  кашель,  повышенная  температура, затруднение  дыхания,  одышка)  обеспечивается  изоляция  и  немедленное  информирование медицинской организации.

Медицинское обслуживание на объектах предусматривает:

-  наличие  медицинского  пункта  (здравпункта)  с  изолятором  на  средних  и  крупных предприятиях, постоянное присутствие медицинского персонала для обеспечения осмотра сотрудников, нуждающихся в медицинской помощи, в том числе имеющих симптомы не исключающие коронавирусную инфекцию;

-  обеззараживание  воздуха  медицинских  пунктов  (здравпунктов)  и  мест  массового скопления  людей  с  использованием  кварцевых,  бактерицидных  ламп  и  (или) рециркуляторов  воздуха,  согласно  прилагаемой  инструкции.  Использование  кварцевых ламп  осуществляется  при  строгом  соблюдении  правил,  в  отсутствии  людей,  с проветриванием  помещений.  Использование  рециркуляторов  воздуха  допускается  в присутствии людей;

-  обеспечение  медицинских  пунктов  (здравпунктов)  необходимым  медицинским оборудованием  и  медицинскими  изделиями  (термометрами,  шпателями,  медицинскими масками и другие);

-  обеспечение  медицинских  работников  медицинского  пункта  (здравпункта)  средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.

До начала рабочего процесса предусматривается:

-  проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной (общественной) гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

-  использование медицинских (тканевых) масок и (или) респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

-  наличие  антисептиков  на  рабочих  местах,  неснижаемого  запаса  дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;
ежедневное проведение мониторинга выхода на работу;

-  максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;

-  наличие  разрывов  между  постоянными  рабочими  местами  не  менее  2  метров  (при возможности технологического процесса);

-  исключение  работы  участков  с  большим  скоплением  работников  (при  возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);

-  влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  контактных  поверхностей  (столов,  стульев работников,  оргтехники),  мест  общего  пользования  (гардеробные,  комнаты  приема пищи, отдыха, санузлы);

-  бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением  профилактического  осмотра,  ремонта,  в  том  числе  замена  фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечивает соблюдение режима проветривания.

Питание и отдых на объектах предусматривает:

-  организацию  приема  пищи  в  строго  установленных  местах,  исключающих одновременный  прием  пищи  и  скопление  работников  из  разных  производственных участков.  Не  исключается  доставка  еды  в  зоны  приема  пищи  (столовые)  при  цехах (участках) с обеспечением всех необходимых санитарных норм;

-  соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными на более 4 посадочных мест;

-  использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;

-  при использовании многоразовой посуды – обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже +65°С либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования;

-  оказание услуг персоналом столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) в медицинских (тканевых) масок (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);

-  закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия ответственного лица за инструктаж,  своевременную  смену  средств  защиты,  снабжение  и  отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала  по  периодичности  проведения  инструктажа,  смены  средств  защиты  и пополнения запасов дезинфицирующих средств;

-  количество  одновременно  обслуживаемых  посетителей  не  превышает  5  человек  с соблюдением дистанцирования;

-  проведение  проветривания  и  влажной  уборки  помещений  с  применением дезинфицирующих  средств  путем  протирания  дезинфицирующими  салфетками  (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов);

-  проведением усиленного дезинфекционного режима – обработка столов, стульев каждый час специальными дезинфекционными средствами.

Требования к условиям производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции:

23.  Для перевозок пищевой продукции используют транспортные средства с грузовыми помещениями и транспортное оборудование (контейнера) с гигиеническим, водонепроницаемым покрытием, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко подвергающиеся мойке и дезинфекции, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса.

24. Не допускается одновременная перевозка в одном транспортном средстве готовых пищевых продуктов с продовольственным сырьем и сырыми пищевыми продуктами, совместно с непродовольственными товарами, а также перевозка пищевых продуктов, испорченных или сомнительных по качеству пищевых продуктов вместе с доброкачественными.

25. Перевозка различной пищевой продукции одновременно в одном транспортном средстве и/или оборудовании (контейнере), допускается только в отношении пищевой продукции, не выделяющих и не воспринимающих запахи.

26. Помещения для хранения пищевой продукции, в том числе холодильные камеры, грузовые отделения транспортных средств и контейнеры для перевозки подвергаются   регулярной   санитарной   обработке, мойке   и   дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

27. Холодильные камеры моют и дезинфицируют после освобождения их от ПОС продукции, в период подготовки холодильника к массовому поступлению грузов, при выявлении плесени в камере и при поражении плесенью хранящейся продукции.

28. Складские помещения для хранения пищевой продукции, содержат сухими, чистыми, отапливаемыми, проветриваемыми, с устройством вентиляции, не зараженными вредителями, защищенными от атмосферных осадков, от проникновения в них грызунов, птиц и насекомых.

29. Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару с крышками и помещают в отдельную охлаждаемую камеру или помещение. Охлаждаемую камеру пищевых отходов размещают на первом этаже здания с непосредственным выходом через тамбуры наружу и в помещение или коридор.

Бачки	и     ведра     после     удаления     отходов     промывают    моющими     и дезинфицирующими средствами, ополаскивают горячей водой и просушивают.

30. Утилизация и уничтожение опасной пищевой продукции осуществляется изготовителем в соответствии с «Правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 140 (далее – Правила утилизации и уничтожения).

31. Для персонала оборудуют бытовые помещения по типу санитарных пропускников: гардеробные с раздельным хранением личной и специальной одежды и обуви, санитарным узлом, душевыми, комнатой для личной гигиены женщин при числе работающих женщин 15 и более. Не допускается размещение раздевалок для персонала в производственных помещениях.

32.   Санитарные   узлы   оборудуют   вешалками   для   специальной   одежды, раковинами для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, оснащают средствами для мытья, разовыми полотенцами или электрополотенцами. При входе в санитарный узел предусматривается дезинфицирующий коврик, смоченный дезинфицирующим средством.

33. На объектах питания обеспечивают соответствующие условия труда (микроклимат, производственный шум, вибрация, естественное и искусственное освещение, воздух рабочей зоны) в соответствии с документами санитарно- эпидемиологического нормирования согласно пункту 6 статьи 144 Кодекса (далее

– документы нормирования).

34. Стирка и дезинфекция специальной одежды проводится централизованно, стирка на дому не допускается.

35. Работники объекта питания и лица, занятые транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии данных объектов санитарным правилам.

Детальные проработки санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению строительно-монтажных работ должны быть приведены в проекте производства работ. Данный ППР содержит рекомендации.

Санитарно-эпидемиологические требования предусматривают:

- естественную и механическую вентиляцию при выполнении работ в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ, а также применение средств индивидуальной защиты;

- размещение санитарно-бытовых и временных производственных помещений за пределами опасных зон;

- определение всех присутствующих неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса и разработку профилактических мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение;

- соблюдение питьевого режима строителей при невозможности подключения к питьевому водопроводу, питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест;

- санитарно-бытовое обслуживание (душевые и туалетные) рекомендуется организовать с использованием современных мобильных зданий с автономным обеспечением и возможностью подключения к постоянным коммуникациям;

- организацию здравпункта в составе бытовых помещений, а также оборудование всех участков производства работ аптечками первой помощи. (См. Медпункт в СГП)

16. Мероприятия по сносу и демонтажу строений, сооружений, насаждений

При необходимости требуется предусмотреть мероприятия по сносу и демонтажу существующих на площадке строительства строений, сооружений, насаждений.

Снос зданий – это целый комплекс мероприятий по демонтажу конструкций из разных материалов (монолитные, железобетонные элементы, хрупкие перекрытия и т. д.). Снос сооружений, находящихся в аварийном состоянии, также требует повышенного внимания: необходима точность в работе, т.к. бесконтрольно обрушенные элементы повлекут за собой огромное количество строительной пыли и мусора, которые вредят окружающей среде и близлежащим домам. К тому же, случайно обрушившаяся конструкция может стать причиной трещины в соседнем строении и травмы людей. Особенно важен грамотный снос сооружений в городе, где дома, как правило, располагаются очень близко.

Защитные мероприятия заключаются в следующем:

- приступать к сносу объекта только после определения прочности и устойчивости каждой из его частей, в частности, полов;

- используя любые подходящие средства, такие, как стойки, предохранять пешеходов и автомобилистов от обвала, когда, в результате сноса частей объекта, возможно нарушение равновесия несломанных частей соседних зданий;

- принимать все меры для предотвращения падения на тротуары и проезжую часть стен или других элементов зданий, разрушаемых толчками или ударами, наносимыми, например, при раскачивании металлического молота, прикрепленного канатом к крану;

- приступать к сносу стен только после демонтажа всех деревянных и металлических, незакрепленных деталей, а если и закрепленных, то образующих выступ более двух метров;

- не допускать слома крупных участков стены толканием в случае неустойчивых конструкций или состоящих из слабо связанных между собой материалов;

- ограничивать длину и особенно высоту стен, предназначенных к слому тягой с использованием тросов, такелажных приспособлений и подобных устройств, закрепленных на строительных машинах;

- только под наблюдением руководителя организации или его заместителя можно приступать к разрушению частей здания, обладающих определенной упругостью и находящихся под внутренним напряжением, так как в результате излома или резкого высвобождения эти части могут пружинить или если их снос может существенно нарушить устойчивость всего здания или какой-либо его части;

- при сносе зданий использовать краны только в качестве подъемных механизмов;

- подкапывать объект с применением механизма только при полном отсутствии опасности для работающих;

- устанавливать защитные ограждения кабин на тракторах-толкачах;

- размещать рабочих на разных уровнях только при обеспечении безопасности работающих на нижних уровнях;

- использовать людей при работах по слому на высоте более 6 м только при наличии рабочего пола, где бы они могли находиться. Если такой пол расположен с краю, то он должен иметь поручни и защитную бортовую доску. Если высота работ по слому не превышает 6 м над поверхностью земли, установка рабочего пола необязательна при условии квалификации рабочих, которые не поднимаются на стены толщиной менее 35 см;

- рабочие, занятые в работах по слому зданий, должны пользоваться защитной каской.

В сносе зеленых насаждений необходимости нет, т.к. согласно акта о наличии зеленых насаждений на участке строительства, выданного ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» №205-2193 от 20.04.2017г., зеленые насаждения на участке отсутствуют.

17. Охрана окружающей природной среды

При производстве СМР выполняются природоохранные мероприятия в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; СН РК 1.03-14-

2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Методических указаний по применению правил охраны поверхностных вод РК» и других законодательных актов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать: рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия предусмотрены в проектной документации. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территории следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности.

Выпуск воды со стройплощадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектной документацией (в подготовительном периоде).

При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения лотков, и бункеров- накопителей.

Проектом производства работ, предусматривает следующие мероприятия:

- по рациональному использованию земель;

- по охране деревьев и насаждений;

- по охране воздушного бассейна и борьбе с шумом;

- по охране водных ресурсов.

Рациональное использование земель предусматривает:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;

- выполнение рекультивации плодородного слоя;

- применение «бойков» для приема растворов и бетонной смеси, исключающих их попадание в грунт;

- не допускать проливов нефтепродуктов при заправке строительной техники, а в случае их образования, загрязненный грунт удалять в емкости с последующей утилизацией.

Строительная площадка на выездах оборудуется пунктами очистки и мойки колес автотранспорта с твердым покрытием (см. Стройгенплан) с отводом сточной воды во временный септик (колодец-накопитель объемом 2м3 с последующей откачкой и вывозом ассенизаторной машиной).

Загрязнение среды от воздействия временных помещений строителей и складов минимальны, т.к. образующиеся твердые отходы строительного производства планируется складировать вблизи рабочих мест в ящики для мусора (инвентарные контейнера) и по мере накопления, вывозить на полигоны утилизации. Бытовые отходы предусмотрено вывозить на коммунальные предприятия г. Астаны.

Охрана  воздушного  бассейна  и  борьба    с  шумом

Количество выхлопных газов от работающей строительной техники может быть сокращено только за счет общих мероприятий:

- регулирование двигателей внутреннего сгорания, применение качественных сортов топлива;

- планирование работы механизмов преимущественно в теплый период года с целью снижения расхода топлива;

-  лакокрасочные и изоляционные материалы, содержащие и выделяющие вредные вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадания в почву;

- применение глушителей прогрессивных конструкций;

- соблюдение строгой технологической дисциплины;

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

Отводимые с участков работ сточные воды имеют преимущественно механические загрязнения, которые подлежат улавливанию во временных канализационных колодцах до слива в общеплощадочную сеть бытовой и дождевой канализации.

Сбор и вывоз строительных отходов и отходов производства организовать в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

Входной контроль строительных конструкций и материалов должен устанавливать соответствие качества применяемых материалов проекту в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира.

Отходы строительного производства данного проекта имеют значительно меньший класс опасности, чем промышленные токсичные отходы и не требуют специальных условий хранения и утилизации. Металлолом вывозится на базы

«Вторчермета»    г.    Астаны.    Другие    отходы    строительного    производства предлагается транспортировать на полигон захоронения отходов. Отходы красок, пластмасс, кабельно-проводной продукции и другие отходы рекомендуется вывозить на полигон утилизации г. Астаны.

По окончании строительных работ необходимо выполнить работы по восстановлению дорог и рекультивации земель. Также при производстве работ необходимо выполнять требования местных органов охраны природы и внутренних нормативных актов.

В целом воздействие на окружающую среду от строительных работ по данному проекту	не    сможет    существенно    изменить    санитарно-гигиеническую    и экологическую обстановку в прилегающей местности.

18. Производство работ

18.1. Подготовительный период.

Порядок выполнения работ подготовительного периода.

Согласно требований СН РК 1.03-00-2011 до начало основного периода строительства необходимо:

Определить приоритетность начала работ по строительству объекта.

-	очерёдность   строительства: вертикальная   планировка, демонтаж   сетей, устройство дорог и площадок,

- распределение работ по захваткам;

- учесть особенности строительных конструкций, расположенных ниже отметок сетей,

- конструкций переходов, въездов, входных групп и других работ, которые должны быть определены планом работ Генподрядчика для выполнения в подготовительном периоде

Для выполнения выше поставленных задач и общей организационно- технической подготовки требуется выполнение комплекса работ подготовительного периода:

-  обеспечение стройки проектно- сметной документацией (ПСД), прошедшей экспертизу и утвержденной к производству работ;

- оформление финансирования строительства;

- заключения договора на Разработку ПОС;

- заключения договора подряда и субподряда на строительство;

- оформления разрешения и допусков на производство работ и строительство объекта;

- отвод в натуре площадки под строительство;

- разработка организационно-технологической документации на строительство;

-  обеспечения временными  подъездными  путями,  энерго-  водоснабжением, временными бытовыми и складскими помещениями.

Согласно требований СН РК 1.03-00-2011 п.5.4., производство всех видов работ осуществляется при наличие у лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, ПОС, технологических карт, регламентов, и т.п.) на все выполняемые им виды работ, в том числе на геодезические разбивочные работы, включая детальную разбивку.

Основные работы по строительству объектов выполняются после завершения работ подготовительного периода, а также параллельно, с учетом особенностей обеспечения стройки коммуникациями. Работы подготовительного периода завершаются ограждением участка застройки с обустройством зоны по охране труда, пожарно- экологической защите, создания бытовых условий работающих.

Срезка растительного грунта производится 0.30-0.40 м с вывозкой и складированием его на территории временного складирования. Часть грунта для обратной засыпки складируются по обеим сторонам по ходу движения.

Вертикальная планировка поверхности участка выполняется бульдозерами типа ДЗ-43, ДЗ-35, ДЗ3524 А.

18.2. Создание геодезической основы.

а) Геодезический контроль точности СМР.

В процессе возведения зданий, сооружений или прокладки инженерных сетей должен вестись непрерывно геодезический контроль точности их геометрических параметров. Геодезический контроль проводится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. Он является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль качества заключается в:

- проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

-	исполнительной	съемке	планового	и	высотного	положения	элементов, конструкций	и	частей	зданий	(сооружений), постоянно	закрепленных	по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения инженерных сетей.

Геодезическую основу контрольных измерений при установке конструкции в проектное положение должны составлять разбивочные оси и линии, им параллельные, установочные риски, реперы, марки и т.д. Перед началом контроля необходимо проверить неизменность положения ориентиров.

Контролируемые в процессе производства СМР геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены ППГР.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений на всех этапах строительства (точности выполнения СМР) следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

При геодезическом контроле должно определяться фактическое положение продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или линий, им параллельных.

Контроль положения конструкций сооружений в плане следует выполнять преимущественно непосредственным измерением расстояний между их осями (установочными и ориентированными рисками, применяя компарированные стальные рулетки или специальные шаблоны).

Высотный геодезический контроль должен обеспечивать положение опорных плоскостей конструкций, частей здания (сооружения) по высоте в соответствии с проектом в пределах заданных допусков.

Контроль положения конструкций сооружения по высоте следует выполнять, как правило, геометрическим нивелированием.

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий, сооружений должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых СНиП, ГОСТ или проектом:

m൑0,2∆

где m - средняя геометрическая погрешность геодезических измерений;

- допускаемое предельное отклонение.

В процессе строительства должен проводиться пооперационный и выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется организацией, ведущей работы, а выборочный - представителями заказчика при приемке   законченных   видов   или   этапов   работ.   Результаты   геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ с указанием величин отклонений монтируемых элементов от проектных размеров. Данные выборочного геодезического контроля должны отражаться в актах приемки выполненных работ. Объем выборочного контроля должен составлять не менее 10% от предъявляемых параметров.

Геодезический контроль точности выполнения земляных работ включает проверку правильности планового и высотного положения земляных сооружений, соблюдения их размеров, форм, проектных уклонов и качества планировки поверхности. Положение земляных сооружений контролируется по главным и основным осям относительно геодезической разбивочной основы с одновременной проверкой линейных размеров сооружений. Разбивку осей на дне котлована контролируют теодолитом методом вертикального проектирования в такой последовательности: устанавливают теодолит на створном знаке А2 (рис.1) и, выполнив визирование на А3 или А4, проверяют положение оси А/1-А/2, закрепленное кольями через 5-10 м на дне котлована. Аналогично проверяется положение осей А/1-Б/1, Б/1-Б/2, Б/2-А/2.

Высотное положение сооружений контролируется с помощью нивелирования по характерным точкам профилей сооружений относительно ближайших реперов геодезической разбивочной основы. По разности отметок смежных точек h=H1-H2 и заложению между ними Д1-2 вычисляют действительные значения уклонов по формуле

∆h

i=     Д1-2

и сравнивают их с проектными.

Контроль точности фундаментов из монолитного бетона осуществляется на стадии установки и раскладки арматуры. Для этого перед бетонированием должно быть проверено положение всех элементов опалубки, арматуры и закладных деталей в плане и по высоте. Плановое положение опалубки проверяется путем промера расстояний стальной рулеткой от основных осей до внутренней поверхности щитов. Высотное положение опалубки проверяется нивелированием. Вертикальность опалубки проверяется отвесом.  Плановое и высотное положения арматуры и закладных деталей контролируется промером рулеткой или рейкой относительно щитов опалубки, нижних и верхних монтажных плоскостей.

После возведения цоколя производится контрольная выверка его планового (створным способом) и высотного (нивелированием) положений. Снаружи на цоколе должна быть нанесена отметка строительного нуля, а также рисками обозначены основные и внутренние оси сооружений. Перпендикулярность продольных и поперечных осей проверяется теодолитом. С помощью рулетки производятся контрольные измерения расстояний между продольными и поперечными осями, а также от осей до закладных деталей, выступов и отверстий. По окончании работ нулевого цикла составляется исполнительная схема планового и высотного положений.

Контроль правильности монтажа фундаментов стаканного типа (для паркинга) осуществляется по осевым линиям, закрепленным на местности обносками. На поверхности стакана предварительно размечаются осевые риски установочных осей (осей асимметрии стакана). Плановое положение фундаментов контролируется по совмещению осевых рисок с разбивочной осью, положение которой определяется с помощью отвесов и проволоки, натянутой между обносками или с помощью теодолитов. Расстояние между осями фундаментов контролируется рулеткой. Высотное положение фундамента контролируется нивелированием дна стакана.

Качество подготовки фундамента и опор оформляется актом, подписанным представителями строительно-монтажной организации и технического надзора заказчика.

К акту прилагаются составленные строительной организацией исполнительные схемы:

- основных и привязочных размеров и отметок фундаментов и анкерных болтов;

-	расположения	металлических	пластин	и	реперов, заложенных	в	тело фундаментов, фиксирующих оси фундамента и высотные отметки, или скоб, закрепленных на конструкциях здания, а также данные о качестве фундамента.

Монтаж колонн производится только после инструментальной проверки соответствия проекту планового и высотного положения фундаментов (оснований, опорных поверхностей конструкций). Перед монтажом колонн производится их промер и разметка установочных осей. Для этого на верхнем и нижнем (на уровне верха стакана) концах колонн на всех четырех гранях, а также на боковых гранях подкрановых консолей намечаются краской риски по оси колонн. На гранях колонн наносятся горизонтальные штрихи, соответствующие положению нулевого горизонта (0,00). Вертикальность колонн, проверяется по отвесу (при высоте колонн до 4,5 м) или с помощью двух теодолитов, устанавливаемых со стороны двух взаимно перпендикулярных граней на расстоянии не менее высоты колонны. Зрительная труба должна вначале наводиться на нижнюю осевую риску колонны, затем переводиться на верхнюю, изменяя наклон колонны до совмещения верхней осевой риски с вертикальной нитью сетки.

Окончательную выверку планового положения и вертикальности колонн, расположенных в ряду, целесообразно проводить способом бокового нивелирования. При этом теодолиты устанавливаются со смещением от створа колонн на 1-1,5 м, визирование производится по горизонтальным рейкам, пятки которых совмещаются с установочными рисками. Высотное положение колонн проверяется с помощью нивелира по горизонтальным установочным рискам.

По окончании плановой и высотной выверки колонн и контрольной проверки их пространственного положения производится замоноличивание колонн цементным раствором. Контрольная проверка пространственного размещения колонн проводится путем выборочных промеров расстояний между продольными и поперечными осями колонн на нижнем и верхнем горизонтах.

Перед монтажом стен должна производиться разметка установочных осей у основания их торцевых поверхностей.  На все монтажные горизонты должны передаваться отметки, основные и монтажные оси. Они закрепляются краской на плитах перекрытия и углах здания, а при большой протяженности стен и в промежутках - через 40-50 м. Передача основных и монтажных осей производится теодолитом от створных знаков, закрепленных на местности.

Данные о производстве СМР следует ежедневно вносить в журналы работы по монтажу строительных конструкций, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на исполнительных геодезических схемах.

б) Геодезическое обеспечение строительства

Основные требования к местоположению знаков, закрепления разбивочных осей

зданий и сооружений.

Для перенесения проектных параметров здания (сооружения) в натуру, производства детальных разбивочных работ и исполнительных съемок на строительной площадке создается внешняя разбивочная сеть здания (сооружения), пункты которой закрепляют на местности основные, главные и промежуточные разбивочные оси.

На стройгенплане следует показывать места расположения знаков, закрепляющих следующие оси: - основные, определяющие габариты здания, сооружения (крайние координационные оси по ГОСТ 21.101-79).

Осевые знаки следует размещать за пределами котлована в местах, свободных от постоянных и временных зданий, сооружений, в том числе подземных и наземных коммуникаций, дорог, строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, складских площадок, механизмов.

Осевые знаки не должны попадать в зону, где нарушается грунт при выполнении строительно-монтажных работ.

Размещение осевых знаков увязывают с проектными решениями по организации земляных и строительно-монтажных работ.

В целях лучшей сохранности осевых знаков их следует размещать на газонах,

обочинах дорог, вдоль заборов и др.

В зоне местоположения знака складирование строительных конструкций, материалов должно быть не ближе 2 м от центра знака.

При невозможности определить местоположение знака, обеспечивающее неизменность его на период строительства подземной части здания, следует предусмотреть перенос знака на устойчивое место, о чем указывается в ППР.

Осевые знаки, как правило, следует показывать на расстоянии 15 – 30 м от контура здания.

Наименьшее расстояние допускается 3 м от бровки котлована, границы призмы обрушения грунта; наибольшее – полуторная высота здания, сооружения, но не более 50 м.

Расстояние между осевыми знаками, закрепляющими промежуточные поперечные оси, может достигать 50 – 100 м.

Определение рациональной схемы размещения геодезических знаков, обеспечивающей их устойчивость, сохранность и доступность, является необходимым условием своевременного и качественного выполнения геодезических работ на стройплощадке.

18.3. Организация работ

Отрывка котлована до проектной отметки производится по Захваткам, во избежание притока грунтовых вод, земляные работы должны выполняться до .

Памятка: не допускать перекопа дна котлована, ибо перекоп необходимо будет заполнять щебнем (не предусмотренный проектом) ПОС.

Подготовка под фундамент: Подготовка под фундамент производится с отметки дна котлована по утрамбованному грунтовому основанию укладывается армированный сульфатостойкий гидрофобный бетон.

Геодезические работы по разбивке и выносу в натуре осей с составлением акта приемом-передачей исполнительной документации.

Распределение работ на стройплощадке по захваткам:

- Захватка  – Блоки S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, К1, К2, К3;

Вертикальная планировка поверхности участка.

Организации начала работ на стройплощадке на стадии основного периода.

Земляные работы по отрывке котлована и выполнение постоянных инженерных сетей (по намеченным захваткам).

Фундамент и Свайные работы и Каркас зданий. (Захватками).

ПОС рекомендует строгого соблюдения НТД РК и выполнения принятых проектных решений

При производстве работ по Захваткам ПОС отмечает особенности конструктивных решений каждой Захватки.

Устройство свайного основания выполнить из забивных DSM длиной 4, 5, 6, 7, 7,5 8, 9, 10, 11, 12 и 13 м из тяжелого бетона кл. С16/20 на сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости W6 и маркой по морозоустойчивости F100.

Монолитный железобетонный ростверк выполнить из бетона кл. С20/25 на сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости W6 и маркой по морозоустойчивости F100.

ПОС предусматривает:

Организацию работ по поточному методу по Захваткам и Ярусам

При производстве работ по Захваткам ПОС отмечает особенности конструктивных решений каждой захватки.

Работу начать последовательно по Захваткам (порядок начала работ может измениться), Захватки могут разделены на участки, при уточнении конкретной ситуации, создавшейся в период производства работ. (Уточняется в ППР).

Строительные потоки в пределах здания имеют различные схемы (направления) развития в пространстве. В данном случае, они зависят от объемно- планировочных и конструктивных решений здания, применяемых строительных машин с учетом этого.

ПОС предусматривает:

При производстве строительных работ: начиная с земляных работ, работ по устройству монолитных конструкций каркаса и стен (бетонирование, армирование), заполнение стен газоблоками, ниже отметки 0.000 и все строительные работы, выше отметки 0.000 принять направление развития потоков

– комбинированное: горизонтальным – по Захваткам, вертикальным -  по

«восходящей снизу» потокам по ярусам (этажам).

Как показывает опыт работы по организации поточных процессов - Горизонтальное направление потоков принимается при производстве земляных работ, при устройстве фундаментов, при монтаже конструкций в пределах каждого этажа, при производстве кровельных работ и т.д.

Вертикальное направление может быть принято снизу-вверх (вертикально- восходящая схема) и сверху вниз (вертикально-нисходящая схема).

Принимается также сочетание этих двух схем.

Как показывает практика строительства аналогичных объектов, преобладающей схемой развития потоков в многоэтажном строительстве -  является горизонтально-вертикальная.

ПОС предусматривает:

направление потоков  производства  работ:  Горизонтальную  -  по  Захваткам, Вертикальную – по этажам, горизонтам (ярусам.)

Методика работы по Захваткам и Ярусам должна быть выполнена с учетом конструктивных особенностей зданий.  При производстве работ по Захваткам ПОС отмечает особенности конструктивных решений каждой захватки, (уточняется в ППР).

Производство работ по захваткам.

Монтаж инвентарной опалубки и монолитные работы производится краном GHP6013-8Б. - грузоподъемностью до 8тн, длиной стрелы 60м и вылетом стрелы до 45м.

Подачу	бетонной	смеси	производить	двумя	автобетононасосами «Putzmeister M 31-5» производительностью 140 м3/час. С максимальным расстоянием подачи – 30,5 м.

По мере заполнения опалубки, бетонную смесь уплотнить глубинными вибраторами. Перед каждым бетонированием через бетоновод необходимо пропустить пусковой бетон.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе, определяется проектом производства работ.

Метод контроля за качеством бетона–измерительный, по ГОСТ10180-78 и

ГОСТ 18105-86.

Запись контроля производится в журналах бетонных работ и сопроводительного контроля.

Порядок установки и приемки опалубки, демонтажа опалубки. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Прочность бетона, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, способность к деформации, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов.

Примечание: Работы вести в 2 смены основными строительными машинами.

Устройство монолитных железобетонных конструкций.

Устройство монолитного железобетона.  Монтаж опалубки и устройство армирования каркаса.

Подачу	бетонной	смеси	производить	двумя	автобетононасосами «Putzmeister M 31-5» производительностью 140 м3/час. С максимальным расстоянием подачи – 30,5 м.

Основными технологическими требованиями к укладке бетонной смеси являются: обеспечение монолитности бетонируемой конструкции и проектного уплотнения бетонной смеси. Для обеспечения монолитности железобетонной конструкции рекомендуется осуществлять непрерывную укладку бетонной смеси. При возникновении необходимости перерыва в бетонировании устраиваются рабочие швы. Рабочие швы в вертикальных элементах должны быть горизонтальными с перпендикулярными граням элемента. В балках, прогонах и плитах рабочие швы располагаются вертикально. Места сопряжения ранее уложенного и свежего бетона рекомендуется устраивать в нулевых точках расчетных эпюр моментов. В качестве внутренней опалубки каждого блока бетонирования целесообразно использовать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7мм с ячейкой 5х5см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой.

Тепловые сети систем теплоснабжения и связанные с ними системы отопления независимо от вида системы теплоснабжения подвергаются гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.

Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 миллиграммов на кубический дециметр (далее - мг/дм3) при времени контакта не менее 6 часов, а также, другими разрешенными средствами, согласно прилагаемой к ним инструкции.

Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется в канализационную сеть населенного пункта, а при ее отсутствии – на рельеф местности или в водоем, при условии соблюдения требований Санитарных Правил.

Промывка и дезинфекция водопроводных и тепловых сетей проводится специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя. Территориальные подразделения ведомства государственного органа и организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информируются о времени проведения работ для осуществления выборочного контроля.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 6 к Санитарным правилам от 16 марта 2015 года № 209.

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

Все строительные работы в зимних условиях должны производиться на основании соответствующих разделов СНиП РК 5.03-09-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других нормативных документов, а также на основании утвержденного проекта производства работ. Засыпку пазух производить только талым грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками. Грунт доставлять автосамосвалами от временного места складирования.

Устройство	монолитных	железобетонных	конструкций	рекомендуется

выполнять одним из вариантов, указанных в СНиП РК 5.03-09-2013. При производстве бетонных работ должны одновременно решаться две взаимосвязанные задачи: технологическая — обеспечение необходимого качества бетона к заданному сроку; эконмическая — обеспечение минимального расхода материальных и энергетических ресурсов. При этом следует иметь в виду, что при производстве бетонных работ в зимнее время себестоимость транспортирование, укладки бетона и ухода за ним возрастают в 2 — 2,5 раза, а трудоемкость этих процессов — в 1,5 — 2 раза. Для производства работ рекомендуется применять бетон с пластификаторами и противоморозными добавками. Добавки вносить непосредственно на объекте и перемешивать не менее 5 минут. Бетон с внесенными добавками необходимо уложить в опалубку не более чем за 25-30 минут. Из всех существующих методов выдерживания бетона, конструкций каркаса многоэтажных зданий в зимних условиях наиболее рациональным является электропрогрев проводом ПНСВ. Температура бетона в начале электропрогрева должна быть не ниже +5°C.

При бетонировании плиты перекрытия перед укладкой бетонной смеси снизу

опалубку прогреть тепло генераторами, для чего закрыть тэном боковые стены нижнего этажа в пределах захватки. Прогрев опалубки снизу продолжать во время бетонирования перекрытия и шлифования бетона. При температуре наружного воздуха ниже -5°C продолжать прогревание снизу в комбинации с электропрогревом до достижения бетоном 70% прочности. Опалубку перекрытия снимать через  4  суток,  при  этом  обязателен  повторный  контроль  прочности бетона нижней поверхности плиты перекрытия.

При бетонировании колонн и диафрагм жесткости перед укладкой бетонной смеси в опалубку при температуре наружного воздуха ниже -5°C опалубку прогреть тепло генератором. Время для электропрогрева при выдерживании температуры +50-60°C примерно 38 часов с учетом времени на повышение температуры бетона до требуемого уровня. Время прогрева контролируется замером прочности бетона. Прогрев прекращать при достижении 50% прочности. При большом холоде можно дать толчок электропрогреву двумя электродами прогрева (арматура).

В течении всего периода электропрогрева выполнять контроль температуры бетона, результаты заносить в специальный журнал. Температуру замерять на каждых 3-х м3 бетона, на каждых 4-х м2 перекрытия и на каждой колонне. Температурные скважины оставлять в теле бетона диаметром 15-20мм и глубиной

5-10см. Контроль температуры производить в первые 3 часа каждый час, в остальное время — 3 раза в смену. Измерение температуры наружного воздуха производить 3 раза в сутки.

Чтобы исключить перегорание провода ПНСВ, он не должен выходить из тела бетона. Пересечение проводов ПНСВ между собой не допускается. При электропрогреве колонн, балок обязательно пропускать провод ПНСВ в углах на всю высоту колонн или длину балки, чтобы исключить промерзание углов. Оптимальная длина провода ПНСВ на одну петлю 27м.

Расход материалов на 1м³ бетона

| Наименование материала | ед. изм. | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | колонны | ДЖМ, СТМ, ЛШ | плиты |
| Провода ПНСВ 1,2 | м.п. | 98 | 52,1 | 54 |
| Провода АПВ к магистрали | м.п. | 2 | 2 | 4 |
| Провода АПВ или ПНСВ на прихватки | м.п. | 9,6 | 10 | 4,8 |
| Изолента ПХВ | м.п. | 0,45 | 0,006 | 0,04 |

Подключение и контроль режима электропрогрева (силу тока, мощность и т.д.) выполняет электрик и дежурный электрик, который руководствуется журналом замера и производить плавный подъем температуры.

Режим прогрева для всех конструкций трехстадийный:

1. Скорость подъема температуры 10°C в час.

2. Максимальная температура прогрева не должна превышать.

Каркасные и рамные конструкции — 40°C.

3. Скорость остывания 5°C в час.

Мп = S/V

S – охлаждаемая площадь конструкции в м2

V – объем  укладываемого бетона в м3

| цемент | марка | макс. темп. при МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-9 | 10-15 | 16-20 |
| шлакопортландцемент | 300-500 | 800 С | 700 С | 600 С |
| портландцемент | 400-500 | 700 С | 650 С | 550 С |

Необходимые	данные	по	расчету	зимнего	бетонирования,	подбору температурных режимов, учету влияния ветра, расходу электроэнергии смотреть в «Руководстве по производству бетонных работ» Москва. Стройиздат, 1975 г. и

СП РК 5.03-10-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Опалубка и арматура перед бетонированием очищается от снега и наледи струей горячего воздуха под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхности. Запрещается снимать наледь с помощью пара и горячей воды. Все открытые поверхности укладываемого бетона после окончания бетонирования, а также на время перерывов в бетонировании должны утепляться. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем на 0,5 м.

Способ выдерживания бетона при зимнем бетонировании должен быть установлен на основании технико-экономического сопоставления способов для конкретных конструкций и условий.

При  производстве  работ  в  весенний  период  рекомендуется  применять

беспрогревный метод, основанный на применении бетона с комплексными химическими добавками, обеспечивающими получение заданной подвижности и нерасслаиваемости бетонной смеси, ускоренное твердение бетона при отрицательных (до -15°С) температурах наружного воздуха и высокую морозостойкость.

При бетонировании в осенне-зимний и зимний периоды в бетонную смесь

следует вводить противоморозную добавку (нитрит натрия) в количестве соответственно до 2 и 4% от массы цемента для предотвращения замерзания смеси в период ее транспортирования, укладки и применять тепловую обработку бетона в конструкции путем электропрогрева или электрообогрева с последующим выдерживанием его способом термоса.

Бетонная смесь, предназначенная для зимнего бетонирования, должна приготавливаться с обязательным применением комплексных добавок НН + С-3 и НН + ПФМ-НЛК для бетонов проектной маркой F200, НН+ ПФМ-НЛК, НН + ЛСТ + СНВ, НН + С-3 + СНВ для бетонов проектной маркой F300 и выше. При обеспечении заданной удобоукладываемости бетонной смеси для бетонов проектной маркой до F150 возможно применение комплексной добавки НН + ЛСТ.

Применение  других  комплексных  добавок  должно  быть  подтверждено

исследованиями  их  влияния  на  морозостойкость  бетона,  подвергнутого  при воздействии низких отрицательных температур в раннем возрасте.

Применение бетона с вышеуказанными комплексными противоморозными добавками в предварительно-напряженных железобетонных конструкциях запрещается.

Оптимальную дозировку добавок, вводимых в бетонную смесь, следует устанавливать по рекомендации строительной лаборатории при подборе состава бетона с учетом фактических условий производства бетонных работ, а именно, из условия обеспечения на месте укладки заданных параметров бетонной смеси по

удобоукладываемости, расслаиваемости, воздухововлечения и температуры бетонной смеси.

Номинальный состав бетона следует подбирать по утвержденному заданию в соответствии ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные технические условия». Состав

бетона подбирают исходя из условия обеспечения среднего уровня прочности, значение которого следует определять по ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытания.» с учетом однородности бетона. При отсутствии данных о фактической однородности бетона за средний уровень прочности необходимо принимать требуемую прочность для бетона данного класса при коэффициенте вариации 13,5%.

Приготовление	бетонных	смесей	с	комплексными	противоморозными добавками следует вести при соблюдении следующих условий:

- запрещается применять смерзшиеся заполнители;

- для обеспечения расчетной температуры бетонной смеси на выходе ее из бетоносмесителя должен осуществляться, подогрев воды, отогрев или подогрев заполнителей, а также отопление бетоносмесительного узла, дозаторного и бункерных отделений;

- наибольшая температура бетонной смеси и ее составляющих при загрузке и на выходе из смесителя при применении портландцемента и сульфатостойкого портландцемента должна быть не более значений, указанных в таблице 5.1;

Таблица	5.1-Наибольшая   допускаемая   температура   бетонной   смеси   и   ее составляющих

| Вид цемента | Наибольшая допустимая температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При загрузке в смеситель |  | Бетонной смеси на выходе из смесителя |
|  | Воды | Заполнителей |  |
| Портландцемент и сульфатостойкий портландцемент марки 400 и выше | 60 | 40 | 35 |

продолжительность перемешивания должна быть на 25% дольше, чем в летних условиях, которое устанавливается экспериментально от типа смесителя и объема готового замеса.

Транспортирование бетонной смеси в зимних условиях следует производить автобетоносмесителями  и  автобетоновозами,  которые  при  необходимости должны быть специально оборудованы (теплоизоляция, обогрев кузова и т.д.) и должны исключить охлаждение ее более установленного технологическим регламентом,  нарушение  однородности,  снижения  воздухововлечения  и снижение заданной подвижности на месте укладки.

При применении бетонов с комплексными добавками смесь допускается укладывать на не отогретое мерзлое непучинистое основание или старый бетон, очищенный от снега и наледи, если в зоне контакта на протяжении всего расчетного срока выдерживания будет обеспечиваться незамерзаемость бетона.

При температуре воздуха ниже минус 10°С арматура диаметром более 25 мм, а  также  арматура  прокатных  профилей  и  крупные  металлические  закладные

детали могут не отогреваться, если температура уложенного бетона с комплексными добавками на 5°С выше температуры замерзания воды затворения смеси.

Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно с минимальным количеством перегрузок, средствами механизации, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче, распределении и уплотнении.

Послойное бетонирование массивных конструкций необходимо вести так, чтобы температура бетона в уложенном слое до перекрытия его следующим слоем не опускалась ниже предусмотренной расчетом. Допустимая продолжительность перекрытия слоев должна назначаться строительной лабораторией в зависимости от температуры укладываемой бетонной смеси и начала схватывания цемента. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси назначается в зависимости от средств уплотнения, обычно составляет 30-50 см.

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций при выдерживании с применением методов активного прогрева бетона следует производить с соблюдением следующих требований:

а) железобетонные балки, свободно опирающиеся на массивные, ранее забетонированные конструкции, в целях возможности перемещения ее по опорам при прогреве должны быть отделены от конструкций прокладками из металлических листов;

б) при бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружениях с  жестким  сопряжением  узлов  (опор)  необходимость  устройства  разрывов  в

пролетах	в   зависимости   от   температуры   тепловой   обработки,   с   учетом возникающих температурных напряжений указаны в ТК;

в) если дополнительные температурные напряжения в балках не учтены расчетом,

то следует бетонировать и прогревать неразрезные балки участками с разрывом в каждом пролете длиной 1/8 пролета, но не менее 0,7 м, заполнение разрывов бетонной смесью и прогрев бетона в них следует производить после остывания бетона балок до 15°С;

г) бетонирование и прогрев неразрезных балок, не связанных с опорами, должны производиться одновременно на участках длиной не более 20 м;

д) бетонирование и прогрев неразрезных ригелей многопролетных рам при отношении высоты стойки рамы к высоте ее сечения (в плоскости рамы) менее 15

должны также производиться в порядке, изложенном в подпунктах «б», «в», с разрывами через два пролета при пролетах рам до 8 м и через пролет при большей величине пролетов;

е) бетонирование и прогрев колонн, связанных с массивными ригелями малых пролетов, должны производиться с устройством разрывов в ригелях между колоннами, аналогичных указанным в подпунктах «б», «в»;

ж)  при  прогреве  балок,  расположенных  параллельно  друг  другу  и  жестко

связанных между собой, должны обеспечиваться возможно близкие температурные условия их прогрева и остывания;

з) бетонирование и прогрев железобетонных ребристых перекрытий должны производиться участками, имеющими разрывы в продольном и поперечном направлениях, расстояние между которыми определяется в соответствии с указаниями, приведенными в подпунктах «б», «в» и «д»;

е) бетонирование и прогрев балок ребристых перекрытий должны производиться одновременно с бетонированием и прогревом плиты. Технические требования, которые следует выполнять при выдерживании бетона конструкций в зимних условиях приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. - Технические требования к выдерживанию бетона конструкций в зимних условиях

| Технические требования | Модуль поверхности конструкции, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  | Свыше 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.Коэффициент теплопередачи опалубки, Вт/м2 0С, не более | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 1. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или прогрева (обогрева), или предварительного разогрева должна быть не ниже: а) при выдерживании бетона по способу термоса б) при применении безобогревного способа; в) при применении других способов выдерживания | температуры установленной расчетом на 5°С выше температуры замерзания бетонной смеси на 2°С выше температуры замерзания бетонной смеси |  |  |  |  |  |
| 3. Скорость подъема температуры бетона в наиболее быстро- нагреваемых зонах не более, °С/ч | 5 | 8 | 10 |  | 10 | 15 |
| 4. Максимальная температура слоя бетона, прилегающего к опалубке (в термоактивной опалубке, инфракрасном излучении), С | 35 | 45 | 55 |  | 60 | 60 |
| 5.Максимальная температура наружного слоя бетона, °С | 35 | 45 | 55 |  |  | 60 |

| 6. Максимальная температура бетона в ядре, С | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Перепад температуры между наружным слоем бетона и ядром, °С | 35 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 8. Прочность бетона с комплексными противоморозными добавками к моменту возможного замораживания конструкции не менее, % прочности, соответствующей проектному классу бетона | 70 |  |  |  |  |
| 9. Разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке и снятии теплоизоляционных укрытий не более, °С | 20 | 30 |  |  |  |

Распалубливание конструкций, снятие гидроизоляционных и теплоизоляционных укрытий следует выполнять по достижении бетоном предварительно напряженных конструкций прочности не менее 80% прочности, соответствующей проектному классу бетона, конструкций с обычным армированием не менее 70% прочности, соответствующей проектному классу бетона.

Загружение конструкции следует производить по достижении бетоном не менее 100% прочности, соответствующей проектному классу бетона, при фактической нагрузке свыше 70% расчетной и не менее 80% при фактической нагрузке менее 70% расчетной.

Распалубливание и загружение конструкций, а также снятие гидро- и теплоизоляционного укрытия должно производиться только после определения прочности (по контрольным образцам и фактическим режимом твердения или неразрушающими методами при отогретом до оттаивания бетоне), подтверждающего достижение бетоном необходимой прочности.

- ующей разводки (величина сопротивления должна быть не менее 0,5 Мом).

Работы, связанные с бетонированием конструкций, выполняются в три этапа:

- укладка бетонной смеси;

- выдерживание бетона и уход за ним;

- распалубливание.

Материалы для бетона

Для приготовления бетона следует применять цементы на основе портландцементного клинкера, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266.

В таблице 6.1 приведены характеристики цементов, выпускаемых заводом, качество которых полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 10178 и ГОСТ

22266.

Таблица 6.1. - Минералогический состав портландцементного клинкера

| Наименование цемента | C3S | C2S | С3А | C4AF | Силикатны й модуль | Глиноземный модуль | Коэффициен т насыщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | 58,70 | 16,38 | 6,44 | 14,35 | 2,08 | 1,15 | 0,91 |
| Сульфатостойкий портландцемент | 47,40 | 29,26 | 4,27 | 15,41 | 2,29 | 0,96 | 0,85 |

При поставке материалов в целях снижения потери активности цемента во времени рекомендуется завозить цементный клинкер с помолом его в районе строительства или доставлять цемент в герметично закрытой таре.

Заполнители для бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633, при отсутствии в районе строительства заполнителей с требуемыми качествами необходимость применения заполнителей с показателями качества ниже требований ГОСТ 26633 должна подтверждаться проведением их исследования в бетонах в специализированных центрах.

Пески, относящиеся к группе «мелкие» или «очень мелкие», допускается использовать только при обязательном введении пластифицирующих добавок или при обогащении их более крупными фракциями песка из отсевов дробления горных пород.

Пески из песчано-гравийных смесей, характеризующиеся высоким содержанием

пылевидных и илистых частиц, должны обогащаться их промывкой в летнее время.

В зимнее время для приготовления бетона предпочтительно использовать в качестве крупного заполнителя щебень или щебень, полученный при дроблении гравия. При применении гравия в качестве заполнителя прочность бетона на контакте заполнителя и цементного камня снижается

Заполнители не должны содержать частиц льда и смерзшихся комьев размером более 10 мм.

Компоненты рекомендуемых комплексных химических добавок, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов.

Вода для приготовления водных растворов добавок к бетонной смеси должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732.

Таблица 6.2. - Химические добавки

| Вид добавок | Наименование добавок | Обозначение добавок | ГОСТ и ТУ на добавки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Противоморозные | Нитрит натрия | НН | ГОСТ 19906, ТУ 38-10274-79 |
| 2. Пластифицирующие | Суперпластификатор | С-3 | ТУ 6-36-0204229-625 Минхимпрома СССР |
|  | Лигносульфонаты технические | ЛСТ | ТУ 2455-0316- 4628971520-2000 |
| 3. Воздухововлекающие | Смола нейтрализованная воздухововлекающая | СНВ |  |
| 4. Пластифицирующе- воздухововлекающие | Модификатор бетона | ПФМ-НЛК | ТУ 2493-010- 04786546-2001 |

Приготовление и транспортирование бетонной смеси

Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. ТУ», МСН ГОСТ 10181-200 "Смеси бетонные. Методы испытаний удобоукладываемость и температура бетонной смеси на месте укладки должна соответствовать требованиям технологического регламента или технологической карты, разрабатываемой в составе ППР.

Подбор состава бетона для зимней укладки осуществляется любыми, проверенными на практике и принятыми для летних условий методами, с учетом требований ГОСТ25192-2012 «Бетоны, классификация и общие технические требования» по показателям прочности бетона, подвижности и воздухосодержания смеси при минимальном ее водосодержании.

Расход цемента на 1 м3 бетонной смеси, как правило, не должен превышать

450 кг. Водоцементное отношение для бетонов с повышенными требованиями по морозостойкости (выше F100) должно быть не более 0,5.

Оптимальное количество пластифицирующих и воздухововлекающих добавок в составе комплексной устанавливается экспериментально и считается таким, при котором в бетоне обеспечивается требуемая подвижность бетонной смеси с учетом таблицы 6.3 и воздухосодержание смеси не более 4-6% при прочности бетона на сжатие не ниже, чем у бетона без добавок.

Таблица 6.3. - Корректировка подвижности смеси с комплексными добавками, в состав которых входит воздухововлекающий компонент

| Подвижность бетонной смеси (осадка конуса), см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Без добавки | С добавками, при воздухосодержании, % |  |  |
|  | до 2 | 2-4 | 4-6 |
| 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-4 |
| 6-8 | 6-8 | 4-6 | 3-5 |
| 8-10 | 8-10 | 6-8 | 4-6 |
| 10-14 | 11-13 | 8-12 | 6-10 |
| 14-20 | 17-19 | 12-18 | 10-16 |
| 20-22 | 19-21 | 18-20 | 16-18 |

Количество противоморозного компонента НН в составе комплексных добавок в зависимости от расчетной температуры твердения бетона при безобогревном выдерживании бетона конструкций следует назначать по таблице

6.4. Возможно изменение на 0,5-1% на основании экспериментальных данных

строительной лаборатории.

При применении тепловой обработки бетона конструкции количество противоморозного компонента НН назначается в зависимости от температуры наружного воздуха: 2% при температуре от минус 10 до минус 20°С, 4% при температуре минус 20°С и ниже.

Таблица	6.4.	-	Количество	противоморозного	компонента	НН	в	составе комплексной добавки при безобогревном выдерживании

| Обозначение добавки | Количество безводных добавок,% от массы цемента, при расчетной температуре твердения, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0…-5 | -5…-10 | -10…-15 | -15…-20 |
| НН | 1-2 | 2-4 | 4-6 | - |

Выдерживание бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях Астаны, необходимо производить с соблюдением требований в разрабатываемых в ППР.

Выдерживание бетона в стенах

Выдерживание бетона в стенах следует обязательно с обогревом любым методом. При распалубке их необходимо создать все условия для достижения бетоном к моменту загрузки проектной нагрузкой требуемой прочности. Но лучше в условиях Астаны распалубку производить при достижении бетоном прочности равной не менее 80% от проектной.

Выдерживание бетона в перекрытиях

Перекрытия являются весьма ответственной конструкцией и бетон в них обязательно надо выдерживать до достижения им не менее 80% прочности, соответствующей проектному классу бетона, независимо от пролета. Прогревать удобнее греющим проводом, установленным в нижней части перекрытия и при толщине  до  25  см  при  надежном  укрытии  бетона  сверху  теплоизоляцией  по пароизоляции. При большей толщине перекрытия греющий провод следует устанавливать помимо нижней и в верхней части конструкции. Можно также, укрыв неопалубленную поверхность бетона пароизоляцией, прогревать горячим воздухом, подаваемым тепловыми пушками, под установленной сверху перекрытия брезент с просветом до 30 см в пространство между ним и бетоном.

Способы зимнего бетонирования

Метод термоса

Метод термоса является одним из самых недорогих методов выдерживания бетона на морозе. Сущность метода заключается в следующем: приготовленную на заводе или на при объектном бетоносмесительном узле бетонную смесь доставляют к месту ее укладки с максимально возможной температурой, быстро укладывают в опалубку, уплотняют и укрывают паро-, теплоизоляцией. За счет

теплоты,  внесенной  при  изготовлении  бетонной  смеси,  и  экзотермической

теплоты,   выделяющейся   в   бетоне   в   процессе   твердения,   в   конструкции длительное время поддерживается положительная температура, обеспечивающая твердение бетона и достижение им к моменту замерзания критической прочности. Температура внутри конструкции начинает подниматься примерно через 10-16 часов и может достигать 60°С, поскольку каждый килограмм цемента при гидратации выделяет 80 ккал тепла

Предварительный разогрев бетона

Предварительный разогрев бетона можно производить электрическим током после приготовления бетонной смеси или паром в процессе ее приготовления. Последний  метод  применяется  редко  и  обычно  в  заводских  условиях  при производстве			сборных		бетонных	  или		железобетонных	конструкций. Предварительный  электроразогрев  бетона  производится  непосредственно  на строящемся объекте вблизи от места его укладки в конструкцию. Предварительный разогрев бетонной смеси, как метод зимнего бетонирования, обеспечивает		наибольший		эффект	при	бетонировании	среднемассивных монолитных	и	  сборных	конструкций	(в	 условиях	полигона)		с	модулем поверхности Мп <8 м-1 при температуре наружного воздуха до минус 20°С или с меньшим Мп при более низких температурах.

Предварительный электроразогрев бетонной смеси

Сущность предварительного электроразогрева бетонной смеси заключается в пропускании через нее электрического тока. Бетонная смесь включается в электрическую цепь и в этом случае является проводником, по которому проходит электрический ток и как всякий проводник она при этом нагревается. Проводником в такой многокомпонентной системе, как бетон, является жидкая фаза - вода с растворенными в ней минералами цементного клинкера и, главным образом, содержанием щелочи гидрооксида кальция. При прохождении через бетонную смесь электрического тока нагревается именно жидкая фаза, а от нее мелкий и крупный заполнители.

Предварительный электро-разогрев бетонной смеси осуществляется с применением    переменного    электрического    тока    промышленной    частоты напряжением 220/380В.

Нагрев зерен плотного заполнителя (гранит, известняк) диаметром 20 мм происходит примерно за 6-8 минут, а зерен пористого заполнителя (керамзит и т.п.) примерно за 10-12 минут. По этой причине разогрев бетонной смеси целесообразно производить до полного прогрева всех компонентов до установленной температуры. Если напряжение электрического тока при разогреве отключить раньше, то вследствие внутреннего теплообмена крупные зерна будут постепенно нагреваться за счет тепла от растворной части бетонной смеси, что приведет к некоторому падению температуры всей массы смеси.

Разогрев мелкозернистого бетона до температуры 60°С (можно разогревать и до

80°С) происходит в течение 2,5-3 минут, а бетона на плотном заполнителе, как указано выше, за более длительное время. Продолжительность разогрева устанавливается экспериментально.

Метод электропрогрева (электродный прогрев)

Обогрев бетона в греющей опалубке

Сущность способа заключается в обогреве бетона путем передачи теплоты от греющей опалубки в поверхностные слои бетона. Теплота в толще бетона распределяется в основном путем теплопроводности.

Греющая опалубка

Обогрев бетона греющим проводом

Обогрев	бетона	греющим  проводом	происходит	кондуктивно  изнутри

конструкции, поскольку источник тепловыделения - провод - находится непосредственно в ней. В этом большое преимущество метода, поскольку все тепло, выделяемое нагревателем, передается бетону.

Для обогрева бетона греющим проводом последний должен иметь жилу из металла с достаточно высоким сопротивлением. Для этой цели не годятся провода с медной или алюминиевой жилой. Греющий провод выпускается промышленностью специально для целей прогрева и обычно имеет жилу из стальной проволоки сечением 1,2 мм или 1,4 мм в полимерной электроизоляции.

В конструкции для прогрева бетона греющий провод устанавливается прядями длиной 25 м (при сечении 1,2 мм2) и 32 м (при сечении 1,4 мм2) вибратором.

Рисунок 7.13 - Установка греющего провода при прогреве колонн 40х40 см

А - установка греющего провода путем навивки на арматуру;

1 - арматурный стержень; 2 - арматурный хомут; 3 - греющий провод; 4 - места соединения греющего провода; 5 - питающие провода; 6 - соединительные провода с медной жилой.

Б - установка греющего провода вдоль арматуры на всю высоту колонны

Рисунок 7.14 - Установка греющего провода при прогреве бетона в стенах

Во	всех	конструкциях	греющий	провод	желательно	располагать	вдоль арматурного стержня, но не между стержнями.

Воздушный обогрев бетона

Сущность	метода	заключается	в	конвективном	обогреве	бетона	от подводимого теплового потока к прогреваемой конструкции.

Рисунок 15 - Схема воздушного прогрева монолитного бетона с применением утепленных штор. Контроль за производством работ и качеством бетона

При производстве бетонных работ осуществляют входной, операционный и приемочный контроль. (На указанные процессы разрабатываются ППР. «Входной контроль по бетонной смеси»; «Контроль качества строительно-монтажных работ»)

Входной контроль заключается в проверке соответствия бетонных смесей, предназначенных для бетонирования монолитных железобетонных конструкций, к моменту укладки следующим требованиям:

- обеспечивать затвердевшему бетону в указанные сроки проектные физико- механические свойства (прочность, морозостойкость и т.д.);

- свойства бетонной смеси должны соответствовать технологии производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения бетона, способы, режимы приготовления и транспортирования бетонной смеси и другие особенности (ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 10181-2000), иметь отклонение от заданной подвижности не более ± 1см;

- температура бетонной смеси должна соответствовать требованиям технологической карты или регламента, разрабатываемых в составе ППР.

Периодичность определения свойств бетонной смеси и бетона должна соответствовать требованиям технологической карты или регламента.

Операционный контроль проводится по следующим технологическим процессам: подготовительным работам, укладке и уплотнению бетонной смеси,

по выдерживанию бетона (уход за бетоном) и распалубке. Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, способы и объем контроля

представлены в таблице 8.1.

Приемку бетонных и железобетонных конструкций после их возведения производить в соответствии с требованиями СНиП РК5.3-34-2005 «Бетонные и железобетонные    конструкции.    Основные    положения»,    ГОСТ    13015-2012

«Изделия железобетонные и бетонные для строительства Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования, хранение.

Определение величины относительной прочности за период подъема температуры. Для этого находим 18 ч. по оси абсцисс (точка А). Из точки А проводим перпендикуляр (см. рис.2) до пересечения с кривой прочности при 30

°С (точка Б). Величина прочности за время подъема температуры определяется проекцией точки Б на ось ординат (точка В) и составляет 32% от R28.

Определяем прирост относительной прочности бетона при изотермическом прогреве за 20 ч. Из точки В проводим перпендикуляр до кривой прочности при

52°С (точка Г) и опускаем перпендикуляр на оси абсцисс (точка Д). Из точки Д

откладываем по оси абсцисс 20 ч. (точка Е), откуда проводим перпендикуляр до кривой прочности 52 °С (точка Ж). Проекция участка ГЖ кривой прочности 52 °С на оси ординат (ВИ) составляет 43% от R28.

Далее определяем прочность при остывании. Для этого из точки И проводим перпендикуляр до кривой прочности 35°С и далее по образцу для определения прироста  относительной  прочности  при  изотермическом  прогреве. Относительная прочность при остывании соответствует проекции участка КН кривой прочности 35 °С на оси ординат (ПИ) и составляет 7% от R28.

Итого за заданный цикл термообработки бетон приобрел прочность 32+43+7=82%

от R28.

Краткая характеристика по ряду ответственных работ в зимних условиях. Производство работ по возведению каменных конструкций вести на растворах с противоморозными химическими добавками. Приготовление растворов должно производиться в соответствии с указаниями СНиП РК 5.03-37-2005. Количество противоморозных  добавок  в  зависимости  от  температуры  наружного  воздуха приведено в указаниях по производству работ в зимних условиях (см. СНиП РК

5.03-37-2005).

Кладку каменных конструкций вести с соблюдением требований СНиП РК 5.03-

37-2005, “Рекомендации по строительству каменных, крупноблочных и крупнопанельных зданий в зимних условиях без прогрева” и других действующих нормативных и инструктивных документов. Не допускается при перерывах в работе  укладывать  раствор  на  верхний  ряд  кладки.  Для  предохранения  от обледен ения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать. Запрещается снимать наледь с помощью пара и горячей воды.

Кровли из рулонных материалов разрешается устраивать при температуре наружного  воздуха  не  ниже  -20°C.  Перед  наклейкой  рулонных  материалов

основание должно быть просушено до 5% влажности и прогрето до температуры не ниже 5°C. Перед наклейкой рулонные материалы отогревают в теплом помещении в течение не менее 20ч до температуры не ниже 15°C. К месту укладки материалы доставляются в утепленных контейнерах.

Гидроизоляционные работы при температуре наружного воздуха ниже 5°C производят с проведением дополнительных мероприятий для обеспечения требуемого качества или в тепляках, позволяющих поддерживать в них температуру   10-15ºC.   При   устройстве   на   открытом   воздухе   окрасочной, оклеечной или асфальтовой изоляции с применением горячих мастик и растворов

изолируемые поверхности необходимо высушить и прогреть до температуры 10-

15°С. Мастики и растворы должны иметь рабочую температуру 170-180°С. Рулонные материалы перед наклеиванием отогревают до температуры 15-20°С и подают на рабочее место в утепленных контейнерах. Рабочие места должны быть защищены от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляцию из эмульсионных мастик и цементно-песчаных растворов выполняют только в тепляках. Металлическую гидроизоляцию можно устраивать при температуре наружного воздуха не ниже -20°С.

Теплоизоляционные работы, не связанные с мокрыми процессами, разрешается производить при температуре воздуха не ниже -20°С. При наличии мокрых процессов устройство теплоизоляции допускается только в закрытых помещениях (тепляках) при температуре не ниже 5°С. Теплоизолирующие детали, мастики, растворы заготовляют в отапливаемых помещениях, теплоизоляционные

материалы укладывают, не допуская их увлажнения. Изолируемые поверхности

перед нанесением защитного покрытия очищают от снега и наледи. Изделия на битумных мастиках наклеивают только поверхность с положительной температурой.

Антикоррозионные работы, кроме окраски перхлорвиниловыми составами, производят только при положительных температурах. Наносить антикоррозионое покрытие на промерзшие поверхности запрещается.

При выполнении штукатурных работ и в процессе сушки штукатурки в помещении следует поддерживать температуру в пределах от 10°С до 20°С. Каменные и кирпичные стены должны быть отогреты с оштукатуриваемой стороны не менее чем на половину своей толщины и просушены. Их влажность к моменту оштукатуривания не должна превышать 8%. В помещениях с температурой ниже 8°С штукатурные работы вести запрещается. Приготовление, транспортирование и хранение штукатурного раствора в зимнее время при нанесении на оштукатуриваемую поверхность температуру поверхности должна быть не ниже 8°С. Наружные поверхности зданий можно оштукатуривать обычными растворами при температуре не ниже 5°С. При температуре наружного воздуха от +5°С до -15°С наружную штукатурку следует выполнять растворами, в которые введены противоморозные добавки.

Наружную и внутреннюю облицовки плитками необходимо вести при температуре не ниже 5°С. Облицовка по способу замораживания не допускается.

Перед облицовкой помещения утепляют, обеспечивают средствами обогрева и обогревают не менее двух суток. При применении мастик, содержащих летучие растворители,  требуются  более  глубокий  обогрев  и  сушка  поверхностей.  В момент облицовки и спустя 15 суток температура в помещении должна быть не ниже 10°С. Облицовочные материалы вносят заблаговременно в помещение и отогревают. Облицовку ведут на растворах и мастиках, имеющих температуру не ниже 15°С.

Все виды полов в зимнее время следует устраивать в отапливаемых помещениях. Основание или ранее выполненные элементы пола должны быть отогреты и просушены. Материалы отогревают и выдерживают в отапливаемых помещениях в течение 2 — 3 суток.

При устройстве элементов пола температура в помещении на уровне пола должна быть не ниже: 5°С — для элементов пола на цементных растворах и бетонах; 8°С

— для паркетных покрытий; 10°С — для ксилолитовых покрытий и элементов пола, содержащих жидкое стекло; 15°С — для покрытий из мастик, линолеумов и полимерных плиток. Такую же температуру следует поддерживать в помещении до полного отвердения всех элементов пола.

20. Технические характеристики башенного крана GHP6013-8

Башенный кран GHP6013-8 - передвижной башенный кран на рельсовом ходу, с поворотной башней переменной высоты и балочной стрелой. Кран предназначен для возведения жилых, промышленных, административных зданий и сооружений высотой до 16 этажей и массой монтируемых элементов до 8 т. Кран имеет две модификации (GHP6013-8А, GHP6013-8Б) и множество исполнений.

Главные особенности Башенного крана GHP6013-8

- Кран отличается повышенными скоростями подъёма и передвижения грузовой тележки, улучшенными грузовым моментом, конструкцией кабины управления и улучшенным её обогревом.

- Скорость работы высокая, хорошая функция регулировки, работает стабильно, эффективность высокая;

- Поворотная платформа и поворотный механизм. Платформа GHP6013-8 (КБк-160.2) идентична по конструкции КБ-160. Изменена конструкция поворотного механизма — на башенных кранах серии GHP6013-8 (КБк-160.2) он выглядит как роликовый круг (в один ряд) диаметром 2500 мм. Кроме этого на кране появились лебёдки, блоки и электрооборудование для грузовой тележки.

- Ходовая рама с поворотными флюгерами, портал. Аналогична серии КБ-401 и КБ-402.

- Конструкция портала и рамы крана GHP6013-8 (КБк-160.2) идентична конструкции кранов КБ-160.

- Инвентарные секции. Количество на кранах GHP6013-8, GHP6013-8А и GHP6013-8Б от 2 до 5 (6) шт. (в зависимости от исполнения крана).

- По конструкции башня унифицирована с некоторыми узлами крана КБ-160, за исключением конструкции и оснащения оголовка башни. Отличается длиной канатов полиспаста и максимально возможным количеством установленных инвентарных секций, а также изменена конструкция головной секции башни — теперь она стала разборной.

- На данном кране устанавливается унифицированная кабина для высоких кранов (установка на высоте свыше 20 м). На базовой, модели-первенце GHP6013-8 (КБк-160.2) установлена унифицированная кабина для низких кранов (установка на высоте до 20 м). Способы крепления аналогичны КБ-160, а также других сериях кранов из типа КБ. Отличается от кабины базовой модели более совершенной конструкцией, приспособленной для удобного обзора на большей высоте крана, а также отличается внутренним наполнением и оснащением — улучшенным утеплением и обогревательными панелями. Дополнительно может оснащаться кондиционером.

- Конструкция основной стрелы секционная. Сделана из металлических труб в виде решётчатой конструкции, секции соединяются между собой с помощью фланцевых соединений. По стреле перемещается грузовая тележка с крюковой обоймой. Вылет меняется путём наклона стрелы, а также путём перемещения грузовой тележки.

- Крюковая обойма представляет собой двухосную подвеску: две щеки, две оси, на которых на шарикоподшипниках установлены блоки, траверсы и крюк. В кранах GHP6013-8Б, КБ-401, КБ-402, в отличие от первых КБ-160 и GHP6013-8 (КБк-160.2), дополнительно присутствуют металлические внешние защитные кожухи для блоков крюковой обоймы.

Условия использования башенного крана GHP6013-8

Кран GHP6013-8Б. Предназначен для строительства жилых, промышленных и административных зданий и сооружений высотой до 17 этажей с температурой окружающей среды от −40 °C до +40 °C. Имеет 4 исполнения (каждое со своими грузовысотными характеристиками). Грузоподъёмность крана 8 т.

Верный и крепкий башенный кран, имеет наивысшую грузоподъемность 6 тонн и длину стрелы 50 метров. Кран делается из высококачественных материалов, и качество проверяется под статической и динамической перегрузкой. Стопроцентно автоматическая линия сварки гарантирует отличное качество сварки, соответствующее наиболее высочайшим мировым эталонам. Главные составные части крана перед окрашиванием проходят дробеструйную обработку, что увеличивает срок эксплуатации крана. В целях неопасной эксплуатации, любой приспособление проверяется под статической и динамической перегрузкой. Помимо прочего неопасная работа поддерживается созданием комфортабельных условий крановщику - хорошим обзором и удобством кабины.

Максимальная рабочая амплитуда трех видов - 50 метров, 43.4 метра, 36.8 метров.

Максимальный подъемный вес – 8 тонн, норма грузового момента 120 тонн-метров, максимальный грузовой момент составляет – 84.3 тонн-метров

Высота подъема строительного башенного крана стационарного свободностоящего типа – 39 м. Приставной тип этого крана позволяет поднимать грузы на высоту до 140 м., что подходит для строительства промышленных и жилых зданий высотой до 45 этажей. Все элементы металлоконструкций крана изготовлены из высокопрочной стали, что продлевает срок эксплуатации.

Подъемное шести тонное устройство крана работает от двухскоростного одинарного электродвигателя с фазным ротором и вихревым торможением, что позволяет уменьшить ток и приглушить инерционные токи при регулировке скорости и смене уровня; значительно увеличить срок службы контактора, обеспечить сравнительно высокую устойчивость и надежность конструкции, повысить точность наведения на место. Согласно требованиям потребителей, в механизме подъема может применяться трехскоростной двигатель.

Так же в кране предусмотрены двойная подвеска, горизонтальная стрела, для изменения вылета используется грузовая тележка.

В данном механизме применяется передовая электротехника, электромагнитная муфта и планетарный редуктор, аполярный регулятор скорости. Пусковой крутящий момент большой, вращение плавное, передовые технические характеристики.

Кабина металлическая выносная с системой кондиционирования в режимах охлаждения и обогрева, кресло регулируемое, солнцезащитная регулируемая штора, стеклоочиститель, розетка 220 в.

Возможны три вида установки крана:

А) бетонная подушка;

Б) на крестовине;

В) на рельсовом ходу.

Ⅰ установка к фундаментной крестовине; Ⅱ установка с закладной секцией;

Ⅲ установка с центральными балластами. Примечание по монтажу:

- Варианты монтажа башенного крана разделяются на три вида: стационарно установка к фундаментной крестовине; стационарно установка с закладной секцией; стационарно установка с центральными балластами;

б) Максимальная высота при свободностоящем исполнении: для крепления к крестовине составляет 45м, для центрального балласта составляет 45м, для крепления к закладной секции составляет 44,5м;

в) Высота подъёма данного крана выше максимальной высоты подъёма свободностоящего исполнения увеличивается посредством установки дополнительных секций с обязательным применением настенных опор. При приставных условиях максимальная высота подъёма 150 м/ 55 м-2- кратная/4-кратная запасовка;

г)	Первая настенная опора должна быть смонтирована на месте, расстояние которого от поверхности фундамента составляет 30 м; затем через каждый 24м наверх смонтировать последующие настенные опоры. Расстояние последней(самой верхней) настенной опоры от низа нижнего пояса грузовой стрелы должно быть ＜30м.

Основные технические данные и характеристики крана

- Основные технические характеристики крана

| Длина стрелы, м |  | 35,65 | 45,65 | 55,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность максимальная, (т) запасовка: 2-х кратная/4-х кратная |  | 4,0/8,0 | 4.0/8,0 | 4,0/8,0 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, (т) запасовка: 2-х кратная/4-х кратная |  | 2,53/2,46 | 1,78/1,71 | 1,30/1,24 |
| Максимальный грузовой момент, (т * м) |  | 108,43 | 105,66 | 102,74 |
| Высота подъёма максимальная, (м) |  |  |  |  |
|  | Стационарно с анкерными болтами: свободностоящий / с настенными опорами | 45 / 150 |  |  |
| В том | Стационарно с балластами | 45 |  |  |
| числе |  |  |  |  |
|  | Стационарно с закладной секцией | 44,5 |  |  |
|  | башни: свободностоящий / с настенными опорами |  |  |  |
|  | 2-х кратная/4-х кратная | 150/55 |  |  |
| Глубина опускания максимальная,(м) (2-х кратная запасовка) |  | 10 | 10 | 10 |
| Вылет максимальный, (м) |  | 35,0 | 45,0 | 55,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, (м) Запасовка: 2-х кратная/4-х кратная |  | 22,0/12,55 | 22,0/12,23 | 22,0/11,90 |
| Вылет минимальный, (м) |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Грузовысотные характеристики крана

Табл.   грузоподъёмности   для   исполнения   с   высотой   подъёма   крюка   до	45 м (свободностоящее исполнение)

| Длина стрелы, м | 35.65 |  | 45.65 |  | 55.65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасовка | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Вылет, м | Грузоподъемность, т |  |  |  |  |  |
| 2,5～11,90 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 |
| 12,23 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 7.77 |
| 12,55 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 7.78 | 4.00 | 7.55 |
| 14 | 4.00 | 7.18 | 4.00 | 6.91 | 4.00 | 6.70 |
| 16 | 4.00 | 6.14 | 4.00 | 5.97 | 4.00 | 5.79 |
| 18 | 4.00 | 5.39 | 4.00 | 5.24 | 4.00 | 5.07 |
| 20 | 4.00 | 4.79 | 4.00 | 4.65 | 4.00 | 4.50 |
| 22 | 4.00 | 4.29 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.04 |
| 24 | 3.95 | 3.88 | 3.83 | 3.76 | 3.72 | 3.65 |
| 26 | 3.60 | 3.53 | 3.50 | 3.43 | 3.39 | 3.32 |
| 28 | 3.31 | 3.24 | 3.21 | 3.14 | 3.10 | 3.03 |
| 30 | 3.05 | 2.98 | 2.96 | 2.89 | 2.86 | 2.79 |
| 32 | 2.82 | 2.75 | 2.74 | 2.67 | 2.65 | 2.58 |
| 35 | 2.53 | 2.46 | 2.45 | 2.38 | 2.37 | 2.30 |
| 38 |  |  | 2.22 | 2.15 | 2.14 | 2.07 |
| 40 |  |  | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
| 42 |  |  | 1.95 | 1.88 | 1.88 | 1.81 |
| 45 |  |  | 1.78 | 1.71 | 1.72 | 1.65 |
| 48 |  |  |  |  | 1.58 | 1.51 |
| 50 |  |  |  |  | 1.49 | 1.42 |
| 52 |  |  |  |  | 1.41 | 1.34 |
| 55 |  |  |  |  | 1.30 | 1.24 |

Примечание:

        - Указанные в таблице значения грузоподъёмности определяются вычитанием из допустимой грузоподъёмности, определенной по допустимому грузовому моменту, масс крюковой подвески, грузовой тележки, а также массы (2-х кратная 0.568 т/4-х кратная 0.635 т) грузового каната при максимальной высоте подъёма (45м) свободностоящего состояния.

        - При установке крана на фундамент с высотой подъема более 45 м нужно при вычислении значения грузоподъемности учитывать дополнительный вес каната. Вес каната：Q＝(h-45) × 2 × 0.9 где: h-высота подъёма; 0.9，масса 1 м грузового каната 35W×7－14－1870, кг.

| Чис ло сек- ций | Высо та кран ов， м | С полной нагрузкой |  |  | Без нагрузки |  |  | При монтаже |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M (KN.m) | Fh (KN) | Fv (KN) | M (KN.m) | Fh (KN) | Fv (KN) | M (KN.m) | Fh (KN) | Fv(KN) |
| 0 | 9 | 929 | 26 | 336 | -136 | 26 | 256 | -825 | 15 | 159 |
| 1 | 12 | 1007 | 26 | 350.35 | -41 | 27 | 270.35 | -763 | 16 | 173.35 |
| 2 | 15 | 1105 | 27 | 364.7 | 60 | 28 | 284.7 | -695 | 17 | 187.7 |
| 3 | 18 | 1186 | 27 | 379.05 | 190 | 30 | 299.05 | -621 | 18 | 202.05 |
| 4 | 21 | 1293 | 28 | 393.4 | 332 | 32 | 313.4 | -541 | 19 | 216.4 |
| 5 | 24 | 1377 | 28 | 407.75 | 544 | 36 | 327.75 | -484 | 19 | 230.75 |
| 6 | 27 | 1493 | 29 | 422.1 | 780 | 40 | 342.1 | -395 | 20 | 245.1 |
| 7 | 30 | 1580 | 29 | 436.45 | 1040 | 44 | 356.45 | -335 | 20 | 259.45 |
| 8 | 33 | 1705 | 30 | 450.8 | 1324 | 48 | 370.8 | -237 | 21 | 273.8 |
| 9 | 36 | 1795 | 30 | 465.15 | 1632 | 52 | 385.15 | -174 | 21 | 288.15 |
| 10 | 39 | 1929 | 31 | 479.5 | 1964 | 56 | 399.5 | -111 | 21 | 302.5 |
| 11 | 42 | 2069 | 32 | 493.85 | 2320 | 60 | 413.85 | -1 | 22 | 316.85 |
| 12 | 45 | 2214 | 32 | 508.2 | 2680 | 64 | 428.2 | 0 | 22 | 331.2 |
| 13 | 48 | 0 | 0 | 522.55 | 0 | 0 | 442.55 | 0 | 0 | 345.55 |
| 14 | 51 | 0 | 0 | 536.9 | 0 | 0 | 456.9 | 0 | 0 | 359.9 |
| 15 | 54 | 0 | 0 | 551.25 | 0 | 0 | 471.25 | 0 | 0 | 374.25 |

- Графики грузоподъёмности на крюке

Рис.2 График грузоподъёмности при длине стрелы 35м, 45м, 55м

          - График грузовых характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 55м 2.График грузовых характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 45м 3.График грузовых характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 35м 4.График грузовых характеристик при 2-кратнойзапасовке и длине стрелы 55м 5.График грузовых характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 45м 6.График грузовых характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 35м

2.2.2. Высотные характеристики

| Высота подъема крюка, м | Центральный балласт, т | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 0～18 | 31 | 2×A+4×B |
| ＞18～24 | 48 | 2×A+8×B |
| ＞24～36 | 60 | 2×A+8×B+4×C |
| ＞36～45 | 72 | 2×A+8×B+8×C |

При подъеме на высоты, свыше тех, которые указаны в таблице, башня крана должна быть расчалена (установлены настенные опоры). Добавление одной секции башни увеличивает высоту подъема на 3 м.

Комбинация и масса плит противовеса.

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина грузовой стрелы, м | 35.70 | 45.70 | 55.70 |
| Комбинация плит противовеса | P1＋2P2 | 2P1＋2P2 | P1＋4P2 |
| Масса плит противовеса, т | 7.3 | 10.0 | 11.9 |

- Геометрические параметры крана: (м)

| Задний габарит | 12,3 |
| --- | --- |
| Передний габарит, для стрел 35,0; 45,0; 55,0 м, соответственно | 36,5; 46,5; 56,5 |
| База, м | 5,0×5,0 |

Скоростные характеристики механизмов крана

Скорость подъёма, опускания и посадки груза. м/с (м/мин)

| Кратность полиспаста | Масса груза, кг | Максимальная скорость | Скорость посадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | до 8 т | 0…0,33 (0…20,0) | 0…0,1 (0…6,0) |
| 4 | до 4,0 т | 0…0,67 (0…40,0) | 0…0,1 (0…6,0) |
| 2 | до 4,0 т | 0…0,67 (0…40,0) | 0…0,2 (0…12,0) |
| 2 | До 2,0 т | 0…1,33 (0…80,0) | 0…0,2 (0…12,0) |

Скорость передвижения грузовой тележки с грузом максимальной массы, 0.33 м/с, 20 (м/мин).

Частота вращения, рад/с (об/мин),	0.07 (0.67)

- Время полного изменения вылета (для основной стрелы, с максимальным грузом):

- от максимального до минимального, с (мин)：72（1.2）

- от минимального до максимального, с (мин)：144（2.4）

Угол поворота, рад (град)	±9,42 (±540°)

21. Рекомендации к работе на строительной площадке двух и более кранов.

В ППР должны быть разработаны мероприятия по выполнению мер безопасности при работе на строительной площадке двух и более кранов. Расстояние между выступающими частями кранов и подвешенными на крюках грузами должно быть не менее 5 м.

На практике строительную площадку разделяют на зоны для работы первого и второго кранов. На крановых путях устанавливают тупиковые упоры, которые должны обеспечить безопасную работу кранов. При необходимости тупиковые упоры переставляются по специальному графику.

Одновременное производство работ на двух расположенных рядом захватах допустимо только при условии, когда каждый захват не находится в опасной зоне крана, обслуживающего другую.

Размеры опасной зоны могут быть уменьшены путем ограничения свободы перемещения крана или изменения параметров его рабочих органов (угла поворота стрелы крана, длины пути передвижения крана по крановому пути, максимальной высоты подъема груза), а также путем устройства защитных экранов у границ зоны обслуживания крана.

При сокращении опасной зоны происходит и уменьшение производственной зоны, обслуживаемой краном, что следует учесть при определении места разгрузки автотранспорта и складировании строительных материалов.

Границы, установленные проектом производства работ, должны быть обозначены сигнальным ограждением.