ТОО «Sputnik GPS»

Утверждаю

Директор ТОО «Sputnik GPS»

_____________ Б.Б. Тукенов

«___» ______________2025г.

План ликвидации

последствий операции по месторождения по добыче

гравийно - песчаной смеси «Спутник»

в сельской зоне города Аксу Павлодарской  области

Экибастуз 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Краткое описание | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 4 |
| 3 | Окружающая среда | 5 |
| 3.1 | Информация об атмосферных условиях | 5 |
| 3.2 | Информация о физической среде | 7 |
| 3.3 | Информация о химической среде | 7 |
| 3.4 | Информация о биологической среде | 10 |
| 3.5 | Информация о геологии объекта недропользования | 12 |
| 4 | Описание недропользования | 14 |
| 4.1 | Описание исторической информации | 14 |
| 4.2 | Описание операций по недропользованию | 17 |
| 5 | Ликвидация последствий недропользования | 37 |
| 5.1 | Рекультивация нарушенных земель | 37 |
| 5.2 | Контроль за процессом рекультивации. | 44 |
| 5.3 | Расчет потребного количества строительных машин и механизмов на проведение технического этапа рекультивации земель | 44 |
| 5.4 | Календарный план рекультивации нарушенных земель | 46 |
| 5.5 | Правила техники безопасности при производстве земляных работ горнотранспортным оборудованием. | 46 |
| 5.6 | Биологический этап рекультивации земель | 48 |
| 6 | Консервация | 50 |
| 7 | Прогрессивная ликвидация | 51 |
| 8 | График мероприятий | 52 |
| 9 | Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации | 53 |
| 10 | Ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание | 56 |
| 11 | Реквизиты | 57 |
| 12 | Список использованных источников | 58 |

1.Краткое описание

Настоящий «Проект рекультивации месторождения по добыче гравийно - песчаной смеси «Спутник» в сельской зоне города Аксу Павлодарской  области», составлен с целью оценки размера необходимых финансовых средств ликвидационного фонда недропользователя, который послужит источником финансирования работ, направленных на техническую ликвидацию последствий работ на контрактной территории, а также оценки воздействия работ по ликвидации на окружающую среду.

Недропользователь осуществляет добычу в соответствии с Контрактом на проведение добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Спутник», расположенного в сельской зоне г. Аксу Павлодарской области Республики Казахстан между государственным учреждением «Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области» (Компетентный орган) и ТОО «Азия Контракт», регистрационный №58 от 21 декабря 2007 года; дополнительное соглашение к указанному контракту, регистрационный номер 223 от 28 ноября 2013 г. о передаче права недропользования от ТОО «Sputnik PGS» к ТОО «SputnikGPS».

Для полного финансового обеспечения выполнения программы рекультивации объекта работ или ликвидации последствий своей деятельности ТОО «SputnikGPS»  создал ликвидационный фонд. Работы, намечаемые данным проектом, будут состоять из выполаживания бортов карьера, технического   этапа рекультивации бортов карьера.

Проект рекультивации выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия.

За Контрактный период была произведена открытая добыча гравийно - песчаной смеси на месторождений «Спутник», в объеме 1748,8 тыс.м3, при этом общая нарушенная площадь выемки открытыми горными работами составила 88,386 га, из них участок №1 – 10,056 га, участок №2 – 22,82га, участок №3 – 8,81г. №4 - 9,49 га, участок №5 – 32,21га, », участок №6- 5га.

Настоящим Планом рекомендована технология рекультивации путем проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования земель в водохозяйственных целях, в данном случае как водоем.

Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами:

- месторождение характеризуется весьма простым строением;

- учитывая горнотехнические, геологические, гидрогеологические условия месторождения и физико-механические свойства вскрышных пород и полезной толщи, добыча полезного ископаемого будет производиться земснарядом в сезон с преобладающими положительными температурами.

- Продуктивная толща месторождения сложена гравийно-песчаной смесью.

- Средняя мощность разведанной толщи гравийно-песчаной смеси 5,4 м.

- Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем – 0,2-0,3 м.

- Мощность глинистых пород колеблется в пределах от 0,3 до 2,7 м, составляя в среднем 1,5 м.

- Продуктивная толща ГПС обводнена с глубины 1,8-3,5м, среднее значение 2,65м. Средняя не обводненная толща ГПС 1,9-3,6м, среднее значение 2,75 м.

- по трудоемкости экскавации пески продуктивной толщи относятся ко II категории, вскрышные породы к I категории.

- полезная толща обводнена;

| №№ | Объект | Вид нарушения | Критерии ликвидации | Мероприятия по ликвидационному мониторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промплощадка | Нарушен плодородно-растительный слой | Демонтаж зданий и вывоз оборудования, планирование площади, нанесение плодородного слоя, посев многолетних трав | -проверку области восстановления растительного покрова на регулярной основе после проведения работ по рекультивации; |
| 2 | Карьер | Выемка глубиной до 10 м | Залужение площади карьера | - отбор проб поверхностных и грунтовых вод |
| 3 | Дороги | Нарушен плодородно-растительный слой | Ликвидация дорог, планирование площадей занятых под дороги, нанесение плодородного слоя и посев многолетних трав | Предоставление дорог для дальнейшего использования земелепользователями |

Первоначальный Проект составлен в 2021г ТОО «ЦентрГеоПроект», государственная Лицензия ГЛ № 12004098 от 30.05.2012 г., выданная Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Государственная лицензия № 01472Р от 04.06.2012, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля, Министерства окружающей среды РК.

Настоящий Проект составлен в 2025г, на основании пункта 2 статьи 212 Кодекса «О недрах и недропользовании» в связи с истечением 3 лет, также ТОО «ЦентрГеоПроект», государственная Лицензия ГЛ № 12004098 от 30.05.2012 г., выданная Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Государственная лицензия № 01472Р от 04.06.2012, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля, Министерства окружающей среды РК.

2. Введение

Месторождение гравийно-песчаной смеси Спутник  расположено в сельской зоне  г. Аксу Павлодарском области в 28 км на юго-запад от г. Павлодара и 20 км на северо- запад от г. Аксу.

Цель ликвидации заключается в возврате площадей, занятых карьером и поверхностными грунтовыми дорогами используемых при добычных работах в состояние, насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека. В связи с чем планируется проведение ликвидации предприятия и рекультивации земель.

При составлении плана ликвидации были проведены общественные слушания с местным населением близ лежащих населенных пунктов и встречи с землепользователями, на землях которых расположены объекты недропользования.

Недропользователем был сделан доклад о важности разработки карьера для местного населения и землепользователей в части развития строительной отрасли и инфраструктуры района. Были обсуждены вопросы касательно методов, способов и сроков ликвидационных работ. По результатам общественных слушаний с местным населением и встреч с землепользователями было решено проведение рекультивационных работ направленных на ликвидацию последствий недропользования на месторождении согласно настоящего плана.

3. Окружающая среда

3.1 Информация об атмосферных условиях

Основной водной артерией является река Иртыш, протекающая в 28 км северо-восточнее от месторождения. Месторождение гравийно-песчаной смеси «Спутник» приурочено ко второй надпойменной террасе реки Иртыш, вытянутой в северо-западном направлении в виде полосы шириной 20-22 км и возвышающейся над первой террасой на 8-16 м.

Месторождение гравийно-песчаной смеси «Спутник»  расположено в Аксуском районе Павлодарской области в 28 км на юго-запад от г. Павлодара и в 20 км на северо-запад от г. Аксу.

В геоморфологическом отношении район месторождения выражен равниной, понижающейся к долине реки Иртыш. Равномерность рельефа нарушается только неглубокими котловинами, ложбинами и иногда едва заметным увалами. Район месторождения имеет абсолютные отметки 110-125 м. Относительные превышения  здесь редко достигают 3 м.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Иртыш, характеризующейся меандрирующим типом руслового процесса. Берега реки Иртыш ассиметричны: левый более пологий, правый – крутой, имеющий уступ высотой 3-5м над уровнем воды. Питание реки снежно-ледниковое. Русло реки изрезано множеством рукавов и стариц, образующих типичные веера блуждания русла.

Месторождение гравийно-песчаной смеси «Спутник» приурочено ко второй надпойменной террасе, вытянутой в северо-западном направлении в виде полосы шириной 20-22 км и возвышающейся над первой на 8-16 м.

В контур площади, отведенной под разработку, в северной и южной ее частях попадают участки пашни с темно каштановыми остаточно-солонцеватыми и слабосолонцеватыми малогумусоными маломощными почвами в комплексе с солонцами степными мелкими и средними солончаковатыми 10-20%.

Механический состав этих почв – легкосуглинистый и поэтому они в сильной степени подвержены ветровой эрозии

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты по данным РГП «Казгидромет» и приведены в таблице 1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты,определяющие условия рассеивания загрязняющих веществв атмосферном воздухе

Таблица 1

| Наименование характеристик и коэффициентов | Величина |
| --- | --- |
| 1. Коэффициент, зависящийот стратификации атмосферы, А | 200 |
| 2. Коэффициентрельефа местности, л | 1 |
| 3.Средняямаксимальнаятемпературанаружноговоздуха наиболеежаркого месяца года, °С | +27,8 |
| 4. Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодногомесяца, °С | -20,8 |
| 5. Среднегодоваярозаветров, %: |  |
| С | 11 |
| СВ | 6 |
| В | 9 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 19 |
| ЮЗ | 15 |
| З | 17 |
| СЗ | 13 |
| 6. Скорость ветра, повторяемость которой составляет 5 %, м/с | 5,8 |

Район не сейсмичен. Рельеф местности ровный с перепадом высот не более 50 м на 1 км, следовательно, согласно безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности равен 1.

Гидрогеологические условия месторождения

Водоносным горизонтом на месторождении являются отложения второй надпойменной террасы – пески и гравийно-песчаная смесь. Водоупором – плотные глины аральской свиты.

Воды месторождения безнапорные, являются первым водоносным горизонтом от поверхности. Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Глубина уровня подземных вод колеблется от 1,8 до 5,1 м, составляя в среднем 3,2 м. Абсолютная отметка уровня воды изменяется от 116,5 до 118,6 м, составляя в среднем 117,4 м.

Средний удельный дебет скважин для месторождения равен 3,16 л/сек, средний коэффициент фильтрации водоносного слоя равен 97,7 м/сут, радиус 174,57 м, расчетный водоприток в котлован радиусом 100 м составляет 8266 м3/сут.

По химическому составу воды слабосолоноватые и соленые, прозрачные, без запаха, хлоридно-сульфатные и для питья не пригодные. Указанные воды могут быть использованы для технических целей.

3.2 Информация о физической среде

В геоморфологическом отношении район месторождения выражен равниной, понижающейся к долине реки Иртыш. Равномерность рельефа нарушается только неглубокими котловинами, ложбинами и иногда едва заметными увалами. Район месторождения имеет абсолютные отметки 110-125 м. Относительные превышения  здесь редко достигают 3 м.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Иртыш, характеризующейся меандрирующим типом руслового процесса. Берега р. Иртыш ассиметричны: левый более пологий, правый – крутой, имеющий уступ высотой 3-5 м над уровнем воды. Питание реки снежно-ледниковое. Русло реки изрезано множеством рукавов и стариц, образующих типичные веера блуждания русла.

В долине реки выделяются пойма и три надпойменные террасы.

Месторождение гравийно-песчаной смеси Спутник приурочено ко второй надпойменной террасе, вытянутой в северо-западном направлении в виде полосы шириной 20-22 км и возвышающейся над первой на 8-16 м.

В контур площади, отведённой под разработку, всеверной и южной её частях попадают участки пашни с тёмнокаштановым и остаточно-солонцеватыми и слабосолонцеватыми малогумусомными маломощными почвами. В комплексе с солонцами степными мелкими и средними солончаковатыми составляет 10-20%.

Механический состав этих почв – легкосуглинистый и поэтому они в сильной степени подвержены ветровой эрозии

Растительность - разнообразная, характерная для лесостепной полосы.

Район характеризуется резко континентальным климатом с коротким, жарким летом и холодной, малоснежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +20С. Среднемесячная минимальная температура воздуха наблюдается в январе (-18,20), а максимальная в июле (+21,50С); абсолютный минимум приходится на январь (-480С), а максимум на июль (+420).

Снежный покров появляется в начале ноября и сходит в начале апреля. Низкие температуры и длительное влияние заморозков обуславливают глубокое промерзание грунтов - до 2,5 м.

Среднегодовая сумма осадков 229 мм, с отклонениями в различные годы от 200 до 400 мм.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные со среднегодовой скоростью 4-6 м/с.

Павлодарский район является крупным промышленным центром Республики Казахстан - алюминиевый завод, завод ферросплавов, Павлодарский нефтехимический завод и др. В районе разведаны месторождения строительных материалов.

Для Павлодарской области характерно развитие сельскохозяйственного производства, особенно зернового хозяйства.

Транспортные условия месторождения благоприятны, так как месторождение находится вблизи (3-5 км) железнодорожной магистрали Павлодар-Астана и судоходной реки Иртыш.

Грунтовые дороги, пригодные для автомобильного транспорта в любое время года, связывают месторождение с ближайшими базами снабжения, железнодорожными станциями, районным центром Аксу, с областным центром г. Павлодаром и др.

3.3 Информация о химической среде

Расчеты показали, что по всем загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами рассматриваемых источников в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях, укладываются в значение 1ПДК на границе нормативной санитарно-защитной зоны.

Максимальные приземные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в период эксплуатации карьера гравийно-песчаной смеси приведены в таблице:

| Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в жилой зоне | на границе СЗЗ | номер ист-ка на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Железо (II,III) оксиды | 1,5e-3 | 0,23 | 6002 | 100 | Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. |
| Марганец и его соединения | 1,7e-3 | 0,26 | 6002 | 100 | Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. |
| Азот (IV) оксид | 0,02 | 0,49 | 0007 6002 6003 0001 6004 | 45,10 40,46 14,01 0,37 0,06 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. Открытая стоянка техники. ДВС. Бытовой вагончик. Бытовая печь Площадка хранения сыпучих материалов №1. Пересыпка, ДВС |
| Азот (II) оксид | 3,0e-4 | 0,02 | 0007 6003 0001 | 75,80 23,14 1,06 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Открытая стоянка техники. ДВС. Бытовой вагончик. Бытовая печь |
| Углерод (сажа) | 0,02 | 0,59 | 6001 6006 6004 0007 6003 | 89,18 5,98 4,47 0,20 0,17 | Карьер по добыче ГПС. Пересыпка, ДВС, м/обр. станок. Площадка хранения сыпучих материалов №2. Площадка хранения сыпучих материалов №1. Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Открытая стоянка техники. ДВС. |
| Серы диоксид | 4,3e-4 | 0,06 | 0007 0001 6003 | 49,80 40,88 9,32 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Бытовой вагончик. Бытовая печь Открытая стоянка техники. ДВС. |
| Углерода оксид | 5,4e-4 | 0,04 | 6003 0007 6002 0001 | 42,94 23,60 18,11 15,34 | Открытая стоянка техники. ДВС. Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. Бытовой вагончик. Бытовая печь |
| Фтористые газообразные соединения | 1,6e-4 | 0,03 | 6002 | 100 | Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. |
| Бенз(а)пирен | 7,8e-3 | 0,20 | 6001 6006 6004 0007 | 90,18 5,53 4,13 0,15 | Карьер по добыче ГПС. Пересыпка, ДВС, м/обр. станок. Площадка хранения сыпучих материалов №2. Площадка хранения сыпучих материалов №1. Ремонтная площадка. Дизель-генератор. |
| Формальдегид | 6,3e-5 | 0,01 | 0007 | 100 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. |
| Бензин | 8,7e-6 | 1,1e-3 | 6003 | 100 | Открытая стоянка техники. ДВС. |
| Керосин | 5,9e-3 | 0,15 | 6001 6006 6004 6003 | 88,11 5,78 4,32 1,79 | Карьер по добыче ГПС. Пересыпка, ДВС, м/обр. станок. Площадка хранения сыпучих материалов №2. Площадка хранения сыпучих материалов №1. Открытая стоянка техники. ДВС. |
| Углеводороды предельные C12-C19 | 6,8e-5 | 0,01 | 0007 | 100 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. |
| Взвешенные частицы | 2,3e-3 | 0,33 | 6002 | 100 | Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 6,3e-3 | 0,21 | 6001 0001 6004 6006 6005 | 96,63 2,26 0,48 0,32 0,32 | Карьер по добыче ГПС. Пересыпка, ДВС, м/обр. станок. Бытовой вагончик. Бытовая печь Площадка хранения сыпучих материалов №1. Площадка хранения сыпучих материалов №2. Внешний отвал ПРС. Пересыпка. |
| Пыль абразивная | 2,1e-3 | 0,25 | 6002 | 100 | Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. |
| Азота (IV) оксид, серы диоксид | 0,02 | 0,54 | 0007 6002 6003 0001 6004 | 46,87 35,96 13,59 3,39 0,18 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. Открытая стоянка техники. ДВС. Бытовой вагончик. Бытовая печь Площадка хранения сыпучих материалов №1. Пересыпка, ДВС |
| Серы диоксид и фтористый водород | 6,0e-4 | 0,08 | 0007 6002 0001 6003 | 37,13 28,32 27,29 7,26 | Ремонтная площадка. Дизель-генератор. Ремонтная площадка М/обр. станки, сварка, резка. Бытовой вагончик. Бытовая печь Открытая стоянка техники. ДВС. |

3.4 Информация о биологической среде

Почвы и растительность

Павлодарская область расположена в двух почвенных зонах. Северная ее часть, в которую входят Иртышский, Урлютюбский районы и Северные части Максимо-Горьковского и Лозовского районов, принадлежит, к черноземной зоне. Остальная часть области, за исключением центральной части Баян-Аульского района, где также встречаются черноземы, расположена в зоне каштановых почв.

Черноземная зона совпадает с лесостепным и черноземно-степным ботанико-географическими районами, каштановая зона—с районами сухих и пустынных степей

Большая часть территории Павлодарской области принадлежит к зоне сухих степей с полынной и ковыльно-типчаковой растительностью. Основным типом почв на территории района являются светлокаштановыеслабогумусированные почвы. Мощность грунта плодородного слоя почвы в понижениях достигает 15—40 см, иногда до 50 см.

Невозделанные степные территории представляют собой пастбища с растительностью полынно-дерновинно-злаковых степей, представленной ковылем, типчаком, полынью и редким мелким карагаником. К концу лета растительность выгорает.

По обследованию, проведенному в 2000-е годы, флора Павлодарского Прииртышья  составила 1495 видов растений, представленных 500 родами и 92 семействами. Важно отметить значительное сокращение растительного мира на 31 вид, 17 родов и 16 семейств (в сравнении с данными 80-х гг), многие виды срочно нуждаются в занесении в Красную книгу. Самым распространенным семейством являются сложноцветные (245 видов), после них бобовые(118 видов) и злаковые(102 вида).

Менее многочисленными семействами являются крестоцветные (106 видов), маревые (81 вид), гвоздичные (60 видов), губоцветные (53 вида), зонтичные (51 вид), осоковые (39 видов). Остальные семейства представлены сравнительно небольшим количеством видов. По обследованию 80-х годов на территории Павлодарской области выявлено 48 редких исчезающих видов растений, из них 11 вошли в Красную книгу Казахстана. По обследованию в 2000-е годы выявлено редких исчезающих видов растений 170, из них 11 видов вошли в Красную книгу Казахстана.

Уникальностью отдельных растительных сообществ и почвенного разнообразия отличается территория Баянаульского национального парка, расположенного в Баянаульском районе Павлодарской области. Самыми ценными, нуждающимися в особой охране элементами растительного покрова являются леса сосняки, ольховники, березняки и осинники. Редкими являются типы лишайниковых и мохово-травянистых сосняков с участием бореальных элементов. Леса из ольхи черной, или клейкой – реликта древней тургайской флоры, развиты на хорошо увлажненных богатых почвах по дну долин, берегам озер и ручьев. Несмотря на ограниченность площадей (всего около 500 га), черноольховникиБаянаула характеризуются богатством и неоднородностью. Здесь описаны 8 различных ассоциаций, учтены 137 видов сосудистых растений, в том числе 10 бореальных реликтов.

Флора национального парка насчитывает около 500 видов высших сосудистых растений, то есть третью часть флоры Казахского мелкосопочника. Наиболее представительны в количественном отношении семейства Сложноцветные, Злаки, Розоцветные, Бобовые, Гвоздичные, а также пять основных родов: Осока, Полынь, Лапчатка, Мятлик, Лук. Редких растений здесь 59 видов, 40 из которых (костенец северный, пузырник ломкий, вудсияэльбская, можжевельник казацкий, смородина черная, черемуха обыкновенная, скерда сибирская и др.) – бореальные реликты. В Красную книгу Казахстана занесены ольха клейкая, тюльпаны – Шренка и поникающий, береза киргизская, пион степной, адонис весенний, прострел раскрытый, ковыль перистый. В особой охране нуждаются виды орхидных, которые повсеместно сокращают численность популяций: гнездовки клобучковои, стагачки однолистной, пальчатокоренникамясокрасного.

Животный мир

В одних источниках на территории области описывается около 40 видов млекопитающих, из них свыше 20 видов – грызуны, около сотни видов птиц, множество насекомых, несколько видов пресмыкающихся и земноводных . В других источниках около 400 видов различных животных, в т.ч. 9 видов пресмыкающихся, 69 видов млекопитающих, около 287 видов птиц.

В процессе хозяйственной деятельности животный мир сильно изменился и продолжает изменяться. Жизнь животных зависит не только и не столько от прямого их истребления, сколько от изменения в средах их обитания. В Павлодарской области были распаханы практически все целинные земли, в т.ч. и 800 тыс га непригодных для земледелия. Подъем целины шел такими темпами и в таких масштабах, что всему живому степей некогда было спасаться, да и некуда. Распахав, подняв целину, человек, занятый пашней, лишил землю притока гумуса. Почва стала мало пригодной для произрастания степной растительности. Так исчезла навсегда основа для жизни степных животных. Степь потеряла: от диких копытных сайгаков (100% уничтожение на территории Павлодарской области); дрофу, стрепета и степного орла; тиркушку и кречетку; сурка и корсака - снижение количества особей произошло от 3-х до 40-ка раз. Произошла переориентация жизни ряда грызунов в сельскохозяйственных ландшафтов. Так, ранее фоновым видом в степи был сурок, поселения которого простирались на десятки – а то и сотни километров. Распашка целины катастрофически сократила его поголовье. И теперь, немногие семьи зверьков доживает немногие дни на полях.

Среди мелких грызунов в степи господствовала степная пеструшка. После распашки степи эти зерноядные грызуны сохранились только по выгонам, на склонах балок. Также в Северном Казахстане была уничтожена основная масса потребителей грызунов: степных и луговых луней, балобанов, пустельги, копчиков, болотных и ушастых сов, канюков и истребителей сусликов – курганников и степных орлов. В Павлодарском Прииртышье степной орел стал краснокнижным, а все остальные хищные птицы нуждаются во включении их в эту книгу. Среди некогда обычных гнездящихся птиц степей, редкими или исчезающими стали: Балобан, Перепел, Дрофа, Стрепет, Кречетка.

Грызуны в основном представлены - заяц-беляк, сурок-байбак, суслик, тушканчики; встречаются хищники: волк, лисица, степной хорь, ласка; из птиц распространены жаворонки, перепел, утки, кулики и др.

В озёрах: карась, чебак, линь, окунь; в Иртыше: щука, окунь, судак, язь, налим, нельма. Акклиматизированы белка-телеутка (в борах) и ондатра (в тростниковых зарослях).

Фауну Баянаульского государственного национального природного парка представляет 48 видов млекопитающих, относящихся к 5 отрядам. Отряд насекомоядные 5 видов, отряд хищные 9 видов, отряд парнокопытные 3 вида, важным объектом является казахстанский подвид горного барана — архар, занесённый в Красную книгу Казахстана, другие 2 вида косуля и лось встречаются очень редко, совершают только сезонные кочевки, отряд грызуны 3 вида, отряд рукокрылые представлены здесь самым большим количеством 23 вида и отряд зайцеобразные 4 вида. Из земноводных 2 вида и пресмыкающихся 7 видов.

3.5 Информация о геологии объекта недропользования

Породы месторождения представлены свитами:Чаграйская, Аральская, Павлодарская. Эти свиты  представлены в основном глинами разнообразных структур – голубовато, зеленовато, буровато- жёлтыми жирными с прослоями тонкозернистого песка и маломощными прослойками гипса, с отдельными кристаллами  и друзами, марганцевисто-железистыми бобовинами.

Нижнечетвертичные, нижнее-среднечетвертичные, среднечетвертичные, верхнечетвертичные отложения в основном представлены песками от мелкозернистых до тонкозернистых, запесоченныхиоловыми глинами, алевролитами, чистыми илами, иоловатыми суглинками и супесями.

В геологическом строении месторождения принимает участие породы неогена и четвертичного возраста.

Площадь повсеместно покрыта почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,2м, поэтому естественные обнажения продуктивной толщи отсутствуют.

Неоген представлен глиной аральской свиты  и вскрыт всеми разведочными скважинами на глубину от 2 до 13 м.

Глины аральской свиты подстилают гравийно-песчаную смесь месторождения. Вскрытая средняя мощность подстилающих глин 0,5 м, максимальная  - 5,0 м. На размытой слабоволнистой поверхности неогена залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р. Иртыш, к которым приурочена полезная толща месторождения. Аллювиальные отложения на месторождении представлены двумя литологическими разностями, которые различаются между собой по крупности материала. Нижний слой сложен гравелистыми песками светло- серого, серого цвета, верхний – мелкозернистыми песками с незначительным содержанием гравия и повышенным содержанием глинисто-илистых частиц. Окраска верхнего слоя – от жёлтой до бурой.

Гравелистые пески (гравийно-песчаная смесь) имеют значительные площади развития. В районе месторождения Спутник площадь гравийно-песчаная смесь представляет крупную пластообразную залежь без резких колебаний по мощности и глубине залегания.

Мощность гравийно-песчаной  смеси 5-6 м, составляя в среднем по месторождению 5,4 м.

Естественная смесь состоит преимущественно из крупнозернистого песка и гравия. Среднее содержание гравия (зёрна более 5 мм) по месторождению – 19,4%.

В составе гравия отмечаются кремнистые породы, магматические (гранит - порфиры, туфы кислого состава), метаморфические ( кремнистые сланцы). Песок, основной компонент смеси, состоит примерно на 60% из кварцевых зёрен.

Чёткой закономерности в распределении гравия в толще полезного ископаемого не обнаружено. В целом по всему участку отмечается слабая закономерность, выражающаяся в том, что содержание гравия в глубоких горизонтах полезного слоя несколько больше, нежели  в верхних.

Выше гравийно-песчаной смеси залегает слой мелкозернистых песков с низким содержанием гравия (5-8%) и обычно с повышенным содержанием глинистых частиц (10-15%). Распространены эти пески почти повсеместно в виде невыдержанных линз, мощность которых не превышает 3 м. В слое описываемых песков встречены маломощные прослои глин.

Выше аллювиальных отложений (гравийно-песчаная смесь и мелкозернистые пески) залегают суглинки коричневато-бурого цвета эолово - делювиального происхождения. Они отмечаются повсеместно. Мощность их изменяется в пределах 1-2 м.

Участок глинистых пород расположен в западной части месторождения «Спутник» и занимает 12% площади месторождения песчано-гравийной смеси Спутник (91,3 га, при площади горного отвода 1173,1 га). Мощность глинистых пород колеблется в пределах от 0,3 до 2,7 м, составляя в среднем по участку – 1,5 м.

Водоносным горизонтом на месторождении являются отложения второй надпойменной террасы – пески и гравийно-песчаная смесь. Водоупором – плотные глины аральской свиты.

Воды месторождения безнапорные, являются первым водоносным горизонтом от поверхности. Питание водоносного горизонта за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

Глубина уровня подземных вод колеблется от 1,8 до 5,1 м, составляя в среднем 3,2 м. Абсолютная отметка уровня воды изменяется от116,5 до 118,6 м, составляя в среднем 117,4 м.

Средний удельный дебет скважин для месторождения равен3,16 л/сек, средний коэффициент фильтрации водоносного слоя равен 97,7 м/сут, радиус 174,57 м, расчётный водоприток в котлован радиусом 100 м составляет 8266 м3/сут.

4. Описание недропользования

Географические координаты участков  месторождения, предусмотренных к отработке настоящим проектом:

Блок 1.

| Т.А | 52○ 10′ 38, 67″с.ш | 76○ 40′ 34,29″ в.д. |
| --- | --- | --- |
| Т.Б | 52○ 10′ 31,78″ с.ш. | 76 ○40′ 39,89″в.д |
| Т.В | 52○ 10′ 29,65″ с.ш. | 76○ 40′ 30,54″ в.д |
| Т.Г | 52○ 10′ 38,53″ с.ш. | 76○ 40′ 16,51″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 44,01″ с.ш | 76○ 40′ 26,62″ в.д |

Блок 2.

| Т.А | 52○ 10′ 0, 38″с.ш | 76○ 40′ 30,56″ в.д. |
| --- | --- | --- |
| Т.Б | 52○ 9′ 25,22″ с.ш. | 76 ○40′ 36,66″в.д |
| Т.В | 52○ 9′ 24,10″ с.ш. | 76○ 39′ 5,50″ в.д |
| Т.Г | 52○ 9′ 15,90″ с.ш. | 76○ 38′ 43,15″ в.д |
| Т.Д | 52○ 9′ 14,70″ с.ш | 76○ 38′ 17,76″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 17,98″ с.ш | 76○ 39′ 12,96″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 13,64″ с.ш | 76○ 39′ 20,51″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 11,75″ с.ш | 76○ 39′ 20,51″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 6,93″ с.ш | 76○ 39′ 29,81″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 9,43″ с.ш | 76○ 39′ 35,69″ в.д |
| Т.Д | 52○ 9′ 43,51″ с.ш | 76○ 39′ 27,69″ в.д |
| Т.Д | 52○ 9′ 40,74″ с.ш | 76○ 39′ 48,25″ в.д |
| Т.Д | 52○ 10′ 6,08″ с.ш | 76○ 39′ 56,01″ в.д |

Нарушенные земли в процессе ведения горных работ будут состоять из площадей: карьера, отвала, подъездных дорог к карьеру, и склада вскрышных пород (ПРС). Учитывая рельеф местности, влияние нарушенных земель после проведения ликвидационных работ будет незначителен.

4.1. Описание исторической информации

По результатам разведки 1960-1963 г.г. получены следующие данные:

- содержание гравия в гравийно-песчаной смеси и мелкозернистых песках составляет соответственно от 5,2 до 42,3 (ср. 19,58%); по фракциям 5-10 мм (4,1−26,1%; 12,47%), 10−20 мм (1,2-14,1%; 4,09%), 20-40 мм (0−2,1%;0,66%).

Как видно из выше изложенного, мелкозернистые пески вскрыши могут послужить дополнительным источником получения гравия.

- минералогически пески состоят на 50-60% из зёрен кварца, 10-20% полевых шпатов и 5% тёмноцветных минералов.

Химический и гранулометрический состав приведены в табл.1 и 2.

В геологическом строении района месторождения принимает участие породы неогена и четвертичного возраста.

Таблица 1

| Колеба ния | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | SO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 74,93 | 8,33 | 2,72 | 1,50 | 2,27 | 0,01 |
| до | 80-85 | 9,9 | 3,68 | 4,49 | 4,36 | 0,54 |
| ср. | 79,51 | 9,13 | 3,06 | 2,16 | 3,26 | 0,05 |

| Колеба ния | 5-2,5 | 2,5-1,2 | 1,2-0,63 | 0,63-0,36 | 0,3-015 | 0,15-0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 4 | 5 | 20 | 10 | 6 | 1 |
| до | 32 | 23 | 38 | 28 | 37 | 20 |
| ср. | 16 | 14 | 29 | 19 | 18 | 4 |

Содержание  илистых, пылеватых и глинистых частиц в песках колеблется от 0,3 до 8,2 (ср.1,4)%, приращение объёма при набухании 1-10 (ср. 2,1)%. Объёмная насыпная масса колеблется от 1,39 до 1,92 (ср. 1,64) г/см3. Слюда и органические примеси практически отсутствуют.

По данным института НИИ Силикальцит, пески пригодны для получения силикатных стеновых материалов марки 125.

Гравий представлен хорошо окатанными обломками осадочных пород (69-75%), интрузивных (7-10%), эффузивных (7-10%) и метаморфических (7-10%) пород.

Качественные характеристики гравия приведены в табл. 3, физико-механические свойства – в табл. 4.

Содержание пылеглинистых частиц и модуля крупности, Мк, песка, отсеянного из состава  гравийно-песчаной смеси от 1 до 11 (ср.4,57)%, модуль крупности – 1,86 – 3,11.

Средневзвешенное содержание в  песках вскрыши – пыле глинистых частиц 0,72-31,8 (ср.10,87)%, модуль крупности – 0,72- 2,53.

Качество  гравия

Таблица 2

| Колебания | Размер фракции, мм |  |  | Содержание в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-5 | 5-10 | 10-25 | Лещадных зёрен | Глинистых, илистых, пылеватых частиц | Объёмная насыпная масса |
| от | 28 | 29 | 23 | 8,9 | 0,1 | 1,55 |
| до | 46 | 40 | 37 | 13,5 | 0,4 | 1,65 |
| ср. | 35 | 36 | 29 | 8,3 | 0,13 | 1,58 |

Физико-механические свойства  гравия

Таблица 3

| Пористость % | Водопогло- щение | Дробимость |  | Морозостойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в массе, % | марка | потери в массе после 50 циклов замораживания | Марка |
| 5,6 | 1,6 | 6 | Др-8 | 1,5 | Мрз 50 |
| 7,8 | 3,0 | 10 | Др-10 | 3,8 | МРЗ 50 |
| 6,37 | 2,53 |  |  | 2,0 | Мрз 50 |

По результатам лабораторно-технологических испытаний гравийно-песчаной смеси, отобранных в естественном состоянии установлено, что из песка-отсева получается силикатный кирпич (ОСТ 21-1-80) марки 150  Мрз 15. После отмывки и классификации пески отсева вскрыши могут быть использованы как заполнители для бетона и строительных растворов, а песчано-гравийная смесь, как материал для устройства дорожных одежд, гравий – для бетона марок ниже 300 (ГОСТ 8268-82, частично ГОСТ 9128-97, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 8736 – 85).

На основании проведённых физико-механических анализов смеси фракций гравия получены следующие результаты:

- по зерновому составу смесь фракций гравия отвечает требованиям  ГОСТа  23735-79;

-по зерновому составу смесь фракций гравия не отвечает требованиям ГОСТа 8268-82( по полным остаткам на ситах 10 и 5 мм);

-по зерновому остатку смесь  фракций не отвечает требованиям ГОСТа 7394-85 (по полному остатку на сите 5 мм).

По содержанию органических примесей пробы светлее цвета эталона.

Содержание пылевидных и глинистых частиц колеблется от 0,6 до 1,0%.

Зёрен слабых пород не имеется.

Содержание зёрен лещадной и игловатой формы колеблется от 3,0 до 5,2%.

Марка гравия  Мрз50 -Мрз100

Плотность гравия     2,65 – 2,68 г/м3

Средняя плотность   2513-2575 кг/м3

Водопоглащение      0,9 -1,6%

Пористость                3,6 -5,5%

Объёмная насыпная масса     1431 – 1483 кг/м3.

Испытанный гравий фракции 5 - 10 мм по всем показателям отвечает требованиям ГОСТа 8268- 82 «Гравий для строительных работ»;

- частично отвечает требованиям ГОСТа 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», п.3.4.2 табл.10;

- отвечает требованиям ГОСТа 26633-91 «Бетоны тяжёлые. Технические требования» для бетона марок ниже М 300.

С целью радиационно – гигиенической характеристики гравийно- песчаной смеси месторождения Спутник , а также пород вскрыши  были отобраны равномерно по всему месторождению пробы для производства  рентгеноспектрального и флюоресцентного анализов. Исследования проведены в лаборатории ПГО «Волковгеология».

Естественная радиоактивность пород, слагающих месторождение, колеблется в пределах 10 – 25 мкР/час.

Суммарная  эффективная активность естественных радионуклидов  70± 10 Бк/кг.

Гравийно- песчаный материал  месторождения Спутник соответствует требованиям НРБ-99 к строительным материалам I класса и может быть использован без ограничения для всех видов строительных работ.

4.2. Описание операций по недропользованию

Площадь всего месторождения равна 1173,1 га, балансовые запасы –54389,0  тыс.м3.  Ранее составленный проект утверждён ТУ «Центрказнедра» 31 марта  2014 г, протокол №  27 – Р. Предусматривалась отработка части месторождения, расположенного северо-западной части горного отвода (угловые точки 1,2,17,18,), со  сроком отработки данного участка месторождения  принят 19 лет (2014– 2032 г.г.), с балансовыми запасами 53624,3 тыс. м3.

Планом предусматривается отработка месторождения 2 участков в продолжение ранее выполненных  горных работ в направлении на северо- запад.

Вскрытие месторождения заключается в снятии ПРС, пород - супесей, суглинков, мелкозернистых песков.

Снятие почвенно-растительного слоя производится бульдозером HYUNDAISD32, суглинков, супесей, мелкозернистых песков Экскаватор HYUNDAI 455LC-7.

Месторождение разрабатывается двумя  горизонтами – вскрышным и добычным. На эксплуатационном блоке №2 разрабатываются два добычных горизонта - глинистых пород и ГПС.

Порядок дальнейшей отработки месторождения следующий:

- Вскрышные работы;

- Добыча суглинков;

- Зачистка кровли гравийно-песчаной смеси;

- Добыча гравийно - песчаной смеси механизированным и гидромеханизированным способом с применением земснаряда.

В нижеприведенной таблице указаны объекты недропользования с нарушенными землями.

Таблица 3

| №№ | Объект | Вид нарушения | Площадь нарушения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карьер | Выемка глубиной до 10,4 м | 32,88 |
| 2 | Породный отвал | Нарушен плодородно-растительный слой | 1,9 |
| 3 | Промышленная площадка карьера | Нарушен плодородно-растительный слой | 1,0 |
| 4 | Дороги | Нарушен плодородно-растительный слой | 1,0 |
|  | Итого |  | 36,78 |

Рекультивируемый карьер после полной отработки изверженных пород

будет представлять собой выемку глубиной 10,4 м. Отработка  с помощью серийного оборудования: экскаваторов,бульдозеров, фронтальных погрузчиков.

Вскрышные работы

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-растительным слоем в среднем 0,1м до 0,3м в среднем 0,2м. Супесь, суглинки и мелкозернистые пески относятся к полезным ископаемым 2,35м включая 0,15м при зачистки кровли.

Почвенно-растительный слой  срезают бульдозером, перемещают в бурты, из которых погрузчиком отгружают в автосамосвалы и вывозят на внешний  отвал.

Разработка супесей и суглинков, мелкозернистых песков  производится экскаватором,  оборудованным драглайном. Забой находится ниже уровня стоянки экскаватора. Выемка грунтов производится боковыми проходками. Рис.1

В процессе снятия суглинков, супесей, мелкозернистых песков экскаватором,  производится систематический маркшейдерский контроль с целью недопущения излишнего снятия гравийно-песчаной смеси.

Почвенно-растительный слой, супеси, суглинки и мелкозернистые пески складируют на раздельные отвалы, № 1, №2 и № 3, причем на отвале №2 супеси,мелкозернистые пески, на отвале № 3 – глинистые породы( суглинки).

Проектный объем ПРС–100,0 тыс. м3, с учетом полной отработки запасов полезных ископаемых объем ПРС составит 1045,0 тыс.м3. Проектный объем добычи глинистых пород   50,0 тыс. м3 всего по месторождению равен 850,0 тыс.м3. Для складирования вскрышных пород потребуются земельные участки площадями:  ПРС – 200 х 200 м (площадь 4 га);  суглинки, супеси, мелкозернистые пески  – 200 х 200 м (площадь 4,0 га).

Отвал почвенно-растительного слоя сохраняется до момента отработки карьера. ПРС будет использован  при выполнении рекультивации отработанного карьера – нанесение почвенно-растительного слоя на выположенные и спланированные борта карьера.

Учитывая дефицит водных объектов в районе расположения карьера и наличие уже существующего водоёма, целесообразно и в последующей отработке применить направление рекультивации выработанного пространства   − водохозяйственное (водоем общего пользования, рыбоводческий водоём, водоём для орошения и другие цели). Частично можно использовать и в рекреационном направлении (водоёмы спортивно-оздоровительные, и пр.).

В итоге после отработки месторождения и выполнения рекультивационных работ выполаживания бортов карьера,  водоём может значительно улучшить экосистему района.

Породный отвал № 1 будет формироваться объёмом 100,0 тыс. м3(ПРС) и сохраняется до момента отработки проектного участка месторождения перехода к рекультивационным работам.

Породный отвал  № 2  (супеси, мелкозернистые пески)  будет формироваться объёмами 100,0 тыс. м3с последующим использованием для собственных нужд предприятия.

Учитывая большие объёмы вскрышных пород, и в случае снижения потребности сторонних организаций в породном сырье, проектом предусматривается размещение глинистых пород в отвале №3, т.е. поэтапное выполнение технической рекультивации в процессе производственной деятельности предприятия.

Периодически под породный отвал будет занято 4,0 га. Наличие большой площади горного отвода – 1173 га, позволяет недропользователю определить порядок разработки месторождения и производить размещение породных отвалов в пределах горного отвода с последующим высвобождением площадей, занятых под породные отвалы в связи с использованием для собственных нужд, и  с реализацией пород сторонним организациям.

Для определения необходимого количества горнотранспортного оборудования по выполнению годового объема вскрышных работ по снятию почвенно-растительному слою, произведены расчеты производительности экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и автосамосвалов.

Рис.1

Расчет производительности бульдозером HYUNDAISD32

по снятию почвенно-растительного слоя

Таблица 4

| Наименование | Усл. обозна-чения | Ед. изм. | Показа- Тели |
| --- | --- | --- | --- |
| Сменная производительность Псм= ( Тсм* Vб* Кс * Ку * Ки) /tцб, | Псм | м3 | 320,32 |
| где: продолжительность смены | Тсм | час | 7 |
| объём грунта перемещаемый за один проход Vб= В х Н / Крхtgφох 2,tgφо= 0,5774 | Vб | м3 | 5,72 |
| где: ширина отвала бульдозера | В | м | 4,13 |
| высота отвала | Н | м | 1,76 |
| коэффициент разрыхления грунта | Кр | - | 1,1 |
| угол естественного откоса грунта при перемещение его бульдозером | φ0 | градус | 30 |
| коэффициент сохранения грунта при транспортировании Кс= 0,005 Lт | Кс | - | 0,5 |
| где: расстояние транспортирования грунта | Lт | м | 100 |
| коэффициент уклона местности | Ку | - | 1 |
| коэффициент использования рабочего времени смены | Ки | - | 0,8 |
| Продолжительность рабочего цикла бульдозера | tцб | час | 0,05 |

При объеме снятия почвенно-растительного слоя необходимое количество смен для одного бульдозера составит, при сменной производительности 320,32м3:

2021-2022г. -2600 м2 * 0,15 =390 м3 – 1,2  смен;

2023-2032г.г.– 39500м2 * 0,15 =5925 м3 – 19 смен.

Для выполнения годового объема вскрышных работ по снятию почвенно-растительного слоя и опережения добычных работ проектом  предполагается использовать  от 1 до 2 бульдозеров.

Погрузка  ПРС в автосамосвалы предусматривается погрузчиком XCMGZL50GL вместимость ковша 3,0 м3, наибольшая высота разгрузки 3,0 м, мощность двигателя 220 л.с.

Техническая производительность одноковшового погрузчика определяется по формуле:

Qпт=

где: Еп - вместимость ковша погрузчика, 3,0 м3;

Кн - коэффициент наполнения ковша 0,9;

tцп - продолжительность рабочего цикла, сек;

Кр - коэффициент разрыхления породы в ковше, 1,2.

tцп = tн + tгр + tр + tп +tс  сек

где: tн  - время наполнения ковша, 10 сек;

tгр - время движения к месту разгрузки, 20сек;

tр - время разгрузки погрузчика, 10 сек;

tп - время возвращения в забой, 20сек;

tс - время переключения передач, 10сек;

tцп =10 + 20 + 15 + 20 + 10 = 75с

| Qпт = | 3600 х 3,0 х0,9 | = 108 м3/час |
| --- | --- | --- |
|  | 75 х 1,2 |  |

Эксплуатационная производительность погрузчика с учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, личные надобности, технологические перерывы, равна:

108м3/час х 0,9 = 97.2 м3/час х 7ч/см =680,4 м3/см

Для отгрузки  разрыхленного ПРС потребуется смен:

2021-2022г - 2600 м3 – 3,8  смен;

2023-2032г.г. – 3000 м3–5 смен ежегодно.

Для погрузки ПРС потребуется  ежегодно от 1 до 2погрузчиков.

Расчет необходимого количества автосамосвалов HOWO для вывозки почвенно-растительного слоя на породный отвал.

Объем грунта, перевозимого автосамосвалом в смену, определяется по формуле:

| Vсм = | Tсм - Tпз - Tлн | х VA [11] |
| --- | --- | --- |
|  | Tоб |  |

где: Tсм - продолжительность смены 420 мин;

Tпз - время на подготовительно-заключительные операции, 10 мин;

Tлн - время на личные надобности, 10 мин;

Vа -  объем кузова автомашины, 18,6,0 м3;

Tоб - время одного рейса автосамосвала (туда-обратно).

Тоб = 2Lx 60/Vс+tп+tр+tож+tуп+tзр,

где: L - расстояние движения автомашины в один конец, 2,0 км;

Vс - средняя скорость движения автосамосвала, 45,0 км/час;

tпог - время погрузки автосамосвала, 5 мин;

tр - время разгрузки автосамосвала, 2 мин;

tож - время ожидания под погрузку, 0 мин;

tуп - время установки автосамосвала под погрузку, 2 мин;

tзр - время установки автосамосвала под разгрузку, 2 мин

| Тоб = | 2 х 2 х 60 | + 5 + 2 + 0 + 2 + 2 = 16,3 мин |
| --- | --- | --- |
|  | 45 |  |

Сменная производительность автосамосвала равна:

| Vсм = | 420 - 10 - 10 | х 18,6 = 456,4 м3 |
| --- | --- | --- |
|  | 16,3 |  |

С учетом коэффициента неравномерности продолжительности операции по погрузке, эксплуатационная сменная производительность автосамосвала равна:

Vсм = Vсм х 0,8 = 365,12 м3/см

Количество смен необходимое для транспортировки ППС составит:

2021- 2022г.− 2600 м3-7,1 смен ежегодно.

2023-2032г.г. – 3000 м3 - 8 смен ежегодно.

Для транспортировки ПРС  потребуется  ежегодно от 1 до 2 автосамосвалов.

Для определения необходимого количества экскаваторов и автосамосвалов по выполнению проектного объема выемки супесей, суглинков и мелкозернистых песков в количестве 2,35м  включая 0,15м при зачистки кровли ПГС, произведены расчеты производительности экскаватора.

Расчеты производительности Экскаватор HYUNDAI 455LC-7выполнены в соответствии с "Едиными нормами выработки на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности", часть 4, М.1989 г.

Расчет производительности экскаватора  HYUNDAI 455LC-7

при выемке супесей, суглинков и мелкозернистых песков

Таблица 5

| Наименование | Усл. обоз- начения | Ед. изм. | Пока- Затели |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовая производительность Qчас=3600 · Е · Кн/Тц | Qчас | м3/час | 90 |
| где: вместимость ковша | Е | м3 | 3,2 |
| Коэффициент использования ковша | Кн | - | 0,8 |
| Оперативное время на цикл экскавации | Тц | сек | 42 |
| Сменная производительность Qсм=[Тсм-Тпз-(Тлн+Ттп)·Кс]·Vпа·Кнад·Км/(Тпа+Туа) | Qсм | м3/см | 931,5 |
| где: продолжительность смены | Тсм | мин | 420 |
| Время на подготовит.-заключит.операции | Тпз | мин | 30 |
| Время на личные надобности | Тлн | мин | 30 |
| Время на технологические перерывы | Ттп | мин | 20 |
| Коэффициент перевода прод-ти смены | Кс | - | 0,9 |
| Объем кузова | Vпа | м3 | 18,6 |
| Коэффициент надёжности экскаватора | Кнад | - | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влажность грунта | Км | - | 0,9 |
| Время погрузки автосамосвала Тпа= Тц· Nк /60, | Тпа | мин | 4,2 |
| где: количество ковшей, погруженных в а/с | Nк | шт | 6 |
| Время установки автосамосвала под погрузку | Туа | мин | 2 |
| Суточная производительность Qсут= Qсм· н | Qсут | м3/сут | 931,5 |
| где: н - число смен в сутки | н | шт | 1 |
| Годовая производительность Qгод= Qсут· Тгод | Qгод | тыс. м3 | 232,875 |
| Где: годовое время работ экскаватора Тгод= Тк- Трем- Ткл | Тгод | сут | 250 |
| Где: календарное время работы экскаватора | Тк | сут | 300 |
| время простоя в ремонте | Трем | сут | 25 |
| время простоя по метеоусловиям | Ткл | сут | 25 |

При сменной производительности экскаватора на вскрышных работах по выемке супесей, суглинков и мелкозернистых песков 931,5  м3 потребуется смен:

2021-2022гг -42500м2 * 2,35м =136300 м3 – 107 смен;

2023-2032г.г. – 100 000м2 * 2,35м =47000 м3 – 252 смены.

Количество карьерной техники, для выполнения проектного объема выемки супесей, суглинков и мелкозернистых песков с учетом опережения добычных работ, проектом принимается от 2 до 4 единиц.

Отвалообразование

Проектом предусматривается формирование двух породных отвалов:

№1 - постоянный внешний отвал почвенно-растительного слоя.

№2 - временный отвал (вскрышных пород) супесей, суглинков, мелкозернистых песков, рис.2.

№3 - временный отвал (для глинистых пород).

Отвал почвенно-растительного слоя (ПРС) №1 является временным отвалом до момента проведения технических рекультивационных работ отработанных участков месторождения. Почвенно-растительный слой частично будет использован на собственные нужды предприятия по благоустройству контрактной территории и прилегающей к ней земельных участков. ПРС так же будет использован при выполнении технического этапа рекультивации отработанных участков месторождения, путем нанесения почвенно-растительного слоя на выположенные и спланированные борта карьера, и прилегающей территории. Максимальный объем формирования отвала ПРС до 100,0 тыс.м3, размеры по низу 180*180 метров, по верху 160*160 метров, высота 3 метра, угол откоса борта отвала 400, заезд – длина 120м, ширина 8м.

Породный отвал супесей, суглинков и мелкозернистых песков (вскрыша) №2 является временным  до момента проведения технических рекультивационных работ отработанных участков месторождения.

Вскрышная порода используется на собственные нужды для благоустройства контрактной территории, обслуживания внутренних и внешних автомобильных дорог, снегозадержания и т.д.

Глинистые породы (суглинки) будут реализовываться сторонним организациям, и предназначены для строительства земполотна автомобильных дорог, дамб, планировки строительных площадок, производства стройматериалов и других строительных целей.

В случае снижения потребностей организаций во вскрышных породах, проектом предусматривается размещение пород в отвале с последующим использованием для собственных целях (ремонт дорог, подсыпка оврагов и т.д.), в целях технической рекультивации отработанных участков месторождения (выработанное пространство  карьера).

Максимальный объем формирования породного отвала (супесей, суглинков и мелкозернистых песков) до 250,0 тыс.м3, размеры по низу 200*200 метров, по верху 175*175 метров, высота 7 метра, угол откоса борта отвала 400, заезд – длина 180м, ширина 8м.

Формирование отвалов производится в проектных границах, с послойным уплотнением отсыпаемого ПРС и пород проходами бульдозера за два раза.

С целью ограничения движения машин задним ходом на разгрузочной площадке отвала по всему периметру устраивается предохранительный породный вал. Вал устраивается внутрь отвала за возможной призмой обрушения породы (ТПБ при РМПИОС приказ МЧС РК №219 от 29.12.2008г. п.348).

Размеры этой призмы устанавливаются маркшейдером карьера и доводятся до сведения ИТР карьера, ответственного за формирование породных отвалов.

Поперечный уклон разгрузочной площадки отвала должен быть не менее 30, направленный от бровки откоса в глубину отвала п.69 ТПБ при РМПИОС.

Рис.2

Добычные работы

Система разработки

Отработка месторождения Спутник первоначально  производилась открытым способом экскаваторной системой с применением экскаватора, оборудованного обратной лопатой и в последующие годы с применением земснаряда.

Учитывая физико-механические свойства полезного ископаемого, горно-геологические условия и существующее состояние карьерного поля –значительная обводненность выработанного пространства карьера, наличие большого объёма воды, с целью рационального использования и охраны недр для дальнейшей  разработки  месторождения гравийно-песчаной смеси «Спутник» рекомендуется сплошная система разработки (по В.В. Ржевскому) продольная однобортовая с перемещением  параллельно длиной оси карьерного поля.

Для выполнения горных работ с использованием земснаряда составляют технологические карты, в которых предусматривается выполнение всего комплекса работ по разработке породы в забое, транспортированию её по пульпопроводу и укладке в сооружения, а также выполнение  всех вспомогательных операций по обслуживанию земснаряда, плавучего магистрального и рабочего пульпопроводов и средств связи. До начала основных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы: монтаж магистрального пульпопровода, подготовка берегового включения и организация электроснабжения, освещение и др.

Вспомогательные операции (укладка и переукладка якорей, удлинение и укорачивание плавучего пульпопровода, заводка конца плавучего пульпопровода к месту нового подключения, перемещение земснаряда в пределах забоя) осуществляются с помощью буксирного катера.

Элементы системы разработки

Основными элементами системы разработки при использовании плавучих земснарядов являются: высота подводного и надводного забоев, полная высота забоя, ширина прорези (котлована), заложение подводных откосов, размеры блока и недоборов и др.

При отработке месторождения применяется земснаряд марки НСС 1600/25-3-Э.

Способ вскрытия месторождения – бестраншейный при наличии существующего водоёма с достаточным объёмом воды (≈2000,0 тыс.м3).

Система разработки, согласно классификации В.В Ржевского, на первоначальном этапе разработки карьера (2016-2022 годы) сплошная продольная с постоянным положением рабочей зоны, в последующие годы –поперечная, когда фронт работ перемещается параллельно короткой оси карьерного  поля.

Согласно данным ВНИПИИстромсырья устанавливаются следующие параметры элементов систем разработки.

Размеры подводной части забоя для землесосного снаряда производительностью 1600 м3/ч по воде не должны быть меньше:

- глубина подводной части – 1,5 м.

- полная высота уступа  -  6 м.

Усреднённое значение высоты надводного забоя при производительности земснаряда 1600 м3/ч может быть до 8,0 м.

При уровне залегания грунтовых вод на месторождении высота подводного уступа (глубина подводной части) составляет 1,8 – 3,5 м.

Ширина прорезей и котлованов по урезу воды в водоёме, обеспечивающие начальное папильонирование  земснаряда без разворота плавучего пульпопровода не должна быть менее при производительности земснаряда по воде 1600 м3/ч − 30 м. Земснаряд обеспечивает оптимальную ширину проходки до 180 м.

Заложение подводных откосов  для песчано- гравийных грунтов в стоячей воде  - 1 : 1,5 – 2,0 ( условия водоёма месторождения «Спутник» ).

В условиях месторождения «Спутник» гравийно-песчаная смесь  разрабатывается на всю глубину за один проход с оставлением недобора грунта 0,25 м.

Исходные данные. Полезное ископаемое представлено: средне-крупнозернистыми  песками со средним диаметром  частиц d1 = 1,0 мм, пористостью m1 = 0,3 и плотностью 2,6 т/м3; гравием со средним диаметром частиц d2 =10мм, пористостью m2 = 0,25 и плотностью 2,7 т/м3.

Продуктивная толща разделена следующим образом:песок  средне-, крупнозернистый – 17,3 %, гравий -82,7%.

Расчёт основных показателей проекта.

- Средневзвешенные значения d, m, γт.

Таблица 6

| Порода | Содержание Р,% | Размер час- тиц d, мм | Пористость m, доли.ед. | Плотность γт, т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок средне-, крупно Зернистый | 17,3 | 1,0 | 0,3 | 2,6 |
| Гравий | 82,7 | 10,0 | 0,25 | 2,7 |

dср = (Σdi*Рi)/100 = (1*17,3 + 10*82,7)/100 = 8,44 мм;

mср= (Σmi * Рi)/100 = (0,3*17,3 + 0,25*82,7)/100 = 0,26;

γт.ср= (Σγтi*Рi)/100 =(2,6* 17,3 + 2,7*82,7)/100 = 2,68 т/м3.

- Удельный расход воды для разработки песчано-гравийной смеси III группы – песчано-гравийные грунты – q = 11 м3/м3.

- Наибольшая техническая производительность карьера по добыче ГПС до 2032 года

Qтех.к= Qгод/ (Т*Кив*nсм  *t) = 400000/ (182*0,8*7*1) = 393 м3/ч,

где Т    – число рабочих дней в году, 182;

Кив  −коэффициент использования земснаряда по времени, 0,8;

nсм  −число рабочих смен в сутки,1;

t    −продолжительность смены,7 ч.

- Расчётная производительность карьера по гидросмеси (воде)

Qг.к. = Qтех.к. *{ (1−m) + q } = 393,0 *{ (1 −0,26) +11} = 4613,82 м3/ч.

По аналогам разрабатываемых карьеров при условной производительности  земснарядов по грунту до 160,0 м3/ч для грунтов III группы, месячная производительность земснарядов составляет  до 29,12 тыс.м3.

По пульпопроводу пульпа подаётся на штабель – карту намыва 1600м3/час. В пульпе содержится в среднем 10% твёрдого вещества, т.е. в час при этой консистенции будет намыто ГПС 160 м3/час, 160 м3*7ч*0,8Кив в смену 896 м3. При количестве рабочих дней в сезоне - 182 земснаряд марки НСС 1600/25-3-Э обеспечит выполнение годового объёма добычи  − 896 м3/см х 182 см = 163072 м3.

Для обеспечения годового объёма добычи ГПС земснарядом марки НСС 1600/25-3-Э  необходимо применить два земснаряда.

Расчёт  намывных  складов (карт намыва)

Параметры намывных карт принимаются исходя из годовых объёмов добычи полезного ископаемого,  с учётом намыва материала и его отгрузки, а также удовлетворения технической высоты напора земснаряда.

В условиях отработки месторождения Спутник и проектных объёмов добычи ГПС, принимаем две карты: карта намыва и карта отгрузки. Размеры карт намыва в плане принимаем 80 х 100 м.

Ширина карты поверху В1 = В – 2Нк/tgβ= 100− 2*6/0,839 = 85,7 м.

Длина карты поверху L1 = L – 2Нк/tgβ = 250– 2*6/0,839 = 235,7 м.

Объём карты намыва  Vк = В1L1 Hк+ (Hk2/2tgβ)*(L1 + B1) *Нк3/3tgβ=

121197 + 6894 + 270 = 128361м3,

где L – длина карты в основании (250 м); В – ширина карты в основании (100 м); Нк- высота карты намыва (6 м); β– угол откоса борта  карты ( 40˚ ).

При формировании карт намыва средний уклон намывной поверхности карты должен быть

iср =

где a –коэффициент, зависящий от состава пород (а ≈ 3,5) ; Qг.з.-расход гидросмеси, подаваемый на карту . л/с ( Qг.з.=1730 м3/ч=480 л/с=0,48 м3/с); Sв – консистенция гидросмеси

Sв =

где  γо ,γг , γm – соответственно плотность воды, гидросмеси и ГПС.

Отгрузка ГПС производится после обезвоживания карты намыва.

Проектом предусмотрено устройство двух карт намыва для  обеспечения производительность карьера по отгрузке  ПГС.

Расчёт водосбросной системы

- Определяется тип водосбросного шандорного  колодца для расхода гидросмеси :Qг.з. =1454 м3/ч = 0,44 м3/с. Принимается двухсекционный шандорный колодец с высотой сливающего слоя воды  Нс =0,25 м.

- Расход воды через двухсекционный шандорный колодец

Qк = m bс Нс2gНс =0,26 *2 *0,25 =0,36 м3/с,

где  m – коэффициент расхода ( 0,3 ÷ 0,55); bс – ширина водосливной части колодца ( принимаем 2,0 м); Нс– высота слоя сливающейся воды над стенкой шандора ( 0,1 ÷ 0,35 м).

- Число водосбросных колодцев на карте намыва

nк = (kпQг.з)./ Qк = (0,85* 0,44)/ 0,36 = 1,03 ≈ 1 колодец,

гдеkп− коэффициент, учитывающий потери воды (0,8 ÷ 0,85);

Qг.з. – расход гидросмеси, 0,44 м3/ч.

- В основании водосбросного колодцадля сброса воды с карты намыва укладывается водосбросная труба. Расход воды через водосбросную трубу Qтр определяется :

Qтр = μ  ω2g Нтр  = 0,68*0,19625* 4,2 = 0,56 м3/с,

где Нтр − напор воды над осью трубы (принимаем 0,9 м);

ω   − площадь поперечного сечения трубы,

ω = (π * Dтр) / 4 = (3,14*0,52) / 4 =0,19625 м2;

μ   − коэффициент расхода

μ = 1 / 1 + λ*lтр / Dтр = 0,68,

lтр − длина водосбросной трубы (30,0 м);

λ− коэффициент гидравлического сопротивления (0,019 при Dтр=0,5 м).

Расход воды через водосбросную трубу должен быть

Qтр ≥ Qк = 0,56 > 0,36 м3/с.

Следовательно , диаметр водосбросной трубы подобран правильно и не будет происходить её заиливание .

Технология  добычи  гравийно - песчаной смеси

гидромеханизированным  способом

Отработанная ранее площадь карьера и заполненная водой позволяет организовать эффективную работу земснаряда. Применяется земснаряд марки  НСС 1600/25-3-Э (электрический). Рис.3

Основные технические характеристики Земснаряда НСС 1600/25-3-Э:

Производительность по пульпе	1600 м/ч

Производительность по грунту	225 м/ч≈ 10-14%

Габариты	12х5х3 м

Вес	25 т

Пульпопровод:	300 м

плавучий	200 м

береговой	100 м

диаметр	385 мм

Электродвигатель:

мощность	315 кВт

частота	750 об/мин

Насос:	мощность	315 кВт

частота	750 - 1000 об/мин

напор водяного столба	25 м

Глубина разработки	1-7 м

Дальность транспортирования по горизонтали	500 м

Длина трубы всаса 8 м

Рис.3

Земснаряд используют для выемки полезного ископаемого при наличии водоема, обеспечивающего его перемещение  и при глубине воды, обеспечивающей устойчивость процесса всасывания.

Процесс разработки земснарядом включает следующие работы:

- Выемка полезного ископаемого из забоя с укладкой его в навал (карту намыва) с целью обезвоживания.

- Перемещение земснаряда в забое с целью обеспечения полноты выемки.

Отработка карьерного поля будет производиться блоками с параллельными заходками (прорезями земснаряда), начиная от существующего водоёма в границах отведённого земельного отвода. Рис.4. Последующее направление добычных работ  северо – восточное. Устройство карт намыва тоже производится в северо-восточном направлении с опережением фронта работ земснаряда.

Рис.4

Порядок отработки карьерного поля зависит от способа укладки гидросмеси, источника водоснабжения, заданного уровня воды в карьере и способа его поддержания, снижения надводной части уступа.

Проектом предусматривается уступ, состоящий из надводной и подводной части, надводная часть должна быть не более 5,0 м.

Предельная высота подводной части уступа зависит от конструкции земснаряда и его всасывающего устройства.

Максимально допустимая высота надводной части также зависит от конструкции земснаряда и определяется из условия допустимой нагрузки на раму земснаряда при обрушении уступа. При этом угол подводного откоса уступа в процессе работы земснаряда при глубине выемки до 7 м близок к вертикальному (60-800).

Выемка ведется от кровли до почвы по всей ширине заходки.

Заложение откосов котлована для песчано-гравелистых пород – 1:2.

В условиях месторождения Спутник водоснабжение земснаряда осуществляется  за счет существующего водоёма, атмосферных осадков и кругооборота воды в процессе работ.

Проектом предусматривается намыв двух штабелей гравийно-песчаной смеси без классификации.

Один штабель формируемый, второй штабель после обезвоживания – отгружаемый.

Размеры штабелей предусматривают складирование в них по 128,4 тыс.м3 гравийно-песчаной смеси,  размещение погрузочных площадок и  транспортных путей  для экскаватора, погрузчика, автосамосвалов.

Намыв производится  торцевым способом, при котором пульпа выпускается сосредоточено из конца трубы.

Потери воды  при работе на кругооборот складываются из потерь в забое, в котловане, на отвале, при испарении, при фильтрации.

На основании практических данных проектом принимаются общие потери 10-15% потребного расхода воды для гидроустановок.

Длина фронта работ земснаряда определяется количеством поплавков плавучего пульпопровода на воде. Длина звена плавучего пульпопровода в среднем принимается 8,0м. Угол поворота шарового соединения звеньев равен 20°. Общая длина плавучего пульпопровода земснаряда марки  НСС 1600/25-3-Э равна 200 м.

После выполнения вскрыши в определённые периоды работ производится разбивка карьерного поля на блоки с параллельными заходками( прорезями земснаряда). На листе  ППР -3 приведена разбивка части карьерного поля на блоки. Каждый блок разбивается на прорези и карты из условия, чтобы от одного берегового присоединения разрабатывался максимальный объём грунта. А это достигается использованием полной длины плавучего пульпопровода и максимально возможным размерам ширины рабочей прорези. Для условий применения земснаряда марки НСС 1600/25-3-Э оптимальная ширина проходки при свайно - канатном папильонировании составляет до 180 м, общая длина плавучего пульпопровода до 200 м. Кроме того, учитывая техническую характеристику применяемого земснаряда по напору гидросмеси (500м), геодезическую высоту подъёма от земснаряда до точки слива гидросмеси на штабель ( ≈ 25 м), небольшое расстояние транспортирования гидросмеси до штабеля ( 200-300 м), длину плавучего пульпопровода можно увеличить до 300 – 400 м.

С учётом приведённых данных и места берегового подключения плавучего пульпопровода к береговому пульпопроводу производится разбивка карьерного поля на блоки. При сменной производительности земснаряд марки  НСС 1600/25-3-Э 896 м3потредуется количество смен по годам:

2021г -290000м3/896м3=324 смен;

2022г - 200000м3/896м3=223  смен;

2023-2032г.г. – 100000м3/896м3 =112 ежегодно смен.

Проектом предусматривается разработка месторождения двумя земснарядами марки  НСС 1600/25-3-Э (один  основной, второй - резервный)

Отгрузку ПГС предусматривается производить гусеничным экскаватором HitachiZх 230. Вместимость ковша 3,0 м3, мощность двигателя 170 л.с.

Транспортировка ГПС производится автотранспортом потребителей.

Расчет производительности экскаватора HitachiZх 230

при отгрузке гравийно- песчаной смеси из карт намыва

Таблица 7

| Наименование | Усл. обоз- начения | Ед. изм. | Пока- затели |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовая производительность Qчас=3600 · Е · Кн/Тц | Qчас | м3/час | 252,0 |
| где: вместимость ковша | Е | м3 | 3,0 |
| Коэффициент использования ковша | Кн | - | 0,7 |
| Оперативное время на цикл экскавации | Тц | сек | 30 |
| Сменная производительность Qсм=[Тсм-Тпз-(Тлн+Ттп)·Кс]·Vпа·Кнад·Км/(Тпа+Туа) | Qсм | м3/см | 680,4 |
| где: продолжительность смены | Тсм | мин | 420 |
| Время на подготовит.-заключит.операции | Тпз | мин | 20 |
| Время на личные надобности | Тлн | мин | 20 |
| Время на технологические перерывы | Ттп | мин | 20 |
| Коэффициент перевода прод-ти смены | Кс | - | 1 |
| Объем кузова | Vпа | м3 | 12,0 |
| Коэффициент надёжности экскаватора | Кнад | - | 0,9 |
| Коэффициент, учитывающий влажность грунта | Км | - | 0,7 |
| Время погрузки автосамосвала Тпа= Тц· Nк /60, | Тпа | мин | 2,0 |
| где: количество ковшей, погруженных в а/с | Nк | шт | 4 |
| Время установки автосамосвала под погрузку | Туа | мин | 2 |
| Суточная производительность Qсут= Qсм· н | Qсут | м3/сут | 680,4 |
| где: н - число смен в сутки | н | шт | 1 |
| Годовая производительность Qгод= Qсут· Тгод | Qгод | тыс. м3 | 170,1 |
| Где: годовое время работ экскаватора Тгод= Тк- Трем- Ткл | Тгод | сут | 250 |
| Где: календарное время работы экскаватора | Тк | сут | 300 |
| время простоя в ремонте | Трем | сут | 25 |
| время простоя по метеоусловиям | Ткл | сут | 25 |

При сменной производительности экскаватора на отгрузочных работах   680,4 м3потребуется смен:

2021-2022гг -42500м2 * 2,35м =136300 м3 – 107 смен;

2023-2032г.г. – 100 000м2 * 2,35м =47000 м3 – 252 смены.

Количество карьерной техники, для выполнения проектного объема отгрузочных работ, проектом принимается от 2 до 4 единиц в зависимости от объемов и сроков поставки полезного ископаемого заказчику.

Технология  добычи  гравийно - песчаной смеси

механизированным  способом.

Проектом предусмотрено разработка месторождения, в холодное время года, либо при простое земснарядов, не обводненной толщи ПГС со средним значением 2,75м, механизированным способом.

Для определения необходимого количества экскаваторов по выполнению проектного объема добычи ПГС, произведены расчеты производительности экскаватора.

Расчет производительности экскаватора  HYUNDAI 455LC-7

при добычных работах

Таблица 8

| Наименование | Усл. обоз- начения | Ед. изм. | Пока- затели |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовая производительность Qчас=3600 · Е · Кн/Тц | Qчас | м3/час | 90 |
| где: вместимость ковша | Е | м3 | 3,2 |
| Коэффициент использования ковша | Кн | - | 0,8 |
| Оперативное время на цикл экскавации | Тц | сек | 42 |
| Сменная производительность Qсм=[Тсм-Тпз-(Тлн+Ттп)·Кс]·Vпа·Кнад·Км/(Тпа+Туа) | Qсм | м3/см | 931,5 |
| где: продолжительность смены | Тсм | мин | 420 |
| Время на подготовит.-заключит.операции | Тпз | мин | 30 |
| Время на личные надобности | Тлн | мин | 30 |
| Время на технологические перерывы | Ттп | мин | 20 |
| Коэффициент перевода прод-ти смены | Кс | - | 0,9 |
| Объем кузова | Vпа | м3 | 18,6 |
| Коэффициент надёжности экскаватора | Кнад | - | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влажность грунта | Км | - | 0,9 |
| Время погрузки автосамосвала Тпа= Тц· Nк /60, | Тпа | мин | 4,2 |
| где: количество ковшей, погруженных в а/с | Nк | шт | 6 |
| Время установки автосамосвала под погрузку | Туа | мин | 2 |
| Суточная производительность Qсут= Qсм· н | Qсут | м3/сут | 931,5 |
| где: н - число смен в сутки | н | шт | 1 |
| Годовая производительность Qгод= Qсут· Тгод | Qгод | тыс. м3 | 232,875 |
| Где: годовое время работ экскаватора Тгод= Тк- Трем- Ткл | Тгод | сут | 250 |
| Где: календарное время работы экскаватора | Тк | сут | 300 |
| время простоя в ремонте | Трем | сут | 25 |
| время простоя по метеоусловиям | Ткл | сут | 25 |

При сменной производительности экскаватора  HYUNDAI 455LC-7

при добычных работах ПГС - 931,5  м3 потребуется смен:

2021-2022гг -42500м2 * 2,35м =136300 м3 – 107 смен;

2023-2032г.г. – 100 000м2 * 2,35м =47000 м3 – 252 смены.

Количество карьерной техники, для выполнения проектного объема добычи не обводненного участка ПГС, проектом принимается от 2 до 4 единиц в зависимости от объемов и сроков поставки полезного ископаемого заказчику.

Вспомогательный и хозяйственный транспорт

Вспомогательный и хозяйственный транспорт предназначен для:

- Доставки запасных частей, небольших агрегатов при текущих ремонтах оборудования.

- Транспортирования газо-электросварочного оборудования в карьер.

- Доставка питьевой воды на карьер.

- Восстановление автомобильных дорог после снеготаянья, ямочного ремонт внутрикарьерных и внешних дорог (подсыпка, уплотнения грунта и т.д.).

- Полив автомобильных дорог осуществляется поливочной машиной Belld-B 35

- Заправка автотранспорта.

- Для хозяйственных нужд - доставки рабочих на карьер и обратно,

используется автомобиль КАВЗ.

Перечень необходимого горнотранспортного оборудования

Таблица 9

| Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- |
| Экскаватор HYUNDAI 455LC-7 | 4 |
| Гусеничный экскаватор HitachiZx 230 прямая лопата | 1 |
| Бульдозер HYUNDAISD32 | 3 |
| Автосамосвал КАМАЗ -5511 | 4 |
| Земснаряд марки НСС 1600/25-3-Э (электрический) | 2 |
| Автосамосвалы HOWO | 5 |
| Погрузчик XCMG XL50GL | 2 |

Основные показатели расчетной производительности горно-добычного  оборудования, применяемого на карьере

Таблица 10

| Наименование | Вскрышные работы | Добычные работы |
| --- | --- | --- |
| Бульдозер HYUNDAISD32 |  |  |
| Сменная,м3 | 320,32 | - |
| Автосамосвалы HOWO |  |  |
| Сменная,м3 | 365,12 | 365,12 |
| Среднегодовая,тыс.м3 | 91,28 | 91,28 |
| Погрузчик HYUNDAI 455LC -7 |  |  |
| Часовая,м3 | 90 | 90 |
| Сменная,м3 | 931,5 | 931,5 |
| Среднегодовая,тыс.м3 | 232,875 | 232,875 |
| Земснаряд марки НСС 1600/25-3-Э (электрический) |  |  |
| Часовая,м3 | - | 128 |
| Сменная,м3 | - | 896 |
| Среднегодовая, тыс. м3 | - | 163,072 |
| экскаватор HitachiZx 230 |  |  |
| Часовая , м3 | 252,0 | 252,0 |
| Сменная, м3 | 680,4 | 680,4 |
| Среднегодовая, тыс.м3 | 170,1 | 170,1 |
| Автосамосвал КАМАЗ -5511 |  |  |
| Сменная, м3 | 264,4 | 264,4 |
| Среднегодовая, тыс. м3 | 66,1 | 66,1 |
| Погрузчик XCMG XL50GL |  |  |
| Сменная, м3 | 680.4 | 680.4 |
| Среднегодовая, тыс. м3 | 170.1 | 170.1 |

Потери полезного ископаемого

Определение величины и учет извлечения потерь при разработке месторождения нерудных строительных материалов ведется с целью выявления мест и причин их образования, разработки конкретных мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции и рационального использования недр.

Величина потерь относится к одному из основных показателей, учитываемых при оценке эффективности применяемых способов выемки и при оценке производственной деятельности предприятия по добыче нерудных материалов в целом. Учет проектируемых фактических потерь способствует выявлению и устранению причин их возникновения.

Согласно «Отраслевой инструкции по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче» [6], общие потери состоят из общекарьерных и эксплуатационных.

В условиях разработки месторождения «Спутник» присутствуют только эксплуатационные потери.

К эксплуатационным потерям относятся потери, происходящие непосредственно в процессе добычи гравийно-песчаной смеси.

При разработке гравийно-песчаной смеси  земснарядом образуются неизбежные недоборы грунта, так называемый  «багермейстерский запас». Для Земснаряда  марки НСС 1600/25-3-Э недобор грунта принимаем 0,25 м. При площади отработки месторождения по низу 260000 м2  этот недобор (потери) составит 65 тыс.м3.

Для предотвращения разубоживания гравийно-песчаной    смеси суглинистыми породами на всей этой площади   производится зачистка кровли, мощность зачистки 0,15 м.

Потери этого вида составят: 0,15м х 260000 м2 = 39 тыс.м3.

Согласно «Нормам проектирования предприятий нерудных строительных материалов (Гипронеруд 1985)» потери в местах погрузки, разгрузки, транспортирования, складирования принимаются равными 0,5 %.

Потери этого вида составят:

(260 тыс.м3–65 тыс.м3 – 39 тыс.м3)х 0,05 = 7,8 тыс.м3.

В целом по месторождению эксплуатационные потери равны:

7,8 тыс.м3 + 65 тыс.м3 + 39 тыс.м3 = 111,8 тыс.м3 – 5,3%

В связи со снятием вскрышных пород за контуром добычных работ разубоживание отсутствует и равно 0%.

Всего  эксплуатационных запасов ГПС по месторождению – 53012,8 тыс.м3.

При добыче глинистых пород потери полезного ископаемого не предусматриваются и равны 0%, разубоживание отсутствует и равно 0%.

Эксплуатационные запасы глинистых пород составляют 1278 тыс.м3.

### Календарный план горных работ по месторождению гравийно-песчаной смеси «Спутник»

| Наименование | Ед. изм. | Всего | ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 |
| Добыча, супесей, мелкозернистых песков, всего | тыс.м3 | 385,8 | 30 | 30 | 49,2 | 49,2 |  | 49,2 | 49,2 | 37,2 |
| в т. ч. ПРС | тыс.м3 | 44,7 | 3 | 3 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 4,5 |
| Добыча ГПС, всего | тыс.м3 | 1452 | 100 | 100 | 164 | 164 |  | 164 | 164 | 126 |
| в т.ч. категория С1 | тыс.м3 | 962 | 80 | 100 | 164 | 164 |  | 164 | 164 | 126 |
| в т.ч. категория А, В | тыс.м3 | 490 | 20 | - | - | - |  | - | - | - |
| Добыча глин. пород, всего | тыс.м3 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| в т.ч. категория С2 | тыс.м3 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| Потери, всего | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | тыс.м3 | 76,9 | 5,3 | 5,3 | 8,7 | 8,7 |  | 8,7 | 8,7 | 6,6 |
| Разубоживание | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

5.Ликвидация последствий недропользования

В соответствии со статьей 217 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК недропользователь должен обеспечить мероприятия по выводу из эксплуатации месторождения и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению постепенных работ по ликвидации и рекультивации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидаций. Это предусматривает то, что при ликвидации предприятия пользователь недр обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Высокие летние температуры воздуха, доходящие до 35-40°С, вызывают сильное испарение влаги. Частые штормовые ветры являются причиной появления эрозионных процессов. Поэтому большое значение в районе расположения месторождения имеют мероприятия, направленные на борьбу с засухой и эрозией почв. Основные из них: принятая система обработки почвы, накопление снега, а также система противоэрозионных мероприятий.

Исходя из природных условий района расположения месторождения по добыче строительного камня (климат, рельеф, типы почв, виды и параметры ожидаемых нарушений), настоящим планом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации с техническим и биологическим этапом работ. Также предусмотрено ликвидация ДСК.

Целью санитарно-гигиенического направления рекультивации нарушенных земель является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую природную среду и восстановление эстетической ценности нарушенных земель.

В нижеприведенной таблице указаны объекты недропользования с нарушенными землями.

5.1. Рекультивация нарушенных земель

1.Задачи ликвидации на объектах недропользования с нарушенными землями заключаются в следующем:

- земная поверхность, занятая сооружениями, возвращена в состояние до воздействия, сопоставимое с будущими целями использования земель

-открытый карьер и окружающая территория должны быть физически и геотехнически стабильными;

- приведение бортов карьера в максимально близкое соответствие с окружающим рельефом;

-уровень запыленности безопасен для людей, растительности и диких животных.

-ограничен доступ в карьер для безопасности людей и диких животных;

- почва восстановлена до состояния, в котором она находилась до проведения операций по недропользованию, включая возможность роста самодостаточной растительности

Согласно Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемыхдлязадач ликвидации былорассмотренодваальтернативных варианта их выполнения, обеспечивающих достижение цели ликвидации (таблица 5.2).

| №№ | Объект | Вид нарушения | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промплощадка | Нарушен плодородно-растительный слой | Демонтаж и вывоз временных строений, планирование площади, нанесение плодородного слоя, посев многолетних трав | Демонтаж и вывоз временных строений, планирование площади, нанесение плодородного слоя, посадка деревьев |
| 2 | Карьер | Выемка | Залужение площади карьера | Выполаживание бортов карьера с применением БВР, обваловка бортов карьера |
| 6 | Дороги | Нарушен плодородно-растительный слой | Ликвидация дорог, планирование площадей занятых под дороги, нанесение плодородного слоя и посев многолетних трав | Предоставление дорог для дальнейшего использования земелепользователями |

Различие двух альтернативных вариантов ликвидации небольшое. Касается оно вариантов рекультивации непосредственно самого карьера и биологического этапа рекультивации площадей. В первом варианте предполагаются затопление карьера водой . Этот метод более экономичен, и в связи с присутствием на участке работ подземных вод затопление карьера водой будет более эффективным. По второму методу предполагаются выположить борта карьера до 35° . Этот метод является трудозатратным, но быстровыполнимым. Также, в первом варианте, на биологическом этапе рекультивационных работ предполагается засеять многолетними травами растущими в этом регионе. По второму варианту на этих площадях предполагается посадить деревья. Однако посадка деревьев не вписывается в местный холмистый ландшафт и требует постоянного ухода.

Таким образом, для достижения цели ликвидации, с учетом мнения заинтересованных сторон, сроков проведения ликвидационных работ и экономической оценки проводимых работ было решено провести ликвидацию последствий недропользования по первому варианту. Ниже будут описаны критерии ликвидации, допущения при ликвидации, а также непосредственно сами работы по первому варианту ликвидации.

Технический этап рекультивации

В соответствии с местными условиями (обводненностью полезной толщи карьера) настоящим проектом предусматривается технический этап рекультивации – направление рекультивации принято водохозяйственное, сельскохозяйственное.

В проекте общая площадь рекультивации составит 5,0га.

В соответстие с санитарно-гигиеническим требованиям глубина воды в водоеме должна быть не менее 1,5м. Дно водоемов следует экранировать благоприятными для ведения водного хозяйства породами мощностью не менее 0,5м. При сооружении водоемов должен быть выполнен комплекс мероприятий по выполаживанию берегов и предотвращению их размыва.

При водохозяйственном направлений рекультивации использование водоемов возможно как для рыбохозяйственных целей а также как искусственные водоемы для нужд сельского хозяиства. При формирований  прибрежной полосы должна быть создана мелководная зона шириной 30-50 м. с постепенным увеличением глубины от 0,5 до 4-8м. Длина этой зоны должна быть не менее 40% общей протяженности береговой линии. Мелководная зона должна быть выровнена и покрыта плодородным (потенциально-плодородным) слоем почвы за год или два до затопления.

Береговая зона на техническом и биологическом этапах рекультиваций входит в сельскохозяйственное направление как - пастбища.

Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

Технический этап рекультивации земель включает следующие виды работ

1.Снятие потенциально-плодородного слоя почвы (ППСП)  и вскрышных пород с поверхности карьера.

2.Формирование временных отвалов ППСП, возврат вскрышных пород в отработанное пространство.

3.Погрузка и транспортирование ППСП.

4. Создание ППСП мелководной зоны шириной 30-50м. с постепенным увеличением глубины от 0,5 до 4-8м.

Снятие ППСП будет проводится по следующей схеме: бульдозер HYUNDAI SD32 будет перемещать его во временные отвалы рядом с проектируемыми площадками.  Снятый ППСП в дальнейшем будет использован на рекультивационных работах в полном объеме, после завершения отработки карьера.

Нанесение ПРС на спланированную поверхность будет выполняться посредством бульдозера HYUNDAI SD32, непосредственно со складов, расположенных вдоль северного и южного бортов карьера, методом буртования.

Планировочные работы будут произведены также с помощью бульдозера HYUNDAI SD32.

Площадь участков береговой зоны открытых горных работ покрываемая почвенно-растительным слоем составит: 12000м2 .

Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов карьера

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»

, м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (300);

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 2.5.1.3.1.

Таблица 2.5.1.3.1

Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| ПРС, суглинки | 235 | 7 | 0,67 | 1,0 | 1,5 | 9 | 10 |

Для выполнения работ по выполаживанию принимаем 1 бульдозер.

# Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера

Объем засыпки бортов карьера «Спутник» участок №6 составляет 17640 м3,  отсюда количество смен, затрачиваемых на выполаживание составит:

# Смвып = Vобщ/ Пс , смен

где:

Vобщ – общий объем выполаживания, 17640м3;

Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров, 1190,0 м3/см.

# Смвып = 17640/1190,0 ≈ 15 смен.

Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах

Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и дне карьеров определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»

Производительность бульдозера при планировочных работах на отвале определяется по формуле:

, м2/см

где L – длина планируемого участка, 50м;

α – угол установки отвала бульдозер к направлению его движения;

с – ширина перекрытия смежных проходов, 0,4м;

n – число проходов движения бульдозера по одному месту, 2;

ν – средняя скорость движения бульдозера при планировке, м/с;

tР – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с.

Суточная производительность бульдозера в плотном теле по вскрыше при планировочных работах на отвале будет составлять ППЛ.СУТ= 14990м2/см.

Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер.

# Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы

Площадь планировки бортов и дна выработок участка №6, составляет 12000м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на планировочные работы составит:

# Смпл.б. = Sобщ/ Псп , смен

где:

Sобщ – общая площадь планировки, 12000 м2;

Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных работах, 14990,0 м2/см.

# Смпл.б. = 12000 / 14990≈ 1 смена.

Расчет сменной производительности бульдозера при нанесении ПРС на подготовленную поверхность

Сменная производительность бульдозера при нанесении ПРС на подготовленную поверхность определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»

, м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (300);

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 2.5.1.3.1.

Таблица 2.5.1.3.1

Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| ПРС, суглинки | 235 | 7 | 0,67 | 1,0 | 1,5 | 9 | 10 |

Для выполнения работ по нанесению ПРС на подготовленную поверхность принимаем 1 бульдозер.

# Расчет затрачиваемого времени при нанесении ПРС на подготовленную поверхность

Объем нанесения ПРС мощностью 0,2 м на подготовленную поверхность составляет 2400м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на нанесение составит:

# Смвып = Vобщ/ Пс , смен

где:

Vобщ – общий объем ПРС, 2400 м3;

Пс – сменная производительность бульдозера п, 1190,0 м3/см.

# Смвып = 2400 /1190,0 ≈ 3 смены.

# Расчет общего затрачиваемого времени на рекультивационные работы

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на рекультивационные работы на участке, составит:

Смобщ= Смвып+ Смпл.б+ Смпрс, смен,

# где

# Смвып – время, затрачиваемое на выполаживание бортов и дна карьера, 15 смен;

# Смпл.б – время, затрачиваемое на планировочные работы, 1 смена;

# Смпрс – время, затрачиваемое на засыпку (буртование) ПРС на подготовленную поверхность, 3 смены;

Смобщ = 15+1+3 = 19 смен.

5.2. Контроль за процессом рекультивации.

Контроль за ходом производства технического и биологического этапа осуществляется геолого-маркшейдерской службой с участием землеустроительной службы г.Аксу

Приемка-передача рекультивированных земель землепользователю производится комиссией, назначаемой акимомгорода на территории которого находятся эти земли, и оформляется актом.

В состав комиссии по приемке-передаче рекультивированных земель включаются: заместитель акима; инженер-землеустроитель; представители предприятия, передающего земли, и землепользователя, принимающих земли. При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

-проверить соответствие выполненных рекультивационных работ утвержденному плану и дать оценку;

-дать заключение о готовности объекта к проведению работ по восстановлению плодородия нарушенных земель;

При наличии дефектов и недоделок комиссия устанавливает сроки их исправления. Акт приемки-передачи рекультивированных земель не позднее чем в двухнедельный срок после устранения дефектов и недоделок утверждается районным акиматом.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в установленном порядке.

Рекультивированные земли для использования в сельском хозяйстве до полного восстановления плодородия учитываются в земельно-учетной документации отдельной графой «рекультивированные земли» как земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки. После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составляется в трех экземплярах. Один экземпляр направляется в районный акимат инженеру-землеустроителю, второй- землепользователю, третий -предприятию, передающему рекультивированные земли. К акту прилагается план передаваемого земельного участка.

Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несут ответственность:

-за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным планом рекультивации, за своевременную передачу для дальнейшего использования рекультивированных земель;

При приемке-передаче рекультивируемых участков для сельскохозяйственного использования комиссия проверяет:

-соответствие выполненных работ утвержденному плану;

-качество планировочных работ;

-мощность и равномерность насыпки плодородного слоя почвы и подстилающих пород;

-качественный состав плодородного слоя почвы, подстилающих пород на корнеобитаемой глубине:

-уровень залегания и качество грунтовых вод;

-наличие подъездных дорог.

5.3. Расчет потребного количества строительных машин и механизмов на проведение технического этапа рекультивации земель

Согласно «Инструкции по составлению плана ликвидации» работы по снятию и возврату плодородного слоя почвы проводятся в теплое время года. Расчет потребного количества строительных машин и механизмов произведен в зависимости от указанного срока производства работ, сменной выработки машинно-тракторного парка и объемов-работ по рекультивации земель приведен в таблице 5.4.

Таблица №5.4

Расчет потребности машин и механизмов на проведение рекультивации

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Марка, тип | Объем работ, тыс .м3 | Количество смен в сутки | Выработка машин и механизмов за сутки, тыс. м3 | Потребное число машино-дней | Срок строительства, дней | Потребное количество машин, механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Экскаватор | RH-30 | 22 ,2 | 2 | 3636 | 6.1 | 7 | 1 |
| 2 | Бульдозер | ДЗ-171,1 | 821 | 2 | 4040 | 203 | 50,7 | 4 |
| 3 | Автомобиль самосвал | Bell d-B 35 16 м3 | 190 | 2 | 2700 | 70 | 7 | 10 |
| 4 | Автомобиль поливочный | Bell d-B 35 | 2,820 | 2 | 500 | 5,64 | 6 | 1 |
| 5 | Катки дорожные прицепные | 25,8 | 190 | 2 | 1397 | 136 | 28 | 5 |
| 6 | Сеялка | СПТ-3,6 | 53,6 га | 2 | 9,52 | 3,62 | 4 | 1 |
| 7 | Автомобиль Газель | 1,5т | 26151 кг | 2 | 4901 | 5,33 | 6 | 1 |

5.4. Календарный план рекультивации нарушенных земель

| Рекультивация месторождения | Технический этап рекультивации | Биологический этап рекультивации | Уход за травостоем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й год | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 2-й год |  |  | 2-3 квартал |
| 3-й год |  |  | 2-3 квартал |
| 4-й год |  |  | 2-3 квартал |

Календарный план проведения работ по ликвидации объектов предприятия и рекультивации нарушенных земель на рекультивируемом участке месторождения не требуется, т.к. общее расчетное время на проведение рекультивационных работ составляет 65 суток. Работы, связанные с перемещением грунта, планировкой и укатыванием поверхности выполняются в теплое время года.

5.5  Правила техники безопасности при производстве земляных работ горнотранспортным оборудованием.

Производство земляных работ требует строгого соблюдения правил техники безопасности.

Производство работ экскаваторами

1. Экскаваторво время работы устанавливается на спланированной площадке. Гусеницы подклиниваются; при использовании экскаваторов на пневмоходу под колеса ставятся башмаки: экскаваторы на железнодорожном ходу, кроме того, должны быть закреплены боковыми домкратами.

2. Запрещается пребывание на экскаваторе во время его работы посторонних лиц.

Машинисту вменяется в обязанность:

а) давать сигнал предупрежденияв начале работы;

б) иметь в кабине экскаватора все проходы свободными от посторонних предметов;

в) иметь укомплектованными необходимый инвентарь на машине и держать его в назначенном для хранения месте.

3.Запрещается во время работы экскаватора, (под ответственность машиниста):

а) производить выравнивание площадки для его передвижения:

б) менять угол наклона стрелы с наполненным ковшом;

в) производить какие либо подсобные работы со стороны забоя;

г) находиться людям на призме обрушения забоя и в зоне разворота стрелы экскаватора, а также между снарядом и транспортными средствами;

д) оставлять не срезанными козырьки в забоях:

4. Во время перемещения экскаватора стрела должна быть установлена строго по оси хода и ковш должен находиться на высоте в 0.5 м от земли.

5. Погрузка грунта на автомашины должна производиться только через задний борт или сбоку.

6. При работе драглайна автомашина должна устанавливаться так, чтобы кабина самосвала была вне радиуса разгрузки ковша.

7. Чистка ковша экскаватора должна производиться с разрешения машиниста и лишь во время остановки экскаватора.

Производство работ бульдозерами.

1. Машинисту бульдозера под личную ответственность вменяется:

а) до начала работ производить тщательный осмотр бульдозера;

б) регулирование смазки производить только при выключенном моторе и спущенном на землю отвале;

в) не пользоваться тросом с порванными проволоками;

г) при разрыве шлангов гидравлического управления немедленно выключить насос и остановить бульдозер;

д) при транспортировке бульдозера поднимать и дополнительно закреплять нож.

2. Запрещается подъем бульдозера при уклоне более 25°. а спуск с грузом по уклону более 35°.

3. Запрещается работать на косогорах с поперечным уклоном более 30°.

4. Запрещается оставлять бульдозер с поднятым отвалом при случайной остановке.

5. Запрещается выдвижение ножа за бровку откоса при сбросе грунта под откос.

Производство работ автосамосвалами

- Водителю автосамосвала под личную ответственность вменяется:

а) произвести тщательный осмотр автосамосвала, проверить уровни масла в двигателе и иных агрегатах;

б) проверить давление в шинах;

в) производить смазку пластическими и иными смазками только при заглушенном двигателе;

г) при разрыве шлангов гидравлического управления немедленно остановить автосамосвал и заглушить двигатель.

2. Водителю автосамосвала запрещается производить перевозку посторонних людей (пассажиров) в кабине автосамосвала.

3. Водителю автосамосвала запрещается производить разгрузку на косогорах.

4. При возникновении ситуаций ремонта водитель автосамосвала при поднятии кузова должен произвести его заклинивание специальными пальцами.

5. Водителю автосамосвала запрещается выезд на линию при неисправном состоянии узлов и агрегатов автосамосвала, без освещения и звуковых сигналов.

6. При ведении шиномонтажных работ водитель автосамосвала обязан под колеса подложить откаты, без подкладывания откатов шиномонтажные работы производить запрещается.

Рис.5.1 Схемы производственных работ при выполнении технического

этапа рекультивации

5.6. Биологический этап рекультивации земель

Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация. Включающая в себя мероприятия направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению развития ветровой и водной эрозии.

Водохозяйственное направление рекультивации

Исходя из условии наличия на карьере грунтовых вод проектом предусмотрено водохозяйственное направление биологической рекультивации нарушенных земель.

На водохозяйственном этапе рекультивации на прибрежной полосе карьера предусматривается посев многолетних трав для предотвращения водно-ветровой эрозии почв.

Учитывая природно-климатические условия района рекультивации, рекомендаций по научной системе сельского хозяйства для залужения рекомендуется люцерна.

Люцерна представляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Люцерна не требовательна к плодородию почвы, довольна засухоустойчива. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5лет.

Норма посева семян принята 13,0кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой). Потребное количество семян в таблице 3.2.2.

Проектом предусматривается проведение основной обработки почвы с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2.

С целью повышения биологической способности нарушенных земель проектируется внесение минеральных удобрений в количестве:

- аммиачная селитра -1,0ц/га;

- суперфосфат – 2,0ц/га;

в период ухода за посевами:

- аммиачная селитра -0,5ц/га;

- суперфосфат – 1,0ц/га;

Нормы внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями по научной системе ведения сельского хозяйства.

Таблица 3.2.2

Расчет потребности семян и удобрений

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Создание травостоя | Уход за травостоем в течение 3-х лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Расчет потребности семян |  |  |  |  |
| 1 | Площадь | га | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Норма высева | кг/га | 13,0 |  |
| 3 | Потребность семян | кг | 65 |  |
| II.Расчет потребности минеральных удобрений |  |  |  |  |
| 1 | Норма внесения минеральных удобрений |  |  |  |
|  | Азотные | ц/га | 1,0 | 0.5 |
|  | Фосфорные | ц/га | 2.0 | 1.0 |
| 2 | Потребность минеральных удобрений: |  |  |  |
|  | Азотные | ц | 1,2 | 0,6 |
|  | Фосфорные | ц | 2,4 | 1,2 |

В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается ежегодно 2-х кратное снегозадержание на площади 1,2га, внесение минеральных удобрений, уборка сорняков, кошение трав. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке участка к посеву и посев в размере 100% рекультивируемой площади на основании п.4.5.5 «Указаний по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан» Алматы 1993г.

6. Консервация

Консервация участка добычи данным планом ликвидации не предусматривается.

7. Прогрессивная ликвидация

Прогрессивная ликвидация данным планом не предусматривается, так как до начала работ по окончательной ликвидации объекты и сооружения недропользования из эксплуатации выводиться не будут.

8. График мероприятий

Графиком мероприятий предусматривает выполнение всех ликвидационных работ в теплое время года после окончания срока действия контракта на добычу.

| Рекультивация месторождения | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический этап рекультивации | I-й год 2 квартал |  |  |
| Биологический этап рекультивации |  | I-й год 3 квартал | 2-3 квартал |
| Уход за травостоем |  |  | II-IV годы 2-3 квартал |

Календарный план проведения работ по ликвидации объектов предприятия и рекультивации нарушенных земель на рекультивируемом участке месторождения не требуется, т.к. общее расчетное время на проведение рекультивационных работ составляет 65 суток. Работы, связанные с перемещением грунта, планировкой и укатыванием поверхности выполняются в теплое время года.

- Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации, ликвидационный мониторинг и техническое обслуживание

Завершающим этапом геологодобывающих работ на перспективных площадях контрактной территории является ликвидация последствий деятельности, объектов обустройства, связанных с использованием недр, которая осуществляется за счет средств ликвидационного фонда, созданного недропользователем.

Основной целью формирования и использования целевого ликвидационного фонда является финансирование обязательств недропользователя по ликвидации карьера и объектов жизнедеятельности карьера, с целью обеспечения эколого-экономической устойчивости и равновесия территории.

Положение о ликвидационном фонде утверждено в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды. При приостановлении операций по недропользованию должна быть произведена ликвидация последствий деятельности промышленной разработки.

Это предусматривает то, что при ликвидации карьеров недропользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недр, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Для исполнения требований вышеуказанного закона, предприятие обязано ежегодно отчислять в ликвидационный фонд соответствующие суммы, размер которых оговаривается Контрактом на осуществление недропользования.

Определенные Контрактом отчисления в ликвидационный фонд производятся недропользователем ежегодно в размере не менее 1 % от ежегодных затрат на добычу на специальный депозитный счет в любом.

Использование фонда осуществляется Подрядчиком с разрешения Компетентного органа, согласованного с Центральным исполнительным органом по геологии и недропользованию.

10.2 Смета затрат по ликвидации месторождения

Локальная смета № 1

на производство технического этапа рекультивации  (участки 1,2,3)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие потенциально плодородного слоя почвы бульдозером | м³ | 37054,4 | 12,29 | 455398,6 |
| 2 | Выполаживание откосов | м3 | 72211,6 | 8,75 | 631851,5 |
| 3 | Нанесение потенциально плодородного слоя почвы | м³ | 7110 | 12,82 | 91150,2 |
| 4 | Планировка поверхности | м2 | 185272 | 1,85 | 342753,2 |
| 5 | Итого в базовых ценах 2016 г |  |  |  | 1521153 |
| 6 | С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2016г.) К = 1,823 |  |  |  | 2773063 |
| 7 | Непредвиденные расходы, 5% |  |  |  | 76057,67 |
| 8 | Всего: |  |  |  | 2849120 |

Локальная смета № 2

на производство биологического этапа рекультивации (залужение).

Таблица 10.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Залужение Глубокое рыхление почвы | га | 18,5 | 2458,2 | 45476,7 |
| 2. | Боронование почвы | га | 18,5 | 1250,0 | 23125 |
| 3. | Перевозка удобрений и семян | т | 5,7 | 562,0 | 3203,4 |
| 4. | Погрузка и разгрузка удобрений и семян | т | 5,7 | 482,8 | 2751,96 |
| 5. | Дробление минеральных удобрений | т | 5,5 | 420,6 | 2313,3 |
| 6. | Смешивание минеральных удобрений | т | 5,5 | 125,4 | 689,7 |
| 7. | Развозка удобрений и семян | т | 5,7 | 562,0 | 3203,4 |
| 8. | Внесение минеральных удобрений | га | 18,5 | 690,9 | 12781,65 |
| 9. | Посев семян многолетних трав | га | 18,5 | 293,3 | 5426,05 |
| 10. | Прикатывание посевов | га | 18,5 | 292,8 | 5416,8 |
| 11. | Затраты на семена | т | 0,24 | 88000 | 21120 |
| 12. | Затраты на аммиачную селитру | т | 1,85 | 67000 | 123950 |
| 13. | Затраты на суперфосфат | т | 3,7 | 80000 | 296000 |
|  | Итого в базовых ценах 2016 г |  |  |  | 545458 |
|  | С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2016г.) К = 1,823 |  |  |  | 994369,9 |
|  | Непредвиденные расходы, 5% |  |  |  | 27272,9 |
|  | Всего: |  |  |  | 1021643 |

Локальная смета № 3

на производство биологического этапа рекультивации

(уход за травостоем в течение мелиоративного периода – 3 года)

таблица 10.3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уход за травостоем Двухкратное снегозадержание | га | 18,5 | 4067,3 | 75245,05 |
| 2. | Перевозка удобрений | т | 2,7 | 562,0 | 1517,4 |
| 3. | Погрузка и разгрузка удобрений | т | 2,7 | 482,8 | 1303,56 |
| 4. | Дробление минеральный удобрений | т | 2,7 | 420,6 | 1135,62 |
| 5. | Смешивание минеральных удобрений | т | 2,7 | 125,4 | 338,58 |
| 6. | Развозка удобрений | т | 2,7 | 562,0 | 1517,4 |
| 7. | Внесение минеральных удобрений | га | 18,5 | 690,9 | 12781,65 |
| 8. | Кошение трав механизированным способом | га | 18,5 | 863,2 | 15969,2 |
| 9. | Боронование всходов | га | 18,5 | 194,0 | 3589 |
| 10. | Погрузка и выгрузка сена | т | 5 | 225,6 | 1128 |
| 11. | Перевозка сена | т | 5 | 189,7 | 948,5 |
| 12. | Затраты на аммиачную селитру | т | 0,925 | 67000 | 61975 |
| 13. | Затраты на суперфосфат | т | 1,85 | 80000 | 148000 |
|  | Итого в базовых ценах 2016 г |  |  |  | 325449 |
|  | С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2016г.) К = 1,823 |  |  |  | 593293,5 |
|  | Непредвиденные расходы, 5% |  |  |  | 16272,45 |
|  | Всего: |  |  |  | 609565,9 |

(участки 1,2,3)

| №№ п/п | Техническии этап рекультивации | Биологическии этап рекультивации | Уход за травостоем в течение мелиоративного периода | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2849120 | 1021643 | 609565,9 | 4480329 |

Всего по месторождению  затрат4 480 329 (четыре миллионачетыреста восемьдесят тысяч  триста двадцать девять) тенге.

В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения субподрядных организаций, расходы на ликвидацию месторождения могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы.

10. Ликвидационный мониторинг, техническое обслуживание и отчетность после проведения ликвидации сооружений и оборудования

План мониторинга ликвидационных работ при ликвидации сооружения и оборудования

| Наименование работ | Сроки проведения | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| Инспекция участка на предмет признаков остаточного загрязнения | До начала ликвидационных работ |  |
| Мониторинг растительности, чтобы определить, достигнуты ли соответствующие задачи ликвидации | После окончания ликвидационных работ | 1 раз в год до начала зарастания рекультивированных участков |
| Забор образцов для проверки качества поверхностных вод | После окончания ликвидационных работ | Ежегодно в период весеннего паводка |
| Уход за посевами | После окончания ликвидационных работ | Ежегодно в течение 4-х лет |

10. Реквизиты и список использованных источников

| Реквизиты: ТОО «Sputnik GPS» Юр.адрес: Павлодарская область, 140100 г.Аксу, ул.Вокзальная, 16/1 оф.11 Почтовый адрес: ул.Луначарского,6. Эл.адрес: sputnikgps@mail.ru Тел.Факс: 8(7182)660540 РНН 451 400 213 335 БИН 130 740 009 526 ИИК KZ37914398414ВС04597 В филиале ДБ АО «Сбербанк» БИК SABRKZKA Кбе 17 ______________ Тукенов Б.Б. м.п. | Акимат Павлодарской области |
| --- | --- |

Список использованных источников

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК.

- Экологический кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента №212-III 3РК  от 09.01.2007г.

- Инструкция по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных  ископаемых.

- План горных работ на добычу медьсодержащих руд на месторождении «Аяк-Коджан».2019 г.

- Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, РНД 211.2.02.01-97, Алматы, 1997 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

- ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Ленинград, 1987 г., переутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унификации работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению.

- ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения».

- РК 3.02.036-99 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида используемого топлива Республики Казахстан, РНД 211.3.02.01-97, Алматы, 1997г.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы,  1996 г.