ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

ТОО «ГеоПроект»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора

по производству

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

_________ Бакбергенов А. Ж.

«___»______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ № 9 НА СТРУКТУРЕ МАЛДЫБАЙ

Директор

ТОО «ГеоПроект»	Ұлықпан М. Е.

г. Астана – 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	8

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	8

РЕФЕРАТ	9

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	11

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	14

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	15

4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	17

4.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины	22

4.2. Нефтегазоводоносность по разрезу скважины	26

4.3. Возможные осложнения по разрезу скважины	29

4.4. Исследовательские работы	32

4.5. Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоение скважины, сведения по эксплуатации	35

5. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ	39

6. ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ	46

7. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ	47

8. УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ	57

9. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН	65

9.1. Обсадные колонны	66

9.2. Цементирование обсадных колонн	75

9.3. Оборудование устья скважины	81

10. ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИНЫ	82

10.1. Испытание пластов в процессе бурения	82

10.2. Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне	83

11. ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА	86

12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	89

12.1. Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)	90

12.2. Объемы строительных и монтажных работ для бурения скважины	91

13. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ	95

14. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ	96

15. ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН	99

15.1. Общие положения	99

15.2. Ликвидация скважины	99

15.3. Порядок организации работ по ликвидации скважины	100

15.4. Консервация скважины	102

16. Технология установки аварийного цементного моста	104

17. Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарная техника	107

17.1. Общие положения	107

17.2. Классификация взрывоопасных зон	107

17.3. Пожарная безопасность на объектах	110

17.4. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	114

17.5. Основные требования и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда	116

18. Мероприятия по безопасности ведения работ при бурение скважин	126

18.1. Общие положения	126

18.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при бурении скважин	126

18.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при креплении ствола скважины	127

18.4. Обустройство устья скважины	128

18.5. Испытание, гидродинамические исследования и освоение скважин	129

19. Предупреждение нефтегазоводопроявлений и открытого фонтанирования	132

19.1. Общие положения	132

19.2. Подготовка, монтаж и эксплуатация устьевого оборудования и ПВО	133

19.3. Особенности предупреждения и ликвидация аварий, инцидентов на скважинах	135

20. СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И БУРЕНИИ СКВАЖИН	138

21. ОРГАНИЗАЦИЯ БУРЕНИЯ	140

21.1. СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ	140

21.2. СВЕДЕНИЯ РАСХОДА ГСМ	141

21.3. СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ	142

ПРИЛОЖЕНИЯ	143

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 Основные проектные данные	11

Таблица 1.2 Общие сведения о конструкции скважины	12

Таблица 1.4 Сведения об условиях эксплуатации скважины	13

Таблица 2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования	14

Таблица 3.1 Сведения о районе буровых работ	15

Таблица 3.2 Сведения о площадке строительства буровой	15

Таблица 3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков	15

Таблица 3.4 Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных стройматериалов	16

Таблица 3.5 Сведения о подъездных путях	16

Таблица 3.6 Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях	16

Таблица 4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов	22

Таблица 4.2 Литологическая характеристика разреза скважины	23

Таблица 4.3 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины	24

Таблица 4.4 Геокриологическая характеристика разреза скважины	25

Таблица 4.5. Нефтеносность	26

Таблица 4.6. Газоносность	26

Таблица 4.7. Водоносность	27

Таблица 4.8. Давление и температура по разрезу скважины	28

Таблица 4.9. Поглощение бурового раствора	29

Таблица 4.10. Осыпи и обвалы стенок скважины	29

Таблица 4.11. Нефтегазоводопроявления	30

Таблица 4.12. Прихватоопасные зоны	30

Таблица 4.13 Текучие породы	31

Таблица 4.14 Прочие возможные осложнения	31

Таблица 4.15 Отбор керна, шлама и грунтов	32

Таблица 4.16. Геофизические исследования	33

Таблица 4.17. Прочие виды исследований	34

Таблица 4.18. Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне	35

Таблица 4.19 Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении)	36

Таблица 4.20 Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта в нагнетательной скважине	37

Таблица 4.21 Дополнительные работы при испытании (освоении)	37

Таблица 4.22 Данные по эксплуатационным объектам	38

Таблица 4.23 Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины	38

Таблица 4.24 Данные по нагнетательной скважине	38

Таблица 4.25. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам – аналогам	38

Таблица 5.1 Характеристика и устройство шахтового направления	40

Таблица 5.2 Глубина спуска и характеристика обсадных колонн	42

Таблица 5.3 Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн	43

Таблица 5.4 Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции	44

Таблица 5.5 Максимально-допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважины при выполнении технологических операций	45

Таблица 6.1. Входные данные по профилю наклонно-направленной скважины	46

Таблица 6.2. Профиль ствола скважины	46

Таблица 7.1. Типы и параметры буровых растворов	49

Таблица 7.2 Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонент	50

Таблица 7.3 Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления	52

Таблица 7.4 Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных станков	54

Таблица 7.5 Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн	54

Таблица 7.6 Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину	55

Таблица 7.7 Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов	56

Таблица 8.1 Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК	57

Таблица 8.2 Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)	58

Таблица 8.3. Потребное количество элементов КНБК	60

Таблица 8.4 Бурильные трубы	61

Таблица 8.5. Конструкция бурильных колонн	61

Таблица 8.6. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения	62

Таблица 8.7. Оснастка талевой системы	63

Таблица 8.8 Режим работы буровых насосов	63

Таблица 8.9. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой	63

Таблица 8.10. Гидравлические показатели промывки	64

Таблица 9.1. Способы расчеты наружных давлений и опрессовки обсадных колонн	66

Таблица 9.2. Распределение давлений по длине колонны	66

Таблица 9.3 Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб	70

Таблица 9.4 Параметры обсадных труб	70

Таблица 9.5 Суммарная масса обсадных труб	71

Таблица 9.6. Технологическая оснастка обсадных колонн	72

Таблица 9.7 Режим спуска обсадных труб	73

Таблица 9.8. Опрессовка обсадных труб натяжение эксплуатационной колонны	74

Таблица 9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн	75

Таблица 9.10. Характеристика жидкостей для цементирования	76

Таблица 9.11 Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов	77

Таблица 9.12 Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов)	79

Таблица 9.13. Потребное для цементирования обсадных колонн количество цементировочной техники	80

Таблица 9.14. Потребное для цементирования обсадных колонн количество материалов	80

Таблица 9.15. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)	81

Таблица 10.1 Продолжительность работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах	82

Таблица 10.2 Продолжительность работы опробователя пластов, спускаемого на кабеле	82

Таблица 10.3. Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ)	83

Таблица 10.4. Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов	83

Таблица 10.5. Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов	84

Таблица 10.6. Потребное количество материалов для установки цементных мостов	84

Таблица 10.7. Продолжительность освоения объектов в эксплуатационной колонне	84

Таблица 10.8. Потребное количество материалов для испытания (освоения) скважины в эксплуатационной колонне	84

Таблица 10.9. Отработка газовых (газоконденсатных) объектов на факел	85

Таблица 11.1 Методы проверки износа и контроля коррозионного состояния ведущих труб, НКТ и всех элементов бурильных колонн (обусловлены стандартом DS-1)	86

Таблица 11.2. Перечень деталей бурового оборудования, подлежащих дефектоскопии	87

Таблица 11.3 Опрессовка оборудования и используемая техника	88

Таблица 12.1 Сварочные работы при монтаже бурового оборудования	90

Таблица 12.2 Объемы подготовительных работ к бурению скважины (скважин)	90

Таблица 12.3 Перечень топографо-геодезических работ	90

Таблица 12.4. Комплект бурового станка и силового оборудования	91

Таблица 12.5 Объемы работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту	92

Таблица 12.6 Объемы работ по фундаментам под комплект (и вышку)	93

Таблица 12.7. Объем работ по перечню оборудования, включаемого при испытании (освоении) первого и последующих объектов	94

Таблица 13.1 Продолжительность бурения скважины	95

Таблица 13.2 Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин	95

Таблица 14.1 Средства механизации и автоматизации	96

Таблица 14.2 Средства контроля	98

Таблица 14.3 Средства диспетчеризации	98

Таблица 17.1 Классификация основных сооружений и установок по взрыво - и пожароопасности	110

Таблица 17.2 Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты	117

Таблица 17.3 Средства коллективной защиты от шума и вибраций	118

Таблица 17.4 Нормы освещённости	119

Таблица 17.5 Средства контроля воздушной среды	123

Таблица 17.6. Первичные средства пожаротушения	125

Таблица 20.1.Список литературы	138

Таблица 21.1. Расход ГСМ при бурении скважины	141

- СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 4.1 Обзорная карта района работ	19

Рисунок 4.2. Структурная карта по кровле продуктивного горизонта D3fm. (масштаб 1:25000)	20

Рисунок 4.3. Геологический профиль по линии I-I	21

Рисунок 5.1. График совмещённых давлений	41

Рисунок 9.1. Распределение избыточных давлений (кондуктор)	67

Рисунок 9.2. Распределение избыточных давлений (промежуточная колонна)	68

Рисунок 9.3. Распределение избыточных давлений (эксплуатационная колонна)	69

- СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Техническое задание	144

Приложение 2. Схема расположения бурового оборудования	149

Приложение 3. Схема объвязки устья ПВО	150

Приложение 4. Схема обвязки устья скважины при испытании пластов в колонне	151

- РЕФЕРАТ

«Технический проект на бурение разведочной скважины № 9 на структуре Малдыбай» разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектной документации на бурение (строительство) скважин на нефть и газ». Проект выполнен по форме и содержанию «Макета рабочего (технического) проекта на строительство скважин на нефть и газ».

Технический проект является основным документом, регламентирующим процесс бурения скважин. Все операции по бурению скважин проводятся в соответствии с требованиями утвержденного технического проекта на бурение скважин.

Технический проект на бурение скважин составлен в соответствии с требованиями, изложенными в нормативно-технической документации на бурение скважин, утверждёнными уполномоченным органом в области углеводородов. Не допускается проведение работ по бурению скважин без утвержденного технического проекта.

В проекте предусматривается качественное вскрытие продуктивных пластов, крепление и надежность скважин, выполнение всех требований базового проектного документа.

Технический проект составлен на основании задания на проектирование бурения скважин и базового проектного документа.

В связи с тем, что сероводород в пластовом флюиде не содержится, отсутствует необходимость в дополнительных мероприятиях при бурении (строительстве) скважины:

- дополнительные требования к коррозионной защите оборудования и труб;

- дополнительные методы и технология нейтрализации сероводорода в буровом растворе,

- контроль содержания сероводорода и реагента - нейтрализатора в буровом растворе;

- дополнительные методы и средства проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышечного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора;

- дополнительные методы и средства контроля содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны;

- дополнительные условия для сбора и хранения жидких продуктов в закрытых емкостях до нейтрализации и дальнейшей утилизации;

- тампонажные смеси, стойкие к действию сероводорода

В соответствии со статьей 146 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании проектом не предусматривается при бурении скважины отделение газа из бурового раствора с последующим отводом на сжигание. Сжигание газа возможно при испытании объектов в соответствии с утвержденным недропользователем планом испытания объектов скважины.

Бурение скважин осуществляется на основе подрядных договоров между буровой организацией и недропользователем или самим недропользователем при наличии соответствующей лицензии.

Изменения к техническому проекту в целях повышения качества и безопасности работ производятся по требованиям уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, в области углеводородов, а также иных государственных органов в пределах их компетенции.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектной документации на бурение (строительство) скважин на нефть и газ» (приказ № 97 от 09.03.2023 г.) - ликвидация осложнений, вызванных причинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя работ, является непредвиденными работами, возникающими при бурении (строительстве) скважины по причинам, не зависящим от исполнителя работ, и не предусмотренных техническим проектом. В акте на ликвидацию осложнения указываются: характер осложнения; даты начала и окончания работ по ликвидации осложнения; продолжительность работ, определенная по производительному времени, включая ремонтные работы при целодневных затратах времени на ликвидацию осложнений, количество фактически израсходованных материалов.

В соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр» допускается, без внесения изменений в технический проект по согласованию с проектной организацией, отклонение глубины по стволу скважины и длины обсадной колонны от предусмотренных в техническом проекте в пределах ±250 м (для наклонно-направленных и горизонтальных скважин ±300 м).

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Таблица 1.1 Основные проектные данные

| п/п № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номера скважин, строящаяся по данному типовому проекту | № 9 |
|  | Площадь (месторождение) | Участок Малдыбай |
|  | Расположение (суша, море) | Суша |
|  | Глубина Балтийского моря на точке бурения, м | - |
|  | Цель бурения и назначенные скважины | Выяснение перспектив газоносности C1sr, C1v1, D3fm |
|  | Проектный горизонт: | D3fm |
|  | Средняя проектная глубина (от уровня моря), м по вертикали по стволу | 3500 (+/-250м) - |
|  | Число объектов испытания: в колонне: в открытом стволе | 3 |
|  | Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) | Вертикальная |
|  | Тип профиля | - |
|  | Азимут бурения, град | - |
|  | Максимальный зенитный угол, град | - |
|  | Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/10 м | - |
|  | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 3025 |
|  | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 10 |
|  | Способ бурения | Роторный/ВЗД ВП (верхний привод) |
|  | Вид привода | Дизельэлектрический |
|  | Вид монтажа (первичный, повторный) | повторный |
|  | Тип буровой установки | 6 класса по ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) |
|  | Максимальная масса колонны, т: обсадной бурильной | 138 121 |
|  | Тип установки для испытаний | УПА-60/80 |
|  | Продолжительность цикла бурения скважин, сут.: в том числе: | 440 |
|  | строительно-монтажные работы | 6,0 |
|  | подготовительные работы к бурению | 4,0 |
|  | бурение и крепление | 130 |
|  | испытание всего: | 300 |
|  | Подготовительные работы к испытанию | 30 |
|  | Испытание на режимах | 270 |

Таблица 1.2 Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление | 426,0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Промежуточная колонна | 244,5 | 0 | 1700 | 0 | 1700 |
| Эксплуатационная колонна | 168,3 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |

Таблица 1.3 Сведения об условиях эксплуатации скважины

| Данные о способах эксплуатации |  |  | Срок перевода скважины в нагнетательную от начала эксплуатации, год | Максимальные габаритные размеры спускаемых инструментов и приборов при освоении и эксплуатации скважины |  | Коррозия |  | Глубина установки пакера, м | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вид (сероводородная, сульфидная и пр.) | активность пластового флюида, мм/год |  |  |  |
| Название (ФОНТАННЫЙ, ШГН ЭЦН, ГАЗЛИФТНЫЙ) | период от начала эксплуатации, год |  |  |  |  |  |  |  | тип | плотность г/см3 |
|  | от | до |  | глубина, м | диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонтанный | В течении всего срока эксплуатации |  | Не предусматривается | 3500 | 146 | Общая коррозия | незначительная* | При необходимости после ГРП | Газ | 0,6 |

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования

| № пп | Название документа (проект геолого-разведочных работ, технологические схемы (проект) разработки площадей (месторождений), задание на проектирование), номер, дата, должность, фамилия и инициалы лица, утвердившего документ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Проект разведочных работ по поиску углеводородов участка Малдыбай |
| 2 | Техническое задание на составление «Технического проекта на бурение 2-х разведочных скважин на структуре Малдыбай» |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 3.1 Сведения о районе буровых работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Участок Малдыбай, структура Малдыбай |
| Блок (номер или название) | - |
| Административное расположение: Республика Область (край) Район | Казахстан Жамбылская Мойынкумский |
| Расположение (суша, море) | Суша |
| Температура воздуха, 0С среднегодовая наибольшая летняя наименьшая зимняя | + 15°С + 44°С - 40°С |
| Животный мир | Фауна представлена характерными для полупустыни образцами. |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 150-330 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м | 0,8 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут. | 180 |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут. | 122 |
| Азимут преобладающего направления ветра, град | северо-восточный |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 18,0 м/с |

Таблица 3.2 Сведения о площадке строительства буровой

| Наименование | Значение (текст, названия, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Рельеф местности | Барханные пески |
| Состояние местности | полупустынная |
| Толщина снежного покрова, см | Холодная малоснежная зима |
| Почвенного слоя | отсутствует |
| Растительный покров (гумус) | засушливый район с растительностью, характерной для пустынь и полупустынь. На склонах барханов растут саксаул, астрагалы; в понижениях - жузгун, полынь. |
| Категория грунта | Вторая |

Таблица 3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Назначение участка | Размер | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники для бурения разведочной скважины. | 3,5 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459-74 |

Таблица 3.4 Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения: (ВОДОСНАБЖЕНИЕ: для бурения, для дизелей, питьевая вода, для бытовых нужд, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ, МЕСТНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ) и т.д. | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо и энергопривода, связи и стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Техническая вода для бурения | Водяная скважина м. Амангельды | 40- 50 км | Автотранспорт |
| Пресная вода: - Для котельной и хозбытовых нужд; - Для питьевых целей | Водяная скважина м. Амангельды г. Тараз | 40- 50 км 210 км | Автотранспорт |
| Энергоснабжение | Дизель электростанция | На буровой площадке |  |
| Местные стройматериалы: |  |  |  |
| а) грунт | Местный карьер | н/д | Автосамосвал |
| б) песчано-гравийная смесь | Местный карьер | н/д | Автосамосвал |
| Связь | Спутниковая, радиостанция, | - | Связь с головным офисом и представительством |

Таблица 3.5 Сведения о подъездных путях

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Ширина, м | Высота насыпи, см | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 20 км. | Песчано-гравийная смесь | 6,0 | 20 | временный |

Примечание: Подъездные пути будут определены во время переезда станка.

Предварительный маршрут: от городо Тараз до м. Амангельды 200км асфальтированная дорога, от м. Амангельды до м. Анабай 50 км дорога с покрытией щебеночно гравино-песчаной смеси- катего-рии IV-В. От м. Анабай до проектной точки необходимо строительство подъездной дороги до 20 км.

Таблица 3.6 Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

| Магистральные дороги |  |  | Водные транспортные пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие (ДА, НЕТ) | название | расстояние до буровой, км | Наличие (ДА, НЕТ) | название | расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Да |  | 200 | нет | - | - |

Примечание: От города Тараз до месторождений Амангельды асфальтированная дорого 200 км. От м. Амангельды до скважины м.Анабай дорога с покрытией щебеночно гравино-песчаной смеси- категории IV-В

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Участок Малдыбай расположен в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан, в 210 км к северу от г. Тараз. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Малый Камкалы (20 км) и поселок Уланбель в 60 км. на северо-западе от площади работ.

Географически находится в северо-восточной части песков Мойынкум, ограниченных с юго-запада предгорной равниной Малого Каратау.

Орографически район представлен полузакрепленными барханными песками с относительным превышением песчаных гряд до 20 м. Севернее от участка Малдыбай в 35 км. протекает река Чу, которая пересыхает летом. Абсолютные отметки рельефа местности в районе месторождения составляют +350 - +360 м и увеличиваются в районе г. Тараз до +600 м. Местность на всём протяжении равнинная, вздымающаяся к югу, в сторону Тянь-Шаня.

Источниками водоснабжения являются колодцы и артезианские скважины, пробуренные на водоносный горизонт верхнего мела с уровнем воды на глубине 130-200 м. Водоснабжение бурения обеспечивается за счёт водяных скважин.

На юго-западе, в 40-50 км, находится обустроенное месторождение Амангельды, с которым площадь работ связана грунтовой дорогой. Через месторождение проходит высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения. Через Амангельды проходит шоссейная дорога, которая соединяет областной центр, город Тараз, с сёлами Акколь, Уюк, Уланбель.

Ближайшая железнодорожная станция разгрузок - станция Тараз.

Климат района резко-континентальный с сухим жарким летом (до +40 °С) и холодной (до -40 °С) малоснежной зимой, продолжительность отопительного сезона 178 суток (с 15 октября по 15 апреля). Господствующее направление ветров - северо-восточное.

Участок Малдыбай относится к северо-западной части Мойынкумской впадины, которая является структурой второго порядка Шу-Сарысуского бассейна, расположенного между южным окончанием Казахской складчатой системы и передовыми каледонскими антиклинориями северного Тянь-Шаня (Большой и Малый Каратау, Киргизский антиклинорий).

Площадь участка недр (геологического отвода) за вычетом исключения месторождения подземных вод для разведки составляет 3315,4 км2. Глубина – до кровли кристаллического фундамента.

Контракт 5379-УВС от 01.11.2024 года на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участке Малдыбай в Жамбылской области Республики Казахстан подписан между Министерством Энергетики Республики Казахстан и АО «Национальная компания «QazaqGaz». В рамках Дополнения №1 (гос.рег. №5400-УВС от 26.12.2024г.) к Контракту 5379-УВС от 01.11.2024г. права недропользования переданы в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Срок действия Контракта является совмещенным и состоит из периода разведки продолжительностью восемнадцать (18) лет и периода добычи продолжительностью двадцать пять (25) лет. Срок действия Контракта исчисляется с 01 ноября 2024 года и действует до 01 ноября 2067 года. Период разведки состоит из первоначального этапа разведки, равного девяти (9) годам, этапа оценки, равного шести (6) годам, и этапа пробной эксплуатации, равного трем (3) годам.

Ранее контрактная территория принадлежала сначала АО «КазТрансГаз», далее в 2012 году ТОО «Амангельды Газ», которое в 2023 году переименовано в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Согласно условиям контракта осуществлялся возврат частей контрактной территории трижды в 2007, 2010 и 2023 годах, государству были возвращены 2923 кв.км, 4521,36 кв.км и 1827,579кв.км территории соответственно за исключением месторождений, на которые получены горные отводы, это Жаркум, Барханная, Анабай и Айракты.

За период разведки 2000-2022 гг. в пределах участка Малдыбай недропользователями проведен комплекс геолого-геофизических работ, включающих сейсморазведочные работы 2Д, переобработку и переинтерпретацию данных 2Д.

В 2020 г. на основании договора №339605/2019/1 от 05 ноября 2019 г. компанией «Schlumberger» выполнен отчет «Технико-экономическое обоснование на поиски и разведку перспективных участков, находящихся вблизи контрактный территорий ТОО «Амангельды Газ» в Шу-Сарысуском бассейне».

Перспективность данного участка можно расценивать как высокую, так как в пределах геологического отвода Малдыбай расположены месторождения Амангельды, Айракты, Жаркум, Анабай, Барханная, по которым осуществлён подсчет запасов углеводородов.

В 2024 году ТОО «Проектный институт «OPTIMUM» составлен «Проект разведочных работ по поиску углеводородов участка Малдыбай». Проектом предусматривалась бурение и испытание одной независимой разведочной скважины № 8, и одной зависимой разведочной скважины № 9 с проектными глубинами 3500 м (±250 м) на

В технический проект составлен на основании вышеупомянутого проектного документа, планируется бурение зависимой разведочной скважины № 9 с проектной усредненной глубиной - 3500 м, проектным горизонтом –верхний девон D3.

Рисунок 4.1 Обзорная карта района работ

Рисунок 4.2. Структурная карта по кровле продуктивного горизонта D3fm. (масштаб 1:25000)

Рисунок 4.3. Геологический профиль по линии I-I

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

Таблица 4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

| Глубина залегания от стола ротора, м |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания пластов, град. |  | Коэффициент кавернозности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | название | индекс | угол. пад. | азимут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 61 | Мезазой-кайнозой | Mz+Kz | 0 | 0 | 1,33 |
| 61 | 429 | Пермь | P1 | 0 | 0 | 1,24 |
| 429 | 1354 | Средний и верхний карбон | С2+3 | 0 | 0 | 1,17 |
| 1354 | 1628 | Серпуховский ярус нижнего карбона | С1sr | 4 | 15/160* | 1,21 |
| 1628 | 1779 | Верхневизейский ярус нижнего карбона | С1v3 | 4 | 15/160 | 1,23 |
| 1779 | 2075 | Средневизейский ярус нижнего карбона | С1v2 | 4 | 15/160 | 1,15 |
| 2075 | 2323 | Нижневизейский ярус нижнего карбона | С1v1 | 4 | 15/160 | 1,22 |
| 2323 | 2590 | Верхнетурнейский ярус нижнего карбона | С1t2 | 4 | 15/160 | 1,24 |
| 2590 | 2914 | Турнейский ярус нижнего карбона | С1t1 | 4 | 15/160 | 1,24 |
| 2914 | 3500 | Фаменский ярус верхнего девона | D3fm | 4 | 15/160 | 1,23 |

Примечание: данные о стратиграфии взяты согласно технического задания для проектирования.

Таблица 4.2 Литологическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфический горизонт | Интервал залегания, м |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Краткое название | в интервале, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мезазой-кайнозой | 0 | 61 | Суглинки | 25 | Пески светло-серые, разнозернистые, встречаются в виде прослоек и линз в глинах. |
|  |  |  | Глины | 70 | Глины от желтого до коричневого, плотная. |
|  |  |  | Пески | 5 | Алевролиты красноцветные с прослоями аргиллитов. |
| Пермь | 61 | 429 | Песчаники | 70 | Песчаники красноцветные, контактово-поровые |
|  |  |  | Алевролиты | 15 | Алевролиты красноцветные с прослоями аргиллитов. |
|  |  |  | Аргиллиты | 15 | Аргиллиты темно-серые редко зеленоватые. |
| Средний и верхний карбон | 429 | 1354 | Песчаники | 25 | Песчаники красноцветные, контактово-поровые |
|  |  |  | Алевролиты | 25 | Алевролиты красноцветные с прослоями аргиллитов. |
|  |  |  | Аргиллиты | 50 | Аргиллиты темно-серые редко зеленоватые. |
| Серпуховский ярус нижнего карбона | 1354 | 1628 | Известняк | 35 | Известняки глинистые, часто с фауной брахиопод, мшанок и аргиллитов. |
|  |  |  | Ангидриты | 40 | Ангидриты белый, мелкокристаллический, слаботрещиноватый. |
|  |  |  | Песчаники | 25 | Песчаники мелкозернистые, тонкослоистые. |
| Верхневизейский ярус нижнего карбона | 1628 | 1779 | Аргиллиты | 35 | Аргиллиты темно-серые, редко зеленоватые. |
|  |  |  | Известняк | 45 | Известняки глинистые, черные, с прослоями ангидритов, доломитов. |
|  |  |  | Песчаники | 20 | Песчаники маломощные, повсеместно желваки ангидрита. |
| Средневизейский ярус нижнего карбона | 1779 | 2075 | Известняк | 35 | Известняки глинистые, черные, с прослоями ангидритов, доломитов. |
|  |  |  | Песчаники | 40 | Песчаники мелка до грубозернистых на глинисто-кремнистом цементе. |
|  |  |  | Аргиллиты | 25 | Аргиллиты темно-серые, с линзами и тонкими прослоями угля. |
| Нижневизейский ярус нижнего карбона | 2075 | 2323 | Песчаники | 70 | Песчаники средне и крупнозернистые на сульфатно-глинистом цементе. |
|  |  |  | Аргиллиты | 30 | Аргиллиты бурые, светло-зеленоватые. |
| Верхнетурнейский ярус нижнего карбона | 2323 | 2590 | Аргиллиты | 50 | Аргиллиты красно-коричневые, светло-бурые, светло-серые до черных, слюдистый. |
|  |  |  | Алевролиты | 30 | Алевролиты красно-бурые, серовато-бурые. |
|  |  |  | Песчаники | 20 | Песчаники мелкозернистые, тонкослоистые. |
| Турнейский ярус нижнего карбона | 2590 | 2914 | Аргиллиты | 50 | Аргиллиты красно-коричневые, светло-бурые, светло-серые до черных, слюдистый. |
|  |  |  | Алевролиты | 30 | Алевролиты красно-бурые, серовато-бурые. |
|  |  |  | Песчаники | 20 | Песчаники мелкозернистые, тонкослоистые. |
| Фаменский ярус верхнего девона | 2914 | 3500 | Песчаники | 70 | Песчаники средне и крупнозернистые, розовато-бурые на сульфатно-глинистом цементе. |
|  |  |  | Аргиллиты | 30 | Аргиллиты буровато-красно-коричневые зелеными пятнами. |

Таблица 4.3 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Краткое название горной породы | Плотность, г/см3 | Пористость, % | Проницаемость, мкм2 | Глинистость, % | Карбонатность, % | Соленость, % | Сплошность породы | Твердость, кгс/мм2 | Расслоенность породы | Абразивность | Категория породы по промысловой классификации (мягкая, средняя и т.п.) | Коэффициент Пуассона | Модуль Юнга, Е х 10-4, МПа | Гидратационное разуплотнение (набухание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Mz+Kz | 0 | 61 | Суглинки | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 10-30 | - | - | М+С | - | - | - |
|  |  |  | Глины | 1,75 | - | - | - | - | - | 3 |  | 1 | 3 |  | 0,5 | 200 | 0,8 |
|  |  |  | Пески | 1,75 | 26 | 300 | 18 | 2 | - | 1 |  | 2 | 6 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
| P1 | 61 | 429 | Песчаники | 2,09 | - | - | - | - | - | 1,5 | 54-181 | 3 | 3 | С+Т | 0,27 | 500 | 0,16 |
|  |  |  | Алевролиты | 2,20 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6 |  | 0,3 | 400 | 0,21 |
|  |  |  | Аргиллиты | 2,26 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6 |  | 0,28 | 600 | 0,75 |
| С2+3 | 429 | 1354 | Песчаники | 2,15 | - | - | - | - | - | 3,5 | 58-244 | 3 | 3 | С+Т+К | 0,27 | 500 | 0,16 |
|  |  |  | Алевролиты | 2,27 | - | - | - | - | - | 2,5 |  | 2 | 6 |  | 0,3 | 400 | 0,21 |
|  |  |  | Аргиллиты | 2,31 | - | - | - | - | - | 3,5 |  | 3 | 3 |  | 0,28 | 600 | 0,75 |
| С1sr | 1354 | 1628 | Известняк | 2,52 | 19 | 5 | - | - | - | 2,5 | 58-244 | 2 | 6 | С+Т+К | 0,25 | 1200 | 0,16 |
|  |  |  | Ангидриты | 2,35 | - | - | - | - | - | 3,5 |  | 3 | 3 |  | 0,28 | 600 | 0,21 |
|  |  |  | Песчаники | 2,20 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
| С1v3 | 1628 | 1779 | Аргиллиты | 2,39 | - | - | - | - | - | 3,5 | 58-244 | 3 | 3 | С+Т+К | 0,28 | 600 | 0,75 |
|  |  |  | Известняк | 2,52 | - | - | - | - | - | 2,5 |  | 2 | 6 |  | 0,25 | 1200 | 0,16 |
|  |  |  | Песчаники | 2,25 | 19 | 5 | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
| С1v2 | 1779 | 2075 | Известняк | 2,53 | 19 | 5 | - | - | - | 2,5 | 58-244 | 2 | 6 | С+Т+К | 0,25 | 1200 | 0,16 |
|  |  |  | Песчаники | 2,30 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
|  |  |  | Аргиллиты | 2,44 | - | - | - | - | - | 3,5 |  | 3 | 3 |  | 0,28 | 600 | 0,75 |
| С1v1 | 2075 | 2323 | Песчаники | 2,34 | 19 | 5 | - | - | - | 1,5 | 58-244 | 2 | 6,5 | С+Т+К | 0,27 | 500 | 0,16 |
|  |  |  | Аргиллиты | 2,46 | - | - | - | - | - | 3,5 |  | 3 | 3 |  | 0,28 | 600 | 0,75 |
| С1t2 | 2323 | 2590 | Аргиллиты | 2,52 | - | - | - | - | - | 3,5 | 58-244 | 3 | 3 | С+Т+К | 0,28 | 600 | 0,75 |
|  |  |  | Алевролиты | 2,56 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,3 | 400 | 0,21 |
|  |  |  | Песчаники | 2,41 | 19 | 5 | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
| С1t1 | 2590 | 2914 | Аргиллиты | 2,52 | - | - | - | - | - | 3,5 | 58-244 | 3 | 3 | С+Т+К | 0,28 | 600 | 0,75 |
|  |  |  | Алевролиты | 2,56 | - | - | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,3 | 400 | 0,21 |
|  |  |  | Песчаники | 2,41 | 19 | 5 | - | - | - | 1,5 |  | 2 | 6,5 |  | 0,27 | 500 | 0,16 |
| D3fm | 2914 | 3500 | Песчаники | 2,42 | 19 | 5 | - | 2,8 | - | 1,5 | 62-280 | 2 | 6,5 | С+Т+К | 0,27 | 500 | 0,16 |
|  |  |  | Аргиллиты | 2,53 | - | - | - | - | - | 3,5 |  | 3 | 3 |  | 0,28 | 600 | 0,75 |

Таблица 4.4 Геокриологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал залегания многолетнемерзлых пород, м |  | Тип многолетнемерзлых пород: основная, реликтовая | Льдистость пород % | Наличие: ДА, НЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | Избыточной льдистости в породе в виде линз, пропластков, прослоев и т.д. | таликов | Межмерзлотных, напорных (защемленных) вод | Пропластков газогидратов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание: В разрезе проектной скважины многолетнемерзлые породы отсутствуют.

Нефтегазоводоносность по разрезу скважины

Таблица 4.5. Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Тип коллектора | Параметры нефти |  |  |  |  |  | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плотность, г/см3 |  | подвижность, Д на сП | содержание серы, % по весу | содержание парафина, % по весу | Свободный дебит,. м3/сут |  |  |  |  |  |  |
|  | от (верх) | до (низ) |  | в пластовых условиях | после дегазации 20ºС |  |  |  |  | газовый фактор, м3 / м3 | содержание сероводорода, % | содержание углекислого газа, % | относительная по воздуху плотность газа | коэффициент сжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечание: Нефтеносные залежи по разрезу не ожидаются.

Таблица 4.6. Газоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м (по вертикали) |  | Тип коллектора | Содержание в % по объему |  |  | Относительная по воздуху плотность газа | Коэффициент отклонения газа в пластовых условиях | Свободный дебит тыс. м3/сут. | Параметры конденсата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | H2S | Не | СО2 |  |  |  | в пластовых условиях г/см3 | на устье скважины кг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| С1sr | 1375 | 1405 | поровый | - | 0,10 | 0,90 | 0,623 | - | 3 | - | - |
| С1v1 | 2098 | 2128 | поровый | - | 0,27 | 1,40 | 0,630 | 0,05 | 40 | - | - |
| D3fm | 3073 | 3103 | поровый | - | 0,18 | 0,59 | 0,610 | - | 30 | - | - |

Примечание: - Свойства и состав газа взяты из «Проекта разведочных работ…», 2024 г., Дебиты газа приняты по аналогии: по фаменскому горизонту —№1 Анабай, по серпуховскому —№3 Малдыбай, по визейскому —№1 Малдыбай.

Таблица 4.7. Водоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 | Свободный дебит, м3/ сут | Химический состав воды, мг/ л |  |  |  |  |  | Степень минерализации, мг-экв/л | Тип воды по Сулину СФН-сульфатно-натриевый; ХК-хлор-кальциевый;ХМ-хлор- магниевый | Относится к источнику питьевого водоснабжения (да или нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | SO4- - | HCО3- | Na++К+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Р1 | 61 | 429 | Поровый | 1,002 | 5 | 1555 | 829 | 151 | 1441 | 43 | 200 | 4219,1 | СФН | Да |
| С2+3 | 1200 | 1348 | Поровый | 1,156 | 5 | 130381 | 1235 | 116 | 59423 | 1216 | 20842 | 195840 | ХЛК | Нет |
| С1v2 | 1790 | 1805 | Поровый | 1,151 | 10 | 114091 | 615 | 48 | 46626 | 4496 | 24850 | 190726 | ХЛК | Нет |
| С1v1 | 2155 | 2200 | Поровый | 1,151 | 10 | 114091 | 615 | 48 | 46626 | 4496 | 24850 | 190726 | ХЛК | Нет |

Таблица 4.8. Давление и температура по разрезу скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Градиент давления, кгс/см2 на м |  |  |  | Температура в конце интервала, градус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | пластового* | порового | гидроразрыва пород | горного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mz+Kz | 0 | 61 | 0,100 | 0,100 | 0,175 | 0,179 | 19,40 |
| P1 | 61 | 429 | 0,110 | 0,110 | 0,175 | 0,198 | 32,34 |
| С2+3 | 429 | 1354 | 0,113 | 0,113 | 0,175 | 0,201 | 62,32 |
| С1sr | 1354 | 1628 | 0,113 | 0,113 | 0,175 | 0,205 | 76,15 |
| С1v3 | 1628 | 1779 | 0,113 | 0,113 | 0,175 | 0,209 | 82,75 |
| С1v2 | 1779 | 2075 | 0,114 | 0,114 | 0,175 | 0,211 | 89,68 |
| С1v1 | 2075 | 2323 | 0,114 | 0,114 | 0,175 | 0,212 | 93,81 |
| С1t2 | 2323 | 2590 | 0,114 | 0,114 | 0,175 | 0,218 | 102,66 |
| С1t1 | 2590 | 2914 | 0,114 | 0,114 | 0,215 | 0,218 | 102,66 |
| D3fm | 2914 | 3500 | 0,114 | 0,114 | 0,215 | 0,218 | 103,90 |

Примечание:* - градиент пластового давления взяты по фактическим данным пробуренных скважин

Возможные осложнения по разрезу скважины

Таблица 4.9. Поглощение бурового раствора

| Стратиграфические подразделения | Интервалы, м |  | Максимальная интенсивностьпоглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м | Потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/(см2•м) |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | При вскрытии | После изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mz+Kz | 0 | 61 | 5÷10 | - | нет | - | - | гидропроводность пласта |

Таблица 4.10. Осыпи и обвалы стенок скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Буровые растворы, применявшиеся ранее |  |  |  | Время до начала осложнения, сут | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | тип раствора | плотность, г/см3 | дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород |  |  |  |
|  |  |  |  |  | условная вязкость, сек | водоотдача, см3/30м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mz+Kz | 0 | 61 | Тех.вода | 1,0 | - | - | 1 | Перекрытие обсадной колонны |
| С2-3 | 429 | 1354 | Глин | 1,41 | - | 10 | 1 | Проработка, промывка |
| С1v3 | 1628 | 1779 | Глин | 1,41 | - | 8 | 1 |  |
| С1v1 | 2075 | 2323 | Глин | 1,43 | - | 6 | 1 |  |
| С1t | 2590 | 2914 | Глин | 1,43 | - | 6 | 1 |  |

Таблица 4.11. Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 |  | Условия и характер проявлений | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелива воды, увеличения водоотдачи и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубное | затрубное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р1 | 61 | 429 | вода | 1,002 | 1,002 | при изменении параметров раствора против проектных значений, несоблюдение технологий операций | перелив раствора через устье при прекращении циркуляции |
| С2+3 | 120 | 1348 | вода | 1,156 | 1,156 |  |  |
| С1sr | 1375 | 1405 | газ | 0,631 | 0,631 | при вскрытии газонасыщ.пластов | разгазирование бурового раствора, фонтанирование газом |
| С1v2 | 1790 | 1805 | вода | 1,151 | 1,151 |  |  |
| С1v1 | 2098 | 2128 | газ | 0,594 | 0,594 | несоблюдение технологий операций при вскрытии газонасыщ.пластов | перелив раствора через устье при прекращении циркуляции разгазирование бурового раствора, фонтанирование газом |
| С1v1 | 2155 | 2200 | вода | 1,151 | 1,151 |  |  |
| D3fm | 3073 | 3103 | газ | 0,610 | 0,610 |  |  |

Примечание: в графах 5,6 указаны относительные плотности газа

Таблица 4.12. Прихватоопасные зоны

| Индекс стратиграфические подразделения | Интервал, м |  | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет) | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальникобразования и т.д.) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | тип | плотность, г/см3 | водоотдача, см3/ 30 мин и вязкость (УВ), с | смазывающие добавки (название) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р+С2-3 | 61 | 1354 | Глин | 1,41 | 10 | н/д | да | Сальнико-образование | В результате осыпей возможно сальникообразование, возможны кавернообразования (в верхах), сужение ствола скважины |
| С1sr | 1354 | 1628 | Глин | 1,41 | 8 | н/д | да |  |  |
| С1v3 | 1628 | 1779 | Глин | 1,41 | 8 | н/д | да |  |  |
| С1v1 | 2075 | 2323 | Глин | 1,43 | 6 | н/д | да |  |  |
| С1t | 2590 | 2914 | Глин | 1,43 | 6 | н/д | да |  |  |

Таблица 4.13 Текучие породы

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал залегания текучих пород, м |  | Краткое название пород | Минимальная плотность бурового раствора, предотвращающая течение пород, г/см3 | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание: В разрезе проектных скважин текучие породы не ожидаются.

Таблица 4.14 Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С2-3-D3 | 429 | 3500 | Искривление ствола | При вскрытии пород различной твердости |

Примечание: Прочие возможные осложнения не ожидаются

Исследовательские работы

Таблица 4.15 Отбор керна, шлама и грунтов

| Сква-жины | Наименование стратиграфиеского подразделения | Условия отбора керна |  |  |  |  | Условия отбора шлама |  |  |  | Условия отбора грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интервал, м |  | Максимальная проходка за рейс, м | Минимальный диаметр, мм | Метраж отбора керна, м | Наименование стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Частота отбора шлама через, м | Наименование стратиграфического подразделения | Глубина отбора грунта, м | Тип бокового грунтоноса | Количество образцов пород, шт. |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | C1sr | 1340 | 1360 | 20 | 100 | 20 | С2-3, D3fm | 458 | 3500 | Отбор шлама через 25 м в перспективном разрезе через 5м, 1-2м при признаках УВ | По результатам ГИС |  |  |  |
|  | C1v1 | 2125 | 2145 | 20 | 100 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3fm | 3120 | 3140 | 20 | 100 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Интервалы отбора керна, шлама и грунта корректируется геологической службой недропользователя по фактически вскрываемому разрезу. При проявлении и признаков углеводородов отбор керна производить до полного исчезновение признаков и отбор шлама производить через каждые 1-2 метров.

Таблица 4.16. Геофизические исследования

| Наименование исследований | Масштаб вывода диаграмм) | Замеры производятся в интервале, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (кровля) | до (подошва) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КС, ПС, кавернометрия-профилеметрия, БК, РК (ГК, НГК), АК, резистивиметрия, инклинометрия (через 200-250м), термометрия | 1:500 | 30 | 400 | рекомендуется непрерывная запись инклинометрии |
|  |  | 400 | 1700 |  |
|  |  | 1700 | 3500 |  |
| Детальные исследования: КС и ПС, ДС, АК, ИК, БК-многозондовый, МБК, МКЗ, многозондовый индукционный каротаж (ВИКИЗ), ГК, НГК, ГГКП, СГК, компенсированный нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (КНК), резистивиметрия. | 1:200 | 400 | 1700 | после спуска колонн |
|  |  | 1700 | 3500 |  |
| АКЦ, ОЦК, СГДТ, ЛМ, Т | 1:500 | 0 | 400 | СГДТ, ЛМ, ГК, Т и ОЦК проводятся при подозрении на негерметичность колонны, заколонной циркуляции и случае неподъема цементного раствора до устья |
|  |  | 0 | 1700 |  |
|  |  | 0 | 3500 |  |
| Геолого-технологические исследования скважин (ГТИ) с датчиками H2S | 1:200 | 400 | 3500 | СГДТ, ЛМ, ГК, Т и ОЦК проводятся при подозрении на негерметичность колонны, заколонной циркуляции и случае неподъема цементного раствора до устья |
| ГИС - профиль притока (ГК, ЛМ, ТМ, БМ, ТА, РИ, ВЛ, РМ) | 1:200 | 1700 | 3500 | при испытании в обсаженной колонне в интервале перфорации в 3-х объектах |

Примечание:

Виды исследований могут быть заменены на более информативные по согласованию.

Проведение геолого-технологических исследований скважин корректируется, по согласованию.

Объемы и методы Геофизичесаких исследовании будут корректироваться по согласованию в программе бурения а также по фактический вскрываемому разрезу.

Таблица 4.17 - Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения

| Индекс стратиграфического подразделения | Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах |  |  | Опробование пластоиспытателем на кабеле |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интервал, м |  | количество циклов промывки после проработки | интервал, м |  | количество проб, шт. |
|  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: не планируется

Таблица 4.17. Прочие виды исследований

| №№п/п | Название работы | Единица измерения | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | емкостно-фильтрационные свойства пород-коллекторов | Образец | 3 обр. на 1 м керна |
| 2 | петрофизическое изучение свойств образцов пород. | Образец | 1 обр. на 1 м керна |
| 3 | гранулометрический анализ | Образец | 1 обр. на 2 м керна |
| 4 | карбонатность (раздельное определение кальцита и доломита) | Образец | 1 обр. на 2 м керна |
| 5 | водо-нефтенасыщенность по Дину-Старку | Образец | 1 обр. на 1 м керна |
| 6 | проницаемость по Клинкенбергу | Образец | 3 обр. на 1 м керна |
| 7 | петрографическое изучение пород, структуры пустотного пространства | Шлиф | 1 шлиф на 1 м керна |
| 8 | минералогический состав методом XRD | Образец | 1 обр. на 1 м керна |
| 9 | палинологические исследования | Образец | выборочно |
| 10 | биостратиграфическое исследования керна | Образец | 1 обр. на 2 м керна |
| 11 | анализ воды | Проба | 2 пробы на 1 скважину |
| 12 | определение физико-химических свойств и компонентный состав газа | Проба | 1 глубинная, 2 устьевые пробы на каждый объект |

Примечание: Указанный объем лабораторных исследований будет уточнен Недропользователем с учетом предложений подрядчика.

Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоение скважины, сведения по эксплуатации

Таблица 4.18. Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне

| № скважины | Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта (снизу вверх) | Интервал залегания объекта, м |  | Интервал установки цементного моста, м |  | Тип конструкции продуктивного горизонта: открытый забой, фильтр, цемент, колонна | Тип установки для испытания (освоения): передвижная, стационарная | Пласт фонтанирующий (ДА, НЕТ ) | Количество режимов (штуцеров) испытания, шт. | Диаметр штуцеров, мм | Последовательный перечень операций вызова притока или освоения нагнетательной скважины: смена раствора на воду (РАСТВОР-ВОДА), смена раствора на нефть (РАСТВОР-НЕФТЬ), смена воды на нефть (ВОДА-НЕФТЬ), аэрация (АЭРАЦИЯ), понижение уровня компрессорами (КОМПРЕССОР) | Опорожнение экс. колонны при освоение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  | Максимальное снижение уровня, м | Плотность жидкости, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | C1sr | III | 1350 | 1380 | - | - | цемент, колонна | передвижная | да | 6 | 3-11 | Аэрация | 1380 | 1,02 |
|  | C1v1 | II | 2125 | 2155 | 2000 | 2100 |  | передвижная | да | 6 | 3-11 | Аэрация | 2155 | 1,02 |
|  | D3fm | I | 3120 | 3150 | 3000 | 3100 |  | передвижная | да | 6 | 3-11 | Аэрация | 3150 | 1,02 |

Примечание: Интервалы перфорации будут уточняться Недропользователем по результатам ГИС

Таблица 4.19 Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении)

| Номер объек-та | Перфорационная среда |  | Мощность перфорации, м | Вид перфорации | Типоразмер перфоратора | Количество отверстий на 1 м. шт. | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт. | Количество спусков перфоратора раз | Спуск перфоратора на НКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид | плотность, г/см3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Бур. раствор | 1,22 | 70 | Кумулятивная | ЗПКО-114 / SQ-114 | 16 | 1120 (70м*16 отв) | 16 | да |
| II | Бур. раствор | 1,18 | 50 | Кумулятивная | ЗПКО-114 /SQ-114 | 16 | 800 (50м*16 отв) | 12 | да |
| III | Бур. раствор | 1,18 | 30 | Кумулятивная | ЗПКО-114 /SQ-114 | 16 | 480 (30м*16 отв) | 8 | да |

Примечание:

- Тип и параметры перфоратора могут быть изменены будут уточнены в программе по освоению скважины;

- Количество отверстий на 1 п./м. и интервалы перфорации будут уточнены после проведения окончательного ГИС в открытом стволе, будут указанны в программе по освоению скважины;

- Плотность жидкости при перфорации будет уточнена по фактическим данным бурения и ГИС. Будут уточняться в программе по освоению скважины;

- Спуск перфоратора на НКТ или на каротажном кабеле будут уточняться в программе по освоению скважины.

Таблица 4.20 Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта в нагнетательной скважине

| Номер объекта | Название процесса: глинокислотная обработка керасино-кислотной эмульсией, установка кислотной ванны, добавочная кумулятивная перфорация, обработка ПАВ, метод переменных давлений (МПД), закачка изотопов и другие операции, выполняемые по местным нормам | Количество операций, установок, импульсов, спусков перфоратора | Плотность жидкости в колонне, г/см3 | Давление на устье, МПа | Температура закачиваемой жидкости, ºС | Глубина установки пакера, м* | Мощность перфорации, мм | Типоразмер перфоратора | Количество отверстий на 1 м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | ГРП с закачкой керамического пропана в объеме 50 тн, на водной основе | 1 | 0,9 | 45,0 | 20 | - | не предусматривается |  |  |
| II | ГРП с закачкой керамического пропана в объеме 50 тн, на водной основе | 1 | 0,9 | 40,0 | 20 | - | не предусматривается |  |  |
| III | ГРП с закачкой керамического пропана в объеме 30 тн, на водной основе | 1 | 0,9 | 32,0 | 20 | - | не предусматривается |  |  |

Примечание:

- в соответствии с п. 315 «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» Выбор конкретного метода воздействия осуществляется недропользователями на основе комплекса исследований, направленных на изучение состояния призабойной зоны пласта, состава пород и жидкостей, а также систематического обобщения и изучения результатов применения различных методов воздействия по скважинам и рассматриваемому объекту подрядными или сервисными организациями по ремонту скважин.

- Глубина установки пакера будет определена с учётом интервала перфорации. Тип, состав и объём жидкости для проведения гидроразрыва пласта (ГРП) будут уточнены в программе подготовки скважины к ГРП. Объем закачиваемого проппанта будет уточнятся по результатам Мини ГРП.

Таблица 4.21 Дополнительные работы при испытании (освоении)

| Номер объекта | Название работ: промывка песчаной пробки; повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией; температурный прогреб колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объекта; частичное разбуривание цементного моста; и другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам | Единица измерения | Количество | Местные нормы времени, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | СПО пакера для проведения ГРП и освоение скважины после ГРП | операция | 1 | 12 |
| II | СПО пакера для проведения ГРП и освоение скважины после ГРП | операция | 1 | 11 |
| III | СПО пакера для проведения ГРП и освоение скважины после ГРП | операция | 1 | 10 |

Таблица 4.22 Данные по эксплуатационным объектам

| Номер объекта | Плотность жидкости в колонне, г/см3 |  | Пластовое давление на период поздней эксплуатации, кгс/ см2 | Максимальный динамический уровень при эксплуатации, м | Установившаяся при эксплуатации температура, 0С |  | Данные по объекту, содержащему свободный газ |  | Заданный коэффициент запаса прочности на смятие в фильтровой зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на период ввода в эксплуатацию | на период поздней эксплуатации |  |  | в колонне на устье скважины | в эксплуатационном объекте | Длина столба газа по вертикали, м | Коэффициент сжимаемости газа в стволе скважины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 4.23 Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины

| Номер объекта | Относится ли к объектам, которые (ДА, НЕТ) |  | Для эксплуатационных скважин предусмотрено (ДА, НЕТ) |  | Работа по испытанию проводится в одну, полторы, две или три смены | Требуется ли исключить из состава основных работ (ДА, НЕТ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при мощности до 5 м представлены пропластками | при мощности до 5 м имеют подошвенную воду | задавка скважины через НКТ | использование норм по ОСНВ для разведочных скважин |  | вызов притока в нагнетательной скважине | гидрогазодинамические исследования в экспл. скважине | освоение, очистку и гидродинам. исследован. | шаблонирование обсадной колонны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | нет | нет | да | да | две | да | нет | нет | да |

Таблица 4.24 Данные по нагнетательной скважине

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта (снизу вверх) | Интервал залегания объекта нагнетания, м |  | Название (тип) нагнетаемого агента (вода, нефть, газ, пар и т.д.) | Режим нагнетания |  |  |  |  | Пакер |  | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность жидкости, г/см3 | относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента | интенсивность нагнетания, м3/сут | давление на устье, кгс/см2 | температура нагнетаемого агента, °С | шифр | глубина установки, м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип | плотность, г/см3 |
|  |  | от (верх) | # до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечания: В данном техническом проекте нагнетательные скважины не проектируются.

Таблица 4.25. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам – аналогам

| Номер скважины | Площадь | Интервал осложнения |  | Индекс стратиграфического подразделения | Вид осложнения | Условия возникновения (тип, параметры бурового инструмента, глубина спуска предыдущей колонны, диаметр ствола и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

Конструкция скважины выбрана согласно геологическим данным в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

Конструкция скважин обеспечивает надежность, технологичность и безопасность их бурения и эксплуатации, в том числе:

1.	 Максимально возможное использование продуктивности объектов разработки в процессе эксплуатации скважин за счет оптимальных диаметров эксплуатационных колонн и конструкций забоя;

2.	 Возможность применения эффективного оборудования для оптимальных способов и режимов эксплуатации скважин в условиях применения запроектированных методов воздействия на пласты или использования природных режимов залежей;

3.	 Безопасное ведение работ без аварий и осложнений на всех этапах бурения и эксплуатации скважин;

4.	 Получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу;

5.	 Охрану недр, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств для изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга и от дневной поверхности;

6.	 Максимальную унификацию по типоразмерам обсадных труб и ствола скважин;

7.	 Условия для производства в скважинах при их эксплуатации ремонтных и исследовательских работ;

8.	 Возможность установки клапанов-отсекателей, пакерующих и других устройств.

Таблица 5.1 Характеристика и устройство шахтового направления

| Характеристика трубы |  |  |  |  |  | Подготовка шахты или ствола, спуск и крепление направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, м | Длина, м | Марка (группа прочности) материала | Толщина стенки, мм | Масса, т | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т.д. на изготовление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 426 | 30 | Д | 10,0 | 4,2 |  | - Устройство шахты 2,2 м х 2,5 м х 2 м. - Направление цементируется до устья, устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктор и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. |

Примечание: при необходимости добурить до твердой породы дополнительно 10-20 м.

Рисунок 5.1. График совмещённых давлений

Таблица 5.2 Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Наименование колонны (направление, кондуктор, эксплуатационная колонна) | Интервал по стволу скважины (установка колонны или открытый ствол), м |  | Номинальный диаметр ствол скважины (долота) в интервале, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема цементного раствора за колонной (от стола ротора), м | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны ( в том числе в один прием или секциями), установки, надбавки смены или поворота секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | Кондуктор Ø 324,0 мм | 0 | 400 | 393,7 | 0 | 0 | 400 | Цементируется до устья, кондуктор спускается с целью перекрытия верхних неустойчивых и поглощающих горизонтов. Устье скважины после спуска кондуктора оборудуется противовыбросовым оборудованием. |
| 2 | Промежуточная колонна Ø 244,5 мм | 0 | 1700 | 295,3 | 0 | 0 | 1700 | Цементируется до устья, спускается с целью перекрытия поглощающих горизонтов, предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных нефтегазоводопроявлений при бурении под эксплуатационную колонну. Устье скважины после спуска промежуточной колонны оборудуется противовыбросовым оборудованием. |
| 3 | Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм | 0 | 3500 | 215,9 | 0 | 0 | 3500 | Цементируется до устья, спускается с целью разобщения продуктивных и водоносных горизонтов, а также добычи газа. |

Таблица 5.3 Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска (табл. 5.2.гр. 1) | Раздельно спускаемые части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер в порядке спуска (табл. 5.2.гр.8 ) | Количество диаметров, шт. | Номер одноразмерной части в порядке спуска | Наружный диаметр.мм | интервал установки одноразмерной части (от стола ротора), м |  | Соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) | количество типов соединений, шт. | номер в порядке спуска | условный код типа соединения | максимальный наружный диаметр соединения, мм | интервал установки труб с заданным типом соединения, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 324,0 | 0 | 400 | 1 | 1 | ОТТМ | 351 | 0 | 400 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 244,5 | 0 | 1700 | 1 | 1 | ОТТГ | 269,9 | 0 | 1700 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 168,3 | 0 | 3500 | 1 | 1 | ОТТГ | 187,7 | 0 | 3500 |

Примечание:

- Возможно замена обсадных труб всех размеров и типов резьбы на более высокопрочные по усмотрению недропользователя

Таблица 5.4 Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции

| № п/п | Наименование мероприятия или краткое описание | Причина проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | До начала бурения скважин производить дополнительное обучение буровой бригады по методам раннего обнаружения и ликвидации НГП и проверку их знаний. Дальнейшая переодичность учебных тревог устанавливается буровым предприятием. | Предупреждение и борьба с НГП. |
|  | Монтаж средств контроля и сигнализации за уровнями бурового раствора в приемной и доливной емкостях. | Раннее обнаружение НГП. |
|  | Емкости для бурового раствора должны обеспечивать 2 кратный объем скважины. | Предупреждение открытых нефтегазовых фонтанов. |
|  | Ограничение притока пластового флюида в соответствии с РД 39-2-803-82. Допустимый объём притока при этом составит: - в процессе бурения 1,5 м3; - при СПО - 1,0 м3 | Раннее обнаружение НГП. |
|  | В процессе СПО производить постоянный контроль долива раствора при подъёме бурильной колонны и объём вытесняемого раствора при её спуске. | Предупреждение, раннее обнаружение НГП. |
|  | При ликвидации НГП в процессе СПО спуск бурильной колонны без герметизации устья производить до максимально-возможной глубины. | Предупреждение разрушения обсадных колонн при ликвидации НГП. |
|  | Ликвидацию возникших НГП производить в соответствии с . Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей про-мышленности | Обеспечение безопасности успешности работ. |
|  | С учетом геологических условий проводки проектной скважины, принят ингибированный полимерный буровой раствор. | Предупреждение осыпей, снижение кавернозности. |
|  | На случай возможных поглощений на буровой необходимо постоянно иметь запас комплексных наполнителей. При бурении продуктивной толщи наполнители должны быть кислоторастворимыми. | Ликвидация поглощений. |
|  | Использовать переводники для ведущих труб с протекторными кольцами. | Защита верхних обсадных труб от истирания. |
|  | Через 40-50 рейсов бурильной колонны измерять износ обсадной колонны геофизическими методами с целью решения вопросов определения ее остаточного ресурса | Предупреждение аварий с обсадными колоннами. |
|  | Обеспечить жёсткий контроль за химическими и реологическими свойствами бурового раствора, для чего все основные параметры (таблица 7.1) должны измеряться 3-4 раза в сутки, кроме того, плотность через 10-15 минут и условная вязкость (по СПВ-5, стандарт РК или по воронке Марша, стандарт АНИ) через 10-15 минут. | Предупреждение, раннее обнаружение НГП. |
|  | Проверять работоспособность ПВО не реже одного раза в неделю. | Предупреждение и борьба с НГП. |
|  | При бурении в продуктивном нефтяном пласте механическая скорость проходки должна ограничиваться до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора. | Предупреждение НГП. |
|  | Вести контроль газопоказаний (газокаротаж) бурового раствора на устье скважины. | Предупреждение, раннее обнаружение НГП. |
|  | Герметизировать устье скважины превентором на период ОЗЦ после цементирования технической и эксплуатационной колонны | Предупреждение и борьба с НГВП. |

Таблица 5.5 Максимально-допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважины при выполнении технологических операций

| Интервал, м |  | Допустимая гидродинамическая составляющая репрессии на границе интервала, кгс/см2 |  | Допустимая гидродинамическая составляющая депрессии на границе интервала, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | верхней | нижней | верхней | нижней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По условию предупреждения гидроразрыва |  |  |  |  |  |
| 0 | 400 | 0 | 23 | Депрессия в процессе бурения не предусматривается |  |
| 400 | 1700 | 21 | 105 | В процессе освоения полное опорожнение скважины |  |
| 1700 | 3500 | 108 | 233 |  |  |

Примечания: В остальных интервалах допустимые гидродинамические давления по условию предупреждения поглощений ограничивается давлением гидроразрыва пород.

ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Таблица 6.1. Входные данные по профилю наклонно-направленной скважины

| Интервал установки погружных насосов по вертикали, м |  | Максимально допустимые параметры профиля в интервале установки погружных насосов |  | Зенитный угол, град |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | зенитный угол, град | интенсивность изменения зенитного угла, град/100 м | максимально допустимый интенсивность искривления на 30 м | при входе а продуктивный пласт |  |
|  |  |  |  |  | минимально допустимый | максимально допустимый |

Примечание: Профиль ствола скважины – вертикальный.

Таблица 6.2. Профиль ствола скважины

| Интервал по вертикали, м |  | Длина интервала по вертикали, м | Зенитный угол, град |  | Горизонтальное отклонение, м |  | Длина по стволу, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | в начале интервала | в конце интервала | за интервал | общее | интервала | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание: Профиль ствола скважины – вертикальный

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

Тип и параметры бурового раствора для бурения и вскрытия пластов обоснованы в соответствии с особенностями геолого-физического строения, коллекторских и фильтрационных характеристик пластов с учетом целей и методов исследований, проводимых в процессе бурения. В качестве буровых растворов в проект заложены такие системы, которые обеспечивают максимальное сохранение естественной проницаемости и нефтенасыщенности коллектора, а также возможность проведения необходимого комплекса гео-физических исследований.

Плотность бурового раствора (если она не вызывается необходимостью обеспечения устойчивости стенок скважины) в интервалах совместимых условий бурения определяется из расчета создания столбом бурового раствора гидростатического давления в скважине, превышающего пластовое (поровое) на величину:

1) 10-15% - для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200м включительно), но не более 1,5 МПа (15 кгс/см2);

2) 5-10% - для скважин глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500м включительно), но не более 2,5 МПа (25 кгс/см2);

3) 4-7% - для скважин глубиной более 2500 м, но не более 3,5 МПа (35 кгс/см2).

Плотность бурового раствора принимаем:

Интервал 0 – 400 м: пластовое давление Рпласт=3,9 МПа; ρбур. раствор = 1,1-1,15 г/см3

Интервал 400 – 1700 м: пластовое давление Рпласт=18,8 МПа; ρбур. раствор = 1,19-1,24 г/см3

Интервал 1700 – 3500 м: пластовое давление Рпласт=39,1 МПа; ρбур. раствор = 1,19-1,22 г/см3

При необходимости (возникновение осыпей и обвалов) возможно увеличение плотности бурового раствора. В случае возникновения проявлений, ступенчато увели-чить плотность бурового раствора до прекращения осложнений, при этом не вызывая по-глощения.

В процессе бурения и промывки скважины параметры (свойства) бурового раствора контролируются с периодичностью - плотность и вязкость через 10-15 минут, температура, фильтрация, содержание песка, содержание коллоидной фазы, рН, СНС1/10 и рео-логические показатели (эффективная вязкость и динамическое сопротивление сдвига) - каждые 4 часа. При отсутствии на буровой газокаротажной станции два раза в смену проводится контроль бурового раствора на насыщенность его газом. Параметры бурового раствора записываются в журнале.

Не допускается повышение плотности бурового раствора, находящегося в сква-жине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора с длительными пере-рывами на заготовку новых. Утяжеление бурового раствора производится при циркуляции его в процессе всего цикла.

Таблица 7.1. Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | плотность, г/см3 | условная вязкость, с | водоотдача, см3/30 мин | Прочность геля (фунтов/100 футов2) через |  | корка, мм | рН | Пластическая вязкость, сП | Динамическое напряженье сдвига, фунтов/100 футов2 |
|  |  |  |  |  |  | 10 сек | 10 мин |  |  |  |  |
| Полимерный ингибирующий раствор | 30 | 400 | 1,1÷1,15 | 40÷55 | 6÷8 | 2÷6 | 3÷10 | < 0,6 | 8,0÷9,0 | Как можно ниже | 8÷18 |
| Полимерный ингибирующий раствор | 400 | 1700 | 1,19÷1,24 | 45÷55 | 5÷7 | 4÷8 | 6÷12 | < 0,6 | 9,5÷10,5 | Как можно ниже | 12÷25 |
| Полимерный ингибирующий раствор | 1700 | 3500 | 1,19÷1,22 | 40÷45 | 3÷5 | 4÷8 | 6÷12 | < 0,6 | 9÷10,5 | 20÷25 или как можно ниже | 12÷25 |

Примечание: В случае обнаружения осложнений (газопроявления), связанных с устойчивостью стенок скважины, допускается утяжеление

бурового раствора по согласованию с Недропользователем. Параметры бурового раствора могут корректироваться в ходе бурения по согласованию с  недрапользователем.

Таблица 7.2 Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонент

| Номер интервала с одинаковым долевым составом бурового раствора | Интервал, м |  | Название (тип) раствора | Плотность раствора, г/см3 | Смена раствора для бурения интервала | Название компонентов | Содержание компонентов в буровом растворе, кг(л)/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 400 | Полимерный ингибированный раствор | 1,1÷1,15 | нет | Вода | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 |
|  |  |  |  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 20 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % |
|  |  |  |  |  |  | KCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | NaCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | утяжелитель | 100 |
|  |  |  |  |  |  | противосальниковая добавка | 15-30 |
| 2 | 400 | 1700 | Полимерный ингибированный раствор | 1,19÷1,24 | нет | Вода | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 |
|  |  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % |
|  |  |  |  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | KCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | NaCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | утяжелитель | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 0,5 - 3 |
| 3 | 1700 | 3500 | Полимерный ингибированный раствор | 1,19÷1,22 | нет | Вода | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 |
|  |  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 |
|  |  |  |  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % |
|  |  |  |  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 |
|  |  |  |  |  |  | KCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | NaCL | 50 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | Утяжелитель кислоторастворимый | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 0,5 - 3 |
|  |  |  |  |  |  | Смазывающая добавка («Лубрикон») | 0,3 - 2 |

Примечание:

- По согласованию с недропользователем типы буровых растворов и их компонентный состав могут быть изменены на аналог улучшающий качество проводки скважины.

- Буровому подрядчику необходимо иметь в наличии паспорта и сертификаты безопасности химической продукции (применяемой для приготовления и обработки бурового раствора (химреагентами) от завода-изготовителя.

- При обнаружении сероводорода буровой раствор обрабатывается реагентами-нейтрализаторами, выполняются мероприятия по безопасности.

Таблица 7.3 Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления

| Интервал (от стола ротора), м |  | Коэффициент запаса | Название (тип) бурового раствора его компонентов | Норма расхода бурового раствора, м3/м и его компонентов, кг/м3 в интервале | Потребность бурового раствора в м3 и его компонентов, в кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | на запас на поверхности | на исходный объем | на бурение интервала | суммарная в интервале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 30 | 1 | Глинистый раствор |  |  | 40 | 39 | 79 |
|  |  |  | Вода | 0,95 |  | 38 | 37,05 | 75,05 |
|  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 |  | 60 | 58,5 | 118,5 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 |  | 60 | 58,5 | 118,5 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 |  | 280 | 273 | 553 |
| 30 | 400 | 1 | Полимерный ингибированный |  | 49 | 43 | 143 | 235 |
|  |  |  | Вода | 0,95 | 46,55 | 40,85 | 135,85 | 223,25 |
|  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 | 73,5 | 64,5 | 214,5 | 352,5 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 | 73,5 | 64,5 | 214,5 | 352,5 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 | 343 | 301 | 1001 | 1645 |
|  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 | 24,5 | 21,5 | 71,5 | 117,5 |
|  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 20 | 980 | 860 | 2860 | 4700 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 | 147 | 129 | 429 | 705 |
|  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 | 73,5 | 64,5 | 214,5 | 352,5 |
|  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % | 147 | 129 | 429 | 705 |
|  |  |  | KCL | 50 - 100 | 3430 | 3010 | 10010 | 16450 |
|  |  |  | NaCL | 50 - 100 | 4900 | 4300 | 14300 | 23500 |
|  |  |  | утяжелитель | 100 | 4900 | 4300 | 14300 | 23500 |
|  |  |  | противосальниковая добавка | 15-30 | 98 | 86 | 286 | 470 |
| 400 | 1700 | 1 | Полимерный ингибированный |  | 120 | 71 | 285 | 356 |
|  |  |  | Вода | 0,95 | 114 | 67,45 | 270,75 | 338,2 |
|  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 | 180 | 106,5 | 427,5 | 534 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 | 180 | 106,5 | 427,5 | 534 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 | 840 | 497 | 1995 | 2492 |
|  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 | 120 | 71 | 285 | 356 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 | 360 | 213 | 855 | 1068 |
|  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % | 360 | 213 | 855 | 1068 |
|  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 | 60 | 35,5 | 142,5 | 178 |
|  |  |  | KCL | 50 - 100 | 8400 | 4970 | 19950 | 24920 |
|  |  |  | NaCL | 50 - 100 | 12000 | 7100 | 28500 | 35600 |
|  |  |  | утяжелитель | 100 | 12000 | 7100 | 28500 | 35600 |
|  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 0,5 - 3 | 12000 | 7100 | 28500 | 35600 |
| 1700 | 3500 | 2 | Полимерный ингибированный |  | 264 | 145 | 135 | 315 |
|  |  |  | Вода | 0,95 | 250,8 | 137,75 | 128,25 | 299,25 |
|  |  |  | Каустическая сода | 1 - 2 | 396 | 217,5 | 202,5 | 472,5 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 1 - 2 | 396 | 217,5 | 202,5 | 472,5 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза Н | 5 - 7 | 1848 | 1015 | 945 | 2205 |
|  |  |  | Бикарбонат натрия | 1 - 2 | 264 | 145 | 135 | 315 |
|  |  |  | полианионная целлюлоза В | 3 - 5 | 792 | 435 | 405 | 945 |
|  |  |  | Модифицированный лигносульфонат | 0,2-2 % | 792 | 435 | 405 | 945 |
|  |  |  | биополимер структурообразователь | 1 - 5 | 132 | 72,5 | 67,5 | 157,5 |
|  |  |  | KCL | 50 - 100 | 18480 | 10150 | 9450 | 22050 |
|  |  |  | NaCL | 50 - 100 | 26400 | 14500 | 13500 | 31500 |
|  |  |  | Утяжелитель кислоторастворимый | 100 | 26400 | 14500 | 13500 | 31500 |
|  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая | 0,5 - 3 | 2640 | 1450 | 1350 | 3150 |
|  |  |  | Смазывающая добавка («Лубрикон») | 0,3 - 2 | 7920 | 4350 | 4050 | 9450 |

Примечание: Возможно использование аналогичных химических реагентов по согласованию, компонентные составы будут уточняться в программе по буровым

растворам.

Таблица 7.4 Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных станков

| Номер колонны в порядке спуске | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер ступени цементирования | Название компонентов для обработки раствора | Характеристика компонента |  |  |  | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора кг/м3 | Количество, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность, г/см3 | влажность, % | содержание вещества в товарном продукте (жидкости), % | Сорт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кондуктор | 1 | 1 | Кальцинированная сода | 2,5 |  | 91 | 1-11 | 1 | 165 |
| 2 | Промежуточная колонна | 1 | 1 | Кальцинированная сода | 2,5 |  | 91 | 1-11 | 1 | 250 |

Таблица 7.5 Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Название компонентов для обработки раствора | Характеристика компонента |  |  |  | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, кг/м3 | Количество, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | влажность, % | содержание вещества в товарном продукте (жидкости), % | сорт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание: Дополнительная обработка раствора перед спуском обсадных колонн будет уточняться в программе по буровым растворам по согласованию с

Недропользователем.

Таблица 7.6 Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Название компонентов бурового раствора | Потребность компонентов бурового раствора, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Номера интервала |  |  |  | Суммарная на скважину |
|  |  | 1 (0-30) | 2 (30-400) | 3 (400-1700) | 4 (1700-3500) |  |
| Каустическая сода | кг | 118,5 | 352,5 | 534 | 472,5 | 1477,5 |
| Кальцинированная сода | кг | 118,5 | 352,5 | 534 | 472,5 | 1477,5 |
| полианионная целлюлоза Н | кг | 553 | 1645 | 2492 | 2205 | 6895 |
| Бикарбонат натрия | кг |  | 352,5 | 356 | 315 | 1023,5 |
| полианионная целлюлоза В | кг |  | 705 | 1068 | 945 | 2718 |
| Модифицированный лигносульфонат | кг |  | 705 | 1068 | 945 | 2718 |
| биополимер структурообразователь | кг |  | 117,5 | 178 | 157,5 | 453 |
| KCL | кг |  | 16450 | 24920 | 22050 | 63420 |
| NаCL | кг |  | 23500 | 35600 | 31500 | 90600 |
| Жидкость гидрофобизирующая | кг |  | 4700 | 3560 | 3150 | 11410 |
| Смазывающая добавка («Лубрикон») | кг |  |  |  | 9450 | 9450 |
| противосальниковая добавка | кг |  | 470 |  |  | 470 |
| утяжелитель | кг |  | 23500 | 35600 | 31500 | 90600 |
| Вода | м3 | 75,05 | 223,25 | 338,2 | 299,25 | 935,75 |

Примечание: Типы буровых растворов и компонентный состав могут быть изменены, на раствор улучшающий качество проводки скважины, по согласованию.

Будут уточнены в программе по буровым растворам. Дополнительно иметь запас кислоторастворимого утяжелителя (карбонат кальция) в количестве 50 т.

Таблица 7.7 Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| Название |  | Типоразмер или шифр | Количество, шт. | Использование очистных устройств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ступенчатость очистки: 1 - вибросито; 2 - 1+пескоотделитель; 3- 2+илоотделитель; 4-3+центрифуга | интервал, м |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вибросито |  | Swaco/Derrick | 3 | 2-1+ пескоотделитель | 30 | 3500 |
| Пескоотделитель |  | CSCN | 1 | 2-1+ пескоотделитель |  |  |
| Илоотделитель |  | SV-ML | 1 | 2-1+ пескоотделитель+ илоотделитель (при необходимости) |  |  |
| Центрифуга центробежным насосом |  | LW 450*842NA | 1 |  |  |  |
| Блок приготовления раствора, включающий: | гидроворонка |  | 2 |  |  |  |
|  | гидравлические перемешиватели |  | 5 |  |  |  |
|  | механические перемешиватели |  | 8 |  |  |  |

Примечание:

- Под все интервалы ствола, очистка бурового раствора будет оптимизироваться с имеющимся оборудованием. Это может означать введение в работу вибросит и центрифуг, начиная с верхнего интервала ствола при необходимости.

- Возможно использование другого типа с аналогичными техническими характеристиками для приготовления и очистки бурового раствора от выбуренной породы

- Для приведения бурового шлама к более низкому классу опасности, сокращения объемов утилизации при бурении рекомендуется дополнительное осушение бурового шлама

УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ

Таблица 8.1 Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК

| Интервал по вертикали, м |  | Вид технологи-ческой операции | Способ бурения | ### Условный номер КНБК | Режим бурения |  |  | Скорость выполнения технологической операции, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | ### осевая нагрузка, тс | ### скорость вращения, об/мин | ### расход бурового раствора, л/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 30 | Бурение, проработка | Роторный, ВП | 1 | с навеса | 50÷80 | 40-45 | 15,0 |
| 30 | 400 | Бурение, проработка | Роторный, ВП | 2 | 8-20 | 80–120 | 40-45 | 10÷12 |
| 400 | 1700 | Бурение, проработка | Роторный, ВП | 3 | 6-15 | 80–120 | 30-35 | 5÷6 |
| 1700 | 3500 | Бурение, проработка | Роторный, ВП | 4 | 4-11 | 80–120 | 20-25 | 5÷6 |
| 1700 | 3500 | Отбор керна | Роторный, ВП | 5 | 4-8 | 80–120 | 20-25 | 6÷8 |

Примечание: ВП – верхний привод

Режимы бурения будут уточнены в программе бурения исходя из применяемого бурового оборудования и инструмента

Таблица 8.2 Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

| Условный номер КНБК | ### Элементы КНБК (до бурильных труб) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер по порядку | типоразмер, шифр | расстояние до глубины установки, м | техническая характеристика |  |  | суммарная длина КНБК, м | суммарная масса КНБК, т |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | Масса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 |  | Долото 490 | 0 | 490 | 0.63 | 300 |  |  |
|  |  | УБТ 203 | 0.63 | 203 | 20 | 4460 | 20.63 | 4.76 |
| 2 |  | Долото 393,7 | 0.0 | 393.7 | 0.53 | 180 |  |  |
|  |  | УБТ 229 | 0.5 | 203 | 20 | 5800 |  |  |
|  |  | КЛС 393,7 | 20.5 | 393.7 | 1.5 | 500 |  |  |
|  |  | УБТ 229 | 22.0 | 203 | 10 | 2900 |  |  |
|  |  | УБТ 203 | 32.0 | 203 | 30 | 6690 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 62.0 | 178 | 70 | 11410 |  |  |
|  |  | ЯСС 178 | 132.0 | 172 | 3.5 | 400 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 135.5 | 178 | 20 | 3260 | 155.53 | 31.14 |
| 3 |  | Долото 295,3 | 0.0 | 295.3 | 0.42 | 85 |  |  |
|  |  | УБТ 203 | 0.4 | 203 | 20 | 4460 |  |  |
|  |  | КЛС 295,3 | 20.4 | 295.3 | 1 | 350 |  |  |
|  |  | УБТ 203 | 21.4 | 203 | 10 | 2230 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 31.4 | 178 | 100 | 16300 |  |  |
|  |  | ЯСС 178 | 131.4 | 172 | 3.5 | 400 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 134.9 | 178 | 20 | 3260 | 154.92 | 27.085 |
| 4 |  | Долото 215,9 | 0.0 | 215.9 | 0.35 | 180 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 0.4 | 178 | 20 | 3260 |  |  |
|  |  | КЛС 215,9 | 20.4 | 215.9 | 1 | 200 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 21.4 | 178 | 100 | 16300 |  |  |
|  |  | ЯСС 178 | 121.4 | 172 | 3.5 | 400 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 124.9 | 178 | 20 | 3260 | 144.85 | 23.6 |
| 5 |  | Бур. Головка 215,9 | 0.0 | 215.9 | 0.35 | 180 |  |  |
|  |  | КОС | 0.4 | 172 | 16 | 1700 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 16.4 | 178 | 5 | 815 |  |  |
|  |  | КЛС 215,9 | 21.4 | 215.9 | 1 | 200 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 22.4 | 178 | 100 | 16300 |  |  |
|  |  | ЯСС 178 | 122.4 | 172 | 3.5 | 400 |  |  |
|  |  | УБТ 178 | 125.9 | 178 | 20 | 3260 | 145.85 | 22.855 |

Примечание:

- При разбуривании цементных стаканов и проработке возможно использование трёхшарошечных долот и фрез.

- Фактическая КНБК при необходимости может быть изменена по согласованию в зависимости от состояние ствола скважины, будет уточнена в программе бурения.

- Типы используемых долот при необходимости может быть изменен согласно режима бурения, по согласованию.

- КНБК уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, по согласованию с Заказчиком.

- Возможна замена УБТ Ø 229 мм на Ø 203 мм и Ø 178 мм на Ø 165 мм при условии сохранения жёсткости компоновки

- При проводке скважины возможно применение системы вертикального бурения PowerV для сохранения вертикальной траектории;

- Возможна установка в КНБК наддолотного амортизатора.

- При проработке ствола дополнительно устанавливается наддолотный калибратор

Таблица 8.3. Потребное количество элементов КНБК

| Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Интервал работ по стволу, м |  | Потребное количеств о на интервал, шт. (для УБТ комплектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до ( низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Долото 490 | бурение, расширка, проработка | 0 | 30 | 1 |
| УБТ 203 | бурение, расширка, проработка | 0 | 30 | 1 |
| Долото 393,7 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 2 |
| УБТ 229 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 1 |
| КЛС 393,7 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 2 |
| УБТ 203 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 1 |
| УБТ 178 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 1 |
| ЯСС 178 | бурение, расширка, проработка | 30 | 400 | 1 |
| Долото 295,3 PDC | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 2 |
| Долото 295,3 3-х ш | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 2 |
| УБТ 203 | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 1 |
| КЛС 295,3 | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 1 |
| УБТ 178 | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 2 |
| ЯСС 178 | бурение, расширка, проработка | 400 | 1700 | 1 |
| Долото 215,9 PDC | бурение, расширка, проработка | 1700 | 3500 | 1 |
| Долото 215,9 3-х ш | бурение, расширка, проработка | 1700 | 3500 | 3 |
| УБТ 178 | бурение, расширка, проработка | 1700 | 3500 | 2 |
| КЛС 295,3 | бурение, расширка, проработка | 1700 | 3500 | 1 |
| ЯСС 178 | бурение, расширка, проработка | 1700 | 3500 | 2 |
| Бур. Головка 215,9 | отбор керна | 1700 | 3500 | 1 |
| КОС | отбор керна | 1700 | 3500 | 1 |
| УБТ 178 | отбор керна | 1700 | 3500 | 1 |
| КЛС 295,3 | отбор керна | 1700 | 3500 | 1 |
| ЯСС 178 | отбор керна | 1700 | 3500 | 1 |

Таблица 8.4 Бурильные трубы

| Обозначение бурильной трубы | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип замкового соединения | Количество труб, м | Наличие труб (есть, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СБТ | 127 | 9,19 | G | NC-50 | 3500 | есть |

Таблица 8.5. Конструкция бурильных колонн

| Вид технологической операции | Интервал по стволу, м |  | Допустимаяглубина спуска на клиньях, м | Номер спуска бури-льной колон-ны снизу вверх без КНБК | Характеристика бурильной трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса, тн |  | Коэффициент запаса прочности трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | ### тип (шифр) | ### наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, мм | тип замкового соединения |  | ### секции | ### нарастающая с учетом КНБК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Бурение | 30 | 400 | 400 | 1 | СБТ | 127 | G | 9,19 | NC 50 | 244 | 7 | 38 | 6.5 |
| Бурение | 400 | 1700 | 1700 | 1 | СБТ | 127 | G | 9,19 | NC 50 | 1545 | 45 | 72 | 3.5 |
| Бурение | 1700 | 3500 | 3500 | 1 | СБТ | 127 | G | 9,19 | NC 50 | 3355 | 97 | 121 | 2.1 |

Таблица 8.6. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения

| Название обсадной колонны | Интервал, м |  | Характеристика бурильной трубы |  |  |  |  | Длина труб на интервале, м | Масса труб, тн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | тип (шифр) | наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, мм | тип замкового соединения |  | теоритическая | с плюсовым допуском |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление Ø 426мм | 0 | 30 | УБТ | 203 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-56 | 20 | 4.46 | 4.7 |
| Кондуктор Ø 323,9 мм | 30 | 400 | УБТ | 229 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-61 | 30 | 8.7 | 9.1 |
|  |  |  | УБТ | 203 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-56 | 30 | 6.69 | 7.0 |
|  |  |  | УБТ | 178 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-50 | 90 | 14.67 | 15.4 |
|  |  |  | СБТ | 127 | G | 9.19 | NC-50 | 244 | 7 | 7.4 |
| Промежуточная колонна Ø 244,5 мм | 400 | 1700 | УБТ | 203 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-56 | 30 | 6.69 | 7.0 |
|  |  |  | УБТ | 178 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-50 | 120 | 19.56 | 20.5 |
|  |  |  | СБТ | 127 | G | 9.19 | NC-50 | 1545 | 45 | 47.0 |
| Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм | 1700 | 3500 | УБТ | 178 | 40ХН2МА | 71.4 | NC-50 | 140 | 23 | 24.0 |
|  |  |  | СБТ | 127 | G | 9.19 | NC-50 | 3355 | 97 | 102.2 |

Примечания: Характеристики КНБК могу быть изменены в зависимости от состояние ствола скважины по согласованию с Недропользователем и будут уточнены в программе бурения.

Таблица 8.7. Оснастка талевой системы

| Интервал по стволу, м |  | Название технологической операции (бурение, спуск обсадной колонны) | Тип оснастки М ´ К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | М | К |
| 0 | 3500 | Бурение, спуск обсадной колонны | 5 | 6 |

Таблица 8.8 Режим работы буровых насосов

| Интервал, м |  | Название технологи-ческой операции (бурение, проработка, промывка и т.д.) | Тип буровых насосов | Количество насосов | Режим работы буровых насосов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | ### коэффициент использования гидравлической мощности | ### диаметр цилиндровых втулок, мм | допустимое давление, МПа | коэффициент наполнения | число двойных ходов в мин | ### Производительность, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 400 | Бурение | F-1600 | 1 | 0,9 | 178 | 240 | 1,0 | 70 | 45 |
| 400 | 1700 | Бурение | F-1600 | 1 | 0,9 | 178 | 240 | 1,0 | 70 | 35 |
| 1700 | 3500 | Бурение | F-1600 | 1 | 0,9 | 165 | 280 | 1,0 | 77 | 25 |

Таблица 8.9. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой

| Интервал, м |  | Вид технологической операции | Давление на стояке в конце интервала, кгс/см2 | Потери давлений (кгс/см2) для конца интервала в |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | ### элементах КНБК |  | ### бурильной колонне | ### кольцевом пространстве | ### обвязке буровой установки |
|  |  |  |  | ### долоте (насадках) | ### забойном двигателе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 400 | Бурение | 50 | 44 |  | 1,8 | 0,03 | 2,9 |
| 400 | 1700 | Бурение | 90 | 51 |  | 31,6 | 0,5 | 6,5 |
| 1700 | 3500 | Бурение | 130 | 68 |  | 55,8 | 3,6 | 6,0 |

Таблица 8.10. Гидравлические показатели промывки

| Интервал, м |  | Вид технологической операции | ### Наименьшая скорость восходящего потока в открытом стволе, м/с | ### Удель-ный расход, л/с·см2 | ### Схема промывки долота (центральная, периферийная, комбинирован-ная) | Диаметр сопла на цент-ральном отверстии, мм | Гидромони-торные насадки |  | ### Скорость истечения, м/с | ### Мощность, срабаты-ваемая на долоте, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | ### кол-во | ### диа-метр, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 400 | Бурение | 0,56 | 0,043 | Периферийная |  | 3 | 19,1 | 91 | 487,4 |
| 400 | 1700 | Бурение | 0,94 | 0,067 | Периферийная | - | 3 | 17,5 | 93 | 563,5 |
| 1700 | 3500 | Бурение | 1,21 | 0,068 | Периферийная |  | 3 | 12,7 | 97 | 281,1 |

КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН

Выбор исходных данных для расчета осуществлён с учетом конкретных условий бурения:

- значений горного и пластового давлений и интервалов их действия

- давления гидравлического разрыва пласта и давления на устье скважины при закрытом превенторе

- снижения уровня жидкости в скважине и удельного веса бурового раствора при газонефтеводопроявлениях

Расчет обсадных колонн произведён по максимальным значениям избыточных наружных и внутренних давлений, а также осевых нагрузок (при бурении, опробовании, эксплуатации, ремонте скважин), при этом учтено раздельное и совместное их действие.

Выбор труб для обсадных колонн произведён в соотвестсвии с инструкцией по расчёту обсадных колонн и исходя из минималных требований по критическим давлениям для обсадных труб по ГОСТ 632-80, растягивающим нагрузки, при которых напряженияв теле труб по ГОСТ 632-80 достигают предела текучести, внутренним давлениям, при которых напряжения в теле трубы по ГОСТ 632-80 достигают предела текучести.

В техническую оснастку эксплуатационной колонны рекомендовано включать металлокордовые заколонные пакеры для изоляции межпластовых перетоков

Обсадные колонны

Таблица 9.1. Способы расчеты наружных давлений и опрессовки обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуске | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Признаки: ДА, НЕТ |  |  | Опрессовочный агент |  | Рекомендуемая глубина установки пакеров для опрессовки (сверху вниз), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустима ли поэтапная опрессовка | рекомендуется ли нести расчет наружного давления по |  | краткое название, тип, шифр (буровой раствор, вода, воздух и т. д.) | плотность (для газообразного агента - относительно воздуха) г/см3 |  |
|  |  |  | пластовому давлению | столбу бурового раствора |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | нет | да | нет | буровой раствор | 1,15 | - |
| 3 | 1 | нет | да | нет | буровой раствор | 1,24 | - |
| 4 | 1 | нет | да | нет | вода | 1,01 | - |

Таблица 9.2. Распределение давлений по длине колонны

| Номер колонны в порядке спуска (см. табл.гр.1) | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл.5.2.гр.8) | Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой части колонны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина, м |  | наружное, МПа |  | внутреннее, МПа |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 0 | 400 | 0 | 3,9 | 15,6 | 16,2 |
| 3 | Промежуточная колонна | 1 | 0 | 1700 | 0 | 18,8 | 31,5 | 33,7 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 1 | 0 | 3500 | 0 | 39,1 | 31,5 | 28,1 |

Примечание:

- расчёт наружных избыточных давлений произведён произведён из условия полного опорожнения колонны

- расчёт внутренних избыточных давлений произведён из условия максимальных значений внутренних давлений при газопроявлении

Рисунок 9.1. Распределение избыточных давлений (кондуктор)

Рисунок 9.2. Распределение избыточных давлений (промежуточная колонна)

Рисунок 9.3. Распределение избыточных давлений (эксплуатационная колонна)

Таблица 9.3 Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб

| Характеристики обсадных труб |  |  |  |  | Рекомендуется к использованию: ДА, НЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружный диаметр, мм | производство: отечественное, импортное | условный код типа соединения (см. табл.5.3.гр.11 и 16.2.гр.4) | марка (группа прочности труб) | толщина стенки, мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 426 | импортное | ОТТМ | Д | 10 | да |
| 323,9 | импортное | ОТТМ | Д | 9,5 | да |
| 244,5 | импортное | ОТТГ | Е | 10,0 | да |
| 168,3 | импортное | ОТТГ | Е | 10,6 | да |

Примечание: Возможно использование обсадных труб с запасом прочности, не уступающим проектным.

Таблица 9.4 Параметры обсадных труб

| Номер колон-ны в поряд-ке спуска | Номер раздель-носпускае-мой части колонны в порядке спуска | Номер равнопрочной секции труб в раздель-но спускаемой части колонны (сверху вниз) | Интервал установки равнопрочной секции, м |  | Длина секции, м | Масса секции, тн | Нарастающая масса, тн | Характеристика обсадной трубы |  |  |  | КЗП при |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### Номинальный наружный диаметр, мм | ### код типа соединения | ### марка (группа прочности) материала труб | ### толщина стенки, мм | ### избыточном давлении |  | ### растяжении |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  | наружном | внутреннем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 400 | 400 | 29,84 | 29,84 | 323,9 | ОТТМ | Д | 9,5 | 1,835 | 1,20 | 9,3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1700 | 1700 | 100,64 | 100,64 | 244,5 | ОТТГ | Е | 10 | 1,003 | 1,17 | 2,5 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3500 | 3500 | 126,00 | 126,00 | 168,3 | ОТТГ | Е | 10,6 | 1,22 | 1,93 | 1,46 |

Примечание: Возможно замена обсадных труб всех размеров и типов резьбы на более высокопрочные по согласованию с Недрапользователем

.

Таблица 9.5 Суммарная масса обсадных труб

| Характеристика трубы |  | Масса труб с заданной характеристикой, тн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код типа соединения | ### условное обозначение трубы и/или муфты по ГОСТ 632-80 | ### теоретическая | ### с плюсовым допуском | ### с нормативным допуском |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОТТМ | 324 х 9,5 -Д | 29,84 | 31,33 | 32,90 |
| ОТТГ | 244,5 х 10-Е | 100,64 | 105,67 | 110,96 |
| ОТТГ | 168,3 х 10,6-Е | 126,00 | 132,30 | 138,92 |

Таблица 9.6. Технологическая оснастка обсадных колонн

| Номер колон-ны в поряд-ке спуска | Название колонны | Элементы технологической оснастки колонны |  |  |  | Суммарные на колонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### наименование, шифр, типоразмер | ### масса элементов, кг | ### интервал установки по стволу, м |  | ### количество, шт | ### масса, кг |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | Направление Ø 426 мм | 426 мм направляющий башмак тип БКМ-426 | 125 |  | 30 | 1 | 125 |
|  |  | Обратный клапан тип ЦКОД.1-426 | 115 |  | 25 | 1 | 115 |
|  |  | Пробка продавочная тип ПРП-Ц-407х426 | 65 | - | - | 1 | 65 |
| 2 | Кондуктор Ø 323,9 мм | 324 мм направляющий башмак тип БКМ-324 | 85 |  | 400 | 1 | 85 |
|  |  | Обратный клапан тип ЦКОД. 1-324 | 89 |  | 390 | 1 | 89 |
|  |  | 324 мм центраторы тип ЦЦ 324/394-1 | 19 | 0 | 400 | 16 | 228 |
|  |  | Пробка продавочная тип ПРП-Ц-324х351 | 25 | - | - | 2 | 50 |
| 3 | Промежуточная колонна Ø 244,5 мм | 245мм направляющий башмак тип БКМ-245 | 53 |  | 1700 | 1 | 53 |
|  |  | Обратный клапан тип ЦКОД. 1-245 | 52 |  | 1710 | 2 | 52 |
|  |  | 245мм центраторы тип ЦЦ 245/295-1 | 15 | 0 | 1700 | 62 | 480 |
|  |  | 245мм турбулизаторы**** тип ЦТ-245/295-324 | 12 | 400 | 1700 | 40 | 480 |
|  |  | Муфта ступенчатого цементирования тип МСЦ-245 | 180 |  | 1600 | 1 | 1600 |
|  |  | Пробка продавочная тип ПРП-Ц-219x245 | 23 |  |  | 2 | 23 |
| 4 | Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм | 168 мм направляющий башмак тип БКМ-168 | 20 |  | 3500 | 1 | 20 |
|  |  | Обратный клапан тип ЦКОД. 1-168 | 20 |  | 3480 | 2 | 40 |
|  |  | 168 мм пентраторы** тип ЦЦ-1 168/216-245-1 | 9 |  |  | 120 | 506 |
|  |  | 168 мм скребки*** тип СК-168/214 | 1 | 2000 | 3400 | 40 | 40 |
|  |  | 168 мм турбулизаторы**** тип ЦТ-168/212-216 | 4,5 | 2000 | 3400 | 80 | 40 |
|  |  | Заколонный пакер* | 160 | 1700 | 3400 | 1 | 160 |
|  |  | Муфта ступенчатого цементирования тип МСЦ-168 | 165 |  | 1600 | 1 | 165 |
|  |  | Пробка продавочная ПРП-Ц-146х168 | 10 | - | - | 1 | 10 |

Примечания:

допускается использование технологической оснастки других фирм-производителей при условии соответствия требованиям соответствующих ТУ;

*  -пакер заколонный металлокордовый расширяемый для изляции межпластовых перетоков (ГОСТ ISO 14310-2014). Количество уточняется по результатам ГИС

** - количество и интервал установки центраторов должно быть откорректировано по результатам геофизических исследований для обеспечения степени центрирования не менее 80%.

*** - количество и интервалы установки скребков должно быть откорректировано по результатам геофизических исследований; скребки устанавливаются в интервале перфорации, а также на 20 метров выше и ниже этого интервала для случая, когда невозможно расхаживать или вращать колонну;

**** - количество и интервал установки турбулизаторов должно быть откорректировано по результатам геофизических работ.

Таблица 9.7 Режим спуска обсадных труб

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Тип, шифр инструмента для спуска (элеватор, спайдер, спайдер-элеватор) | Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений |  | Интервал глубины с одинаковой допустимой скоростью спуска труб, м |  | Допустимая скорость спуска труб, м/с | Допустимая глубина спуска труб на клиньях, м | Периодичность долива колонны, мин | Промежуточные промывки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### шифр или название | ### ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. д. на изготовление | от (верх) | до (низ) |  |  |  | ### глубина, м | ### продолжительность, мин | ### расход, л/с |
| 1 | Кондуктор Ø 323,9 мм | Спайдер-элеватор | Р-2МВП | ТУ 38-101708-78 | 0 | 400 | 0,4-0,3 | 400 |  | 250 | 1цикл | 45 |
| 2 | Промежуточная Ø 244,5 мм | Спайдер-элеватор | Р-2МВП | ТУ 38-101708-78 | 0 | 350 | 0,7-0,5 | 1700 |  | 350 | 1 цикл | 35 |
|  |  |  |  |  | 350 | 1700 | 0,4-0,3 |  |  | 650 | 1 цикл | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 1 цикл | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 1 цикл | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 | 1 цикл | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1 цикл | 35 |
| 3 | Эксплуатационная Ø168,3 мм | Спайдер-элеватор | Р-2МВП | ТУ 38-101708-78 | 0 | 3500 | 0,3-0,5 | 3500 |  | 1670 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2370 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2720 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3420 | 1 цикл | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 1 цикл | 25 |

Примечания:

- При необходимости долива обсадных колонн максимально допустимая высота незаполненной части  при четырехкратном запасе прочности составит

  - кондуктор - 150 м,

  - промежуточная колонна - 350м,

  - эксплуатационная - 700 м,

- Количество и глубины промежуточных промывок следует уточнить по фактическому состоянию ствола скважины.

Таблица 9.8. Опрессовка обсадных труб натяжение эксплуатационной колонны

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Плотность жидкости для опрессовки, г/см3 |  | Давление на устье скважины при опрессовке, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### раздельно-спускаемой части | ### цементного кольца | ### раздельно-спускаемой части | ### цементного кольца |
| 1 | Кондуктор Ø 323,9 мм | 1,15 | 1,15 | 15,7 | 2,0 |
| 2 | Промежуточная Ø 244,5мм | 1,24 | 1,21 | 31,5 | 7,4 |
| 3 | Эксплуатационная Ø 168,3 мм | 1,03 | - | 31,5 | - |

Примечание:

- Межколонное пространство на устье скважины опрессовывается водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным, если в течение 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа).

- Присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно.

- Разрешается по согласованию с пользователем недр (заказчиком) производить опрессовку межколонного пространства воздухом.

Цементирование обсадных колонн

Таблица 9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Способ цементирования (прямой, ступенчатый, обратный) | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные о каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер в порядке спуска | интервал установки, м |  | глубина установки муфты для ступенчатого цементирования, м | номер ступени цементирования | высота цементного стакана, м | название порции тампонажного раствора | интервал глубины цементирования, м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кондуктор | прямой | 1 | 0 | 400 | - |  | 10 | Тампонажный (1,6 г/см3) | 0 | 400 |
| 2 | Промежуточная* | ступенчатый | 1 | 0 | 1700 | 800* | 1 | 10 | Тампонажный (1,85 г/см3) | 800 | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Тампонажный (1,55 г/см3) | 0 | 800 |
| 3 | Эксплуатационная* | ступенчатый | 1 | 0 | 3500 | 1600* | 1 | 10 | Тампонажный (1,85 г/см3) | 0 | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Тампонажный (1,85 г/см3) | 1600 | 3500 |

Примечание:

* Устройства ступенчатого цементирования и стыки секций обсадных колонн должны располагаться:

1) в обсаженном стволе скважины предыдущей колонной выше башмака ее не менее, чем на 50 метров;

2) в необсаженной части скважины - в интервале устойчивых пород с диаметром ствола, близким к номинальному, ниже верхней границе интервала не менее 30-50 метров и выше нижней границы не менее 50-75 метров.

Объём порций и плотность тампонажного цемента для цементирования колон и интервал установки МСЦ будет уточняться по результатам ГИС в программе по цементированю.

Таблица 9.10. Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер ступени (снизу-вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип или название | объем порции, м3 | плотность, г/см3 | Время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | Кондуктор | 1 | Буфер | 6,0 | 1,0 | 24 |
|  |  |  | Тампонажный | 36.5 | 1,6 |  |
|  |  |  | Продавочная жидкость | 27,6 | 1,15 |  |
| 2 | Промежуточная | 1 | Буфер | 8 | 1,0 | 24 |
|  |  |  | Тампонажный | 47 | 1,85 |  |
|  |  |  | Продавочная жидкость | 66.5 | 1,24 |  |
|  |  | 2 | Буфер | 8,0 | 1,0 | 24 |
|  |  |  | Тампонажный | 31 | 1,55 |  |
|  |  |  | Продавочная жидкость | 32 | 1,24 |  |
| 3 | Эксплуатационная | 1 | Буфер | 8 | 1,0 | 48 |
|  |  |  | Тампонажный | 57 | 1,85 |  |
|  |  |  | Продавочная жидкость | 60 | 1,22 |  |
|  |  | 2 | Буфер | 8 | 1,0 |  |
|  |  |  | Тампонажный | 28 | 1,85 |  |
|  |  |  | Продавочная жидкость | 28 | 1,22 |  |

Примечания: - Фактические параметры цементного раствора могут меняться в зависимости от состояния ствола скважины. Фактические объемы тампонажных растворов уточняются после проведения геофизических исследований (кавернометрии). Последние порции продавочной жидкости в объеме 2,0 м3 закачать с одним агрегатом производительностью 5,3 дм3/с.

Таблица 9.11 Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер ступени (снизу-вверх) | Тип или название жидкости для цементирования | Название компонента | Норма расхода компонента, кг/м3, л/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кондуктор | 1 | буфер | Вода | 1000 |
|  |  |  | Тампонажный | ПЦТ III- Об(4-6)-50 | 1000 |
|  |  |  |  | Вода | 690 |
| 2 | Промежуточная | 1 | буфер | Вода | 1000 |
|  |  |  |  | Буферная композиция | 1-5 |
|  |  |  | Тампонажный 1 | ПЦТ I-G-СС-1 | 1230 |
|  |  |  |  | понизитель фильтрации | 0,1-0,6 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | Газоблокатор | 0,4-22,0 % к объёму раствора |
|  |  |  |  | замедлитель схватывания | 0,1-0,5% * |
|  |  |  |  | Вода | 600 |
|  |  | 2 | буфер | Вода | 1000 |
|  |  |  |  | Буферная композиция | 1-5 |
|  |  |  | Тампонажный 2 | ПЦТIII-Об (4-6)-100 | 800 |
|  |  |  |  | понизитель фильтрации | 0,1-0,6 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | пеногаситель | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | Вода | 800 |
| 3 | Эксплуатационная | 1 | буфер | Вода | 1000 |
|  |  |  |  | Буферная композиция | 1-5 |
|  |  |  | Тампонажный | ПЦТ I-G-СС-1 | 1230 |
|  |  |  |  | понизитель фильтрации | 0,1-0,6 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | пеногаситель | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | замедлитель схватывания | 0,1-0,5% * |
|  |  |  |  | расширяющая добавка | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | кольматант с армирующим эффектом | 0,5-2,0 |
|  |  |  |  | пластификатор | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | Газоблокатор | 0,4-22,0 % к объёму раствора |
|  |  |  |  | Вода | 600 |
|  |  | 2 | буфер | Вода | 1000 |
|  |  |  |  | Буферная композиция | 1-5 |
|  |  |  | Тампонажный | ПЦТ I-G-СС-1 | 1240 |
|  |  |  |  | понизитель фильтрации | 0,1-0,6 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | пластификатор | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | пеногаситель | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | расширяющая добавка | 0,1-0,3 % к массе сухого цемента |
|  |  |  |  | Газоблокатор | 0,4-22,0 % к объёму раствора |
|  |  |  |  | кольматант с армирующим эффектом | 0,5-2,0 |
|  |  |  |  | Вода | 600 |

Примечание:

Количество реагентов и рецептура тампонажной смеси уточняется по результатам лабораторного анализа;

Применять добавки для улучшения сцепления цемента с породой и стенками обсадной колонны по согласованию c Недрапользователем;

* Концентрация добавки для замедления схватывания цемента подбирается индивидуально, в соответствии с техническими условиями

Таблица 9.12 Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов)

| Номер колонны в порядке спуска | Номер ступени цементирования (снизу-вверх) | Наименование технологической операции | Тип или название жидкости | Режим работы агрегатов (буровых насосов) |  |  | Время операции мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | суммарная производительность агрегатов (буровых насосов) м3/мин | давление на устье скважины в конце цементирования МПа | объем порции в данном режиме м3 | в данном режиме | нарастающее от начала затворения до момента «стоп» |
| 1 | 1 | закачка | Буферный раствор | 1 |  | 6 | 6 | 6 |
|  |  | приготовление и закачка | Тампонажный раствор | 1 |  | 36,5 | 36,5 | 42,5 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 1 |  | 26 | 26 | 68,5 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 0,5 | 3,8 | 1,6 | 3,2 | 71,7 |
| 2 | 1 | закачка | Буферный раствор | 1 |  | 8 | 8 | 8 |
|  |  | приготовление и закачка | Тампонажный раствор | 1 |  | 47 | 47 | 55 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 1 |  | 65 | 65 | 120 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 0,5 | 7,9 | 1,5 | 3 | 123 |
|  | 2 | закачка | Буферный раствор | 1 |  | 8 | 8 | 8 |
|  |  | приготовление и закачка | Тампонажный раствор | 1 |  | 31 | 31 | 39 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 1 |  | 30 | 30 | 69 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 0,5 | 4,8 | 2 | 4 | 73 |
| 3 | 1 | закачка | Буферный раствор | 1 |  | 8 | 8 | 8 |
|  |  | приготовление и закачка | Тампонажный раствор | 1 |  | 57 | 57 | 65 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 1 |  | 58 | 58 | 123 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 0,5 | 16 | 2 | 4 | 127 |
|  | 2 | закачка | Буферный раствор | 1 |  | 8 | 8 | 8 |
|  |  | приготовление и закачка | Тампонажная | 1 |  | 28 | 28 | 36 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 1 |  | 26 | 26 | 62 |
|  |  | продавка | Буровой раствор | 0,5 | 12,2 | 2 | 4 | 66 |

Таблица 9.13. Потребное для цементирования обсадных колонн количество цементировочной техники

| Номер колонны в порядке спуска | Интервал, м |  | Потребное количество ЦА |  | Мощность двигатель, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | ### основных |  |  |
|  |  |  | тип | ### всего |  |
| 1 | 0 | 400 | Двухнасосный цементировочный агрегат | 1 | 2×250 |
| 2 | 0 | 1700 | Двухнасосный цементировочный агрегат | 1 | 2×250 |
| 3 | 0 | 3500 | Двухнасосный цементировочный агрегат | 1 | 2×250 |

Примечание: возможно использование других типов цементировочной техники с системой мгновенного затворения и осреднения, при условии проведения качественного цементирования обсадных колонн.

Таблица 9.14. Потребное для цементирования обсадных колонн количество материалов

| №№ п/п | Название или шифр | Единица измерения |  | Потребное количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера колонн |  |  |  | Суммарное количество на скважину |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | кондуктор | промежуточная |  | эксплуатационная |  |  |
|  |  |  |  | 1 порция | 2 порция | 1 ступень | 2 ступень |  |
|  | ПЦТ III- Об(4-6)-50 | кг | 36000 |  |  |  |  | 36000 |
|  | ПЦТIII-Об (4-6)-100 | кг |  |  | 24800 |  |  | 24800 |
|  | ПЦТ I-G-СС-1 | кг |  | 57810 |  | 70110 | 34440 | 162360 |
|  | понизитель фильтрации | кг |  | 115,62 | 49,6 | 140,22 | 68,88 | 374,32 |
|  | пластификатор | кг |  |  |  | 140,22 | 68,88 | 209,1 |
|  | пеногаситель | кг |  |  | 49,6 | 140,22 | 68,88 | 258,7 |
|  | замедлитель схватывания | кг |  |  |  | 140,22 |  | 140,22 |
|  | расширяющая добавка | кг |  | 115,62 |  | 140,22 | 68,88 | 324,72 |
|  | Газоблокатор | м3 |  | 4,7 |  | 5,7 | 2,8 | 13,2 |
|  | кольматант с армирующим эффектом | кг |  |  |  | 57 | 28 | 85 |
|  | Вода | м3 | 31,2 | 36,2 | 32,8 | 42,2 | 24,8 | 167,2 |
|  | Буферная композиция | кг |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |

Примечание: Рекомендуется иметь 10-30% запас материалов сверх расчетного, на случай непредвиденных обстоятельств. Допускается использование химических реагентов аналогичного действия других фирм-производителей. Количество воды, цемента и химических реагентов для обработки тампонажных растворов и буферных жидкостей взято с учетом коэффициента К = 1.1, учитывающего потери материалов при перетаривании. В зависимости от состояния ствола объемы закачиваемого цемента могут быть изменены

Оборудование устья скважины

Таблица 9.15. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвязки ПВО | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа |  | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. д. на изготовление | Количество, шт | Допустимое рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | название |  | после установки | перед вскрытием напорного горизонта |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кондуктор Ø 323,9 мм | 45 | 15,6 |  | ПУГ 350 х 70 | ГОСТ 13862 – 2003 | 1 | 70 |
|  |  |  |  |  | 2ППГ 350 х 70 | ГОСТ 13862 -2003 | 1 | 70 |
|  |  |  |  |  | ОКК2 70-168х245х324 | ГОСТ 30196 -2001 | 1 | 70 |
| 2 | Промежуточная колонна Ø 244,5 мм | 45 | 31,5 | 2,0 | ПУГ 280 х 70 | ГОСТ 13862-2003 | 1 | 70 |
|  |  |  |  |  | 2ППГ- 280 х 70 | ГОСТ 13862 -2003 | 1 | 70 |
| 3 | Эксплуатационная колонна 168,3 мм | - | 31,5 | 7,4 | АФК – 65х70 | ГОСТ 13846-2003 | 1 | 70 |

Примечание:

- Колонная головка ОКК2 70-168х245х324 монтируется на устье скважины в соответствии с инструкцией завода-изготовителя без применения сварных соединений

ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИНЫ

Испытание пластов в процессе бурения

Таблица 10.1 Продолжительность работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах

| Объект испытания |  | Вид операции (опробование, испытание, испытание с геофизическими исследованиями) | Затраты времени на испытание |  |  |  |  |  |  |  | Суммарное время по всем объектам, сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для буровой организации |  |  |  | для геофизической организации |  |  |  |  |  |
| номер | глубина нижней границы, м |  | нормативное время, ч |  |  | всего на объект, сут. | нормативное время, ч |  | всего на объект, сут | # для буровой организации |  | для геофизической организации |
|  |  |  | проработка по нормам ЕНВ | промывка | испытание (опробование) |  | ожидание притока по табл. 21 СНВ на ПГИ | испытание (опробование) по табл. 2, 21 СНВ на ПГИ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |

Примечание: Испытания пластов пластоиспытателем в процессе бурения производиться не будет

Таблица 10.2 Продолжительность работы опробователя пластов, спускаемого на кабеле

| # № скважины | Интервал залегания объекта, м |  | Тип опробователя | Испытание объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество отбираемых проб, шт. | продолжительность работы, сут |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3 | 2 |

Примечание: Испытания пластов пластоиспытателем в процессе бурения производиться не будет

Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне

Таблица 10.3. Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ)

| Номер лифтовой колонны НКТ | Номер секции труб в лифтовой колонне (снизу вверх) | Интервал установки секции, м |  | Характеристика трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса секции, тн |  |  | КЗП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | ### номинальный наружний диаметр, мм | ### тип | марка (группа прочности) стали | ### толщина стенки, мм | ### теоретическая масса, кг/м |  | ### теоретическая | ### с учетом |  | ### на растяжение | На избыточное давление |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### плюсового допуска | ### запаса при спуске при наличии в скважине H2S |  | наружное | внутреннее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | 0 | 3500 | 73 | высаженные | Е | 5,5 | 9,67 | 3500 | 33.8 | 35.5 | - | 1,78 | >1,15 | >1,32 |

Примечание:

- По усмотрению заказчика, колонны насосно – компрессорных труб (НКТ) могут быть заменены на трубы более прочными характеристиками.

Таблица 10.4. Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов

| № скважины | Номер объекта испытания | Интервал установки моста, м* |  | Характеристика жидкостей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | название или тип | объем порции, м3 | плотность, г/см3 | составляющие компоненты |  | удельный расход на 1 м3 раствора, кг/м3 |
|  |  |  |  |  |  |  | название | плотность, г/см3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 2 | 2000 | 2100 | тампонажный | 1,5 | 1,85 | Цемент G | 3,15 | 1295 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода | 1,0 | 0,7 |
|  | 1 | 3000 | 3100 | тампонажный | 1,5 | 1,85 | Цемент G | 3,15 | 1295 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вода | 1,0 | 0,7 |

Таблица 10.5. Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов

| Номер скважины | Номер объекта | Название или шифр | Потребное количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | ЦА-320 | 1 |
|  | 1 | ЦА-320 | 1 |

Таблица 10.6. Потребное количество материалов для установки цементных мостов

| № скважины | Номер объекта | Название или шифр | Единица измерения | Потребное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | Цемент G | т | 1,9 |
|  |  | Вода | м3 | 1,0 |
|  | 1 | Цемент G | т | 1,9 |
|  |  | Вода | м3 | 1,0 |

Таблица 10.7. Продолжительность освоения объектов в эксплуатационной колонне

| Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации | Продолжительность процесса (операции) по объектам, сут |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 объект | 2 объект | 3 объект |  |  |
| Подготовительные работы перед испытанием: шаблонировка эксплуатационной колонны перфорация эксплуатационной колонны интенсификация вызов притока установка цементного моста (ВП) | 10 | 10 | 10 | 30 |  |
| Гидродинамические исследования прямым ходом с сжиганием газа на факеле (замер дебитов) Гидродинамические исследования обратным ходом с сжиганием газа на факеле (замер дебитов) | 90 | 90 | 90 | 270 |  |

Примечание:

Процесс операции по освоению и интенсификации притока может корректироваться с учетом программы освоения сервисной компании, согласованной с «Заказчиком».

Таблица 10.8. Потребное количество материалов для испытания (освоения) скважины в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название или шифр | Единица измерения | Потребное количество, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жидкости для испытания объектов завозятся в готовом виде. Приготовление растворов для испытания на скважине не планируется |  |  |  |

Примечание: Будут уточнены в программе работ по освоению.

Таблица 10.9. Отработка газовых (газоконденсатных) объектов на факел

| Номер объекта | Продолжительность, сут | Диаметр штуцера, мм | Свободный дебит, тыс. м3 /сут | Всего, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 90 | 3-11 | 30 | 2700 |
| 2 | 90 | 3-11 | 40 | 3600 |
| 3 | 90 | 3-11 | 3 | 270 |

Примечание:

- таблица составлена на основании данных Таблица 4.6. Газоносность.

- максимальная продолжительность отработки объектов на факел принята в соответствии с Кодексом Республики Казахстан О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ Статья 146. Сжигание сырого газа

ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА

Таблица 11.1 Методы проверки износа и контроля коррозионного состояния ведущих труб, НКТ и всех элементов бурильных колонн (обусловлены стандартом DS-1)

| № п/п | Процедура инспекции | Категория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Колонна для спуска тяжелого типа |
|  | Инспекция методом визуального осмотра трубы | + | + | + | + | + | + |
|  | Инспекция методом замера наружного диаметра трубы |  | + | + | + | + | + |
|  | Инспекция ультразвуковым методом измерения толщины стенки |  | + | + | + | + |  |
|  | Инспекция методом электромагнитного контроля |  |  | + | + | + |  |
|  | Инспекция на предмет термических повреждений |  |  |  |  | + | + |
|  | Инспекция методом МПД для участков, зажимаемых клиньями / высадок |  |  |  | + | + | + |
|  | Инспекция методом УЗК для участков, зажимаемых клиньями / высадок |  |  |  |  | + | + |
|  | Инспекция методом визуального осмотра соединений | + | + | + | + | + | + |
|  | Инспекция методом контроля размеров 1 |  | + | + |  |  |  |
|  | Инспекция методом контроля размеров 2 |  |  |  | + | + | + |
|  | Инспекция методом контроля соединений черным светом |  |  |  | + | + | + |
|  | Ультразвуковой контроль по всей длине 2 |  |  |  |  |  | + |
|  | Прослеживаемость |  |  |  |  |  | + |

Примечание: периодичность дефектоскопии устанавливается в соответствии с техническими условия (руководством) для применяемого бурового оборудования

Категория 1: Категория 1 применима к неглубоким стандартным скважинам в развитых районах. При возникновении неисправностей в буровой колонне, издержки вследствие отказа оборудования насколько малы, что затраты на тщательную инспекцию не будут оправданы.

Категория 2: применяется в стандартных условиях бурения, где инспекции обычно проводятся в минимальном объеме и редко возникают неисправности.

Категория 3: Предназначена для условий среднего уровня, в которых оправдано проведение стандартной инспекции. При возникновении неисправностей, риск значимой стоимости ловильных работ или потери части скважины минимален.

Категория 4: Данная категория применяется в более сложных, по сравнению с Категорией 3, условиях бурения. Вероятен риск высоких расходов на ловильные работы или потери части скважины в результате отказа бурильной колонны.

Категория 5: Данная категория применима к жестким условиям бурения. Сочетание нескольких факторов делает издержки вследствие возможного отказа очень высокими.

Таблица 11.2. Перечень деталей бурового оборудования, подлежащих дефектоскопии

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Талевый блок | Щеки, нижняя серьга, кронштейн для подвески серьги | раз в год |
| Крюк | Крюк, боковые рога, штроп, карманы корпуса | раз в год |
| Крюкоблок | Щеки, крюк, боковые рога, карманы корпуса крюка | раз в год |
| Вертлюг | Штроп, карманы корпуса, переводники | раз в год |
| Элеваторы | Проушины, штроп, корпус элеватора | раз в год |
| Спайдер | То же | раз в год |
| Штропа | По всей длине | раз в год |
| Манифольд | Замер толщины стенок в местах изменения направления потока жидкости | раз в год |
| Буровая лебедка Краны конечных выключателей | Тормозные ленты, ручка лебедки | раз в 6 мес |
| Машинные ключи | Рукоятка, траверса, удержка, челюсти | раз в 6 мес |
| Верхний привод | По всей длине | раз в год |

Таблица 11.3 Опрессовка оборудования и используемая техника

| Название обсадной колонны | Название или номер контролируемого объекта | Глубина скважины при проведении операции, м | Используемая при проведении операции техника |  | Максимальное давление, создаваемое при опрессовке, МПа | Источник норм времени | Продолжительность проведения операций, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип (шифр) | количество (шт) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кондуктор Ø 323,9 мм | Кондуктор совместно с ПВО | 400 | ЦА-320М | 1 | 15,6 | ЕНВБ§ 109 | 1,35 |
|  | Цементное кольцо и горные породы | 403 | ЦА-320 |  | 2,0 |  |  |
| Промежуточная Ø 244,5 мм | Промежуточная совместно с ПВО | 1700 | ЦА-400 | 1 | 31,5 | ЕНВБ§ 109 | 1,35 |
|  | Цементное кольцо и горные породы | 1703 | ЦА-320 | 1 | 7,4 | ЕНВБ§ 112 | 1,53 |
| Эксплуатационная Ø 168,3 мм | Эксплуатационная колонна с колонной головкой ОКК2 35х168х245х324 | 3500 | ЦА-400 | 1 | 31,5 | ЕНВБ§ 112 | 1,35 |
|  | Фонтанной арматурой АФК – 65 х35 | 3500 | ЦА-400 | 1 | 31,5 | ЕНВБ§ 112 | 1,35 |

Примечания:

* - Допустимо применение опрессовочных агрегатов других типов с соответствующими рабочими давлениями

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Выбор буровой установки

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов. Выбор буровой установки регламентируется ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения основные параметры».

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр»: выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40 %.

Для бурения скважин могут применяться буровые установки 6 класса по ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) с допускаемой нагрузкой на крюке не менее 2500 кН на дизельном или дизельэлектрическом приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Буровая установка до начала бурения укомплектовывается долотами, бурильными труба-ми, обсадными трубами под кондуктор и первой промежуточной колонной (если до ее спуска менее 30 суток), приспособлениями малой механизации, набором ручного ин-струмента, КИПиА, блокирующими и предохранительными устройствами, ловильным инструментом, противопожарным инвентарем, аварийной сигнализацией, переговорными устройствами, средствами защиты, а также запасом быстроизнашивающихся деталей и узлов, материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора под кондуктор и первую промежуточную колонну. Емкости для бурового раствора должны обеспечивать 2 кратный объем скважины.

Буровая установка оснащается средствами проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышечного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора, необходимыми средствами механизации рабочих процессов, контроля и управления процессами бурения.

Система приготовления, циркуляции и приготовления бурового раствора исключает загрязнение почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемыми для обработки бурового раствора и обеспечивает высокую очистку бурового раствора от выбуренной породы. В холодное время буровая обогревается электрическим паровым котлом.

Расчёт потребления горюче-смазочных материалов производится по максимальному количеству и параметрам используемых при буроении скважин ДВС.

Сбор отходов бурения предусматривается в шламосборники с последующим вывозом к месту захоронения.

Монтаж и размещение бурового оборудования производится с использованием:

Автокран г/п 25-50 тн. Использования -0,7

Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)

Сварочные работы при монтаже бурового оборудования

Таблица 12.1 Сварочные работы при монтаже бурового оборудования

| Наименование работ | Потребность на весь объем |  |
| --- | --- | --- |
|  | электросварочный агрегат, маш/час | электроды кг |
| Спускные линии Монтаж циркуляционной системы Обвязка емкостей для запаса воды Обвязка емкостей для запаса топлива Обвязка оборудования водопроводом Обвязка оборудования воздухопроводом Обвязка оборудования паропроводом Выкидная линия бурового насоса Выкидная линия Ø = 406 мм Контур заземления Всего вторичный монтаж | 12 ч | 63 |

Таблица 12.2 Объемы подготовительных работ к бурению скважины (скважин)

| № п/п | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планировка площадки механизированным способом |  |  |
|  | при монтаже/при демонтаже | 10000 м2 | 1 |
|  | Рытье траншей экскаватором глубиной 1 м с обратной засыпкой бульдозером | 100 м | 3 |
|  | Рытье траншеи (желобов) для стока отработанной воды из-под вышечно-агрегатного и насосного блоков гл. 0,8м. 0,8х 0,5 х 150 м и вокруг блоков | 100 м | 1,5 |
|  | Устройство насыпи для подъезда к блоку ГСМ и площадки химреагентов с перемещением грунта на 30м | 100 м3 | 1,76 |
|  | Обваловка площадки ГСМ (15 м х 2+35м х 2) х 1,25м с перемещением грунта до 10м | 100 м3 | 1,25 |
|  | Трубопровод 245-324мм для подачи бур. раствора к всасывающим линиям насосов | 100 м | 0,44 |
|  | Низковольтная осветительная линия: - установка металлических опор - подвеска алюминиевых проводов (четыре провода) | 100м | 4 |
|  | Установка емкости на концах отводов ПВО | шт. | 2 |

Таблица 12.3 Перечень топографо-геодезических работ

| №№ п/п | Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определение пластово-высотного положения устья скважины, определения азимута) | Номер скважины | Количество скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рекогносцировка участка работ | 9 | 1 |
| 2 | Заготовка вех и кольев |  |  |
| 3 | Перенесение в натуру и закрепление на местности местоположения скважины |  |  |
| 4 | Определение координат устья скважины методом теодолитного хода |  |  |
| 5 | Определение координат устья скважины |  |  |
| 6 | Определение азимута |  |  |
| 7 | Ведение полевой документации |  |  |
| 8 | Камеральная обработка материалов |  |  |
| 9 | Переезды на участке работ |  |  |

Объемы строительных и монтажных работ для бурения скважины

Таблица 12.4. Комплект бурового станка и силового оборудования

| №/№ | Наименование оборудование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вышка буровая | Компл. | 1 |
|  | Дизельный двигатель для буровой N = 370 кВт (ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88)) | шт. | 2 |
|  | Кронблок | шт. | 1 |
|  | Талевый блок | шт. | 1 |
|  | Крюкоблок | шт. | 1 |
|  | Буровой насос | шт. | 2 |
|  | Дизельный привод насоса N = 600 кВт | шт. | 2 |
|  | Аппарель (основание) в сборе | Компл. | 1 |
|  | Основание под вышку | шт. | 1 |
|  | Роторная площадка (подсвечник) | шт. | 1 |
|  | Приемный мост | Компл. | 1 |
|  | Наклонный мост | шт. | 1 |
|  | Стеллажи для укладки бурильных труб | шт. | 6 |
|  | Эвакуационный мост | шт. | 1 |
|  | Емкости для раствора, общий объём V = 300 м3 | шт. | 5 |
|  | Емкость для тех. воды V = 100 м3 | шт. | 1 |
|  | Шламонакопитель 40 м3 | шт. | 2 |
|  | Доливная ёмкость 20 м3 | шт. | 1 |
|  | Вибросито -2 шт. | Компл. | 1 |
|  | Песко - Илоотделитель | Компл. | 1 |
|  | Центрифуга | Компл. | 1 |
|  | Вакуумный дегазатор | шт. | 1 |
|  | Энергоблок | Компл. | 1 |
|  | Желобная система для раствора | шт. | 1 |
|  | Линия манифольда | шт. | 3 |
|  | Основной Пульт ПВО | шт. | 1 |
|  | Блок дросселирования | шт. | 1 |
|  | Блок глушения | шт. | 1 |
|  | Линия выкидная | метр | 200 |
|  | Ёмкость для масла 5 м3 | шт. | 1 |
|  | Ёмкость для дизтоплива 40 м3 | шт. | 1 |
|  | Экологическая емкость ПВО 2 м3 | шт. | 2 |

Таблица 12.5 Объемы работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту

| п/п | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обшивка балкона верхового рабочего синтетической тканью | балкон | 1 |
| 2 | Обшивка рабочей площадки металлическими щитами или синтетической тканью | площадка | 1 |
| 3 | Обшивка подвышечного основания синтетической тканью | осн | 1 |
| 4 | Сарай (навес для бур. насоса с приводом 8 м×4,0 м×2,6 м (каркас металл., обшивка синтетической тканью | сарай | 1 |
| 5 | Сарай для котельной 2,5 м×4 м×3 м обтянут синтетической тканью | -''- | 1 |
| 6 | Лестницы на буровой установке согласно схеме: | -''- | -''- |
| 6.1 | - для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста | лестница | 1 |
| 6.2 | - для прохода с рабочей площадки на поверхность земли | -''- | 1 |
| 6.3 | - для прохода с платформы на поверхность земли | -''- | 2 |
| 6.4 | - для прохода с циркуляционной системы на поверхность земли | -''- | 2 |

Примечание: *- Монтаж помещений, электромонтаж и обвязка трубопроводами указанных объектов производится до начала строительства скважины.

Таблица 12.6 Объемы работ по фундаментам под комплект (и вышку)

| п/п | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Фундамент из железобетонных плит 3 м×1,5 м×0,2 м под | плита |  |
| 1.1 | Вышечное основание | -''- | 7 |
| 1.2 | автоплатформу | -''- | 8 |
| 1.3 | емкостициркуляционнойсистемы | -''- | 8 |
| 1.4 | блокприготовлениябуровогораствора | -''- | 5 |
| 1.5 | буровой насос и привод к нему | -''- | 6 |
| 1.6 | энергоблок | -''- | 5 |
| 2 | Фундамент из железобетонных блоков 2 м×1 м×0,6 м под КПБ-3 | -''- | 4 |
| 3 | Изоляция синтетической пленкой площадок под вышечным блоком, блоком |  |  |
| 4 | приготовленияраствора, насосами | м2 | 100 |

Примечание: *- Допускается сооружать фундаменты из других плит с аналогичной несущей способностью

Таблица 12.7. Объем работ по перечню оборудования, включаемого при испытании (освоении) первого и последующих объектов

| п/п | Наименование работ(с указанием шифра или характеристики) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газосепаратор с обвязкой трубопроводом | к-т | 1 |
|  | Выкидная линия НКТ Ø73мм для отработки скважины | шт | 10 |
|  | Обвязка емкостей трубопроводами | к-т | 3 |
|  | Ц/бежный насос с электромотором N-30 кВт | шт | 1 |
|  | Задвижки Ø 80 мм высокого давления на линиях | шт | 15 |
|  | Контур заземления накопительных емкостей с устройством 2-х громоотводов | шт | 1 |
|  | Фундамент из ж/б плит 6м х 2 м х 0,2 м под емкости | шт | 6 |
|  | Фундамент ж/б плит под ц/бежный насос 3м х 2м х 0,2м | шт | 1 |
|  | Обваловка площадки с накопительными емкостями 15 м х15 х 1 м | м | -''- |
|  | Агрегат УПА-60//80 | к-т | 1 |
|  | Привод механизмов - Двигатель ЯМЗ | к-т | 1 |
|  | Талевая система – С устройством перепуска талевого каната 3х4 | к-т | 1 |
|  | Буровой ротор (с карданным приводом) – Р-250 | к-т | 1 |
|  | Устройство оттяжек с якорями к мачте УПА-60/80 | шт | 4 |
|  | Дизельгенератор | к-т | 1 |
|  | Прожектор | шт | 4 |
|  | Трапные установки высокого и низкого давлений | шт | 1 |
|  | Емкости под раствор | м3 | 150 |

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Таблица 13.1 Продолжительность бурения скважины

| Продолжительность цикла строительства скважин, сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | подготовительные работы | бурение и крепление (в том числе бурение с отбором керна) | испытание в колонне |  |  |
|  |  |  |  | всего | гидроразрыв пласта | в эксплуатационной колонне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 440 | 6,0 | 4,0 | 130 | 300 | 30 | 270 |

Примечание: Заказчик, исходя из условий проводки скважины, может изменить продолжительность операций при бурении скважины. Продолжительность бурения будет уточняться в ТС.

Таблица 13.2 Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин

| Номер обсадной колонны | Название колонны | Продолжительность крепления, сут. | Интервал бурения, м |  | Продолжительность бурения, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | Забойным двигателем | Роторным способом | Совмещенным способом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление | 1,0 | 0 | 30 |  | 1,0 |  |
| 2 | Кондуктор | 2,0 | 30 | 400 |  |  | 7,0 |
| 3 | Промежуточная колонна | 3,0 | 400 | 1700 |  |  | 32,0 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 4,0 | 1700 | 3500 |  |  | 80 |
|  | ИТОГО: | 10,0 | 0 | 3500 | 120 |  |  |

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Таблица 14.1 Средства механизации и автоматизации

| № пп | Наименование приспособлений и устройств | Шифр | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лебедка вспомогательная или безопасная шпилевая катушка с направляющим роликом. | БУ | 1 шт. |
| 2 | Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) с комплектом тарированных грузозахватных приспособлений | Приемный мост | 1к-т |
| 3 | Тали ручные для ремонта гидравлической части буровых насосов и замены дизелей | БУ | 1 шт. |
| 4 | Противозатаскиватель талевого блока (ограничитель переподъема) и ограничитель нагрузки талевой системы типа ОБЛ и др. | БУ | По одному комплекту |
| 5 | Отключатель привода буровой лебедки при перегрузке вышки, талевой системы | БУ | 1 к-т |
| 6 | Якорь или крюк для вспомогательных работ | БУ | 1шт. |
| 7 | Механизм для крепления и перепуска неподвижной ветви талевого каната | БУ | 1 к-т |
| 8 | Приспособление для правильной навивки талевого каната на барабан лебедки (успокоитель типа УТК-1 и др.) | ВА | 1 шт. |
| 9 | Люлька передвижная типа | ВБ | 1 к-т |
| 10 | Ролик предохранительный для якорного каната на втором поясе вышки | ВБ | 1 шт. |
| 11 | Приспособление для установки ведущей трубы в шурф | БУ | 1 к-т |
| 12 | Инструмент для замера износа замковых соединений бурильных труб | БУ | 1 к-т |
| 13 | Устройство для безопасного выброса бурильных труб (желоб и т.п.) | БУ | 1 к-т, (при отсутствии в комплекте приемного моста) |
| 14 | Приспособление для очистки от глинистого раствора труб при подъеме их из скважин | БУ | 1 к-т |
| 15 | Предохранительное устройство против падения бурильных свечей в направлении привышечного сарая и приемного моста | БА | 2 к-т |
| 16 | Система обогрева в зимнее время (паровой котел, электроколорифер и т.п.) подсвечника, подставки для бурильщика, ПВО | БУ | 1 к-т |
| 17 | Крючок для подвески штропов | БУ | 1 шт |
| 18 | Механизированный ключ буровой с приспособлениями для регулировки его высоты подвески | БУ | 1 к-т |
| 19 | Пневматический раскрепитель бурильных труб | БУ | 1 к-т |
| 20 | Машинные ключи с моментомером | БУ | 1 к-т |
| 21 | Приспособление для завинчивания и отвинчивания долот | БУ | 1 шт. |
| 22 | Блокирующие устройства, исключающие вращение ротора при поднятых клиньях ПКР, а также произвольное открывание дверей кожуха лебедки с ее приводом | БУ | по одному комплекту |

продолжение таблицы 14.1

| 23 | Сигнальное или переговорное устройство между постом бурильщика, люлькой верхового рабочего и насосным отделением | БУ | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Камера и мониторы: Для слежения работы верхового рабочего Зона рабочий площадкой Зона лебедки Зона буровых насосов |  |  |
| 25 | Устройство против разбрызгивания бурового раствора при СПО | БУ | 1 шт. |
| 26 | Устройство для долива скважины при подъеме бурильных свечей (доливная емкость с уровномером) | БУ | 1 к-т |
| 27 | Устройство для перемешивания бурового раствора в резервуарах | БУ | 1 к-т |
| 28 | Комплект механизмов для очистки бурового раствора от твердых частиц и газонасыщения (вибросита, пескоилоотделители, дегазаторы и др.) | БУ | 1 к-т |
| 29 | Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для фланцевых соединений превенторной установки | БУ | 1 к-т |
| 30 | Пусковая задвижка с дистанционным управлением | БУ | 1 к-т |
| 31 | Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов и выемки втулок | БУ | 1 к-т |
| 32 | Устройство для безопасной замены резинового разделителя для блока воздушных колпаков бурового насоса | БУ | 1 шт. |
| 33 | Гидравлический съемник для выпрессовки седел клапанов буровых насосов | БУ | 1 шт. |
| 34 | Автоматический сигнализатор уровня промывочной жидкости в емкости | емкость | 1 шт на насос |
| 35 | Устройство по предупреждению перегрузки бурового насоса | насос | 1 шт. |
| 36 | Ключ патронный для загибания втулочно-роликовых цепей | БУ | # 1шт. |
| 37 | Машинка для стягивания втулочно-роликовых цепей | БУ | 1 шт. |
| 38 | Устройство, предупреждающее падение посторонних предметов в скважину | устье скважины | 1 шт. |
| 39 | Комплект аварийного ловильного инструмента | БУ | 1 к-т |
| 40 | Спасительное устройство для верховых рабочих в аварийных ситуациях | БУ | 1 к-т |
| 41 | Влагоотделитель для пневмосистемы | БУ | 1 к-т |
| 42 | Автоматическое устройство по отключению компрессоров | компрессор | 1 к-т |
| 43 | # Приспособление против скатывания труб со стеллажей (съемные упоры и др.) | # БУ | 1 к-т |

Примечание: Допускается работа буровой или отдельного его оборудования при замене перечисленных средств защиты их аналогами, не снижающими уровня безопасности труда.

Таблица 14.2 Средства контроля

| № пп | Наименование, а также тип , вид, шифр и т.д. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидравлический индикатор веса ГИВ-6 | 1 |
| 2 | Индикатор силы на машинных ключах | 1 |
| 3 | Измеритель крутящего момента ротора ИМР-2 | 1 |
| 4 | Пульт контроля за процессом бурения ПБК-7 | 1 |
| 5 | Манометр буровой геликсный МБГ-7 | 4 |
| 6 | Комплект приборов для измерения параметров бурового раствора | 1 |

Таблица 14.3 Средства диспетчеризации

| № пп | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Радиостанция в режиме диспетчерской связи (спутниковая связь) | ст. АНИ | 1 |
| 2 | Электронная почта, радиостанция и сотовый связь | ст. АНИ | 1 |

ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН

Общие положения

Проектные технологические и технические решения по ликвидации и консервации скважин предусматривают обеспечение промышленной безопасности, сохранение скважины на весь период эксплуатации, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей природной среды.

Скважина может быть, законсервирована или ликвидирована по завершению строительства по инициативе Недропользователя. Ответственность за качество и своевременность проведения работ по консервации и ликвидации скважины, сохранность скважины, проверку ее состояния несет Недропользователь.

Недропользователь вправе, на договорной или иной правовой основе, делегировать право подготовки документации и проведения работ по консервации, ликвидации скважины предприятиям, привлекаемым им для выполнения подрядных работ, при наличии у предприятий лицензии на соответствующий вид деятельности. Во всех случаях право контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных ресурсов остаётся за Недропользователем.

Структура и состав проектной документации по консервации и ликвидации скважины определены в соответствии с действующими нормативными требованиями.

За основу расчетов по ликвидации скважин приняты проектные решения по пластовым давлениям, по конструкции скважины и испытанию продуктивных горизонтов. Ликвидация и консервация скважины должны производится с учетом фактических условий бурения скважин.

По результатам геофизических исследований, анализу кернового материала, опробованию интервалов залегания продуктивных горизонтов пластоиспытателем на бурильных трубах в открытом стволе определяется целесообразность спуска эксплуатационной колонны. По этим же критериям определяется целесообразность ликвидации или консервации скважины.

Работы по консервации и ликвидации скважины с учетом результатов проверки её технического состояния проводятся по планам изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающим выполнение проектных решений, а также мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды.

Ликвидация скважины

Технологические и технические решения по ликвидации скважины.

Основным решением по ликвидации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии «Правилами консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана».

Рассматриваемые варианты ликвидации скважины:

Вариант 1. Скважина доведена до проектной глубины, спущена эксплуатационная колонна, произведено испытание, получены промышленные притоки углеводородов - в этом случае скважина консервируется на период работ по обустройству, а после расконсервации переводится в категорию добывающих. После истощения промышленных запасов углеводородов скважина подлежит ликвидации, как достигшая нижнего предела дебитов, установленных технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Вариант 2. Скважина доведена до проектной глубины, по результатам испытаний проектных нефтегазоносных горизонтов в открытом стволе оказалась в неблагоприятных геологических условиях (отсутствуют нефтегазонасыщенные коллекторы) в этом случае скважина подлежит ликвидации без спуска эксплуатационный колонны по геологическим причинам.

Устанавливаются ликвидационные цементные мосты при спущенной эксплуатационной колонне, а также без нее:

Против интервала залегания продуктивного горизонта, при этом высота цементного моста над верхней границей должна быть не менее 30 м;

Порядок организации работ по ликвидации скважины

Все работы по ликвидации скважины проводятся в соответствии с планами работ, составленными на основании проектных решений с учетом фактических данных, согласованными с территориальными органами Департамента промышленной безопасности.

В плане ликвидационных работ должна быть представлена информация о фактическом состоянии скважины, предусмотрены все работы по установке цементного моста, испытанию его на прочность разгрузкой и гидравлической опрессовкой (если необходимо по проекту), работы по оборудованию устья скважины и рекультивации земли с указанием ответственных исполнителей, мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.

При установке цементных мостов предусматриваются следующие технологические особенности:

- способ установки цементного моста – на равновесие,

- метод установки – с контролем по объему,

- заливочная колонна - НКТ–с «воронкой» на первой трубе,

- продавочная жидкость – буровой раствор;

Последовательность работ по установке и испытанию мостов на прочность:

- перевод скважины на буровой раствор, применявшийся при бурении с проектными параметрами, выравнивание его по всему циклу;

- демонтаж фонтанной арматуры и монтаж на устье скважины противовыбросового оборудования предусмотренного проектом;

- установка башмака заливочной колонны на заданной глубине;

- закачка цементного раствора;

- закачка продавочной жидкости в объеме по расчету;

- подъем заливочных труб до установленной проектом и планом верхней границы цементного моста;

- герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым насосом (цементировочным агрегатом).

- срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавочная жидкость + буфер №2», вымыв с контролем излишек цементного раствора.

При отсутствии на «выходе» цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ расчетного объема продавочной жидкости;

- разгерметизация устья;

- подъем 2-3 свечей заливочных труб (30-80м выше глубины срезки моста) и герметизация устья;

- стоянка на ОЗЦ – не менее 24 часов и подъём заливочной колонны;

- спуск инструмента для нащупывания цементного моста;

- испытание моста на прочность разгрузкой;

- испытание моста на герметичность опрессовкой.

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой ингибитором коррозии. Компонентный состав бурового раствора приведён в таблице 7.3.

При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть скважины (10м) дизельным топливом (нефтью).

Результаты работ по установке моста, проверке на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.

Вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 1х1х1м с ограждением. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, название компании Недропользователя и даты окончания бурения, а также надпись.

После проведения ликвидационных работ через 6 месяцев и далее один раз в год должен проводиться контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также окружающего воздуха с оформлением соответствующих актов.

После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей заверяется печатью и подписью руководства Недропользователя .

Консервация скважины

Технологические и технические решения по консервации скважины

Консервация скважины на период обустройства предусматривается после окончания строительства со спущенной эксплуатационной колонной при наличии промышленных залежей углеводородов. Срок консервации предусмотренный проектом - свыше 1 года.

После проведения комплекса работ по испытанию скважины, получения положительного результата по продуктивности, принятия решения о консервации, скважина глушится. Скважина заполняется раствором.

Предусматривается установка цементного моста высотой 30 м и с подошвой моста на 10 м выше верхних отверстий перфорации. Порядок работ при установке консервационного моста аналогичен описанному выше порядку при установке ликвидационных мостов.

НКТ поднимается над цементным мостом не менее чем на 10 м или извлекается из колонны. Верхняя часть скважины в трубном НКТ и затрубном пространствах, заполняется дизельным топливом в качестве незамерзающей жидкости прямой и обратной циркуляцией в интервале 0 – 10 метров. Законсервированная скважина должна быть заполнена раствором, обработанным нейтрализатором сероводорода.

Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой предусмотренной проектом. Штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть сняты, крайние фланцы задвижек оборудованы заглушками, манометры сняты и патрубки загерметизированы. Устье должно быть ограждено. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, название компании недропользователя и даты окончания бурения. Проводится рекультивация земельного отвода.

Технология установки аварийного цементного моста

Для мостов при ликвидации поглощений или флюидопроявлений в процессе углубления скважины требования к типу цемента по статической температуре и коррозионной стойкости не обязательны.

Высота цементного моста Н, м принимается равной наибольшей величине, рассчитанной по формулам:

где:

Q - максимальная заданная механическая нагрузка на мост при испытании на несущую способность, кН;

D - осредненный диаметр скважины в интервале установки моста, м;

ΔР - максимальная депрессия (репрессия) на мост при испытании или вследствие взаимодействия между пластами под и над мостом с различными градиентами давлений, кПа;

τ - допустимые касательные напряжения сдвига моста, кН/м2;

град.Р - начальный градиент фильтрации тампонажного камня, кПа/м.

Величины град.Р и τ для случаев применения буферной жидкости и портландцемента ориентировочно составляют соответственно в обсаженной скважине 2000 и 500, в открытом стволе - 1000 и30; могут уточняться для других случаев экспериментально.

Расчет глубины установки заливочных труб при установке моста в поглощающей скважине.

При статическом уровне промывочной жидкости ниже устья при отсутствии циркуляции:

где:

l3 - глубина установки заливочных труб, м;

lм - проектная глубина подошвы моста, м;

h - глубина статического уровня по данным бурения, м;

Н - проектная высота цементного моста, м;

ρц, ρж - соответственно плотности цементного раствора и промывочной жидкости, кг/м3 (наличием буферной жидкости в первом приближении пренебрегаем);

q, t - интенсивность поглощения при продавливании цементного раствора в затрубное пространство, м3/с, и продолжительность продавливания, соответственно.

При наличии избыточного давления ΔРп начала поглощения после остановки циркуляции.

При отсутствии поглощения в процессе продавливания тампонажного раствора и соблюдении условия:

заливочные трубы устанавливаются на глубине l3 = lм,

где g - ускорение свободного падения, м/с2.

При наличии поглощения и соблюдении условия (Л.3):

Значения q и ΔРп определяются по наблюдениям в процессе бурения скважины.

Установка баритовой пробки при ликвидации газонефтеводопроявлений в скважине.

Высота баритовой пробки hб, закачиваемой перед установкой цементного моста для проведения работ по ликвидации ГНВП, рассчитывается по приближенной формуле:

где ΔРг - избыточное давление, МПа, необходимое для уравновешивания пластового давления и гидростатического давления столба бурового раствора в скважине.

При hб <30 м по (Л.5) принимается hб =30 м.

Объемы тампонажного раствора Vц, м3, и продавочной жидкости Vп, м3, для установки цементного моста рассчитываются по уточненным формулам:

где:

V3 - объем заливочных труб, м3;

C1 - коэффициент «потерь» тампонажного раствора на стенках труб;

С2, С3 - коэффициенты «потерь» тампонажного раствора на смешивание с контактирующими жидкостями соответственно на нижней и верхней границах; при применении верхней продавочной пробки C1 = C3 = 0.

, м3

где:

С4, C5 - коэффициенты потерь буферной жидкости при ее движении по заливочным трубам и затрубному пространству;

d1, d2 - внутренний и наружный диаметры заливочных труб, м.

Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарная техника

Общие положения

Бурение и испытание строящихся по данному групповому рабочему проекту скважин должно осуществляться при условии строгого выполнения требований «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

Для создания безопасных условий труда при бурении скважин необходимо оснастить буровые установки техническими средствами (устройствами и приспособлениями), позволяющими устранить опасные и трудоемкие производственные факторы, а также обеспечить рабочий и инженерно-технический персонал необходимой нормативно-технической документацией по безопасности труда. Для обеспечения безопасности работающих на случай пожара при бурении скважины каждая строящаяся буровая должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения и нормативно-технической документацией по пожарной безопасности.

Для организации безопасного ведения работ при строительстве скважин инженерно-технический и рабочий персонал должен быть обеспечен нормативно-технической документацией по безопасности труда. Инженерно-технические работники должны быть обеспечены всей действующей нормативно-технической документацией по безопасности труда.

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве ведётся в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055. «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью 1.15.2	 Пожарная безопасность»

Классификация взрывоопасных зон

Согласно п. 443 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» при выборе электрооборудования и электроаппаратуры для 	объектов нефтегазового комплекса следует руководствоваться следующей классификацией взрывоопасных зон:

Зона 0 - пространство, в котором постоянно или в течение длительного периода времени присутствует взрывоопасная смесь воздуха или газа, в. ч. зоны В-1 и В-1г (по ПУЭ №230 от 20.03.2015), расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей в таком количестве с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, а также пространства у наружных установок:

-	 технологических	установок, содержащих	горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости;

-	наземных и подземных резервуаров с легковоспламеняющимися жидкостями или горючими газами;

-	эстакад для слива и налива легковоспламеняющихся жидкостей;

-	открытых нефтеловушек, прудов, отстойников;

-	пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными смесями классов В1 и В 1а, а также устройств выброса воздуха из вытяжной вентиляции.

Помещения и пространства:

-	закрытые помещения, в которых установлены открытые технические устройства, аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и легковоспламеняющихся газов, а также каналы, шахты, где возможны выходы и накопления паров нефти или горючего газа, огороженные подроторные пространства буровых установок;

-	открытые пространства радиусом 1,5 м вокруг открытых технических устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества, вокруг устья скважины, а также вокруг окончания труб, отводящие попутные и другие легковоспламеняющиеся газы;

-	пространства внутри открытых и закрытых технологических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные	 газы, другие легковоспламеняющиеся вещества;

-	закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.

Зона 1 - пространство, в котором при нормальных условиях работы возможно присутствие взрывоопасной смеси воздуха или газа, в т. ч. зоны В1а и В1б, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только при авариях или неисправностях.

Помещения и пространства:

-	закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства, оборудование, аппараты, узлы регулирующих, контролирующих, отключающих устройств, содержащие нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, горючие газы, где образование взрывоопасных смесей возможно только в случае поломки или неисправности оборудования.

Закрытые помещения насосных для сточных вод.

-	открытые пространства:

-	радиусом 1,5 м от зоны 0 открытых пространств вокруг окончания труб, отводящих попутные газы, и радиусом 3,5 м от зоны 0 вокруг открытых емкостей, вибросит;

-	вокруг любых отверстий (двери, окна и пр.) из помещений зон 0 и 1, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны;

-	вокруг отверстий вытяжной вентиляции из помещений зон 0 и 1, ограниченные радиусом 3 м;

-	вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны.

Зона 2 - пространство, в котором маловероятно появление взрывоопасной смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени.

-	пространство под ротором, ограниченное цилиндром радиусом 3 м от оси скважины, на всю высоту до низа при открытом подроторном пространстве;

-	пространство вокруг буровой вышки, при открытом и огражденном подроторными пространствами в соответствии с классом и границами;

Примечание: Помещение буровой лебедки, отделенное от подроторного пространства и буровой площадки стеной, является взрывобезопасным.

-	открытые пространства вокруг закрытых и открытых технических устройств, оборудования в соответствии с классом и границами зон взрывоопасности;

-	полузакрытые пространства, в которых расположена фонтанная арматура, в пределах ограждения;

-	открытые пространства вокруг окончания отводов газов (паров) из закрытых технологических устройств, емкостей, аппаратов в соответствии с классом и границами зон взрывоопасности;

-	полузакрытые пространства, в которых установлены технические устройства, оборудование, аппараты, узлы отключающих устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или легковоспламеняющиеся жидкости в пределах ограждения;

-	пространства вокруг агрегата для ремонта скважин.

Любые закрытые помещения, имеющие сообщение с взрывоопасными зонами классов 0 и 1, считаются взрывоопасными. Класс их взрывоопасности соответствует классу взрывоопасности сообщающейся зоны.

В пределах одной зоны разрывы между объектами не нормируются и принимаются из условий обеспечения безопасности, удобства обслуживания, производства монтажных и ремонтных работ.

Буровая установка и привышечные сооружения имеют характеристику среды по взрывной, взрывопожарной опасности и по группам производственных процессов, приведенную в таблице 18.2

Таблица 17.1 Классификация основных сооружений и установок по взрыво - и пожароопасности

| № п/п | Наименование сооружений и установок | Класс взрывоопасности | Категория и группа взрывоопасной смеси | Категория молниезащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устье бурящейся скважины до обшивки | зона 2 | IIA-T1 | 2 |
|  | Вибросито | зона 2 | IIA-T1 | 2 |
|  | Машинно-насосный блок | зона 2 | IIA-T1 | 2 |
|  | Емкости для дизтоплива | зона 1-2 | IIA-T1 | 3 |
|  | Емкости для смазочного и отработанного масла | зона 1-2 | IIA-T3 | 3 |
|  | Котельная | зона 1 | IIA-T3 | 2 |
|  | Электростанция | зона 1 | IIA-T3 | 2 |

Пожарная безопасность на объектах

Аварийная электростанция

Аварийная электростанция с приводом от ДВС размещена в специальном блоке, который должен быть построен из трудно сгораемых материалов. В помещении, предназначенном для ДВС, запрещается хранить топливо и обтирочный материал. Топливные резервуары для ДВС расположены на расстоянии более 55 м от наружных стен зданий и сооружений буровой. Топливопровод имеет 2 запорных устройства, одно из которых расположено у топливных резервуаров, а другое - у дизельного помещения на расстоянии не менее 5 м от его укрытия внешней стороны. Топливные емкости должны иметь обваловывание, достаточное для предотвращения разлива топлива и масла на территории буровой и под агрегатные помещения во время их перекачки.

Выхлопные газы ДВС должны удаляться на расстояние не менее 15 м от устья скважины и не менее чем на 1,5 м выше конька крыши приводного блока (при вертикальной прокладке выхлопного трубопровода). Выхлопные трубы оборудованы искромаслоуловителями, а схема отводов выхлопных газов исключает их попадание на рабочие места буровой. В местах прохода через стены, пол, крышу помещений выхлопные трубы монтируются в герметизирующих устройствах, изготовленных из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

Жилые, бытовые и административные помещения

Жилые, бытовые и административные вагон-дома располагаются на расстоянии не менее 70 м от устья скважины.

До вскрытия продуктивного пласта в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, организуется постоянный контроль воздуха. Периодичность контроля воздуха перед вскрытием и при бурении продуктивного пласта не реже чем раз в смену, а при газопроявлении скважины, не реже, чем через 2 часа (рабочая площадка, машинно-насосный блок).

Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания бурения скважины должен быть постоянным.

Автоматическая система сигнализации должна выдавать предупредительный сигнал при концентрации нефтяных паров и газов 20% от нижнего предела воспламенения.

Для предотвращения внезапного поступления в воздух больших количеств взрывоопасных веществ в машинно-насосном блоке предусмотрена аварийная вентиляция, которая включается по сигналу газоанализаторов при образовании концентраций в количестве 20% нижнего предела взрывоопасности. Автоматические газоанализаторы блокируются также с устройствами сетевой и звуковой сигнализации, оповещающий персонал о наличии в помещении концентраций паров и газов, превышающих ПДК или достигших 20% нижнего предела взрываемости.

Промыслово-геофизические работы

Запрещается для промыслово-геофизических работ пользоваться электросетью напряжением более 380 В. Запрещается проводить промыслово-геофизические работы во время грозы, а также в газирующих и поглощающих скважинах.

Перед проведением промыслово-геофизических работ необходимо проверить изоляцию электрооборудования и исправность устройства защитного заземления буровой установки или скважины. Обязательно наличие металлической связи между заземляющими устройствами скважины и источником питания, к которому подключают геофизические токоприемники.

Инструменты и материалы, не имеющие непосредственного отношения к промыслово-геофизическим работам, должны быть убраны с устья скважины, а рабочая площадка, приемные мостики и подходы к ним очищены от бурового раствора и мазута.

Для подключения промыслово-геофизического оборудования к силовой или осветительной сети должна быть предусмотрена, постоянно установленная, штепсельная розетка с заземляющим контактом в исполнении, пригодным для наружной установки.

После установки на рабочих площадках и до полного окончания работ на скважине металлические кузова каротажного подъемника и лаборатории должны быть заземлены. Заземление должно осуществляться путем присоединения отдельных заземляющих проводников от подъемника и лаборатории к заземляющему устройству скважины. После окончания работ все источники электропитания должны быть отключены.

Запрещается при проведении промыслово-геофизических работ пользоваться открытым огнем при отогревании задвижек, труб, фланцев и других деталей устьевой арматуры и геофизического оборудования. В случае замерзания ролика, отводной линии или другого оборудования отогревать его следует паром или горячей водой.

При газовом каротаже при высоких газопоказаниях приборов, дежурный оператор должен немедленно предупредить буровую бригаду о возможности газового выброса, а в случае его возникновения принять меры к отводу станции в безопасное место.

Освоение скважины

Обвязка устья фонтанирующей скважины, ее коммуникации (емкости, амбары и пр.) должны быть подготовлены к приему продукции скважины до перфорации эксплуатационной колонны. Не допускается устройство стока газоконденсата в общие амбары и ловушки по открытым канавам. Прострелочно-взрывные работы в скважине следует производить в присутствии геолога бурового предприятия. Перед прострелочно-взрывными работами противовыбросовое устьевое оборудование тщательно проверяется и опрессовывается на давление, равное пробному фонтанной арматуры. После установки на устье противовыбросовое оборудование вновь опрессовывается на расчетное давление. Результаты испытания оформляются актом.

Сборку фонтанной арматуры производят полным комплектом шпилек с прокладками, предусмотренными техническими нормами на постановку арматуры.

В процессе освоения фонтанной скважины спускать и поднимать насосно-компрессорные трубы разрешается только при наличии около скважины задвижки с переводной катушкой и патрубком или установленного малогабаритного превентора, соответствующих максимальному давлению, ожидаемому на устье скважины. В случае нефтегазопроявлений в скважине, а также в случае аварийного отключения освещения в темное время суток при спуске или подъеме труб следует немедленно установить на устье указанную задвижку и прекратить дальнейшие работы, либо герметизировать устье скважины при помощи малогабаритного превентора. Устье скважины герметизируется при длительных остановках.

При испытании скважины с помощью передвижного компрессора, последний устанавливается на расстоянии не менее 25 м от устья скважины с подветренной стороны.

Согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности…» использование воздуха для снижения уровня жидкости при вызове притока запрещается.

Запрещается после вызова притока закрывать выкидную линию скважины, пока не будет извлечена вся аэрированная жидкость.

Во время испытания на всех дорогах, проходящих вблизи скважины или ведущей к ней, на расстоянии не менее 250 м (в зависимости от направления и силы ветра) выставляются посты и устанавливаются знаки, запрещающие проезд, курение и разведение огня.

При продувке скважины и замерах двигатели буровой установки и находящиеся около скважины автомобили и тракторы должны быть заглушены, а топки котлов - потушены.

У места установки пожарных гидрантов устанавливается световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутренним диаметром трубопровода в мм.

В зимнее время пожарные гидранты необходимо утеплять во избежание замерзания.

Пожарные гидранты следует не реже, чем через 6 месяцев подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность посредством спуска с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

Любые закрытые помещения, имеющие сообщение с взрывоопасными зонами классов 0 и 1 (двери, окна, вентиляционные отверстия и т.п.), считаются взрывоопасными. Класс их взрывоопасности соответствует классу взрывоопасности сообщающейся зоны.

В пределах одной зоны разрывы между объектами не нормируется, и принимаются из условий обеспечения безопасности, удобства обслуживания, производства монтажных и ремонтных работ.

Емкости ГСМ, буровая площадка

Топливные емкости для хранения ГЖ и ЛВЖ размещаются на площадке, имеющие более низкие отметки высот, чем отметки основных производств и жилого поселка. Площадка имеет обваловывание, достаточное для предотвращения разлива топлива и масла на территории буровой в случае аварии.

Сливные и наливные трубопроводы должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. Если это невозможно, неисправная часть должна быть отключена.

Для защиты от вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества вся металлическая аппаратура, резервуары, сливно-наливные устройства и т.п., расположенные как внутри помещений, так и вне должны быть заземлены.

Заземляющие устройства, предназначенные для защиты персонала от поражения током промышленной частоты или для молниезащиты, используются и для отвода статистического электричества.

Одиночные емкости, аппараты и агрегаты присоединяются к общей цепи с помощью отдельного ответвления.

Категорически запрещается налив в резервуары, цистерны и тару ЛВЖ и ГЖ свободно падающей струей. Закачка и налив производятся только под уровень жидкости в емкости.

Проверять заземление с помощью приборов необходимо не реже одного раза в год и после каждого ремонта оборудования.

При строительстве буровой в лесных массивах предусматривается полностью очищать от деревьев и кустарников площадь в радиусе не менее 30 м от скважины. В течение пожароопасного сезона необходимо содержать территорию буровой очищенной от древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов.

Противопожарные мероприятия при ликвидации нефтяного выброса и открытого фонтана при бурении нефтяных и газовых скважин следует производить в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов».

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом предусматривается выполнение требований «Правила пожарной безопасности».

Проектом предусматривается использование буровой установки, объектов обеспечения (дизельной электростанции, склада ГСМ, блока приготовления и очистки раствора), открытых стоянок для тампонажной и каротажной техники.

Буровая, в том числе здания силового блока и МНО, в котором расположены приёмные ёмкости бурового раствора и открытые желоба, оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации с установкой датчиков и выводом сигнала на пульт бурильщика и приточно-вытяжной вентиляцией с автоматическим включением от стационарных газоанализаторов при концентрации углеводородов в воздухе помещения выше ПДВК (предельно допустимых взрывобезопасных концентраций).

В блоке очистки, емкостном и насосном блоках предусмотрен автоматический сигнализатор газа типа АСГ-1.

В жилищно-бытовых помещениях (вагон-домики, вагон-сушилка, вагон-столовая) устанавливаются датчики задымления типа ИПМ 212-50М.

В качестве сигнализирующих и оповещающих устройств используются сирены и звонки громкого боя, автоматические пожарные извещатели типа ИП 103-А2-1М, ИП 212-ЗСУ и др.

В котельную вода поступает по трубопроводу диаметром не менее 50мм.

Второй трубопровод с условным диаметром не менее 50мм прокладывается от водяной скважины к буровой, по которому вода поступает

на вышечный блок, систему очистки и приготовления промывочной жидкости и насосный блок.

Гидранты устанавливаются на водяной трубе диаметром 30 мм с вентилем и полугайкой типа БС около вышечного блока со стороны задней стенки, в насосном сарае, а также в здании котельной установки.

Расход воды для буровой установки должен быть не менее 20 л/с при давлении 0,4...0,5 МПа, с установкой соответствующего насоса.

На буровой должна находиться инструкция для «боевого расчёта» бригады, с указанием конкретных действий каждого члена буровой вахты на случай пожара. Обучение практическим навыкам производится на тренировках, проводимых по специальному плану.

Основные требования и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда

Для обеспечения безопасных условий труда при бурении и выполнения основных требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий персонал должен быть обеспечен средствами защиты работающих: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью и др.), средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности.

Выдача спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентирована типовыми отраслевыми нормами. Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, представленными в таблице 5.

Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного шума и вибрации и, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ 12.1.012-2004 по ограничению действующих уровней шума и вибрации, буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения уровня шума и вибрации, представленными в таблице 6

Рабочие места, объекты, проезды и проходы к ним, подходы и переходы в темное время суток должны быть освещены.

Искусственное освещение выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и строительных норм и правил, установленных СНиП РК 2.04-05-2002 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Исполнение, класс изоляции электрооборудования и способы его установки должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

При производстве работ необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещаемых территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения, аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей, нормы освещенности которых представлены в таблице 7.

Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место заряжения прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывчатых материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампа накаливания или люминесцентные лампы. Допускается для освещения помещений основного производственного назначения применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок, не отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света.

Выбор типа светильников производится с учетом характера светораспределения, окружающей среды и высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- или пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое,	взрывозащищенное,	пыленепроницаемое, пылезащищенное исполнение в зависимости от категории взрыво - и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Показатель ослепленности для производственных помещений не должен превышать значений, указанных в таблице 7, за исключением помещений, для которых показатель ослепленности не ограничен.

Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего.

При устройстве общего освещения для пультов управления источники света необходимо располагать таким образом, чтобы отражение от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора.

При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты30 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%.

Светильники производственных помещений следует чистить не реже шести раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже четырех раз в год.

Таблица 17.2 Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты

| п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Потребность, комплект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Буровая бригада | Бригада испытания |  |  |
|  | Костюм брезентовый или костюм х/б с в/о пропиткой | ГОСТ 12.4.039-78 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Сапоги кирзовые | ГОСТ 5394-74(3) | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Рукавицы брезентовые | ГОСТ 12.4.010-75 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Костюм зимний | ГОСТ 17222-71 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Валенки | ГОСТ 18724-80 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Каска защитная «Труд» | ОСТ 39-124-82 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | - подшлемник под каску «Труд» в зимнее время | ТУ 17-08-149-81 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Полушубок | ГОСТ 4432-71 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Предохранительный пояс верхового | ВТУ 40-70 исполн. ВР | 2 |  | - |  |
|  | Пояс монтажный | ВТУ 40-70 исполн. ВМ | - |  | 2 |  |
|  | Монтажные когти и монтажные пояса | - | 2 |  | - |  |
|  | Сумка брезентовая для инструмента (работа на высоте) | - | - |  | - |  |
|  | Противошумы (НИАТ, МИОТ, ХН) | ТУ 1-01-0201-79 |  |  |  |  |
|  | Виброгасящие коврики под ноги (пульты бурильщика, АКБ) | - | 2 |  | - |  |
|  | Щиток-маска электросварщика | - | 1 |  | - |  |
|  | Очки защитные для газосварщика | - | - |  | - |  |
|  | Очки открытые (ОЗО) | - | 6 |  | - |  |
|  | Очки закрытые (033) | - | 6 |  | - |  |
|  | Подставка диэлектрическая с ковриком |  | 6 |  | - |  |
|  | Диэлектрические перчатки (резиновые) | - | 2 |  | - |  |
|  | Монтерский инструмент |  | эл/монтер |  | - |  |
|  | Инвентарная спецодежда для работы с кислотами и др. | - | 5 |  | - |  |
|  | Респираторы противопылевые «Лепесток» | ГОСТ 1274.028-76 | На каждого члена бригады |  |  |  |
|  | Медицинская аптечка | - | 1 |  |  | 1 |

Таблица 17.3 Средства коллективной защиты от шума и вибраций

| № п/п | Наименование, а также ТИП, ВИД, ШИФР и т.п. | Место установки на буровой |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Использование звукопоглощающих материалов | Ротор, рабочее место бурильщика |
| 2 | Рациональное размещение источников шума, установка глушителей, экранирование шума. | Ротор, рабочее место бурильщика |
| 3 | Кожух (ДЮА 20031-25) | Вертлюжки-разрядники шиннопневматических муфт пневмосистемы |
| 4 | Виброизолирующая площадка | У пульта бурильщика |
| 5 | Глушитель выхлопа дизеля | На выходных коллекторах дизеля |
| 6 | Оснащение членов буровой бригады противошумными наушниками (ВЦНИИОТ-7 и ВЦНИИОТ-2М), виброгасящими ковриками под ноги у пульта управления лебедкой | Ротор, рабочее место бурильщика |

Таблица 17.4 Нормы освещённости

| Рабочие места | Рабочая поверхность, на которой нормируется освещенность | Плоскость формирования освещенности: Г - горизонтальная, В - вертикальная | Разряд и подразряд зрительной работы | Рабочее освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При лампах накаливания | При газоразрядных лампах | Показатель ослепленности, не более, % | Доп. указания | Аварийное освещение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |
| Измерительная аппаратура, пульт и щит управления с измерительной аппаратурой | Шкала приборов, кнопки управления | Г, В | IV В | 150 | 200 | 40 | - | 10 |
| Пульт и щит управления без измерительной аппаратуры | Рычаги, рукоятки | Г, В | VI | 75 | 150 | 60 | - | 10 |
| Стол оператора, машиниста, аппаратчика, дежурного | Стол | Г | IV Г | 100 | 150 | 40 | - | 10 |
| Задвижка насоса, штурвал задвижки насоса, рукоятка и рычаг управления, контрольный сифонный кран, клапан предохранительный, места замены манжет клапанов и набивки сальников | Задвижка, штурвал рукоятка, рычаг, кран, клапан, манжета, сальник | Г, В | VIII | - | 75 | 80 | - | 10 |
| Стеллажи, приемный мост | Бурильные трубы, обсадные, колонны, приемный мост | Г | XI | 10 | 10 | - | - | - |
| Лестничные марши, площадки, сходы с рабочей площадки вышечно-лебедочный блок | Ступени и пол площадки | Г | XI | 10 | 10 | - | - | - |
| Рабочая площадка | Пол | Г | - | 30 | 30 | 60 | - | 10 |
| Роторный стол | Роторный стол | В | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Буровая лебедка | Барабан | В | X | 75 | 75 | - | - | - |
| Автоматический ключ буровой (АКБ) | Челюсть | В | VIIIА | 30 | 75 | - | - | - |
| Подсвечник | Место установки свеч | Г | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Путь движения талевого блока | Талевый блок | В | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Механизм спуска и подъема бурильных труб (МСП) | Механизм захвата | Г | IX | 30 | 30 | - | - | - |
| Установки для механизации и автоматизации спуско -подъемных операций (АСП) | Механизм захвата | В | IX | 30 | 30 | - | - | - |
| Элеватор на уровне площадки верхнего рабочего, магазин для свеч | Замковое устройство, место установки свеч | В | IX | 30 | 30 | - | - | - |
| Рабочее место верхнего рабочего (люлька, балкон) | Пол | Г | IX | 30 | 30 | - | - | 10 |
| Кронблочная площадка, кронблок силовое помещение | Рабочие блоки | Г, 8 | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Редуктор (коробка передач) Циркуляционная система | Место замера уровня масла | В | VIIIА | 30 | 75 | - | - | 5 |
| Растворопровод (желобная система) | Поверхность раствора | Г | XI | 10 | 10 | - | - | - |
| Глиномешалка, смеситель, сепаратор, сито, пескоотделитель | Рабочая поверхность | В | VIIIА | 30 | 75 | - | - | - |
| Емкость (резервуар) для хранения запасного раствора. Насосное помещение | Место замера уровня раствора | В | VIII В | 75 | 75 | - | - | - |
| Воздушный компрессор бурового насоса | Баллон | В | VI | 75 | 150 | - | Во время смены викелей | 5 |
| Дизельное помещение (аварийная ДЭС), (освещенность снижена на одну ступень шкалы освещенность) | 0,8м от пола | Г | VI | 75 | 75 | - | - | 5 |
| Противовыбросовое оборудование. Превентор, штурвал дистанционного управления превентором | Превентор, штурвал | В | VIIIА | 30 | 75 | - | - | - |
| Пульт дистанционного управления превентором (освещенность снижена на одну ступень шкалы освещенности) | Пульт | В | IV Г | 75 | 100 | - | - | 10 |
| Цементировочная головка (освещенность повышена на одну ступень шкалы освещенности) | Кран | В | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Мерный бак цементировочного агрегата (цементировочного насоса), бачок для цементного раствора | Поверхность раствора | Г | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Место заряжения прострелочных и взрывных аппаратов (ПВД) | Место заряжения | Г | V г | 75 | 100 | - | - | - |
| Каротажный подъемник | Барабан, Пульт кабины машиниста | Г В | X | 30 30 | 30 30 | - | - | - |
| Путь движения геофизического кабеля: От каротажного подъемника до блок - баланса От подвесного ролика до устья скважины | Кабель Кабель | Г В | XI X | 10 30 | 10 30 | - | - | - |
| Блок-баланс | Блок-баланс | В | X | 30 | 30 | - | - | - |
| Рабочее место у устья скважины | Рабочее место | Г |  | 75 | 75 | - | Освещенность установлена экспериментально | - |
| Каротажная лаборатория | 0,8м от пола | Г |  | 75 |  | - | - | - |
| Путь переноса заряженных ПВА | Земля, пол мостков | Г | XI | 10 | 10 | - | - | - |
| Территория опасной зоны при проведении прострелочных и взрывных работ | Земля, пол мостков | Г |  | 2 | 2 | - | - | - |

Средства контроля воздушной среды

Места установки газоанализатора на площадке буровой - на расстоянии 0,5 метра от обшивок на высоте 0,7 метра от пола, справа и слева от приемного моста, напротив стола ротора; на площадке буровой - вплотную к переднему кожуху буровой лебедки; в насосном сарае - у клапанных коробок каждого бурового насоса, на расстоянии 0,7 метра от поверхности вибросита; в рабочей зоне подвышенного основания - у превентора в радиусе 1 метра от оси скважины с подветренной стороны; в культбудке - на расстоянии 0,7 метра от пола и на расстоянии 0,5 метра от стены, противоположной входной двери.

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (в том числе на сероводород) производится:

-	в рабочей зоне буровой площадки у ротора и пультов управления буровой лебедкой, ключа АКБ, механизма СПО, в рабочей зоне подвышечного основания;

-	в рабочей зоне силового блока - пультов управления дизелями и электродвигателями;

-	в рабочей зоне насосного блока - пультов управления насосами и пусковыми задвижками блока приготовления и очистки промывочной жидкости;

-	в рабочей зоне блока циркуляционной системы, подсобных и жилых помещений.

Тип газоанализатора выбирает Подрядчик.

Средства контроля воздушной среды представлены ниже в таблице 1.15.5.

Таблица 17.5 Средства контроля воздушной среды

| Наименование, а также тип, вид, шифр и т.п. | Количество, шт. | Место установки датчиков и стационарного газоанализатора |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Газоанализатор-универсальный для контроля ПДК вредных веществ (сероводород, окись углерода, окись азота и др.) переносной или его аналог | 8 | сито, выкидная линия, направ-ляющий патрубок, пол буровой, шурф, отстойник, штуцерный манифольд |

Санитарно-бытовые помещения

Вагон-домик с кабинетом мастера и комнатой отдыха, оборудованной устройствами для обогревания и охлаждения, умывальником, баком для питьевой воды.

Вагон-домик с гардеробной, сушилка для спецодежды и обуви, душевой кабиной.

Наружная уборная, выполненная в виде деревянной будки с выгребной ямой с двумя санитарными приборами.

На буровой установке датчики стационарных газосигнализаторов устанавливаются у ротора, в начале желобной системы, у вибросит, в насосном помещении (2 единицы), у приемных емкостей (2 единицы) и в помещении отдыха персонала.

Стационарные газосигнализаторы имеют звуковой и световой сигналы с выходом на диспетчерский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков, проходят проверку перед монтажом, государственную поверку в процессе эксплуатации в установленные сроки.

Таблица 17.6. Первичные средства пожаротушения

| №№ п/п | Наименование | Количество, шт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Ящики с песком вместимостью 0.5 м3 | 4 | V=0,5м3 |
| 2 | Емкость пожарная | 2 | V=20 м3 |
| 3 | Щит пожарный деревянный ЩПД | 2 |  |
| 4 | Лопаты | 4 |  |
| 5 | Лом пожарный легкий | 2 |  |
| 6 | Топоры | 2 |  |
| 7 | Багор пожарный | 2 |  |
| 8 | Ведро пожарное | 4 |  |
| 9 | Кошма размером 2 х 2 м (или асбестовое полотно) | 4 | для склада ГСМ |
| 10 | Ящик с песком вместимостью 1,0 м3 | 1 | V=1.5m3 |
| Переносные огнетушители, размещаемые: |  |  |  |
|  | на площадке ГСМ | 2 | порошковые по 100 кг |
|  | на площадке дизельного генератора | 2 | СО2 (углекислотные) по 5 кг |
|  | в электрощитовой | 2 | СО2 (углекислотные) по 5 кг |
|  | на участке резервуаров бурового раствора | 4 | порошковые по 12 кг |
|  | на участке буровых насосов | 2 | порошковые по 12 кг |
|  | площадке аккумулятора ПВО | 1 | порошковые по 12 кг |
|  | на участке пола буровой | 2 | порошковые по 12 кг |
|  |  | 2 | СО2 (углекислотные) по 5 кг |
|  | офисных и жилых модулях | 3 | порошковые по 12 кг |
|  |  | 3 | СО2 (углекислотные) по 5 кг |

Мероприятия по безопасности ведения работ при бурение скважин

Общие положения

Бурение скважины может быть начато только при наличии утвержденного проекта, разработанного согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности…», законодательных актов и нормативных документов.

Согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности…» буровое предприятие совместно с проектными организациями должно разрабатывать меры по предупреждению аварий и осложнений при бурении скважин.

Проект учитывает требования «Правил обеспечения промышленной безопасности…», опыт проводки скважин на соседних месторождениях и ближайших площадях с аналогичными геолого-техническими условиями.

Изменения и отклонения от проекта, дополнения к нему допускаются по согласованию между Заказчиком и Проектировщиком. Согласно ст. 78 ЗРК «О гражданской защите», при внесении изменений в проектную документацию проведение повторного согласования с уполномоченным органом в области промышленной безопасности обязательно.

Принимаемые решения не должны снижать надежность объекта и безопасность работ. Исключения составляют лишь аварийные ситуации, когда решение об отклонении от проекта принимает руководство бурового предприятия с последующим уведомлением Заказчика и проектной организации.

Контроль за исполнением проекта возлагается на Недропользователя, который при необходимости может привлекать проектную организацию (согласно договора).

Принятая проектом конструкция скважин обеспечивает условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации.

Конструкция устья скважин и колонной головки обеспечивает контроль за возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами и возможность аварийного глушения скважин.

Проектом предусматривается установка сепаратора высокого давления в обвязку манифольда противовыбросового оборудования.

Порядок обеспечения промышленной безопасности при бурении скважин

Бурение скважины может быть начато при законченной монтажом буровой установке и приемке ее комиссией, назначенной приказом по предприятию. В работе комиссии принимает участие представитель территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Уведомление о дате работы комиссии направляется в территориальный уполномоченный орган в области промышленной безопасности за 5 дней до начала работы комиссии.

Запас бурового раствора должен обеспечивать 2 кратный объем скважины.

Готовность к пуску оформляется актом ввода в эксплуатацию буровой установки

Перед вскрытием продуктивных горизонтов производится проверка готовности к ликвидации газонефтеводопроявления (далее - ГНВП), устанавливаются предупредительные плакаты и знаки безопасности. Бурильщик и члены вахты ежесменно проверяют состояние безопасности рабочих мест, оформляют записи в вахтовом журнале. Площадка обеспечивается знаками безопасности, освещением и ограждением опасной зоны.

В процессе бурения не допускается снимать ограждение, отключать блокировки и предохранительные устройства.

При бурении не допускается превышать допустимые нагрузки и давление циркуляции бурового раствора.

Бурение направленных и горизонтальных стволов проводятся с применением системы телеметрического контроля.

Бурение продуктивных горизонтов производится с установкой в компоновке шаровых кранов в антикоррозионном исполнении, при наличии запасного крана и обратных клапанов с устройством для открытия.

На мостках находится опрессованная труба, по диаметру и прочностным характеристикам соответствующая верхней секции бурильной колонны. Труба окрашена в красный цвет с установленным шаровым краном, находящимся в открытом положении.

Для раннего обнаружения ГНВП должен осуществляется контроль прямых и косвенных признаков по показателям:

1) концентрация газов, наличие сульфидов и плотность промывочной жидкости;

2) механическая скорость бурения и давления в нагнетательной линии;

3) уровень промывочной жидкости в скважине при остановке циркуляции;

4) уровень промывочной жидкости в приемных емкостях;

5) расход и объем циркуляции промывочной жидкости;

6) изменение нагрузки при бурении скважины.

При ГНВП устье скважины герметизируется, и дальнейшие работы ведутся в соответствии с ПЛА. Вскрытие продуктивного горизонта проводится при наличии универсального и трех плашечных превенторов, один из которых со срезающими плашками.

Порядок обеспечения промышленной безопасности при креплении ствола скважины

Подготовка ствола скважины и обсадных труб к спуску, спуск и цементирование обсадных колонн проводится по плану организации работ.

Не допускается приступать к спуску обсадной колонны в скважину, осложненную поглощениями бурового раствора с одновременным флюидопроявлением, осыпями, обвалами, затяжками и посадками бурильной колонны до ликвидации осложнений.

Проверку на герметичность промежуточной колонны и ПВО производится в присутствии представителя АСС, а эксплуатационной колонны и фонтанной арматуры - в присутствии АСС и заказчика с последующим оформлением акта.

Для безопасного обслуживания цементировочных агрегатов, цементно-смесительных машин, станции контроля цементирования устанавливаются расстояния:

1) от устья скважины до блок-манифольдов не менее 10-12 метров;

2) от блока - манифольдов до цементировочного агрегата не менее 5-10 метров;

3) между цементировочным агрегатом и цементно-смесительной машиной не менее 1,5 метра.

Цементировочная головка до установки на колонну опрессовывается с постепенным повышением давления, превышающим максимальное, расчетное давление для цементирования скважины, с коэффициентом безопасности 1,5 кратно и выдержкой не менее 5 минут.

Трубопроводы и манифольды от цементировочного агрегата до цементировочной головки опрессовываются на максимальное давление, ожидаемое в процессе цементирования скважин, с коэффициентом безопасности 1,5 кратно и выдержкой не менее 5 минут.

Скважину допускается цементировать при наличии проверенных предохранительных клапанов и манометров на агрегатах, манометра на цементировочной головке.

Цементирование скважин производится в дневное время. При цементировании скважины в вечернее и ночное время установленные агрегаты на площадке освещаются. Каждый цементировочный агрегат имеет индивидуальное освещение.

Обустройство устья скважины

До установки оборудования на устье скважины производится опрессовка на давление, предусмотренное паспортом, а после окончания монтажных работ на устьевой площадке производится испытание и опрессовка устьевого оборудования скважины на давление опрессовки эксплуатационной колонны, с участием АСС, с составлением акта приемки. Время опрессовки не менее 10 минут.

Оборудование устья, трубопроводы, установка замера и сепарации продукции скважины должны обеспечивать полную герметичность и возможность безопасного отключения скважины в аварийной ситуации, устойчивость от воздействия опасных и вредных веществ на период эксплуатации.

Проверка технического состояния и осмотр производится по графику, утвержденному техническим руководителем организации с регистрацией в вахтовом журнале.

Регулирующая арматура (дроссели) и запорная арматура обеспечивается устройствами ручного и автоматического управления в соответствии с технической документацией изготовителя и обеспечивает возможность безопасной замены КИПиА без остановки скважины и наземного оборудования.

Испытание, гидродинамические исследования и освоение скважин

Испытание и освоение скважины должны проводится после оборудования устья по утвержденной схеме, компоновки внутрискважинного оборудования с колонной НКТ, монтажа и опрессовки наземного оборудования. После окончания подготовительных работ проводится проверка готовности скважины с составлением акта. В состав комиссии включаются работники организаций проводившей работы, представители заказчика и АСС. Освоение и исследование скважин производится в присутствии ответственного лица.

В случаях негерметичности устья, эксплуатационной и промежуточных колонн, наличия межпластовых перетоков и межколонного давления, несоответствия интервалов цементирования должны приниматься меры по устранению дефектов до начала работ по испытанию и освоению.

Перед перфорацией и вызовом притока выполняются мероприятия по предотвращению неконтролируемых ГНВП и ОФ, совместно с АСС составляется акт готовности скважины. Дальнейшие работы производятся по письменному разрешению руководителя организации.

В ПЛА при испытании и освоении скважин предусматриваются мероприятия и безопасные действия персонала в случае возникновения опасных и аварийных ситуаций связанных с технологией работ, с возможной утечкой пластового флюида и отрицательного воздействия на окружающую среду, производственный персонал и население, находящееся в опасной зоне.

Работы по освоению и испытанию скважин начинаются при наличии акта о готовности скважины к выполнению этих работ и обеспечении следующих условий:

1) эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и превенторной установкой, герметична при максимально ожидаемом давлении на устье скважины;

2) устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии со схемой;

3) установлены сепаратор и емкости для сбора флюида.

4) после принятия мер по устранению дефектов, в случаях установления негерметичности устья, эксплуатационной и промежуточных колонн, наличия межпластовых перетоков и межколонного давления, несоответствие цементирования.

Перед перфорацией колонны на устье устанавливается перфорационная задвижка, проверенная до установки на прочность и герметичность в открытом и закрытом состоянии опрессовкой на пробное давление фонтанной арматуры.

Перед перфорацией и вызовом притока выполняются мероприятия по предотвращению неконтролируемых ГНВП и ОФ, охране недр и окружающей среды, составляется акт готовности скважины к перфорации и выдается письменное разрешение руководителя работ.

Во время перфорации устанавливается наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины. Его снижение не допускается.

Фонтанная арматура до установки на устье скважины опрессовывается на величину пробного давления, а после установки - на давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны. Фонтанная арматура соединяется с двумя продувочными отводами, направленными в противоположные стороны. Каждый отвод длиной не менее 100 метров от устья скважины и соединяется с факельной установкой с дистанционным розжигом. На факельной линии устанавливается огнепреградитель.

Перед освоением скважины обеспечивается запас бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины соответствующей плотности без учета объема раствора, находящегося в скважине, запас материалов и химических реагентов, в соответствии с ПОР на освоение скважины.

Вызов притока и исследования проводятся в светлое время при направлении ветра от ближайших населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, под руководством лица контроля.

На время вызова притока из пластов и глушения обеспечивается:

1) постоянное круглосуточное дежурство лица контроля и оперативной группы АСС;

2) круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации;

3) постоянная готовность к работе цементировочных агрегатов;

4) готовность населения, проживающего в СЗЗ, к действиям в случае аварийного выброса.

Свабирование скважин производится при наличии герметизирующего устройства, предотвращающего разлив жидкости, возникновение ГНВП и ОФ, выполнения условий безопасности.

В комплекс работ по испытанию скважин допускается включать дополнительные промыслово-геофизические исследования и работы по искусственному воздействию на приствольную зону пласта (гидроразрыв, кислотная обработка) с внесением изменений в проектную документацию.

При глушении скважины в процессе освоения обеспечивается наличие промывочной жидкости в количестве не менее трех объемов скважины, с периодическим перемешиванием, контролем и регистрацией параметров, соответствующих ПОР.

При обнаружении признаков ГНВП или возникновении опасной ситуации, производится отключение электроэнергии, герметизация устья скважины и последующие действия выполняются согласно ПЛА по указанию руководителя работ.

При остановке работ в процессе освоения производится герметизация устья с контролем давления в скважине и межколонном пространстве.

Передвижные компрессоры и установки размещаются на расстоянии не менее 25 метров от устья, с учетом преобладающего направления ветра и рельефа местности.

Предупреждение нефтегазоводопроявлений и открытого фонтанирования

Общие положения

Персонал буровой установки обучается методам раннего обнаружения ГНВП, практическим действиям по герметизации устья скважин и ее глушению, правилам эксплуатации ПВО, использования СИЗ, оказанию доврачебной помощи.

Перед вскрытием и в процессе бурения продуктивного пласта на буровой имеется:

1) запас химреагентов и утяжелителя в количестве, установленном проектом на бурение скважины;

2) два шаровых крана (один под квадратом, второй на аварийной трубе или подвешенный на тросике в буровой);

3) обеспечено круглосуточное дежурство цементировочного агрегата, автомашины, ответственного лица, связь буровой (предприятием).

В процессе бурения продуктивного пласта параметры бурового раствора регламентируются геолого-техническим нарядом. В процессе бурения (промывки) скважины циркуляция бурового раствора осуществляется через рабочий мерник, оборудованный датчиком уровня станции ГТИ. Работы, связанные с перераспределением бурового раствора в приемных мерниках осуществляются только после остановки бурения. В процессе бурения ведется тщательный контроль за обнаружением признаков ГНВП.

При обнаружении прямых признаков ГНВП немедленно приступить к герметизации устья скважины. При обнаружении поглощения прекратить углубление скважины и остановить буровой насос. Проследить за положением уровня в скважине и долить скважину до уровня устья.

При отсутствии уровня на устье, подъем бурильной колонны не допускается.

Иметь на буровой автоматический сигнализатор уровня промывочной жидкости в емкости и устройство для долива скважины при подъеме бурильных свечей (доливная емкость с уровномером).

В процессе проведения СПО постоянно контролировать соответствие объемов доливаемого (вытесняемого) бурового раствора объему поднимаемых (спускаемых) бурильных труб. После долива необходимо убедиться, что уровень на устье и скважина не переливает. При наличии перелива определить его характер и немедленно загерметизировать скважину. Дальнейшие работы проводить по ПОР.

При продолжительных ремонтных работах (более 5 суток) установить отсекающий мост согласно ПОР.

Подготовка, монтаж и эксплуатация устьевого оборудования и ПВО

Конструкция ПВО и типовая схема обвязки при бурении скважин должна соответствовать проекту на бурение скважины и настоящих Правил.

Независимо от сроков и интенсивности работы ПВО до установки на устье скважины превенторы и фонтанная арматура в базовых условиях опрессовываются водой на рабочее давление, указанное в паспорте с оформлением акта опрессовки.

Монтаж ПВО на устье скважины производится буровой бригадой под руководством ответственного лица, эксплуатирующего оборудования в соответствии с типовой схемой с составлением акта монтажа ПВО с участием АСС.

Задвижки манифольда ПВО должны быть пронумерованы и соответствовать фактической схеме, находящейся на буровой.

Площадка под буровой должна иметь твердый настил, обеспечивающий свободный и безопасный доступ к ПВО.

Для управления превенторами и гидравлическими задвижками устанавливаются основной и вспомогательные пульты.

Основной пульт управления - на расстоянии не менее 10 метров от устья скважины в удобном и безопасном месте.

Вспомогательный - непосредственно возле пульта бурильщика. Он включается в режим оперативной готовности при вскрытии продуктивных или газонефтеводопроявляющих пластов.

Привод ручного дублирующего управления находится на расстоянии не менее 10 метров от устья скважины в металлической будке или под навесом, выполненным из металлического листа толщиной не менее 5 миллиметров с освещением во взрывобезопасном исполнении.

На стенке перед каждым штурвалом водостойкой краской указываются:

1) стрелки, указывающие направление вращения штурвала на закрытие и открытие;

2) цифры, указывающие число оборотов штурвала до полного закрытия;

3) метка, совмещение которой с меткой на валу штурвала соответствует закрытию превентора;

4) величина давления опрессовки колонны;

5) диаметр установленных плашек и порядковый номер превентора снизу вверх.

После монтажа превенторная установка до разбуривания цементного стакана опрессовывается водой или воздухом на давление опрессовки обсадной колонны. Работы по опрессовке производятся в присутствии представителя АСС.

Результат опрессовки оформляется актом.

На пульте дросселирования на видном месте устанавливаются таблички с указанием допустимого давления, а на манометрах наносятся метки разрешенного рабочего давления.

Манифольды линий дросселирования и глушения ПВО после монтажа опрессовываются на давление опрессовки обсадной колонны.

Опрессовка оформляется соответствующим актом.

После разбуривания цементного стакана и выхода из башмака на 1-3 метра, промежуточная колонна вместе с установленным на ней ПВО повторно опрессовывается при спущенной бурильной колонне с закачкой на забой порции воды и подъемом ее в башмак на 10 - 20 метров, производится опрессовка цементного кольца на расчетное давление

После монтажа и опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной, дальнейшее бурение скважины продолжается только при наличии разрешения руководителя работ.

Внутренняя полость линий дросселирования и глушения продувается воздухом один раз в неделю. Результаты продувки отводов регистрируются в журнале проверки ПВО. Продувку отводов обеспечивает ответственное лицо.

Плашки превентора, установленные на устье скважины, соответствуют диаметру применяемых бурильных труб.

В случае применения колонны бурильных труб разных диаметров (не более трех размеров) плашки превентора соответствуют диаметру верхней секции колонны бурильных труб.

На мостках буровой должна быть опрессованная аварийная труба, которая по диаметру и прочности соответствует верхней секции бурильной колонны.

Аварийная труба снабжается обратным клапаном или шаровым краном, находящимся в открытом положении и переводником под бурильную или обсадную колонну, окрашенным в красный цвет.

После проведения работ по глушению скважины путем вымывания пластового флюида с противодавлением на устье 250 кгс/см2 и более проводится ревизия ПВО и внеочередная опрессовка.

Все узлы обвязки ПВО соединяются фланцами на стандартных трубных резьбах. Разрешается применение сварных соединений узлов и деталей для ПВО, выполненных изготовителями данного оборудования.

Не допускается применение узлов и деталей для обвязки ПВО не предусмотренных заводом-изготовителем.

Выкидные линии превенторов изготавливаются из бесшовных труб равного проходного сечения.

Монтаж, размещение, компоновка превенторной и трапнофакельной установок осуществляется в соответствии с комплектом их поставки и фактической схемой.

Линия глушения должна иметь сброс в емкость.

В соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации межпакерное пространство колонной головки опрессовывается воздухом с составлением акта.

Обвязка технической колонны с ПВО выполняется с помощью колонной головки.

Особенности предупреждения и ликвидация аварий, инцидентов на скважинах

Перед вскрытием продуктивного горизонта или пластов с возможными флюидопроявлениями выполняются мероприятия по предупреждению аварий и инцидентов:

1) инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации ГНВП согласно ПЛА;

2) инструктаж персонала геофизической и подрядных организаций, работающих на территории буровой установки;

3) проверка состояния буровой установки, устьевого и ПВО, инструмента и приспособлений для герметизации скважины и ликвидации ГНВП;

4) проверка средств контроля загазованности, системы раннего обнаружения прямых и косвенных признаков ГНВП, СИЗ, СИЗ ОД, СКЗ персонала;

5) проверка систем противоаварийной, противофонтанной и противопожарной защиты, маршрутов эвакуации персонала;

6) проведение учебных тренировок, тревог по графику, утвержденному техническим руководителем организации;

7) оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта с составлением акта, соответствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и обработки;

8) проверка системы геолого-технического контроля и регистрации параметров режима бурения, показаний концентрации газов в буровом растворе и газоанализаторов;

9) результаты выполненных мероприятий записываются в вахтовом журнале с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Организацию работ и производственного контроля по предупреждению и ликвидации ГНВП осуществляет руководитель объекта.

При опасности ГНВП производится герметизация устья, трубного пространства и выполняются действия по ПЛА для ликвидации опасной ситуации по указанию руководителя работ.

Не допускается превышение давления на устье герметизированной скважины более 80 процентов от давления опрессовки обсадной колонны. При определении допустимого давления учитывают степень износа и коррозии обсадной колонны по данным геофизических исследований, толщинометрии и воздействия опасных факторов.

Снижение давления производится постепенно, 0,3-0,4 мега Паскаля в минуту.

Для ликвидации ГНВП и ОФ привлекаются АСС.

Вспомогательные работы выполняются производственным персоналом после инструктажа, при непосредственном участии руководителя работ.

Не допускается находиться в опасной зоне работникам, не принимающим участия в выполнении аварийных и вспомогательных работ.

При вскрытом продуктивном горизонте назначаются работники для контроля работ и предупреждения ГНВП.

В процессе ловильных работ в скважинах с потенциальной опасностью флюидопроявлений длина бурильной колонны подбирается из расчета нахождения гладкой части трубы против плашек превентора, ведущей трубы - в роторе.

Подъем бурильной колонны из скважины при поглощении промывочной жидкости допускается после заполнения скважины до устья и отсутствия перелива.

Бурение скважины с частичным или полным поглощением бурового раствора, воды и с возможным флюидопроявлением не допускается.

При возникновении сифона или поршневания производится промывка скважины и расхаживание бурильной колонны, ограничивается скорость подъема и обеспечивается полный долив скважины для предупреждения ГНВП и воздействия на пласт.

В целях предупреждения аварий:

1) принять меры по снижению вибрации бурильной колонны;

2) в процессе первого долбления измененной компоновки низа бурильной колонны (далее - КНБК), проработать ствол с принятием мер предосторожности против заклинивания колонны бурильных труб и забуривания нового ствола;

3) производить изменения способа бурения после подготовки ствола скважины, колонны бурильных труб, породоразрушающего инструмента, оборудования и КИПиА;

4) определить момент подъема долота по показателям механического каротажа и показаниям КИПиА;

5) для плавного снижения жесткости КНБК составлять низ колонны из УБТ разных диаметров;

6) определить длину утяжеленной бурильной трубы (далее - УБТ) установленной нагрузкой на долото, исходя из расчета передачи на долото 75 процентов его веса.

При обнаружении ГНВП буровая вахта герметизирует устье скважины, канал бурильных труб, информирует ответственных лиц, АСС. Дальнейшие действия проводятся в соответствии с ПЛА.

После вызова притока не допускается перфорация обсадных колонн в интервалах возможного разрыва пластов давлением газа, нефти, в интервале проницаемых непродуктивных пластов при проведении ремонтно-изоляционных работ.

При частичном поглощении бурового раствора и при полной потере циркуляции принимаются меры для изоляции зон поглощения с применением наполнителей, проведением тампонажных работ, спуска обсадной колонны.

С целью предупреждения прихватов бурового инструмента используются добавки веществ в буровой раствор, обладающих повышенной смазывающей способностью.

При явных признаках начала ОФ буровая обесточивается и производится остановка двигателей. На территории, прилегающей к фонтанирующей скважине, потушить технические и бытовые топки, остановить двигатели внутреннего сгорания, запретить курение и пользование открытым огнем. Не допускать движение транспорта и пешеходов, вызвать АСС, противопожарную службу, принять меры к сбору жидкости, изливающейся из скважины. Если эта операция не связана с риском для здоровья и жизни, оповестить организации согласно ПЛА.

Перед ликвидацией поглощения бурового раствора производятся гидродинамические исследования для определения параметров поглощающего горизонта (коэффициент поглощения, характера фильтрации) с целью выбора технологии изоляционных работ.

СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И БУРЕНИИ СКВАЖИН

Таблица 20.1.Список литературы

| №№ п/п | Фамилия и инициалы, название, издательство, город, год издания | Номера разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Методические рекомендации по разработке проектной документации на бурение (строительство) скважин на нефть и газ | 1-21 |
|  | РД 39-0148052-537-87. Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ. М., ВНИИБТ, 1987 г. | 1-21 |
|  | Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности | 18,19 |
|  | Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр, утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 | 5-10 |
|  | СанПиН «Санитарно – эпидемиологические требования по установлению санитарно – защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г № 237.. | 17 |
|  | Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана от 22 мая 2018 года № 200. | 15 |
|  | Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность. (АООТ «ВНИИТнефть). Москва, 1999 г. | 9 |
|  | Инструкция по расчету бурильных колонн. (АООТ «ВНИИТнефть). Москва, 1997 г. | 8 |
|  | Инструкция по расчету колонн насосно-компрессорных труб. (АООТ «ВНИИТнефть). Москва, 1998 г. | 10 |
|  | Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин. (АООТ «ВНИИТнефть). Москва, 1997 г. | 9 |
|  | Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства дополнительного наклонно-направленного или горизонтального ствола скважины. РД 08-625-03 | 7-10 |
|  | РД 39-013-90. Инструкция по эксплуатации бурильных труб. Куйбышев, ВНИИТнефть,1990. | 8 |
|  | Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности ППБС РК-10-98. | 17 |
|  | Трубы нефтяного сортимента под редакцией Сарояна М.:Недра,1976 | 9 |
|  | Трубы обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. ГОСТ Р 54918 - 2012 (ISO/TR 10400:2007) | 8, 9 |
|  | Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой промышленности. ГОСТ Р 54383 - 2011 (ИС011961:2008) | 8 |
|  | Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности ГОСТ Р 53366 – 2009 (ИС0 11960:2004) | 9, 10 |
|  | Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин под редакцией Булатова. М.: Нелра,1981 | 9 |
|  | Спутник буровика. Справочник К. Иогансен. М.: Недра,1986 | 5-9 |
|  | Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры общие технические требования к конструкции, ГОСТ 13862-2003 | 9, 11 |
|  | Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры общие технические требования к конструкции, ГОСТ 13846-2003 | 9, 11 |
|  | Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения основные параметры ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88) | 12 |
|  | Правила ведения ремонтных работ в скважинах РД 153-39-023-97 | 10 |
|  | Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые. М.: ЦБНТ ГК СССР,1987 | 7-10 |
|  | Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин. М.: НИИтруда,1987 | 10, 13 |
|  | СНИП IV-2-82 том.10 сборник 49 «Скважины на нефть и газ». | 13 |
|  | Сборник типовых инструкций по безопасному ведению работ для рабочих буровых бригад. А.: МНП РК, 1995 | 18 |  |
|  | Правила выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 апреля 2018 года № 140 | 10 |  |
|  | Кодекс Республики Казахстан "О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ" | 1-10 |  |
|  | Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» | 18 |  |

ОРГАНИЗАЦИЯ БУРЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Принимаем воды котельной установкой - 3 м3/сут.

158 сут – продолжительность отопительного периода, сут (ВСН 39-86)

Продолжительность работы котельной установки – время бурения и крепления скважины.

Следовательно, общий расход потребления воды котельной установкой составит:

СВЕДЕНИЯ РАСХОДА ГСМ

Таблица 21.1. Расход ГСМ при бурении скважины

| Агрегат | Двигатель | Количество двигателей | Мощность двигателя, N (кВт) | Удельный расход топлива, q (г/кВт*час) | Удельный расход масла, qм (г/кВт*час) | Продолжительность работы двигателя (сут) | Общий расход топлива (тн) | Общий расход масла (тн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварочный агрегат АДД-3124У1 | Д144-81-1 | 1 | 37 | 133 | 0,399 | 0,5 | 0,0591 | 0,0002 |
| подготовительные работы + бурение + крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУРОВАЯ УСТАНОВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буровая установка | Caterpillar | 2 | 370 | 220,0 | 0,66000 | 150 | 586,080 | 1,7582 |
| Буровые насосы | Caterpillar | 2 | 600 | 220,0 | 0,702 | 150 | 950,400 | 3,0326 |
| Дизельная электростанция | Caterpillar | 2 | 250 | 220,0 | 0,660 | 10,00 | 26,400 | 0,0792 |
| Цементировочный агрегат | Caterpillar | 1 | 398 | 220,0 | 0,660 | 150 | 315,216 | 0,9456 |
| испытание скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка для освоения (испытания) | ЯМЗ | 1 | 294 | 200 | 0,600 | 30,0 | 42,336 | 0,127 |
| Цементировочный агрегат ЦА-320М | ЯМЗ | 1 | 169 | 197 | 0,5910 | 30,0 | 23,971 | 0,072 |
| Дизельная электростанция АД-200 | ЯМЗ | 1 | 229 | 204 | 0,612 | 300,0 | 336,355 | 1,009 |

Примечание

Удельный расход масла составляет 0,3%	 от расхода топлива

Продолжительность работы агрегатов при операциях по креплению – [Таблица 13.2 Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин]

Продолжительность работы сварочного агрегата – [Таблица 12.1 Сварочные работы при монтаже бурового оборудования]

СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Таблица 3.1 - Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты |  | Расстояние, км | Вид транспорта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | назначения |  |  |  |
| Тараз | Месторождение | 252 | автобус |  |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Технических проектов на бурение 2-х разведочных скважин на структуре Малдыбай с ОВОС»

- Основная задача выполняемых Работ:

Основной задачей закупаемых работ является разработка технических проектов на бурение 2-х разведочных скважин на структуре Малдыбай с ОВОС.

- Объемы выполняемых Работ:

  - Разработка технических проектов на бурение 2-х разведочных скважин на структуре Малдыбай с ОВОС в Мойынкумском районе Жамбылской области.

  - Произвести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 02.01.2021 года № 400-VI с разработкой необходимой документации и получения экологического разрешения на воздействие.

- Описание и требуемые технические и качественные характеристики выполняемых Работ:

  - Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан:

- «Кодекс о недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК; (с изменениями и дополнениями);

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденные Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 (с изменениями и дополнениями);

- «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года №400-VI (с изменениями и дополнениями);

- Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК; (с изменениями и дополнениями);

- «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №355 (с изменениями и дополнениями);

  - Характеристика объекта проектирования:

3.2.1.	Общие данные:

| № п/п | Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Проект разведочных работ по поиску углеводородов участка Малдыбай |
| 2. | Месторасположение объекта | Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, участок Малдыбай. |
| 3. | Наименование предприятия | ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» |
| 4. | Стадийность проектирования | Одностадийное - технический проект на бурение 2-х разведочных скважин на структуре Малдыбай. |
| 5. | Вид проекта | Индивидуальный |
| 6. | Наименование объектов (скважин) | №8, №9 |
| 7. | Назначение скважины | Подтверждение перспектив газонасыщенных горизонтов в серпуховских, нижневизейских и верхнедевонских отложений |
| 8. | Особенности расположения | Полузакрепленные барханные пески с относительным превышением песчаных гряд. Местность равнинная, вздымающаяся к югу. |
| 9. | Географические координаты устья: | Будут уточнены в процессе разработки проектного документа |
| 10. | Проектная глубина, м | 3500 м (±250м) – необходимо уточнить проектом |
| 11. | Проектный горизонт | Верхний девон (D3) |
| 12. | Вид профиля скважин | Вертикальный |
| 13. | Конструкция скважин | В соответствии с проектом «Проект разведочных работ…» |
| 14. | Проходка с отбором керна, м. | из средневизейской залежи – 20 м. (на 1 скважину); из нижневизейской залежи – 20 м. (на 1 скважину); из верхнего девона -20 м. (на 1 скважину). |
| 15. | Число объектов испытания: - в колонне - в процессе бурения | В соответствии с проектом «Проект разведочных работ…» |
| 16. | Тип буровой установки | Определить проектом |
| 17. | Тип установки для испытания скважин: - первый объект - последующие объекты | УПА-60/80 |
| 18. | Вид строительства | Первичный |
| 19. | Способ бурения | Определить проектом |
| 20. | Средства контроля | Комплекс ГИС в соответствии с проектом «Проект разведочных работ…» |
| 21. | Интенсификационные работы | Проведение гидравлического пласта (ГРП) |
| 22. | Нормы на механическое бурение | Временные местные |
| 23. | Нормы расхода материалов | Временные местные |
| 24. | Организация работ | Круглосуточный режим работы |
| 25. | Водоснабжение: - основное - резервное | Водозаборная скважина м/р Амангельды |
| 26. | Способ строительства (безамбарное) | Определить расходы на утилизацию отходов бурения (шлама) |

3.2.2.	Стратиграфический разрез:

3.2.2.1 Проектная скважина №8

| Название | Индекс | Интервал залегания, м |
| --- | --- | --- |
| Кайнозой + Пермь | Kz+Р | 0-61 м |
| Нижняя Пермь | Р1 | 61-458 м |
| Средне-верхний карбон | С2+3 | 458-1215 м |
| Средний карбон | С2 | 1215-1378 м |
| Серпуховский ярус нижнего карбона | С1sr | 1378-1640 м |
| Верхневизейский ярус нижнего карбона | C1v3 | 1640-1776 м |
| Средневизейский ярус нижнего карбона | C1v2 | 1776-2050 м |
| Нижневизейский ярус нижнего карбона | C1v1 | 2050-2295 м |
| Среднетурнейский | С1t2 | 2295-2540 м |
| Нижнетурнейский | С1t1 | 2540-2867 м |
| Фаменский ярус верхнего девона + Нижнетурнейский | D3fm+ С1t1 | 2867-2936 м |
| Фаменский ярус верхнего девона | D3fm | 2936-3126 м |

3.2.2.2 Проектная скважина №9

| Название | Индекс | Интервал залегания, м |
| --- | --- | --- |
| Кайнозой + Пермь | Kz+Р | 0-60 м |
| Нижняя Пермь | Р1 | 60-400 м |
| Средне-верхний карбон | С2+3 | 400-1180 м |
| Средний карбон | С2 | 1180-1330 м |
| Серпуховский ярус нижнего карбона | С1sr | 1330-1615 м |
| Верхневизейский ярус нижнего карбона | C1v3 | 1615-1782 м |
| Средневизейский ярус нижнего карбона | C1v2 | 1782-2100 м |
| Нижневизейский ярус нижнего карбона | C1v1 | 2100-2350 м |
| Среднетурнейский | С1t2 | 2350-2640 м |
| Нижнетурнейский | С1t1 | 2640-2960 м |
| Фаменский ярус верхнего девона + Нижнетурнейский | D3fm+ С1t1 | 2960-3030 м |
| Фаменский ярус верхнего девона | D3fm | 3030-3225 м |

3.2.3.1 Геологические условия проводки скважины №8:

| Интервал | Индекс | Литология | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-61 м | Mz+Kz | Пески, Глины, Алевролиты | Мягкая+Средняя |
| 61-458 м | Р1 | Песчаники, Алевролиты, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 458-1215 | С2+3 | Песчаники, Алевролиты, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 1378-1640 | С1sr | Известняк, Ангидриты, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 1640-1776 | С1v3 | Аргиллиты, Известняки, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 1776-2050 | С1v2 | Известняки, Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 2050-2295 | С1v1 | Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 2540-2867 | С1 t2 | Аргиллиты, Алевролиты, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 2936-3126 | D3 fm | Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |

3.2.3.2 Геологические условия проводки скважины №9:

| Интервал | Индекс | Литология | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-60 м | Mz+Kz | Пески, Глины, Алевролиты | Мягкая+Средняя |
| 60-400 м | Р1 | Песчаники, Алевролиты, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 400-1180 | С2+3 | Песчаники, Алевролиты, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 1330-1615 | С1sr | Известняк, Ангидриты, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 1615-1782 | С1v3 | Аргиллиты, Известняки, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 1782-2100 | С1v2 | Известняки, Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 2100-2350 | С1v1 | Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |
| 2350-2640 | С1 t2 | Аргиллиты, Алевролиты, Песчаники | Средняя+Твердая |
| 3030-3225 | D3 fm | Песчаники, Аргиллиты | Средняя+Твердая |

3.2.4.	Газоносность:

| Индекс стратиграфического подразделения | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 |  | Условия и характер проявлений | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелива воды, увеличения водоотдачи и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трубное | затрубное |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С1sr | газ | 0,737 | 0,737 | При вскрытии газонасыщенных пластов | Разгазирование бурового раствора, фонтанирование газом |
| С1v1 | газ | 0,784 | 0,784 | При вскрытии газонасыщенных пластов | Разгазирование бурового раствора, фонтанирование газом |
| D3fm | газ | 0,792 | 0,792 | При вскрытии газонасыщенных пластов | Разгазирование бурового раствора, фонтанирование газом |

3.2.5.	Водоносность:

- В интервале 80-140 м.  тип коллектора поровый, плотность 1,10 г/см3.

- В интервале 2630-2655 м. – возможен приток пластовой воды.

3.2.6.	Интервалы возможных осложнений:

| №№ пп | Интервалы глубин, м |  | Возраст пород | Вид осложнений | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 60 | Mz+Kz | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
| 2 | 60 | 429 | P1 | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
|  |  |  |  |  | сальникообразование и прихват бурильного инструмента |
|  |  |  |  | Прихватоопасные зоны |  |
| 3 | 429 | 1198 | С2+3 | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
|  |  |  |  |  | сальникообразование и прихват бурильного инструмента |
|  |  |  |  | Прихватоопасные зоны |  |
| 4 | 1354 | 1628 | С1sr | Газоводопроявления | При вскрытии газонасыщ.пластов |
| 5 | 1628 | 1780 | С1v3 | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
|  |  |  |  | Прихватоопасные зоны | сальникообразование и прихват бурильного инструмента |
| 6 | 1780 | 2075 | С1v2 | Газоводопроявления | При вскрытии газонасыщ.пластов |
| 7 | 2075 | 2323 | С1v1 | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
|  |  |  |  | Прихватоопасные зоны | сальникообразование и прихват бурильного инструмента |
|  |  |  |  | Газоводопроявления | При вскрытии газонасыщ.пластов |
| 8 | 2323 | 2590 | С1t2 | Осыпи и обвалы стенок скважины | Литологический состав пород |
|  |  |  |  |  | сальникообразование и прихват бурильного инструмента |
|  |  |  |  | Прихватоопасные зоны |  |
| 9 | 2983 | 3175 | D3fm | Газоводопроявления | При вскрытии газонасыщ.пластов |

3.2.7.	Давление и температура по разрезу скважины:

| №№ пп | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литологические особенности харак-ка разреза | Категории пород |  | Ожидаемые пластовые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по твердости | по абразивности | давления, атм | температуры, °С | углы и направления падения пластов |
|  | от | до | толщина |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0 | 60 | 60 | Mz+Kz | Пески Глины Алевролиты | Мягкая+ Средняя | - 3 6 | 0,100 | 19,40 | 0 |
| 2 | 60 | 429 | 369 | P1 | Песчаники Алевролиты Аргиллиты | Средняя+ Твердая | 3 6 3 | 0,100 | 32,34 | 0 |
| 3 | 429 | 1198 | 769 | С2+3 | Песчаники Алевролиты Аргиллиты | Средняя+ Твердая | 3 6 3 | 0,113 | 62,32 | 0 |
| 4 | 1354 | 1628 | 274 | С1sr | Известняк Ангидриты Песчаники | Средняя+ Твердая | 6 3 6,5 | 0,113 | 76,15 | 15/160 |
| 5 | 1628 | 1780 | 152 | С1v3 | Аргиллиты Известняки Песчаники | Средняя+ Твердая | 6 3 6,5 | 0,113 | 82,75 | 15/160 |
| 6 | 1780 | 2075 | 295 | С1v2 | Известняки Песчаники Аргиллиты | Средняя+ Твердая | 6 6,5 3 | 0,114 | 89,68 | 15/160 |
| 7 | 2075 | 2323 | 248 | С1v1 | Песчаники Аргиллиты | Средняя+ Твердая | 6,5 3 | 0,114 | 93,81 | 15/160 |
| 8 | 2323 | 2590 | 267 | С1 t2 | Аргиллиты Алевролиты Песчаники | Средняя+ Твердая | 3 6,5 6,5 | 0,114 | 102,66 | 15/160 |
| 9 | 2983 | 3175 | 192 | D3 fm | Песчаники Аргиллиты | Средняя+ Твердая | 6,5 3 | 0,114 | 103,90 | 15/160 |

Примечание: уточнить в соответствии с фактическими данными бурения и ГРП.

- Период бурения скважин:

| № скважин | Период бурения, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 |  |
| №8 |  |  |  |
| №9 |  |  |  |

Примечание: Возможно календарный график будет меняться

5.	Приложения к проекту:

- Схема расположения бурового оборудования при бурении скважин;

- Схема расположения бурового оборудования при освоении скважин;

- Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при бурении скважин;

- Схема обвязки устья скважины при испытании (освоении) скважины;

- Схема расположения оборудования для складирования и вывоза бурового раствора и шлама;

- Режимно-технологическая карта (РТК);

- Геолого-технический наряд (ГТН);

- Регламент на буровые растворы.

- Регламент работ по креплению скважин.

- Сроки выполняемых Работ:

6.1.	Общий срок выполняемых Работ: в течение 240 календарных дней со дня подписания Договора.

Приложение 2. Схема расположения бурового оборудования

Приложение 3. Схема объвязки устья ПВО

Приложение 4. Схема обвязки устья скважины при испытании пластов в колонне

1 – задвижка с гидравлическим управлением; 2 – манометр с запорным и разрядным устройствами и разделителем сред; 3 – регулируемый дроссель с ручным управлением; 4 – гаситель потока;  5 – обратный клапан; 6 – задвижка с ручным управлением; 7 – блок дросселирования; 8 – блок глушения; 9 – устьевая крестовина; 10 – линия дросселирования; 11 – линия глушения; 12 – линия гидравлического управления