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1. [bookmark: _TOC_250022]Общие положения

Рабочий Проект Организации Строительства разработан по  объекту:
«Строительство многофункционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142, г. Алматы». 1 очередь (без сметной документации) разработан на основании:
· Задания на проектирование, утвержденное «Заказчиком». От 25.12.2024 г
· Акт на землю за кадастровым номером 20:313:045:077 от 25.08.2024 г.
· АПЗ № KZ19VUA01290710, от 03.12.2024 г.
· Заключение об инженерно-геологических условиях участка
· строительства, выполненные ТОО «КАЗГИИЗ» от 01.05.2024 г.
· Топографическая съемка участка, М 1:500, выполненные ТОО «Изыскатель-ГеоКом» от 27.02.2024 г.
· СН РК 1.03-05-2011; СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;
· СН РК 5.03-37-2013; СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СН РК 5.01-01-2013; СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СН РК 1. 03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
· СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I;
· СН РК 1.03-02-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II;
· СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I;
· «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.
Проект ПОС разработан на основании Задания на проектирование в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами РК.

ПОС является исходным материалом для разработки ППР, но не служит основанием для производства работ.

2. [bookmark: _TOC_250021]Общие сведения

Целью проектируемого объекта является, обеспечение рабочими местами и проведением времени досуга жителей и гостей города Алматы. В МБЦ имеется офисные помещения, апартаменты, отель, рестораны, банкетные залы, торговые площади, так же подземный и надземный паркинг, которые ориентированы для разных слоев населения.
Площадка под строительство объекта «Для эксплуатация и обслуживания здания для обслуживания населения, здания для временного проживания, строительства и эксплуатация спортивного комплекса, гостиницы, фитнес клубы, офисные помещение» расположена южнее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Санаторная в Бостандыкском районе г. Алматы.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах конуса выноса реки Б. Алматинка.
Абсолютные отметки колеблются в пределах: 907,0-920,0 м.
Площадка строительства имеет навалы грунта, искусственные выемки в виде ям, бассейнов и арыков, посадки деревьев и кустарников, а также наличие многочисленных коммуникации и ограждений в виде заборов. При проектировании и освоении необходимо учесть наличие существующих рядом деревьев и кустарников.
В геолого-литологическом строении участка принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, представленные галечниковыми грунтами, перекрытыми суглинками, почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом. Грунтовые воды на участке выработками глубиной 10м., не вскрыты. Повышение влажности грунтов может происходить за счет смачивания их сверху из внешних источников или постепенного накапливания влаги в грунте вследствие фильтрации
поверхностных вод.
Участок строительства потенциально неподтопляемый.
Генеральным планом предусмотрена застройка многофункционального бизнес комплекса; высотой 3 этажа.

3. [bookmark: _TOC_250020]Архитектурные решения

По согласованию с заказчиками проектируемый объект поделен на два этапа, на 1-ую и 2-ую очереди как проектирования, так и строительства.
В 1-ую очередь строительства входят 10 пятен административных (офисных) здании, часть торговой площади и половина подземного двух уровневого паркинга.
Во 2-й очереди 8 пятен административных здании, здание ресторана, 7 блоков отеля и апарт-отеля, подземные паркинги и остальная часть двухуровневой торговой площади.
Представляют собой отдельно стоящее 3-х этажные здания состоящие из 27 пятен.
С 1-го по 15 пятно и с 17-го по 20-ое пятно офисные здания, 16 пятно здание ресторана размещены на единой конструктивной платформе с двумя нижними торговыми (коммерческими) этажами и двумя этажами паркинга. При этом коммерческие этажи занимают не всю площадь под данными 20-тю пятнами.
Верхний уровень коммерческого этажа размещен в осях 1 и 42, нижний уровень с
1- го по 56 оси. Сохранение естественного уклона участка строительства дало возможность главные парадные входы в коммерческие этажи организовать с первого этажа.
А глубинная часть коммерческих этажей к оси 1 (западная часть) уходит уже под землю. Соответственно 1-4 пятна 3-х этажные здания с двумя подземными этажами паркинга, 5-10 пятна 3-х этажные здания с одним коммерческим и двумя подземными этажами паркинга, а пятна с 11 по 20 имеют два нижних коммерческих этажа и два этажа подземного паркинга. Пятна 21, 22 трехэтажные здания отеля и 23-27 пятна 3-х этажные здания аппарт-отеля с одним уровнем подземного паркинга имеют свою отдельную

конструктивную платформу оторванную от офисно-административной части, в юго-западной части участка.
Проектом предусматривается строительство следующих сооружений на территории:

	1
	Пятно 1 - офис

	2
	Пятно 2 - офис

	3
	Пятно 3 - офис

	4
	Пятно 4 - офис

	5
	Пятно 5 - офис

	6
	Пятно 6 - офис

	7
	Пятно 7 - офис

	8
	Пятно 8 - офис

	9
	Пятно 9 - офис

	10
	Пятно 10 - офис

	11
	Пятно 11 - офис

	12
	Пятно 12 - офис

	13
	Пятно 13 - офис

	14
	Пятно 14 - офис

	15
	Пятно 15 - офис

	16
	Пятно 16 - ресторан

	17
	Пятно 17 - офис

	18
	Пятно 18 - офис

	19
	Пятно 19 - офис

	20
	Пятно 20 - офис

	21
	Пятно 21 - отель

	22
	Пятно 22 - отель

	23
	Пятно 23 - апарт-отель

	24
	Пятно 24 - апарт-отель

	25
	Пятно 25 - апарт-отель

	26
	Пятно 26 - апарт-отель

	27
	Пятно 27 - апарт-отель

	28
	ТП

	29
	Резервуар для котельной



· Вид строительства - новое строительство;
· Стадийность проектирования - рабочий проект;
· Уровень ответственности - II;
· Класс здания по функциональной пожарной опасности: - Ф 1.2, Ф 1.5, Ф 3.1, Ф 3.2, Ф 4.3
· Класс конструктивной пожарной опасности - С0
· Степень огнестойкости - I (первая)
· Сейсмичность строительной площадки - 9 баллов;

Технико-экономические показатели

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм
	Паркинг П. 1-10
	Торговая зона П. 5-10

	1
	Площадь застройки
	м2
	15 959,5
	

	2
	Строительный объем в том числе:
	м3
	
	

	
	· ниже отм. 0,000
	м3
	141 255,2
	41 988,7

	3
	Этажность
	эт.
	2
	1

	4
	Общая площадь в том числе:
	м2
	29 951,8
	7 366,8

	
	· Торговая площадь (бутики)
	м2
	
	1 901,6

	
	· Паркинг
	м2
	21 663,2
	

	
	· МОП
	м2
	5 067,0
	2 369,9

	
	· Тех помещение офисов
	м2
	3 221,6
	3 094,0

	5
	Количество машино-мест
	м/м
	429
	

	
	· Машина мест стандартные
	м/м
	414
	

	
	· Машина мест для МГН
	м/м
	15
	



Технико-экономические показатели

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм
	Показатели

	
	
	
	П. 1-2
	П. 3-4
	П. 5
	П. 6
	П. 7-8
	П. 9-10

	1
	Строительный объем в том числе:
	м3
	
	
	
	
	
	

	
	· выше отм. 0,000
	м3
	26 067,3
	21 735,5
	5 761,1
	5 767,1
	25 001,7
	24 577,6

	2
	Этажность
	эт.
	3
	3
	2
	2
	3
	3

	3
	Общая площадь в том числе:
	м2
	5 827,4
	4 423,6
	1 233,4
	1 124,3
	5 263,5
	5 226,7

	
	· Офисные помещения
	м2
	4 625,3
	3 518,7
	945,9
	828,1
	4 117,8
	4 139,8

	
	· МОП
	м2
	1 202,1
	904,9
	287,5
	296,2
	1 145,7
	1 086,9



Технико-экономические показатели

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм
	Котельная К1

	1
	Площадь застройки
	м2
	172,0

	2
	Строительный объем в том числе:
	м3
	1 075,0

	3
	Этажность
	эт.
	1

	4
	Общая площадь котельной
	м2
	148,0



Газоснабжение наружное
Газопровод среднего давления проложен подземно из полиэтиленовых труб Ø110х10,0 мм, Ø180х16,4 мм, Ø250х22,7 мм и надземно из электросварных прямошовных труб Ø 108х4,0 мм, Ø 159х4,5 мм, Ø219х6,0 мм;
Для регулировки давления газа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрен ШГРП с РДБК-100/70. На входе и после ГРПШ предусмотрена задвижка 30с41нж.
В местах пересечения автомобильной дороги и коммуникациями газопровод прокладывается с заключением в футляр с установкой контрольной трубки под ковер.
В местах пересечения с линией электропередач газопровод покрывается лентой ПВХ на расстояние 2 м в каждую сторону.

Для защиты газопровода от атмосферной коррозии, после монтажа и испытания газопровод покрыть 2-мя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.
Перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
Протяженность наружных газовых сетей – 315,4 м

Наружные электрические сети 10 кВ
Рабочий проект на постоянное электроснабжение многофункционального бизнес комплекса CFC FINANCIAL CENTR, выполнен на основании задания на проектирование, в соответствии с ТУ № 32.2-678 от 04.02.2025, а также в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
В данном проекте выполнено электроснабжение вновь проектируемого встроенного распределительного устройства совмещенного с двух трансформаторной подстанцией, мощностью 2х1600 кВА (ТП № 1).
А далее от ТП № 1 выполнено электроснабжение 7 встроенных трансформаторных подстанция мощностью 2х2500 кВА и одной встроенной трансформаторной
подстанции мощностью 2х1000 кВА.
Электроснабжение ТП № 1 осуществляется путем установки двух новых ячеек типа КРУ2-10 с вакуумными выключателями в РУ-10кВ III и IV секциях шин существующей ПС-157А, проектируемые ячейки подключить к существующей системе контроля, учета и заземления.
Проектируемые ТП встроенного исполнения. В отсеке РУ-10 кВ устанавливаются ячейки типа КСО 2-10 с вакуумными выключателями на вводных и линейных ячейках. В трансформаторных отсеках устанавливаются силовые сухие трансформаторы проектной мощности. В отсеке РУ-0,4 кВ устанавливаются панели ЩО 70 с автоматическими выключателями. Проектируемая ТП-1 является комплектной. Монтаж и пусконаладочные работы выполняются заводом-изготовителем.
Электроосвещение и слаботочные сети предусмотрены в проекте здания. Также в проекте выполнен расчет уставок РЗА согласно требований ТУ. В проекте предусмотрено заземление проектируемых ТП.
От проектируемых ячеек до ТП № 1 запроектированы две кабельные линии КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10кВ сечение 3х185 мм².
От проектируемой ТП № 1 до остальных ТП запроектированы по две кабельные линии КЛ-10 кВ, проложенных по кабельным конструкциям под потолком паркинга.
Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. На всем протяжении трассы кабель от механических повреждений защищается кирпичом в один слой, а при пересечении с инженерными коммуникациями или дорогами - пластиковыми трубами. При пересечении с автомобильными дорогами пересечение выполнить открытым способом, заложить резервную трубу. Пересечение через речку выполнено под пешеходным мостом, по конструкциям моста. Для каждого кабеля предусмотрена основная и резервная труба.

Основные показатели проекта
· Напряжение сети - 10 кВ
· Категория - II
· Расчетная мощность - 14 000 кВт
· Протяженность траншеи - 1 290,0 м
· Длина КЛ - 2 х 3 540,0 м
· Коэффициент мощности - 0.92

Наружные сети водопровода и канализации
Источником водоснабжения, согласно ТУ, служит существующий водопровод - диаметром 800 мм, проложенный севернее объекта по пр. Аль Фараби.
Гарантийный напор в точках подключения - 10 м.
Для учета расхода воды комбанированные водомерные узлы установлены в внутри объекта.
Хоз-питьевой водопровод запроектирован кольцевым из полиэтиленовых напорных труб Ø 315х18,7 мм ПЭ100 SDR 11 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004, с применением стальных фасонных частей в местах установки в колодцах запорных арматур.
Холодное водоснабжение запроектирован для:
· для хоз-питьевых нужд объекта 1-2 очереди;
· для нужд котельной;
· для нужд противопожарной воды.
Водопровод противопожарный
Источником противопожарной воды является 2 точки подключения.
1. Существующий водопровод Ø 200 мм по ул. Исиналиева;
2. Проектируемый водопровод Ø 315 мм от пр. Аль-Фараби.
Кольцевой водопровод из полиэтиленовых напорных труб диаметром 200х18,2 мм ПЭ100 SDR 11 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004, с применением стальных фасонных частей в местах установки в колодцах запорных арматур.
Из за недостаточного напора от водопровода по пр. Аль Фараби,в камере 2/НС установлен противопожарный насос производительностью 145,4 м3/ч, напором 30 м, мощностью 2,5 кВт. Насос работает при падении давлении меньше 10 м.
Наружное пожаротушение запроектирован от проектируемых пожарных гидрантов по кольцевой сети водопровода.

Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø315x28,6 - 98,0 м Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø225x20,5 - 61,6 м Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø160x14,6 - 583,5 м Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø200x18,2 - 2 451,5 м
Трубопровод стальной электросварной Ø133x3,5, с изоляцией "усиленная" - 30,0 м
Протяженность сетей водоснабжения – 3 194,6 м
Канализация бытовая
Отвод бытовых стоков с проектируемого комплекса предусмотрен в существующий коллектор диаметром 600мм, расположенный севернее объекта по пр. Аль Фараби.
Внутриплощадочные канализационные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 Ø200-315 SDR 17, "техническая" СТ РК ИСО 8772-2004.
Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов. Канализационные выпуски запроектированы из чугунных канализационных труб по
ГОСТ 6942-80, диаметром 100 и 150 мм.

Трубопровод ПЭ 100 SDR17 Ø 160x9,5 - 57,6 м Трубопровод ПЭ 100 SDR17 Ø 200x11,9 - 737,4 м Трубопровод ПЭ 100 SDR17 Ø 250x14,8 - 347,5 м Трубопровод ПЭ 100 SDR17 Ø 315x18,7 - 91,9 м Протяженность сетей канализации – 1 234,4 м

Тепловые сети
Источник	теплоснабжения	-	проектируемая	блочно-модульная	котельная.
Параметры теплоносителя - 95/70°С.
Продолжительность отопительного периода - 164 суток;
Общая протяжённость запроектированных тепловых сетей - 222,0 п.м., в том

числе:


Надземная прокладка (выход с котельной) 2 Ø 325х7/450 - 4,0 п.м.;
Подземная прокладка (первая очередь строительства) 2Ø219х6/315 - 67,0 п.м;
Подземная прокладка (вторая очередь строительства) 2 Ø 273х7/400 - 151,0 п.м.


Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
Электроснабжение потребителей комплекса принято напряжением 0,4 кВ, 50 Гц с системой заземления TN-C-S. Для этого в паркинге предусмотрена установка 3 -х трансформаторных подстанций разной мощности (ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3).
В проекте принят одножильный алюминиевый кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности марки АВВГнг-LS.
Данным проектом предусмотрена трасса прокладки кабелей напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанции ТП № 1, ТП № 2 и ТП № 3 до ВРУ в щитовых, расположенных на 2 уровне паркинга на отм.-9.600; -4.500 по паркингу 1-го уровня в кабельных лотках.
До каждого ВРУ предусмотрена прокладка 2-х взаимно резервируемых кабелей, расположенных на разных уровнях лотка, один под другим.
Также, в проекте предусмотрено электроснабжения автомобильных зарядных станция в количестве 10 шт. мощностью 120 кВт каждая.
Сечение низковольтных кабелей выбрано по допустимому нагреву проводников электрическим током, по экономической плотности тока и проверено по потерям напряжения. Разделку и соединение кабелей выполнить согласно техническим характеристикам и рекомендаций завода изготовителя.
Защитное заземление электроустановок 0,4 кВ предусмотрено в соответствии с ПУЭ РК 2015.
Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ППЭ и ПТБ.
Любые изменения, вносимые в настоящий рабочий проект, подлежат согласованию с генпроектировщиком. Изменения, вносимые без данного согласования, считаются недействительными.
Основные показатели проекта Напряжение сети - 0,4 кВ Категория - II
Расчетная мощность - 4 822,1 кВт
Длина КЛ - 1 190,0 м Коэффициент мощности - 0,93
Наружные сети связи
· Протяженность траншеи - 62,5 м

4. [bookmark: _TOC_250019]Расчет продолжительности строительства

Пятно 1 – 10.
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I. Б.1.3 Автомобильный транспорт; 9 Закрытая стоянка для автомобильного транспорта; Число легковых автомобилей:

Количество мест в проектируемом подземном паркинге П. 1-10 – 429 м/место

· 350 мест – 12,0 месяцев;
Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

Тн = Тм √Пн = 12 √429 = 12 х 1,07 = 12,84 месяца.
Пм	3503
3

Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05
Тн = 12,84 х 1,05 = 13,48 ≈ 13,0 месяцев;

Торговая зона  П. 5 – 10
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I. «Торговля и общественное питание», «Непродовольственные магазины»; «Магазин с универсальным ассортиментом товаров и комплексного спроса»:
Торговая площадь (бутики) – 1 901,6 м2;
· Торговая площадь м2 (объем, тыс. мЗ) – 1 800 (25,3) – 15 месяцев;
· Торговая площадь м2 (объем, тыс. мЗ) – 3 000 (34,4) – 18 месяцев;

Расчет продолжительности строительства выполняется методом линейной интерполяций по формуле:

(	) х (Пн − Пmin) = 15 + (	) х (1901,6 − 1800) =Тн = Тn +  Тmax−Тmin	 18−15 

Пmax−Пmin	3000−1800
= 15 + (0,0025 х 101,6) = 15,25 месяцев

Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05

Тн = 15,25 х 1,05 = 16,01 ≈ 16,0 месяцев;

Офисное здание П. 1-2
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I.; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 1-2 – 26 067,3 м3
· На 400 сотрудников, объем 24,4 тыс. м3 – 12 месяцев;

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

Тн = Тм √Пн = 12 3 26,0673 = 12 х 1,02 = 12,24 месяцев.
Пм	24,403
√


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05
Тн = 12,24 х 1,05 = 12,85 ≈ 13,0 месяцев; Офисное здание П. 3-4
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I.; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 3-4 – 21 735,5 м3
· На 400 сотрудников, объем 24,4 тыс. м3 – 12 месяцев;
Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 21,7355

Тн = Тм √
Тм

= 12 √

24,4

= 12 х 0,96 = 11,52 месяцев.


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05

Тн = 11,52 х 1,05 = 12,09 ≈ 12,0 месяцев;

Офисное здание П. 5
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I.; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 5 – 5 761,1 м3
· На 50 сотрудников, объем 7,2 тыс. м3 – 8 месяцев;

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 5,7611

Тн = Тм √
Тм

= 8 √

7,2

= 8 х 0,93 = 7,44 месяцев.


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05

Тн = 7,44 х 1,05 = 7,81 ≈ 8,0 месяцев;

Офисное здание П. 6
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I. ; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 6 – 5 767,1 м3
· На 50 сотрудников, объем 7,2 тыс. м3 – 8 месяцев;
Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 5,7671

Тн = Тм √
Тм

= 8 √

7,2

= 8 х 0,93 = 7,44 месяцев.


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05

Тн = 7,44 х 1,05 = 7,81 ≈ 8,0 месяцев;

Офисное здание П. 7-8
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I. ; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 7-8 – 25 001,7 м3
· На 400 сотрудников, объем 24,4 тыс. м3 – 12 месяцев;

Продолжительности строительства определяем по формуле:

Тн = Тм √Пн = 12 3 25,0017 = 12 х 1,01 = 12,12 месяцев.
Пм	24,43
√


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05
Тн = 12,12 х 1,05 = 12,73 ≈ 13,0 месяцев; Офисное здание П. 9-10
Нормативный срок продолжительности строительства объекта:Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016*
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I. ; Б.5.2 Коммунальное хозяйство. 2. Здания управления.
Строительный объем проектируемых пятен П. 9-10 – 24 577,6 м3
· На 400 сотрудников, объем 24,4 тыс. м3 – 12 месяцев;
Продолжительности строительства определяем по формуле:

Тн = Тм √Пн = 12 3 24,5776 = 12 х 1,01 = 12,12 месяцев.
Пм	24,403
√


Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05

Тн = 12,12 х 1,05 = 12,73 ≈ 13,0 месяцев;

Котельная К1

Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по  СН РК 1.03-01-2016*; СП РК 1.03-102-2014
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть II. Б.5.2 «Коммунальное хозяйство», «Теплоснабжение», 20
«Центральный тепловой пункт»
· Для нужд горячего водоснабжения и отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные) – 3 месяца;
Расчет продолжительности строительства ведется по прямой норме.
Согласно п. 4.11 продолжительность строительства объектов, возводимых в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше устанавливается с применением коэффициента 1,05
Тн =3,0 х 1,05 = 3,15 ≈ 3,0 месяца; Газоснабжение наружное
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по  СН РК 1.03-101-2013
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; «Коммунальное хозяйство», «Газоснабжение»,
«Распределительная газовая сеть» Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 600 мм, протяженностью, км:

· 1,0 км – 1,0 месяц;

Протяженность наружных газовых сетей – 315,4 м

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 0,3154

Тн = Тм √
Тм

= 1 √

1,0

= 1 х 0,68 = 0,68 ≈ 1,0 месяц.


Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.

Тн = 0,68 х 1,2 = 0,82 ≈ 1,0 месяц

Водопровод противопожарный
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по  СН РК 1.03-101-2013
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; Б.5.2 Коммунальное хозяйство; 8 Наружные трубопроводы;
Из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 300 мм, протяженностью, км:
· 2,0 км – 2 месяца;
· 5,0 км – 3 месяца;
Протяженность сети водопровода противопожарного – 3 194,6 м;

Расчет продолжительности строительства выполняется методом линейной интерполяций по формуле:

Тн = Тn +  Тmax−Тmin	3−2 ) х (3,1946 − 2,0) =(	) х (Пн − Пmin) = 2 + (

Пmax−Пmin	5,0−2,0
= 2 + (0,33 х 1,1946) = 2,39 месяца

Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.
Тн = 2,39 х 1,2 = 2,87 ≈ 3,0 месяца Канализация бытовая
Нормативный срок продолжительности строительства объекта:  Строительство
много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142, г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; Б.5.2 Коммунальное хозяйство; 8 Наружные трубопроводы;
Из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 300 мм, протяженностью, км:
· 2,0 км – 2 месяца;
Протяженность сети водопровода противопожарного – 1 234,4 м;

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 1,2344

Тн = Тм √
Тм

= 2 √

2,0

= 2 х 0,85 = 1,70 месяца.

Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.
Тн = 1,70 х 1,2 = 2,04 ≈ 2,0 месяца Наружные электрические сети 10 кВ
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по  СН РК 1.03-101-2013
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; Наружные сети электроснабжения 10 кВ определен по
СП РК 1.03 – 102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II. «Коммунальное хозяйство»,
«Электроснабжение», «Кабельная линия электропередачи». «Напряжением 6-10-20 кВ» протяженностью, км.
· 2,0 км – 1 месяц;
Протяженность траншеи – 1 290,0 м

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 1,290,0

Тн = Тм √
Тм

= 1 √

2,0

= 1 х 0,86 = 0,86 месяца.


Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.
Тн = 0,86 х 1,2 = 1,03 ≈ 1,0 месяц Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по  СН РК 1.03-101-2013
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II; СН РК 1.03-01-2016
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть I; Наружные сети электроснабжения 10 кВ определен по
СП РК 1.03 – 102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II. «Коммунальное хозяйство»,
«Электроснабжение», «Кабельная линия электропередачи». «Напряжением 6-10-20 кВ» протяженностью, км.

· 2,0 км – 1 месяц;

Протяженность траншеи – 1 290,0 м

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 1,290,0

Тн = Тм √
Тм

= 1 √

2,0

= 1 х 0,86 = 0,86 месяца.


Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.

Тн = 0,86 х 1,2 = 1,03 ≈ 1,0 месяц

Тепловые сети
Нормативный срок продолжительности строительства объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь определен по СН РК 1.03-101-2013;
СП РК 1.03-102-2014; СН РК 1.03-01-2016* «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II. Б.5.7 «Городские инженерные сооружения», «Городские уличные сети теплоснабжения», 3 Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых элементов, с подвесной изоляцией труб из минераловатных матов с асбестоцементной штукатуркой, сооружаемые в траншеях с откосами. Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км:
· 0,1 км – 1 месяц;

Протяженность тепловых сетей – 67,0 м

Согласно «Общих положений» принимаем метод экстраполяции исходя из имеющихся в нормах данных:

3 Пн	3 0,067

Тн = Тм √
Тм

= 1 √

0,1

= 1 х 0,87 = 0,87 месяца.


Согласно п. 9.2.4 СП РК 1.03-102-2014 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных сетей условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2.

Тн = 0,87 х 1,2 = 1,05 ≈ 1,0 месяц

Согласно п. 5.8 «Общих положений» СН РК 1.03-01-2013 Общая продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений технологически увязанных между собой, следует определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса. Все остальные здания и сооружения должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.

Общая продолжительность строительства (Пятна 1 – 10) составляет:
Тн = 16,0 месяцев.

5. [bookmark: _TOC_250018]Расчет задела в строительстве

Расчет задела по годам объекта: Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту Аль-Фараби 142, г. Алматы 1 (первая) очередь.
Согласно письма «Заказчика» начало строительства объекта запланировано – в « IV » квартале ( ОКТЯБРЬ месяц) 2025 г.

Расчет задела в строительстве.

Нормативная – 15 месяцев; Расчетная – 16 месяцев;

δ = Тнn = 15n = 0,94 n
Тр	16

	Кварталы

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	30
	50
	75
	100

	10
	35
	60
	80
	100



	Показатели
	Кварталы

	
	1
	2
	3
	4

	б
	0,94
	1,88
	2,82
	3,76

	д
	0,94
	0,88
	0,82
	0,76



	Показатели по кварталам строительства
	Квартал
	Год
	% по годам

	Кn1 = K0 + (K1 – K0) х 0,94 = 0 + (10 – 0) х 0,94 = 9 %
	IV
	2025
	9 %

	Кn2 = K1 + (K2 – K1) х 0,88 = 10 + (30 – 10) х 0,88 = 28 %
	[bookmark: _GoBack]I
	2026
	
95 %

	Кn3 = K2 + (K2 – K1) х 0,88 = 30 + (50 – 30) х 0,88 = 47 %
	II
	2026
	

	Кn4 = K3 + (K4 – K3) х 0,82 = 50 + (75 – 50) х 0,82 = 70 %
	III
	2026
	

	Кn4 = K4 + (K5 – K4) х 0,76 = 75 + (100 – 75) х 0,76 = 95 %
	IV
	2026
	

	Кn6 = 100 %
	I
	2027
	100 %


Нормативная – 15 месяцев; Расчетная – 16 месяцев;
δ = Тнn = 15n = 0,94 n
Тр	16

	Кварталы

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	30
	50
	75
	100

	10
	35
	60
	80
	100



	Показатели
	Кварталы

	
	1
	2
	3
	4

	б
	0,94
	1,88
	2,82
	3,76

	д
	0,94
	0,88
	0,82
	0,76



	Показатели по кварталам строительства
	Квартал
	Год
	% по годам

	Кn1 = K0 + (K1 – K0) х 0,94 = 0 + (10 – 0) х 0,94 = 9 %
	IV
	2025
	9 %

	Кn2 = K1 + (K2 – K1) х 0,88 = 10 + (35 – 10) х 0,88 = 32 %
	I
	2026
	
95 %

	Кn3 = K2 + (K2 – K1) х 0,88 = 35 + (60 – 30) х 0,88 = 61 %
	II
	2026
	

	Кn4 = K3 + (K4 – K3) х 0,82 = 60 + (80 – 60) х 0,82 = 76 %
	III
	2026
	

	Кn4 = K4 + (K5 – K4) х 0,76 = 80 + (100 – 80) х 0,76 = 95 %
	IV
	2026
	

	Кn6 = 100 %
	I
	2027
	100 %



Нормы задела отражены в таблице.
	

Объект, характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	
общая
	в том числе
	
	

	
	
	подготов период
	монтаж обор-ния
	
	2025
г
	2026 г
	2027 г

	
	
	
	
	
	IV-в
	I-кв
	II-кв
	III-кв
	IV-кв
	I-кв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Строительство много функционального бизнес-центра (с офисными помещениями, торговыми площадями, ресторанами, отелем и апарт-отелем) по проспекту
Аль-Фараби 142,
г. Алматы 1 (первая) очередь
	


16,0
	


2,0
	


-
	


К
	


9
9
	


28
32
	


47
61
	


70
76
	


95
95
	


100
100



Задел по годам в - %
· 2025 год – 9 %;
· 2026 год – 95 %;
· 2027 год – 100 %;

6. [bookmark: _TOC_250017]Подготовительные работы

До начала производства работ необходимо осуществить подготовку площадки согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:
· установить временные здания и сооружения;
· выполнить временные автодороги;
· подготовить площадки для складирования материалов и конструкций путём планировки и уплотнения грунта гравием толщиной 150 мм. с обеспечением временного отвода поверхностных вод;
· доставить на площадку необходимые материалы, конструкции, механизмы и сварочное оборудование;
· организовать противопожарные посты с оснащением их соответствующим оборудованием и инструментом;
· обеспечить временное электроснабжение стройплощадки;
· установить пункты мойки колёс автомашин;
· выполнить геодезическую разбивочную основу.

7. [bookmark: _TOC_250016]Организация строительного двора и складских помещений

Перед началом работ должны быть выполнены следующие мероприятия по безопасной организации стройплощадки, выполнение которых позволит обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности:
· устройство ограждений строительной площадки и выявленных опасных зон;
· выбор монтажного крана с установлением границ действия потенциально опасных факторов;
· размещение административно-бытовых помещений согласно норм СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций»;
· размещение площадок складирования, навесов, закрытых складов;
· размещение временных дорог и проходов;
· выбор освещения строительной площадки;
· защита окружающей территории от воздействия опасных факторов,
· определение границы действия потенциально опасных факторов от строящегося здания, опасных и вредных производственных факторов.
К опасным зонам относятся не ограждённые проёмы и котлованы, места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъёмными кранами, места, где содержаться вредные вещества в концентрации выше допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно допустимой
Перемещение, установка и работа машин вблизи котлована с неукрепленными откосами, разрешается только за пределами призмы обрушения грунта, на расстоянии 4,0 м. от основания откоса при глубине котлована до 3,0 м.
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета).
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин и механизмов установлены в пределах 5,0 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов - сигнальные ограждения или знаки безопасности.
При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Проектом предусмотрено ограждение строительной площадки.
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2,0 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком, способным выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.
У въезда на строительную площадку установить схему движения транспорта по объекту, регламентирующую порядок движения транспортных средств.
Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.
На территории стройплощадки установить указатели проездов и проходов.
Опасные зоны должны быть ограждены, по их границе выставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток согласно инструкции «Знаки безопасности и сигнальные цвета».

Административно-бытовые помещения, крытые склады, места отдыха работающих размещены вне опасных зон действия грузоподъёмных кранов. Открытые площадки складирования материалов, стенды укрупнительной сборки металлоконструкций размещены в зоне действия грузоподъёмных кранов.
Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от снега, наледи, грязи, не загромождать. Проходы с уклоном более 200 должны быть оборудованы трапами с нашитыми планками. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах не менее 0,6 м, высота проходов в свету – не менее 1,8 м.
Переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо испытать статической нагрузкой 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролёта лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, металлические – один раз в год.
Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2,0 м от стены здания и углом наклона 70 – 75º.
Рабочие места и проходы к ним должны быть ограждены временными ограждениями высотой 1,1 м. в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059–89 и инструкцией «Порядок использования временных ограждений».
Открытые проёмы в стенах, расположенные на уровне примыкающего к ним перекрытия либо рабочего настила должны иметь ограждения на высоту не менее 1,0 м и бортовую доску шириной не менее 15 см.
Отверстия в перекрытиях, на которых ведутся работы, должны быть закрыты или ограждены на высоту не менее 1,0 м.
Монтаж и демонтаж строительных лесов должен осуществляться квалифицированным персоналом под руководством производителя работ. Работы по монтажу и демонтажу строительных лесов должны производиться в соответствии с требованиями инструкции «Строительные леса».
Производитель работ, руководящий монтажом, должен:
· тщательно ознакомиться с проектом производства работ (ППР) на установку лесов, в котором должна быть разработана схема установки лесов для данного вида строительно-монтажных работ, составлен перечень потребных элементов;
· произвести согласно перечня приемку комплекта лесов со склада с тщательной отбраковкой поврежденных элементов.
Рабочие, монтирующие леса, должны быть предварительно ознакомлены с их конструкцией и проинструктированы о порядке, последовательности, приемах монтажа и крепления лесов к стенам.
Леса и подмости должны устанавливаться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод паводковых вод
Леса и подмости допускаются к эксплуатации только после их приемки комиссией в составе представителя службы безопасности и охраны труда, производителя работ, менеджера по технике безопасности и охране труда подрядчика и оформления акта приёмки.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, наличие лестничных секций, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок, заземление.
В местах подъема людей на леса и подмости должны висеть плакаты с указанием и схемы размещения нагрузок и их величины

Леса и подмости в процессе эксплуатации подлежат осмотру инспектором по строительным лесам не реже чем каждые 7 дней с выполнением соответствующей записи в журнале производства работ.
Строительный мусор со строящихся зданий опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках и контейнерах. Нижний конец жёлоба должен находиться не выше 1 м над землёй или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. При сбрасывании мусора опасную зону со всех сторон оградить или установить наблюдателей из числа рабочих для предупреждения об опасности.
Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СН и СП, стандартов, технических условий на материалы, изделия и оборудование.
Строительные материалы, конструкции, оборудование размещать на специальных выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения и раскатывания складируемых материалов. Штучные материалы (кирпич, блоки) складировать в контейнерах, на поддонах.
Между штабелями (стеллажами) на складских площадках предусмотреть проходы шириной не менее 1,0 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих площадки складирования.
Производственные помещения, рабочие площадки, пути эвакуации должны иметь аварийное освещение.
В местах, где могут производиться ремонтные работы, требующие местного освещения, должны быть предусмотрены розетки для ручных светильников напряжением 12 В.
Розетки размещаются за пределами взрывоопасных зон.
Питание сети 12 В осуществлять от трансформатора с разделенными обмотками.
Все конструктивные металлические элементы, на которых установлено электрооборудование (в том числе электрические приборы контроля, автоматики, освещения и так далее) должны иметь надежное заземление.
Закрытое и открытое технологическое оборудование, емкости для топлива и промстоков, в которых при транспортировании и разбрызгивании продукции (веществ) возможно образование электростатических зарядов, заземляются.
На строительной площадке должен находиться план ликвидации аварий, в котором с учётом специфических условий предусматриваются оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций.

8. [bookmark: _TOC_250015]Организация стройплощадки

Перед началом работ должны быть выполнены следующие мероприятия по безопасной организации стройплощадки, выполнение которых позволит обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности:
· устройство ограждений строительной площадки и выявленных опасных зон;
· размещение административно-бытовых помещений;
· размещение площадок складирования, навесов, закрытых складов;
· устройство временных автомобильных дорог;
· устройство временного освещения строительной площадки;
У въезда на строительную площадку установить схему движения транспорта по объекту, регламентирующую порядок движения транспортных средств.
Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

На территории стройплощадки установить указатели проездов и проходов.
Опасные зоны должны быть ограждены, по их границе выставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток.
Административно-бытовые помещения, крытые склады, места отдыха работающих размещены вне опасных зон действия монтажных кранов. Открытые площадки складирования материалов, стенды укрупнительной сборки металлоконструкций размещены в зоне действия грузоподъёмных кранов.
Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от снега, наледи, грязи, не загромождать. Проходы с уклоном более 200 должны быть оборудованы трапами с нашитыми планками. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах не менее 0,6 м, высота проходов в свету – не менее 1,8 м.
Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.
Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.
Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.
Показатели освещенности на рабочих местах персонала предусматриваются согласно Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.
Не допускаются к работам работающие без спецодежды и СИЗ, а также, если СИЗ в

неисправном или непригодном состоянии.
В новых и реконструируемых объектах, где располагаются источники шума, необходимо предусматривать мероприятия, направленные на снижение шума внутри помещений, на рабочих местах, а также на территории, окружающей жилые постройки.
Искусственное освещение предусматривается рабочее и аварийное. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс (далее - лк), малой точности и грубых работ - не менее 200 лк.
При температуре воздуха ниже +10°С или выше +26°С рабочих обеспечивают соответственно горячим чаем или охлажденной питьевой водой.
В целях соблюдения питьевого режима работающих обеспечивают питьевой водой из расчета не менее 1,0 - 2,0 литров на человека в смену.
Стирку спецодежды необходимо производить в централизованных прачечных.
Способы (режимы) стирки, химчистки, перечень оборудования для их осуществления определяются в зависимости от состава и количества загрязняющего вещества, вида загрязнения и технологического процесса.
Состав площади и оборудования прачечных необходимо определять с учетом проведения стирки используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц. При особенно интенсивном загрязнении спецодежды прачечные рассчитываются на более частую стирку спецодежды. Зимнюю спецодежду необходимо подвергать химической чистке.
В бытовых зданиях допускается предусматриваться помещения для ремонта спецодежды и обуви.
Контроль за состоянием условий труда осуществляется с учетом особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий. Измерение производственных факторов выполняется по действующим методикам.
На производственных объектах проводится производственный (ведомственный) контроль. Производственный (ведомственный) контроль осуществляется производственными или независимыми аккредитованными лабораториями. Результаты ведомственного контроля представляются в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории.
Производственный (ведомственный) контроль за содержанием основных вредных веществ в воздухе рабочей зоны на объектах осуществляется согласно Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах.
Производственный (ведомственный) контроль содержания основных вредных веществ в воздухе рабочей зоны, необходимо проводить в соответствии с перечнем основных вредных веществ, подлежащих лабораторному производственному контролю в воздухе рабочей зоны, и дополняется исходя из веществ, выделяемых в воздух рабочей зоны на отдельных этапах технологического процесса.
Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями предусматриваются с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается предусматривать только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.
По степени воздействия на человека и окружающую среду (по степени токсичности) отходы распределяются на пять классов опасности:
1 класс – чрезвычайно опасные;
2 класс – высоко опасные;
3 класс – умеренно опасные;
4 класс – мало опасные;

5 класс – неопасные.
Отходы производства 1 класса опасности хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием опасных свойств.
Отходы производства 2 класса опасности хранят, согласно агрегатному состоянию, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов).
Отходы производства 3 класса опасности хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ.
Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения. Допускается объединять отходы производства 4 класса с отходами потребления в местах захоронения последних или использовать в виде изолирующего материала или планировочных работ на территории.
Отходы в жидком и газообразном состоянии, хранят в герметичной таре и удаляют с территории предприятия в течение суток или проводят их обезвреживание на производственном объекте.
Твердые отходы, в том числе сыпучие, хранят в контейнерах, пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере их накопления удаляют.
Перед утилизацией опасные отходы подвергаются обезвреживанию в зависимости от уровня токсичности отходов
Для обезвреживания отходов производства (3 и 4 класса опасности) разрешается совместная обработка части отходов производства с отходами потребления на соответствующих предприятиях и складирование части отходов производства на полигоне ТБО. Обезвреживание токсичных отходов производства (1 и 2 класса опасности) осуществляют на полигонах захоронения токсичных отходов производства.
В населенных пунктах (на территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений, зон отдыха) выделяют специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту не менее 1,5 м.

9. [bookmark: _TOC_250014]Ликвидация и снос зданий и сооружений

Ликвидация и снос зданий и сооружений в порядке подготовки строительной площадки к новому строительству или реконструкции объекта осуществляется застройщиком или привлекаемым по договору юридическим лицом, имеющим соответствующую лицензию о допуске к таким работам.
До начала строительства на строительной площадке следует снести все здания, находящиеся в противопожарных разрывах. В случае необходимости сохранения на период строительства существующих строений следует разработать противопожарные мероприятия.
Работы по ликвидации и сносу зданий и сооружений выполняются в соответствии с проектом организации работ по сносу или демонтажу объектов, разработанном и согласованном в составе проектной документации на строительство в установленном порядке, включающим в себя перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу, а также необходимые технические решения по сносу.
Необходимые технические решения по сносу зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность строителей, населения, окружающей среды и инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций, разрабатываются в

составе организационно-технологической документации на объект. Технические решения по сносу или проект сноса должны содержать:
· общее описание метода сноса;
· размеры зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода (при необходимости с расчетами);
· оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций и в случае необходимости описание, 10 расчеты и чертежи методов защиты или защитных устройств, согласованные с владельцами объектов инфраструктуры;
· указания по безопасным методам ведения работ;
· мероприятия по обеспечению безопасности и спокойствия населения, в том числе при необходимости его оповещение и эвакуация;
· решения по вывозу или утилизации отходов.
Ликвидируемые здания и сооружения с момента вывода их из эксплуатации до момента их ликвидации (сноса) приводятся в безопасное состояние, исключающее случайное причинение вреда населению и окружающей среде (отключены коммуникации, опорожнены имеющиеся емкости, удалены опасные или ядовитые вещества, закреплены или обрушены неустойчивые конструкции и т.п.). Следует принимать меры, препятствующие несанкционированному доступу в здания (сооружения) людей и животных.
Проект сноса или организационно-технологическая документация при использовании взрыва, сжигания или иных потенциально опасных методов согласовывается с соответствующими органами государственного контроля и надзора.
О моменте взрыва, сжигания или обрушения сносимого здания или сооружения оповещаются все находящиеся на стройплощадке, а также организация, эксплуатирующая прилегающую территорию. В случае необходимости выставляется оцепление.
О факте ликвидации или сноса здания и сооружения поставить в известность соответствующие учетные и местные административные органы. При этом органы – держатели территориальных геофондов в установленном ими порядке следует поставить в известность об оставшихся в земле коммуникациях, помещениях, конструкциях и сооружениях.
10. [bookmark: _TOC_250013]Геодезические работы
Геодезическая разбивочная основа создается на строительной площадке для обеспечения исходными данными последующих построений при производстве геодезических работ на всех этапах строительства.
Создание геодезических работ на всех этапах строительства входит в обязанность заказчика и выполняется во внутриплощадочный подготовительный период.
К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1,0 м.
Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную.
Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат.
Геодезическая разбивочная основа создаётся в виде сети закреплённых знаками геодезических пунктов, определяющих положение зданий на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства.
Знаки  геодезической  разбивочной  основы  являются  исходными  для  всего

комплекса производства строительно-монтажных работ в части соблюдения геометрических параметров и должны сохраняться на весь период строительства.
Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне и пр., которые не будут уничтожены землянами работами.
После создания геодезической разбивочной основы производится разбивка главных и основных осей сооружений, являющихся основой для детальной разбивки промежуточных осей.
Осевые знаки закрепляются от контура зданий на расстоянии 15 – 30 м в местах, свободных от размещения временных и постоянных подземных сооружений, складирования строительных материалов, установки грузоподъемных механизмов.

11. [bookmark: _TOC_250012]Земляные работы

До начала земляных работ необходимо выполнить:
· вертикальную планировку территории;
· мероприятия по отводу поверхностных вод;
Вертикальная планировка территории
Растительный	грунт	складировать	во	временный	отвал	с	дальнейшим использованием его при благоустройстве территории.
Грунт разрабатывать при помощи экскаваторов – обратная лопата на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили – самосвалы и отвозкой грунта о временные отвалы.
До начала разработки грунта необходимо выполнить работы по подготовке территории к производству земляных работ:
· срезку кустарника и мелколесья кусторезом;
· корчёвку кустарника и мелколесья  корчевателем – собирателем;
· сгребание	срезанного или	выкорчеванного	кустарника	и	мелколесья	с перемещением и укладкой в валы.
При	работе	экскаватора	необходимо	периодически	проверять	надёжность откоса выемки, обрушение которой может произойти под действием веса экскаватора. Ожидающие погрузки автосамосвалы должны находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора не ближе 5,0 м., становиться под погрузку и отъезжать
после её окончания только с разрешающего сигнала машиниста.
Погрузку в автотранспорт производить со стороны заднего или бокового борта. Если кабина самосвала не имеет защитного козырька, то погрузку можно начинать только после выхода водителя из кабины.
Разработанный грунт укладывать непосредственно в насыпь или отсыпать во временные отвалы на территории строительной площадки для дальнейшего его использования.
Разработку грунта котлована вести до отметки низа заложения фундаментов сооружений.
Грунт разрабатывать экскаваторами – обратная лопата с погрузкой грунта в автомобили – самосвалы и отвозкой во временный отвал.
Доработку грунта производить вручную, непосредственно перед устройством бетонной подготовки. Перерыв более двух суток между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природных свойств грунта.
Зачистку дна котлованов производить вручную, непосредственно перед устройством бетонной подготовки.
Съезд в котлован  выполнить с уклоном i = 0,15-0,20.
После  разработки  котлован  должен  быть  освидетельствован  специально

созданной комиссией.
Обратная засыпка
Обратную засыпку пазух котлованов производить сразу после бетонирования фундаментов и устройства боковой гидроизоляции.
Засыпку грунта в пазухи котлованов, подсыпку под полы вести бульдозером послойно, слоями толщиной 0,2-0,3 м., с уплотнением каждого слоя ручными электрическими или пневмотрамбовками, самоходными катками. Засыпаемый грунт должен быть без органических включений.
Грунт для обратной засыпки и подсыпки подвозить из временного отвала.
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Монолитными железобетонными запроектированы фундаменты, колонны, балки, стены, плиты перекрытия зданий и сооружений.
Доставку бетонной смеси производить специализированным автотранспортом.
В качестве опалубки для бетонирования конструкций применять индустриальную опалубку.
При производстве работ по бетонированию конструкций соблюдать следующее:
· высота свободного сбрасывания смеси не должна превышать: а) 2,0 м - для стен и колонн;
б) 1,0 м - для  перекрытий;
· спуск бетонной смеси с высоты более чем 2,0 м осуществлять по виброжелобам или наклонным лоткам;
· бетонирование ригелей и плит, монолитно связанных с колоннами и стенами, производить не ранее чем через 1-2 часа после бетонирования этих стен и колонн;
· бетонирование ригелей высотой до 800 мм и плит перекрытия производить одновременно;
· при бетонировании вести регулярное наблюдение за состоянием опалубки и лесов;
· бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, немедленно накрывать;
· во время дождя бетонируемый участок защищать от попадания воды.
Бетон, начинающий схватываться до его укладки, категорически запрещается разводить водой, он должен быть уложен в неответственные конструкции – подстилающие слои, подготовки под полы и т.д.
При уплотнении укладываемой бетонной смеси соблюдать следующее:
· глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;
· продолжительность вибрирования на одной позиции составляет 10-20 секунд, более продолжительное вибрирование не повышает плотности бетона и может привести к расслоению смеси;
· шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
· запрещается опирание вибраторов во время их работы на арматуру бетонируемых конструкций, а так же на тяжи и другие элементы крепления;
· при перестановке поверхностных вибраторов необходимо обеспечивать перекрытие границы уже провибрированного участка площадкой вибратора не менее чем на 100 мм.
Укладка следующего слоя допускается до начала схватывания предыдущего слоя. Продолжительность перерыва - не более 2-х часов (устанавливается строительно

лабораторией). Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже щитов опалубки.
Работы по бетонированию монолитных железобетонных и бетонных конструкций обязательно фиксировать записями в журнале бетонных работ, составленном по форме, приведённой в СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных железобетонных конструкций изготавливаются централизованно и доставляются на площадку автотранспортом в готовом виде в зону действия грузоподъемного крана, который обеспечивает разгрузку, транспортировку и подачу изделий к месту их установки.
При производстве работ соблюдать требования СН РК 5.03-07-2013; СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».
Укладке бетонной смеси в опалубку должны предшествовать проверочные и подготовительные работы: измерительными инструментами должны быть проверены основные отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте, правильность установки арматурных каркасов.
Уплотнять бетонную смесь глубинными и площадочными вибраторами.
При устройстве бетонной подготовки под полы бетонную смесь подавать к месту укладки ленточными транспортерами.
Смесь укладывать полосами шириной 3,0 – 4,0 м, отделенными друг от друга маячными досками. Уплотнять бетонную смесь электровиброрейками, передвигаемыми по маячным доскам.
Для твердения уложенного бетона необходимо создание температурно-влажностного режима.
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги в последующем.
Вид и продолжительность ухода за бетоном зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сильного ветра.
Основные методы ухода за уложенным бетоном в сухую, жаркую погоду подразделяются на 2 способа: влажностные и безвлажностные.
Влажностные методы ухода:
· устройство влагоёмких покрытий и их периодическое увлажнение водой;
· устройство влагоёмкого покрытия в сочетании с покрытием пергамином, черной плёнкой, рубероидом и т.д.
Вода для влажностного ухода не должна отличаться от температуры бетона более чем на 100 С.
Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.
Безвлажностные методы ухода:
· укрытие теплоизоляционными, влагоизоляционными и отражающими тепло плёнками. Потребность в плёнке определяется из расчёта 20 – 30 разовой её оборачиваемости.
Подачу бетонной смеси к месту укладки производить при помощи автобетононасоса. В местах, недоступных для подачи бетононасосом, подачу бетона вести кранами.
Приёмку бетонной смеси осуществлять в поворотные бадьи ёмкостью 1,0 м3, установленные на площадки для приёма бетона, оборудованные специальными поддонами.
Бетонные работы в зимний период
Для создания в холодное время (при температуре ниже 5 ºС) необходимых условий для выдерживания уложенного в конструкции бетона и достижения им требуемой

прочности применять один из следующих способов бетонирования, указанных в
СН РК 5.03-07-2013; СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»:
· предварительный подогрев составляющих бетонной смеси;
· выдерживание бетона в утепленной опалубке (метод термоса);
· добавка ускорителей твердения (внесение в бетон химических добавок, снижающих температуру замерзания);
· дополнительный подогрев бетона паром, электричеством, теплым воздухом, тепловое воздействие на свежеуложенный бетон греющих опалубок.
Рекомендуемые методы зимнего бетонирования:
· при tº наружного воздуха до – 5º - метод «термоса» в	сочетании с противоморозными добавками;
· при tº наружного воздуха до – 10º - метод горячего «термоса»;
· при	tº	наружного	воздуха	до	–	15º	-	метод	горячего	«термоса»	с противоморозными добавками;
· при tº наружного воздуха до – 20º - контактный прогрев с противоморозными добавками.
При производстве бетонных работ должны одновременно решаться две взаимосвязанные задачи: технологическая - обеспечение необходимого качества бетона к заданному сроку; экономическая - обеспечение минимального расхода материальных и энергетических ресурсов.
При производстве бетонных работ в зимнее время себестоимость транспортирования, укладки бетона и ухода за ним возрастают в 2 - 2,5 раза, а трудоемкость этих процессов – в 1,5 - 2 раза.
Добавки и пластификаторы вносить непосредственно в автобетоносмесители по прибытию на объект и перемешивать не менее 3 минут. Бетон с внесенными добавками необходимо укладывать в опалубку не более чем за 25 - 30 минут. Если бетон поступил на объект с меньшей, чем заданной, осадкой конуса, добавлять воду в бетон запрещается.
Из всех существующих методов выдерживания бетона конструкций каркаса зданий в зимних условиях наиболее рациональным является электропрогрев проводами ПНСВ. Температура бетона в начале электропрогрева должна быть не ниже +5°C.
При бетонировании плит перекрытий перед укладкой бетонной смеси снизу опалубку необходимо прогреть теплогенераторами, для чего закрыть теном боковые стены нижнего этажа в пределах захватки. Прогрев опалубки снизу продолжать во время бетонирования перекрытия и шлифования бетона. При температуре наружного воздуха ниже - 5°C продолжать прогревание снизу в комбинации с электропрогревом до достижения бетоном 70 % прочности. Опалубку перекрытия снимать через 4 суток, при этом обязателен повторный контроль прочности бетона нижней поверхности плиты перекрытия.
При бетонировании колонн и ригелей перед укладкой бетонной смеси в опалубку при температуре наружного воздуха ниже -5°C опалубку прогреть теплогенератором. Время для электропрогрева при выдерживании температуры +50 – 60°C составляет примерно 38 часов с учетом времени на повышение температуры бетона до требуемого уровня. Время прогрева контролируется замером прочности бетона. Прогрев необходимо прекращать при достижении 50% прочности.
Для конструкций, расположенных в зоне действия грунтовых вод, а также для конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по морозостойкости и водонепроницаемости, прочность на момент прекращения прогрева должна быть не менее 100%.
В течение всего периода электропрогрева производить контроль температуры бетона, результаты заносить в специальный журнал. Температуру замерять на каждые 3 м3 бетона, на каждые 4,0 м2 перекрытия и на каждой колонне. В теле бетона оставлять температурные скважины диаметром 15-20 мм и глубиной 5-10см. Контроль температуры

производить в первые 3 часа каждый час, в остальное время - 3 раза в смену. Измерение температуры наружного воздуха производить 3 раза в сутки.
Подключение и контроль режима электропрогрева (силу тока мощность и т.д.) должны выполнять электрик и дежурный электрик, которые должны производить плавный подъем температуры и заносить данные в журнал замера.
Режим прогрева для всех конструкций трехстадийный. Скорость подъема температуры 10°C в час.
Опалубку и арматуру перед бетонированием очищать от снега и наледи струей горячего воздуха под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхности. Запрещается снимать наледь с помощью пара и горячей воды.		Все открытые поверхности укладываемого бетона после окончания бетонирования, а также на время	перерывов	в	бетонировании	должны	утепляться.	Выпуски	арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.
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Кладка стен и перегородок производится комплексным методом, при котором в процессе возведения стен выполняются работы по устройству перемычек, заполнению проёмов и др.
Все работы на высоте должны производится с инвентарных лесов, телескопических подмостей.
Проектом предусматривается применение инвентарных сборно-разборных лесов ТБЛК, предназначенных для выполнения строительных работ на высоте.
Основные параметры лесов, м.: ширина настила-2,0; шаг стоек вдоль стены - 2,0;
расстояние между стойками перпендикулярно к стене - 1,6.
Установку настилов и перил вести одновременно с монтажом лесов. В рабочем ярусе установить двойное перильное ограждение.
Стыки стоек лесов вдоль стены должны быть расположены в разбежку, для этого в пределах первого яруса 2-х метровые и 4-х метровые стойки чередуются.
Пространственная устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стенам. Леса собирают по мере выполнения работ снизу вверх.
Для подъема людей на леса устанавливают лестницы. Лестничную секцию монтируют одновременно с лесами.
На всех промежуточных площадках лестничной клетки с четырех сторон устанавливают решетки ограждения. Проемы в настиле лестничной клетки также должны быть ограждены.
Для защиты от возможных атмосферных электрических разрядов во время грозы леса должны быть оборудованы молниезащитными устройствами. Высота молниеприемника 3,5 – 4,0 метра.
Монтаж лесов предусматривается на спланированной и утрамбованной площадке. Работы по демонтажу следует начинать с верхнего яруса, в последовательности,
обратной монтажу.
Каменная кладка в зимний период
Каменную кладку в зимних условиях выполнять следующими способами:
· на растворах с противоморозными химическими добавками;
· в тепляках с нагнетанием тёплого воздуха калориферами;
· с электрообогревом.
При температуре раствора не ниже 5ºС, марке раствора 25 срок выдерживания в тепляках для получения раствором прочности 20% составляет 3 – 8 дней.
Приготовление растворов должно производиться в соответствии с указаниями

СН РК 5.03-07-2013; СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Количество противоморозных добавок в зависимости от температуры наружного воздуха приведено в указаниях по производству работ в зимних условиях (см. СН РК 5.03-07-2013; СП РК 5.03-107-2013).
Кладку стен здания вести с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013;
СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать. Запрещается снимать наледь с помощью пара и горячей воды.
Для всех работающих в зимний период необходимо организовать пункты обогрева на расстоянии не более 150 метров от места производства работ.
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Отделочные работы, включающие в себя штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные и обойные работы, являются завершающими в общем комплексе строительных работ, наиболее трудоемкими и определяющими степень эстетического качества объекта.
Снижение трудоемкости отделочных работ в первую очередь должно осуществляться за счет передовых методов труда, максимальной механизации и соблюдения технологии производства, максимального повышения заводской готовности, предварительной подготовки и применения высокоэффективных материалов и дизайнерской проработки интерьеров и экстерьеров.
Штукатурные покрытия применять при отделке помещении в местах, где необходимо обеспечить санитарно-гигиенические и защитные требования, противопожарную защиту конструкций, в помещениях с температурно-влажностным режимом, в агрессивных условиях и помещениях, где «сухие» индустриальные виды отделки затруднительны и недопустимы.
Монолитную штукатурку производят по тщательно очищенной от пыли и грязи, жировых и битумных пятен и при отсутствии выступающих солей.
Недостаточно шероховатые поверхности (бетонные) перед их отштукатуриванием обрабатывают насечкой, нарезкой или пескоструйным аппаратом.
По металлическим и деревянным поверхностям необходимо до штукатурки закрепить (обернуть) сеткой из металла.
Штукатурные работы необходимо организовать поточным методом с применением комплексной механизации. Работы выполняются, как правило, сверху-вниз поэтажно по подъездам или секциям после приемки фронта работ по акту.
В сухую погоду при температуре выше +23°С кирпичные стены перед нанесением штукатурки необходимо увлажнять для исключения отсоса воды из раствора (обезвоживания).
Приемка штукатурных работ заключается в проверке прочности сцепления слоя штукатурки, отсутствие отслоения, криволинейности стен, разделок, откосов, углов. Трещены, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, пропуски, осыпания слоя не допускается.
Малярные работы должны выполняться с учетом технологии операции по времени к последовательности, как правило, сверху-вниз на объекте, с применением комплексной механизации, передовых методов труда, с использованием готовых составов, грунтовок и шпаклевок.
Поверхности, подлежащие окраске, должны быть предварительно подготовлены: очищены от грязи, пыли, потеков раствора, жировых пятен, высолов и т.д., все мелкие трещины расшиты с заделкой шпатлевкой на глубину более 2мм. Шероховатые поверхности должны быть сглажены.

Обойные работы выполняются из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ и проекта.
Оклейку обоями производят по выровненным, очищенным и просушенным поверхностям. Оклеенные обоями поверхности до их полной просушки предохранять от влаги, воздействия солнечных лучей и сквозняков для исключения отслоения.
При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен, отслоений, морщин, загрязнений, а также доклеек.
Обои поверхностной плотностью 100 г/м² необходимо наклеивать внахлестку, 100-120 г/м² и более - впритык.
Стекольные работы должны выполняться, как правило, при положительной температуре.
Столярные (деревянные) изделия должны быть прошпатлеваны и окрашены за 1 раз. Крепление стекол должно выполняться при помощи штапиков или шпилек с заполнением фальцев переплета замазкой. Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами при остеклении жилых и культурно-бытовых объектов не допускается.
Монтаж металлопластиковых окон, дверей, лоджий и витражей производиться согласно проекта и инструкции (ТУ) фирмы-изготовителя.
Облицовочные работы выполняются согласно указаний проекта, и из материалов соответствующих требованиям ГОСТ.
Облицовку плитками производят по поверхностям очищенных от наплывов раствора, грязи и жировых пятен и выровненных жестких поверхностях после окончания прокладки скрытых трубопроводов, электро-слаботочных устройств. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещении следует выполнять перед устройством покрытия пола.
Устройство полов должно выполняться согласно проекта, и из материалов, соответствующих ГОСТ.
Досчатые и паркетные полы выполняются после окончания в помещениях работ, связанных с уважением пола, при остекленных окнах и навещенных дверях.
Линолеумные, мастичные покрытия пола выполняются после окончения всех строительных, монтажных и отделочных работ.
Покрытия из плиток. Перед укладкой плитки сортируют по размерам, цвету, рисунку и оттенкам. Плитки с трещинами, сколотыми углами и дефектами лицевой поверхности – бракуются.
При укладке плиток на цементно - песчанном растворе толщина прослойки - 10÷15мм, при укладке на горячих и синтетических мастиках -1мм.
Плитки укладываются на тщательно подготовленную поверхность по маякам или шнуру в направлении «на себя».
Правильность посадки плитки постоянно проверяют рейкой–правилом и уровнем. Толщина швов между плитками 2-3 мм.
Поверхность покрытия после заполнения швов и схватывания цемента (смеси) в швах протирают влажными опилками, ветошью и промывают водой.
Деревянные и паркетные полы выполняют после проверки скрытых работ (антисептирование лаг, звуко - теплоизоляция основания) и очистка подполья от стружек, щепы и мусора.
Линолеум, пластикат, релин и др. рулонные покрытия, отвечающие требованиям ГОСТ, укладывают на очищенное, выровненное шпатлевкой и огрунтированное основание и приклеивают к нему быстротвердеющими мастиками слоем 1мм.
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Специальные работы: электротехнические, сантехнические, слаботочные устройства, лифты, газоснабжение, наружные сети и сооружения выполняются согласно рабочих чертежей проекта и соответствующих СН и СП РК из материалов и изделии соответствующих ГОСТ, ТУ, сертификатам и т.д.
Специальные работы производятся специализированными организациями или участками в сроки, согласованные с генеральным подрядчиком и оформляется графиком совмещенного производства работ.
Специальные работы могут выполняться последовательным, параллельным или поточным методами.
При последовательном методе к спецработам приступают после окончания основных общестроительных работ или после возведения коробки здания (до начала отделочных работ). Этот метод применяется при малоэтажных зданиях (до 5 этажей).
Параллельный метод работы выполняется по совмещенному графику параллельно с основными строительными работами.
Поточный метод - при возведении нескольких объектов или протяженных инженерных коммуникаций поточным методом строительства.
До начала выполнения спецработ производиться подготовка строительной готовности (фронт работ) объекта с оформлением акта приемки объекта под монтаж.
По ходу завершения систем (видов спецработ) проверяются соответствие их проекту, СН и СП РК с оформлением актов на скрытые работы, апробирование и испытание смонтированных систем, оборудования (механизмов) и при необходимости – комплексное апробирование с участием заказчика, генподрядчика, исполнителя работ и других необходимых представителей (СЭС, Пожнадзора, Госгортехнадзора, Газнадзора, Горводоканала, Электро-теплосетей и др.) выявленные дефекты выполненных спецработ, смонтированного оборудования и механизмов должны быть устранены.
Наладка и регулировка специальных систем и оборудования выполняется после устранения дефектов и замечаний по спецработам и принимаются наладочной организацией по акту.
Производство спецработ и приемка по качеству выполняется в соответствии с проектом и требованиям СН и СП РК.
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Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами строительной организации, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.
Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.
Контроль за качеством производства работ и допусками осуществляется согласно соответствующих СН и СП:

· СН РК 1.03-05-2011; СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· СН РК 5.03-37-2013; СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СН РК 5.01-01-2013; СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
При приемочном контроле производится проверка качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ при составлении акта в случае, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.
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Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны обеспечивать безопасность и охраны труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.
При организации строительной площадки, размещении участков работ, опасных производственных рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать факторы.
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:
· вблизи от неизолированных токоведущих установок;
· вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
· в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или воздействует шум и электромагнитное поле интенсивностью выше предельно допустимой.

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:
· участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
· этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
· зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
· места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов следует установить предохранительные защитные ограждения, а зон постоянно действующих опасных производственных факторов — сигнальные ограждения или знаки безопасности.
При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимается согласно таблицы.

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета, м

	
	перемещаемого краном груза в случае его падения
	предметов в случае их падения со здания

	До 10
	4
	3,5

	20
	7
	5

	70
	10
	7

	120
	15
	10

	200
	20
	15

	300
	25
	20

	450
	30
	25



Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблицы.

	

Напряжение, кВ
	Ограждающие опасную зону расстояния от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля и провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, м

	До 1
	1,5

	От 1 до 20
	2,0

	От 35 до 110
	4,0

	От 150 до 220
	5,0

	330
	6,0

	От 500 до 750
	9,0

	800 (постоянного тока)
	9,0



Строительная площадка в населенных местах или на территории действующих предприятий во избежание доступа посторонних лиц следует ограждать. Конструкция

ограждений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком.
Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан.
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток следует освещать в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.
Освещенность осуществлять равномерную без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих людей. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей следует закрыть крышками, прочными щитами или ограждены. В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не более 42 В.
Складирование материалов, прокладка рельсовых путей, установка опор для воздушных линий электропередачи и связи производятся, как правило, за пределами призмы обрушения грунта выемки (котлована, траншеи, стенки которой не закреплены). Их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплениями допускается при условии предварительной проверки расчетом прочности крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки.
У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения транспортных средств, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые дорожные знаки, регулирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения.
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.
Проходы с уклоном более 20% должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждением.
Ширина проходов к рабочим местам на рабочих местах должны быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету - не менее 1,8 м.
Для подъема и спуска рабочих на рабочие места при строительстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25,0 м и более необходимо применять пассажирские или грузопассажирские подъемники (лифты).
Подъем людей с помощью кранов без устройства специальных кабин и согласования с органами Госнадзора не допускается.
Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих на рабочие места, расположенные на высоте или глубине более 5,0 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).
Переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо испытать статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год.
Входы в строящееся здание (сооружение) следует защищать сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2,0 м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, образовать в пределах 70°-75°.
Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстояние менее 2,0 м от границы перепада по высоте ограждать временными ограждениями в соответствии с ГОСТ 23407 и ГОСТ 12.4.059-89.

При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089 и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.107.
Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, следует закрыть настилом или иметь ограждения.
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) ограждать, если расстояние от уровня настила до низа проема меньше 0,7 м.
Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ обеспечить, соответствующими их назначению средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а также средствами связи и сигнализации.
Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.
Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50,0 м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.
Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне колодца, шурфа или емкости, обязаны страховать непосредственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.
При выполнении работ в коллекторах или коммуникационных тоннелях следует открыть два ближайших люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились между ними.
При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места оборудовать соответствующими защитными устройствами (настилами, стеклами, козырьками), установленными на расстоянии не более 6,0 м и по вертикали от вышерасположенного рабочего места.
Одновременное выполнение гидроизоляционных или антикоррозийных работ с применением битумных или наиритовых мастик, а также сварки полимерных материалов с другими работами в одном помещении (емкости) допускается только на одном уровне.
Строительный мусор со строящихся зданий и лесов следует опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба располагать не выше 1,0 м над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3,0 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности.
Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.
Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскрывания складируемых материалов.
Складирование грузов кранами на базах, складах, площадках выполнить по технологическим картам, разработанным с учетом требований ГОСТ 12.3.009-76* и утвержденным в установленном порядке.
Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщину при штабелировании панелей, блоков и тому подобных конструкций принять больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20 мм.

Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотреть проходы шириной не менее 1,0 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.
Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки. Загрузочные отверстия закрывать защитными решетками, а люки затворами.
Бункера и другие емкости глубиной более 2,0 м для хранения сыпучих и пылевидных материалов располагать с учетом предотвращения образования сводов и зависаний материалов или для предварительного обрушения их.
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места необходимо проветривать.

Требования безопасности при эксплуатации строительных машин

Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой механизации), включая техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 и инструкций предприятий-изготовителей. Эксплуатация грузоподъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором Республики Казахстан.
Лица, ответственные за содержание строительных машин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя.
До начала работы с применением машин, руководитель работ должен определить схему движения и место установки машин, места и способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны.
В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.
Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигателем не допускается.
Перемещение, установка и работа машин вблизи котлована (канавы) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.
При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса котлована (канавы) до ближайших опор машин следует принимать по таблице.

	
Глубина котлована (канавы) м
	Грунт

	
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый
	лессовый сухой

	
	Минимальное расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры машины, м

	1,0
	1,5
	1,25
	1,0
	1,0
	1.0

	2,0
	3,0
	2,40
	2,0
	1,5
	2,0

	3,0
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75
	2,5

	4,0
	5,0
	4,40
	4,0
	3,0
	3,0

	5,0
	6,0
	5,30
	4,75
	3,5
	3,5



При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона местности.
При выполнении работ с применением машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78 и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
Передвижение машин через естественные или искусственные препятствия, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только после обследования состояния пути движения. При необходимости путь движения машины должен быть спланирован с учетом требований, указанных в паспорте машины.
Монтаж (демонтаж) машины производить в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и под руководством лица, ответственного за техническое состояние машин.
Зона монтажа ограждается или обозначается знаками безопасности и предупредительными надписями.
Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.
При применении ручных машин надлежит соблюдать правила безопасной эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а также инструкциями предприятия-изготовителя.
Конвейеры, применяемые для перемещения материалов, должны удовлетворять требованиям безопасности по конструкции и размещению.

Требования безопасности при эксплуатации средств технологической оснастки, ручных машин и инструмента

Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов, а их эксплуатация, согласно эксплуатационным документам предприятий-изготовителей.
Порядок разработки и испытаний технологической оснастки и средств защиты следует соблюдать с учетом соответствующих нормативных документов.
Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям настоящей главы, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 28012-89.
Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 мм в каждую сторону.
Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод.
Леса должны быть прикреплены к стене строящегося здания. Места и способы крепления указываются в проекте производства работ.
Леса и подмости высотой до 4,0 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше  4,0 м – после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления актом.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).
В местах подъема людей на леса и подмости подвешиваются плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.
Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.
При выполнении работ с лесов высотой 6,0 м и более устраиваются не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, защищается сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2,0 м от рабочего настила. В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и вблизи от них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.
Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) закрываются.
Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом лесов, устанавливаемых возле него, не превышает 50 мм при каменной кладке и 150 мм - при отделочных работах.
При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером более 50 мм во всех случаях, когда не производятся работы, необходимо закрывать.
Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1,0 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.
Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 10%.
Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.
В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживавшими необходимые испытания.
Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям ГОСТ 27372-87.
Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на землю.
Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение не допускается.
Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки. Балласт должен быть закреплен на раме лебедки.

Уклоны пути для перемещения передвижных лесов в поперечном и продольном направлениях не должны превышать указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя.
Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с не допускается. Перед перемещением передвижные леса должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей.
Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в его конструкции.
Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70°-75° к горизонтальной плоскости.
Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.
Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1,0 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.
Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при производстве строительно-монтажных работ, должны быть снабжены и изготовлены в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец должен периодически проводить их осмотр в следующие сроки:
· траверс, клещей и других захватов и тары - каждый месяц;
· стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;
· редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу.
Осмотр стропов и тары должен проводиться по инструкции, разработанной специализированной организацией, определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели, а также методы устранения обнаруженных повреждений.
Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.
Прочая технологическая оснастка в процессе эксплуатации должна подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за ее исправное состояние не реже, чем через каждые 6 месяцев, если техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с использованием средств железнодорожного или автомобильного транспорта, следует соблюдать Правила безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте и Правила безопасности для предприятий автомобильного транспорта.

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов. Ответственное лицо за производство погрузочно-разгрузочных работ обязано проверить	исправность	грузоподъемных	механизмов,	такелажа,	приспособлений, подмостей,		а	также	разъяснить	работникам	их	обязанности,	последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к
погрузке (разгрузке).
Транспортные	средства	и	оборудование,	применяемые	для	погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перерабатываемого груза.
Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°.
В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд»,
«Разворот» и др.
Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на них.
Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу).
Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.
Владельцем грузоподъемной машины должны быть разработаны способы правильной строповки и закрепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики. Графическое изображение способов строповки и зацепки должно быть выдано на руки стропальщикам и крановщикам или вывешено в местах производства работ.
Графическое изображение способов строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах.
Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.
При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов.
Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.
Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимых с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления насосом.
Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищенного козырьками.
При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не должен превышать габаритную высоту проездов под мостами, переходами и в туннелях.
Разгрузка транспортных средств с эстакад, не имеющих отбойных брусьев, не допускается.

Требования безопасности при  бетонных и железобетонных работах

Безопасность бетонных и железобетонных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по безопасности и охране труда:
· определение средств механизации для приготовления, транспортирования, подачи и укладки бетона;
· определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а также последовательность ее установки и порядка разборки;
· разработка мероприятий и перечень средств по обеспечению безопасности рабочих мест на высоте;
· разработка мероприятий и перечень средств по уходу за бетоном в холодное и теплое время года.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на установленных конструкциях опалубки не допускается.
Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять лестницы, переходные мостики, трапы.
При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями.
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру, все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.
Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру опалубки следует устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов.
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.
Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы в соответствии с требованиями нормативных документов.
На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м.
Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного устройства.
Запрещается пребывание работников на расстоянии менее 1,0 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком.
Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхность, имеющую уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами.
Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья.

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам запрещается находиться в кузове.
Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого местах.
Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих требований:
· очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после надежного закрепления ковша в поднятом положении;
· очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после остановки машины и снятия напряжения.
Операции по заготовке и обработке арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого помещениях или на специально отведенных и соответственно оборудованных местах.
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо выполнять следующие требования:
· ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выравнивания арматуры;
· ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1,0 м;
· закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1,0 м;
· складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места.
Места строповки арматурных изделий, указанные в рабочих чертежах, должны быть обозначены визуально заметными метками.
Элементы арматурных каркасов необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.
Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям нормативных документов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.
При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1,0 м.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверить исправность и надежность крепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать после закрепления предыдущего.
Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя работ (мастера).
При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.
При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо оградить место ожидаемого падения керна.

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.
В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также с нарушенной изоляцией.
Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию, знаки безопасности и находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.
Пребывание этих работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с требованиями строительных норм.
Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).
После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерить сопротивление изоляции и визуально проверить состояние средств защиты, ограждений и заземлений.

Требования безопасности при каменных работах

Безопасность каменных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по безопасности и охране труда:
· организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;
· последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;
· определение конструкции и мест установки коллективных средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;
· определение мест крепления предохранительных поясов;
· дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.
При кладке наружных стен зданий высотой более 7,0 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания выделять опасную зону разреженным панельным ограждением высотой 1,2 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23407, а высотой до 7,0 м – сигнальным ограждением и знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026.
Защитные козырьки по периметру здания, должны отвечать следующим требованиям:
· ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 11°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
· защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;

· первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6,0 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм, - устанавливаться на высоте  6,0-7,0 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6,0-7,0 м.
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами.
Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается.
Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7,0 м с обозначением опасной зоны по периметру здания.
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме, и изготовленные в установленном порядке.
Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3,0 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами.
Кладку стен необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания.
Запрещается выполнять кладку стен со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене.
Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, следует осуществлять с наружных лесов, имеющих ширину рабочего настила	не менее 2,0 м.
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения – предохранительный пояс.
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции.
Снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек допускается только после достижения раствором прочности.
Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.
При электропрогреве каменной кладки прогреваемые участки должны быть ограждены и находиться под наблюдением электромонтера.
Не допускается вести кладку на участках электропрогрева, а также применять электропрогрев в сырую погоду и во время оттепели.
Требования безопасности при  монтажных работах

Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по безопасности и охране труда:
· определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;
· обеспечение безопасности рабочих мест на высоте и проходов к ним;
· определение последовательности установки конструкций;
· обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе монтажа;

· определение мест установки коллективных средств защиты от падения человека с высоты;
· определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций;
· определение мест крепления предохранительных поясов.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов в проектном положении и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.
При возведении каркасных зданий монтировать последующий ярус каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения (постоянные или временные).
В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т. п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).
При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Навесные металлические лестницы высотой более 5,0 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10,0 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10,0 м по высоте.

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам.
Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана.
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность.
В особо ответственных случаях (при подъеме с применением сложного такелажа, метода поворота, при передвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) сигналы должен подавать только руководитель работ.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1,0 м, по вертикали — не менее 0,5 м.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, не допускается.
До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.
Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

При передвижке конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если другие требования не установлены проектом.
При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона.
При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания царг.
Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных местах. При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и
трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.
При выполнении сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием конусных оправок, сборочных пробок и др. Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.
Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена) должен производиться при снятом напряжении.
При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску.
Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т.д.) без письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не допускается.
При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды должны применяться инструмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность искрообразования.
При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам.

18. [bookmark: _TOC_250005] ​Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое покрытие.
Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок, строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).
Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее - лк), в дополнение к общему равномерному освещению необходимо предусмотреть общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается снижение
до 0,5 лк.

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.
В случае необходимости по требованию местных исполнительных органов при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.
На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.
Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.
Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по временной схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин биотуалет.
Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.
При выполнении строительно-монтажных работ в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины биотуалет и пункты для обогрева рабочих, которые переставляются каждый раз в зону, над которой не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны).
По мере накопления мобильные туалетные кабины «Биотуалет» очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.
Производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия или строящегося объекта осуществляется при выполнении следующих мероприятий:
· установление границы территории, выделяемой для производства;
· проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории.
Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом для использования виде.

Оборудование, при работе которого выделяются вредные газы, пары и пыль, поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия оборудуются устройствами для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и другие) для механизированного удаления отходов производства.
При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не превышают установленные гигиенические нормативы в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин (далее - кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее - м) в течение рабочей смены механизируются.
Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.
Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней не допускается.
Заготовка и обработка арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки производится на специально оборудованных местах.
Уплотнение бетонной массы производится пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.
Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси удаляется промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.
Обработка естественных камней в пределах территории площадки проводится в специально выделенных местах. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее трех метров друг от друга, разделяются защитными экранами.
Кладка и облицовка наружных стен многоэтажных зданий во время погодных условий, ухудшающих видимость, не допускается.
Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозийная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и доизготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) - на выделенных для этих целей площадках.
Приготовление огнезащитных составов производится в передвижных станциях с бесперебойной работой системы вентиляции, использованием растворомешалок с автоматической подачей и дозировкой компонентов. Присутствие в помещении лиц, не связанных с работами, не допускается.
Рабочие, выполняющие огнезащитное покрытие, устраивают через каждый час работы десяти минутные перерывы, технологические операции по приготовлению и нанесению растворов чередуются в течение рабочей недели.
При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), сварочная дуга и поверхности свариваемых изделий экранируются встроенными или переносными экранами.
При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.
При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях.

Сварка изделий средних и малых размеров в стационарных условиях проводится в кабинах с открытым верхом, выполненных из негорючих материалов, устройством местной вытяжной вентиляции. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост предусматривается не менее 3 (трех) квадратных метров (далее - м2).
Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с отсасывающим устройством.
На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 (четырех) м2, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления предусматривается не менее десяти метров квадратных.
Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводится в помещениях с использованием ручного отсоса.
Засыпка и уборка порошков в бункеры для газопламенного напыления покрытий и наплавки порошков проводится с использованием местных отсосов или в специальных камерах и кабинах, снабженных вытяжной вентиляцией.
Для механизированных процессов сварки и резки предусматривается устройство местных вытяжных пылегазоприемников, встроенных в машины или оборудование.
Газопламенная обработка в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняется при:
· наличии непрерывно-работающей приточно-вытяжной вентиляции;
· устройстве специальной вентиляции с организацией местных отсосов от стационарных или передвижных установок;
· звукоизоляции помещения для проведения детонационного напыления покрытий.
Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).
Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.
При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.
Битумная мастика доставляется к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. Использовать битумные мастики с температурой выше плюс (далее - «+») 180 градусов Цельсия (далее - оC) при изоляционных работах не допускается.
При изготовлении и заливке пенополиуретана исключается попадание компонентов на кожные покровы работника.
Стекловата, шлаковата, асбестовая крошка, цемент подаются в контейнерах или пакетах.
Демонтаж старой изоляции при работах с асбестом проводится с применением увлажнения.
На участке и в помещении выполнения антикоррозийных работ предусматривается механизация технологических операций и приточно-вытяжная вентиляция. Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробеструйного способов в замкнутых емкостях, не допускается.
Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек.
При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.

Устройства для сушки основания расплавления наплавляемого рубероида оборудуются защитными экранами. Теплозащитные экраны машин и механизмов, с выделением избыточного тепла в области ног рабочих, имеют высоту не менее
500 миллиметров (далее - мм).
Хранение и перенос горючих и легковоспламеняющихся материалов осуществляется в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается.
Элементы и детали кровли подаются к рабочему месту в контейнерах, изготовление их непосредственно на крыше, не допускается.
Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов для штукатурных и малярных работ, оборудуются механической вентиляцией.
Малярные составы готовятся централизованно в помещении, оборудованном вентиляцией, моющими средствами и теплой водой.
Рабочие составы красок и материалов готовятся на специальных площадках.
Подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие и моющие растворы), сжатого воздуха к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением коллективных средств защиты работников.
При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо предусмотреть механизацию данного процесса.
При проведении штукатурных и малярных работ не допускается:
· при подготовке поверхностей для штукатурных работ внутри помещений обработка их сухим песком;
· применение свинцовых, медных, мышьяковых пигментов для декоративных цветных штукатурок;
· гашение извести в условиях строительного производства;
· пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях;
· наносить методом распыления лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, а также краски против обрастания, составы на основе эпоксидных смол и каменноугольного лака;
· эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией;
· обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.
Материалы для облицовочных, плотницких, столярных и стекольных работ подаются на рабочее место механизированным способом в готовом виде. Подъем и переноска стекла проводится с применением безопасных приспособлений или в специальной таре.
Производить заготовку конструкций на подмостьях не допускается.
Нанесение раствора и обработка облицовочных материалов выполняются с помощью пескоструйных аппаратов в помещении, оборудованном механической вентиляцией.
Антисептические и огнезащитные составы приготавливаются в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией. Обработка конструкций во время работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.
Обработка стекла при помощи пескоструйных аппаратов проводится в средствах индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук.
Раскрой стекла осуществляется в горизонтальном положении на специальных столах при плюсовой температуре воздуха.
Монтаж аккумуляторных батарей осуществляется после завершения отделочных работ, испытания систем вентиляции, отопления и освещения.

Кислотный электролит приготавливается в освинцованных или стальных гуммированных емкостях. Использовать стеклянные или эмалированные сосуды для разведения электролита не допускается.
Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного припоя производится на расстоянии не менее двух метров от кабельного колодца.
Расплавленный припой и разогретая кабельная масса подаются в кабельный колодец в специальных ковшах или закрытых бачках.
При подогреве кабельной массы в закрытом помещении оборудуется система механической вентиляции.
Пайка, сварка электродов в аккумуляторных помещениях проводится не ранее чем через два часа после окончания зарядки аккумуляторных батарей.
Пропитывать свинцовым суриком льняные и пеньковые концы для уплотнения резьбовых соединений не допускается.
Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ проводятся с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.
Оборудование с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, оснащается укрытиями и устройствами, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ.
Машины, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.
Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении требований:
· проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу;
· ручные машины, весом десять килограмм и более, должны оснащаться приспособлениями для подвешивания;
· проведения своевременного ремонта машин и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.
Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов имеют предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.
Материал к рабочим местам транспортируется механизировано. Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой таре.
На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности.
Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой

таре.

Цемент хранится в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в

закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара имеет соответствующую надпись.
Строительные и отделочные материалы для строительства, реконструкции, перепрофилирования и ремонта допускаются к применению в Республике Казахстан.
Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям:
· площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;
· положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.
Рабочее место включает зону для размещения материалов и средств технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.
Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для ограничения шума и вибрации.
Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами.
Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов осуществляется с выносных пультов.
Проемы в перекрытиях, устройства лифтов, лестничных клеток закрываются сплошным настилом или ограждаются.
При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:
· технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;
· дистанционное управление;
· средства индивидуальной защиты;
· выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.
Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.
Рабочее место с применением или приготовлением клея, мастики, краски и других материалов с резким запахом обеспечивается естественным проветриванием, закрытое помещение оборудуется механической системой вентиляции.
Рабочее место при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации оснащается грузоподъемными приспособлениями.
Рабочие места строителей, работающих стоя, имеют пространство для размещения стоп не менее 150 мм по глубине и 530 мм по ширине.
Работы с усилиями до пяти кг, при небольшом размахе движений, без значительного изменения положения головы выполняются в положении сидя.
При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками. Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.
Лестницы к площадкам выполняются из несгораемых материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.
Внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.
Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 - +25 оC. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими +40 оC.
При температуре воздуха ниже минус 40оС предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости +12 - +15оC.
Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.
Работники, работающие на высоте, машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.
Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.
Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.
Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема.
При использовании штукатурно-затирочных машин уменьшение концентраций пыли в воздухе рабочей зоны производится путем увлажнения затираемой поверхности.
При подготовке поверхностей для штукатурных работ внутри помещений не допускается их обработка сухим песком.
Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях, не допускается. При окраске пневматическим распылителем применение краскораспылителей с простыми трубчатыми соплами не допускается.
Не допускается наносить методом распыления лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, а также краски против обрастания, составы на основе эпоксидных смол и каменноугольного лака.
В процессе нанесения окрасочных материалов работники перемещаются в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.
Краскораспылители используются массой не более одного кг, усилие нажатия на курок краскораспылителя не превышает десяти Ньютон.
Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления применяются воздухонагреватели. Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.
При выполнении работ по нанесению раствора и обработке облицовочных материалов с помощью механизмов пескоструйных аппаратов не допускается обдувать одежду на себе сжатым воздухом от компрессора.
При разборке строений механизированным способом кабина машиниста защищается сеткой.

Перед допуском работников в места с возможным появлением газа или вредных веществ проводятся детоксикационные мероприятия и проветривание помещения.
На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.
Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими лотками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.
Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.
На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.
Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.
Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.
Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).
В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.
Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке.
Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.
Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.
Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя - подвергаться химической чистке.
Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.
В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
При проведении строительных работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям, рабочим проводятся профилактические прививки.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
Подземные воды, откачиваемые при строительстве, допускается использовать в технологических циклах шахтного строительства с замкнутой схемой водоснабжения, для удовлетворения культурных и хозяйственно-бытовых нужд на строительной площадке и прилегающей к ней территории в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. При этом они подвергаются очистке, нейтрализации, деминерализации (при необходимости), обеззараживанию.
Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки, расположенной в застроенной территории, отводятся в систему водоотведения населенного пункта.
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

19. [bookmark: _TOC_250004]Санитарно-эпидемиологические требования к объектам и организациям строительства на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам и организациям строительства на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина устанавливаются приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и

скарлатине" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22833).
При устойчивом росте заболеваемости, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), вынесенного в соответствии со статьями
38 и 104 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин к деятельности (предпринимательской) объектов и организации строительства и подлежит исполнению.

20. [bookmark: _TOC_250003]Потребность в основных строительных	машинах, механизмах, транспортных средствах

Потребность в машинах и механизмах для производства основных строительно-монтажных работ определена по выбранным методам производства работ.
Потребность в основных машинах и механизмах приведена в таблице.

Ведомость потребности в основных машинах, механизмах

	№ п.п.
	Наименование
	Марка, тип
	Основной параметр
	Количеств, шт

	1. Земляные работы.

	1.1
	Экскаватор «обратная лопата»
	ЭО-5111
	1,0 м3
	5

	1.2
	Экскаватор «обратная лопата»
	ЭО-652
	0,65 м3
	8

	1.3
	Электротрамбовки
	ИЭ-4505
	
	10

	1.4
	Насос центробежный самовсасывающий для строительного водопонижения
	С-247
	
	2

	2. Возведение каркаса

	2.1
	Кран башенный
	
	6,0-12,0 тн
	4

	2.2
	Автобетоноукладчик
	
	40,0 м3/час
	6

	2.3
	Автобетоносмеситель
	СБ – 92
	V = 4,0 м3
	15

	2.4
	Автосамосвал
	МАЗ-555
	5,50 т
	6

	2.5
	Автосамосвал
	КрАЗ-256
	12,0 т
	4

	2.6
	Бортовой автомобиль
	ЗИЛ-130
	6,0 т
	4

	2.7
	Сварочный трансформатор (сварочный пост)
	СТЭ-34
	
	3
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Набор временных зданий и сооружений приведен в таблице.

	№ п.п.
	Наименование зданий, и сооружений
	Кол-во
	Габариты, м
	Примечание

	1
	Прорабская
	1
	2,7 х 12,0
	

	2
	Бытовые помещения для рабочих
	4
	2,7 х 12,0
	

	3
	Закрытый склад
	3
	2,7 х 12,0
	

	4
	Биотуалет
	4
	1,2 х 1,2
	

	5
	Контейнеры для ТБО
	2
	V = 0,75 м3
	

	6
	Пункт мойки колес автомашин
	1
	4,0 х 10,0
	

	7
	КПП (пост охраны)
	1
	2,5 х 2,5
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Расчет	необходимого среднесписочного количества	работающих	по	годам строительства приведен в Таблице.
Удельный	вес	различных	категорий	работающих	принят	по	«Расчетным нормативам для составления ПОС».

	№ п/п
	Наименование
	Количество работающих, чел.

	1
	Продолжительность, месяц / дни
	16 / 336

	2
	Работающих, чел
	280

	3
	Из них: рабочие 84,5%, чел
	237

	4
	ИТР, служащие 14,2 %, чел.
	40

	5
	МОП и охрана 1,3 %, чел.
	3
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На период строительства объектов, проектом предусматривается размещение временных сооружений. Временные сооружения размещены на свободной от застройки территории.
На строительной площадке размещается городок строителей.
Проектом предполагается, что подрядные строительные организации располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и контейнерного типа.
До начала установки вагонов-бытовок на выделяемом участке необходимо выполнить планировку и подсыпку щебнем, а также выполнить монтаж электрической сети.
В городке строителей размещаются вагончики-бытовки привлекаемых подрядных организаций, душевые, столовая (приготовление пищи из полуфабрикатов) и биотуалеты, оборудованные выгребами, из которых по мере наполнения фекальные стоки вывозятся с территории специализированным автотранспортом. Водоснабжение, канализация, электроснабжение осуществляется с использованием действующих сетей, точки подключения уточняются при размещении по согласованию с коммунальными службами.
Работающие на стройке рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.
Временные бытовые помещения рекомендуется разместить на спланированных площадках. Все инвентарные бытовые помещения подключить к инженерным сетям.
На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки.
Расчет потребности площади вспомогательных зданий приведен, перечень мобильных зданий представлен в таблице. В расчетах используются данные таблицы.
Необходимое количество рабочих, подлежащих обеспечению санитарно-бытовым обслуживанием составляет 280 человек.
Из них число рабочих, занятых в наиболее многочисленную смену составляет 70 %.
280 х 0,70 = 196 человек Численность ИТР, служащих, МОП и охраны – 43 человека.
Из них в наиболее загруженную (1–ю) смену – 80 % от общего количества ИТР, служащих, МОП и охраны, что составляет:
43 х 0,8 = 35 человек, из них линейный персонал составляет 50%:
35 х 0,5 = 17 человек.

Расчет площадей гардеробных произведен на количество рабочих, нуждающихся в санитарно-бытовом обслуживании, т.е. на 280 человек.
Расчет необходимого количества площадей помещений для обогрева рабочих, сушилки, душевой произведен на общее количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену: т.е. на 196 человек.
Нормативные показатели для определения потребности в инвентарных зданиях санитарно-бытового назначения принимаются
Гардеробная: 4 х 280 х 0,1 = 112,0 м2;
Душевые: 2,2 х 196 х 0,1 = 43,1 м2;
Умывальная: 0,65 х (196 + 17) х 0,1 = 13,9 м2;
Сушилка: 0,34 х 196 х 0,1 = 6,7 м2;
Помещения для обогрева рабочих: 1 х 196 х 0,1 = 19,6 м2;
Столовая: 0,9 х (196 + 17) х 0,1 = 19,2 м2;
где: (4; 2,2; 0,65; 0,34; 1; 0,9) – нормативные показатели площади на 10 чел.
ИТОГО: общая потребность в бытовых помещениях: 214,5 м2;

Уборные: 0,7 х (196 + 17) х 0,1 х 0,7+1,4 х (196 + 17) х 0,1 х 0,3 = 19,4 м2;
где: 0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади соответственно для мужчин и женщин.
В связи со стесненностью строительной площадки использовать помещения существующего здания для размещения бытовых помещений для рабочих.
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