Раздел 7. Организация строительства

# Общие сведения

Проект организация строительства «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. "Химгородки"; мкр. "Дачный" в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс" разработан в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

Настоящим проектом предусматривается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на участках:

- Тепловая сеть в границах мкр. «Химгородки»;

- Тепловая сеть в границах мкр. «Дачный».

Проект организация строительства разработан на основании принятых проектных решений и в соответствии с требованиями:

- СН РК 1.02.03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

- СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений";

- СН РК 1.03-01-2016, СП РК 1.03-101-2013, СН РК 1.03-02-2014, СП РК 1.03-102-2014 (части I и II) "Продолжительность строительства и задел в строительстве  предприятий, зданий и сооружений";

- СН РК 1.03-05-2022 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

- СН РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";

- СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СН РК 1.03-03-2013 и СП РК 1.03-103-2017 "Геодезические работы в строительстве";

- РН-73 "Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства", часть 1.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утв. приказом МЗ РК от 16.06.21 г. № КР ДСМ-49;

- «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №359;

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.;

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.03.06-2002*).

# Организация строительной площадки

До  начала  выполнения строительно - монтажных  работ необходимо:

- очистить площадку;

- обустроить временный бытовой городок;

- подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий;

- спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных механизмов.

Площадь полосы отвода на период строительства составляет:

- мкр. «Химгородки», площадью 6,8188 га;

- мкр. «Дачный», площадью 1,925 га;

Границы зоны производства работ приведены в графической части раздела ПОС.

Граница зоны производства работ определена с учетом габаритов траншей и котлованов, с возможностью размещения на стройплощадке необходимого оборудования.

На участках строительства, где организация площадок складирования невозможна, монтаж коммуникаций вести «с колес».

Отвод территории для размещения временного строительного хозяйства и зон производства работ необходимо согласовать и оформить до начала производства основных строительно-монтажных работ.

Работы по прокладке теплосети ведутся по захваткам. Длина трассы теплосети на одной захватке – не более 120 м, расчетная длина временного ограждения захватки –  160 м (оборачиваемость ограждения  – 10 м). Точные размеры захваток определяются в ППР.

Подъезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам к месту производства работ.

Выполнение работ по реконструкции тепловой сети должно выполняется в границах охранной зоны тепловой сети (5 м).

Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте необходимо временное использование земельных участков, прилегающих к участку размещения объекта строительства.

На временных участках предполагается размещение строительной техники, работающих, размещение временных складов материала, размещение временных зданий и сооружений строительного городка.

Временное использование прилегающих соседних участков должно быть согласованно в соответствующих инстанциях, владеющих данными земельными участками, с владельцами инженерных сетей, расположенных на временных земельных участках, а также с местной автоинспекцией при занятии проезжей части улиц на время выполнения строительно-монтажных работ.

# Источники покрытия потребности в энергоресурсах

Снабжение строительства водой, теплом, электроэнергией, связью обеспечивается от временных подводок, выполняемых от существующих сетей, а также использовать привозные источники.

Подключения выполняются  подрядной строительной организацией, согласно ТУ на временное подключение к существующим инженерным сетям и сооружениям (за счет средств на временные здания и сооружения) в подготовительный период.

Снабжение строительства электроэнергией, связью, водой и отводом канализационно-бытовых стоков обеспечивается:

•электроэнергией – от передвижных ПЭС-30;

•питьевой водой – привозная бутилированная;

•водой для нужд строительства – от существующих сетей водопровода (по временным техническим условиям);

•связью – мобильной;

•канализация – установкой биотуалетов и накопительных емкостей.

# Схема движения транспорта на строительной площадке

На площадку строительства организован въезд и выезд для авто- и спецтранспорта с существующих автодорог района строительства. Схема движения по площадке строительства авто и спецтранспорта - сквозная, без разворотных площадок.

Для доставки грузов используется существующая транспортная инфраструктура района строительства.

Ширина проезда должна быть - не менее 3,5 м.

Обеспечение строительства строительными материалами, конструкциями и деталями планируется с баз и складов стройиндустрии г. Павлодар, откуда груз доставляется автомобильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами по существующим дорогам с твердым покрытием.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает нормальное обслуживание строительной площадки. Транспортные связи и подъезды к стройплощадке устраиваются с использованием постоянных дорог.

Поставка строительных конструкция, деталей, материалов и оборудования должна производиться со складов и баз комплектации генподрядчика и подрядчика в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта.

# Условия обеспечения потребности в изделиях, конструкциях, материалах

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками (исполнителями работ) с доставкой их из        г. Павлодара или из других городов Казахстана.

Выполнение строительных работ предполагается с привлечением подрядных организаций. К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, имеющие достаточный опыт в строительстве подобных объектов и оснащенные квалифицированными кадрами и необходимыми механизмами, и оборудованием.  Покрытие потребности в строителях предусматривается за счет имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций рабочих, участвующих в строительстве.  Временное проживание рабочих обеспечивается подрядчиком в г. Павлодар, устройство бытового городка не предусматривается.

Для размещения рабочих и ИТР предусмотрено использование бытовых помещений. Передвижные мастерские находятся в непосредственной близости от возводимой части теплосети (захватки).

Снабжение стройки материалами, оборудованием и конструкциями осуществляется от складов поставщика или со складов подрядчика. Расстояние транспортировки учтено в транспортных схемах и сметном расчете.

Перевозка строительного мусора, лишнего грунта и грунта для обратной засыпки (в виду стесненности участка производства работ) выполняется автосамосвалами на расстояние 5 км (мкр. «Химгородки») и 11 км (мкр. «Дачный»), согласно письму Заказчика.

Объемы СМР - смотри соответствующие разделы проекта.

Распределение согласно календарному плану.

Места размещения складских площадок, пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта, контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора, установки техники и механизмов, а также разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта, взрывопожарной и пожарной безопасности строящегося объекта, техники безопасности уточняются в проекте производства работ (ППР).

Вопросы организации бытовых и санитарных условий для рабочих, уборки и вывоза мусора, внешнего вида и содержания ограждений, другие вопросы обустройства строительных площадок уточняются в ППР.

# Охрана труда и техника безопасности при выполнении строительных и монтажных работ

Производство строительно-монтажных работ на объектах должно осуществляться в строгом соответствии:

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- «Инструктивные материалы по ТБ при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС»;

- «Инструктивные материалы по ТБ при производстве сварочных работ по термической резке в условиях монтажа оборудования энергетических объектов»;

- «Руководящие указания по организации работ по ТБ с персоналом строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии»;

- Санитарные нормы и правила организации технологических процессов, утвержденные Минздравом РК.

Разделом ПОС предусмотрено крепление траншей инвентарными деревянными щитами. Крепление щитов выполнить по месту работ.

Работы, связанные с вскрытием  поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил.

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии – представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом лицо, осуществляющее строительство.

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ. Наряд-допуск выдается также машинистам экскаваторов, тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, водителям автомашин и машинистам всех других механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне действующих коммуникаций. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменения условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.

Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций по установленной форме. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается. Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне, обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления по технической документации, приборами-искателями и шурфованием точного местонахождения и фактической глубины заложения действующей коммуникации, определения ее технического состояния и обнаружения возможных утечек транспортируемого продукта (если это трубопровод), а также взаиморасположения действующих коммуникаций с новым запроектированным объектом (трубопровод, кабель и т.п.).

Вскрытые подземные коммуникации должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам.

Все вышеперечисленные данные необходимо отразить в проекте производства работ, особо выделив места, где заглубление  коммуникаций недостаточно. В проекте производства работ строительная организация обязана предусмотреть меры, исключающие возможность повреждения действующих коммуникаций наездами машин, и меры безопасности работающих.

К выполнению строительно-монтажных работ разрешается приступить только при наличии ППР, в котором должны быть детально разработаны исчерпывающие мероприятия по обеспечению безопасных условий производства работ, согласованные со службами подрядных организаций, участвующих в строительстве. ППР должен согласовываться с Заказчиком.

При сооружении основных объектов предусматривается раздельный метод организации работ, исключающий совместную работу различных организаций в одной рабочей зоне.

Генподрядчик, совместно с Заказчиком, до начала работ обязан разработать и утвердить мероприятия по ТБ и производственной санитарии, обязательные для всех организаций - участников строительства.

При въезде на строительную площадку должна быть установлена схема транспортного движения, указатели безопасных проходов, автодорожные знаки, обозначены зоны отдыха и курения.

Опасные зоны работ (работающие механизмы, оборудование и т.п.) должны быть ограждены от доступа посторонних лиц, либо отмечены предупредительными знаками или подписями.

В подготовительный период до начала основных работ необходимо установить при въезде на площадку и выезде с нее информационные щиты с указанием наименования и место нахождения объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства. На обочинах дорог  следует установить  хорошо видимые дорожные знаки.

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

Перемещение строительных и транспортных машин должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

Блоки парапетного типа из полимерных материалов применяют для ограждения зоны производства дорожных работ продолжительностью более одних суток, разделения и отклонения транспортных потоков на автомобильных дорогах и улицах. В зоне производства дорожных работ блоки устанавливают и скрепляют между собой в местах разрытии глубиной менее 50 см на проезжей части, разделительной полосе, обочинах и тротуарах (далее разрытии) без разрывов между блоками по границе полосы движения. В границах зоны производства дорожных работ без разрытия блоки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от ее границы вдоль проезжей части. В зоне отгона блоки устанавливают по внешней границе полосы движения с учетом отгона согласно таблице 1 и продлевают вдоль буферной зоны до зоны производства дорожных работ. При отсутствии разрытии допускается устанавливать блоки с разрывами с расстоянием между блоками не более 2 м. При установке чередуют блоки белого и красного цвета. Для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют водой или песком.

# Условия сохранения окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы, и снижения уровня шума в процессе строительства необходимо выполнять следующие мероприятия:

отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства;

для технических нужд строительства, взамен твердого топлива, использовать электроэнергию (разогрев материалов, подогрев воды и отопление временных зданий (вагончиков);

для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов принять контейнеры, специальные транспортные средства, пневмомашины;

осуществлять регулярный полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период;

принять меры, исключающие попадания в грунт и грунтовые воды мастик, растворителей и ГСМ, используемые на объекте;

сброс промывочных и дренажных вод организовать в существующую систему городской и промышленной ливневых канализаций.

# Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели строительства представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Основные технико-экономические показатели строительства

|  | Начало строительства | Апрель 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Продолжительность строительства, мес. | 7,0 |
|  | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-час | 182,281 |
|  | Максимальная численность работающих, чел. | 158 |