|  |  | «Утверждаю» Директор филиала АО «РКЦ «Прогресс» _______________ А.А. Гуляев «____»______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

Программа

управления отходами для обеспечения работ по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур

Содержание

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение |  |
| 2. | Анализ текущего состояния управления отходами |  |
| 2.1. | Оценка текущего состояния управления отходами |  |
| 2.2. | Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами |  |
| 2.3. | Анализ управления отходами |  |
| 2.4. | Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления |  |
| 3. | Цель, задачи и целевые показатели Программы |  |
| 3.1. | Цель Программы |  |
| 3.2. | Задачи Программы |  |
| 3.3. | Целевые показатели Программы |  |
| 4. | Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры |  |
| 5. | Необходимые ресурсы |  |
| 6. | План мероприятий по реализации Программы |  |
|  | Приложения: |  |
| 1. | Акт обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации №26/2848 от 11.12.2024 г. |  |

- Введение

Необходимость разработки настоящей Программы управления отходами для обеспечения работ по объекту – «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур» обоснована п.6.7 раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI ЗРК как объекта, на котором осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов с производительностью, превышающей 2500 тонн в год.

Объектом является неэксплуатируемый грунтовый карьер, рекультивация которого выполняется путем использования неопасных отходов как вторичного материального ресурса для засыпки выработанного пространства карьера в объеме, позволяющем в дальнейшем выполнить укладку рекультивационного слоя и восстановить на земельных участках естественный рельеф местности.

Земельный участок, подлежащий рекультивации, находится в Кызылординской области Республики Казахстан на территории космодрома Байконур в 33 км на север от города Байконур.

Технико-экономические показатели земельного участка

| Площадь участка в ограждении, м2 | 76318,0 |
| --- | --- |
| Длина ограждения, м | 1137,4 |
| Площадь участка с созданным рекультивационным слоем, м2 | 43873,0 |
| Объем грунта, для создания рекультивационного слоя, м3 | 21586,0 |
| Объем неопасных отходов, м3 | 45805,0 |
| Площадь участка благоустройства (вспашка и боронование), м2 | 80297,4 |
| Площадь внесения органических и минеральных удобрений, м2 | 43873,0 |

Срок действия Программы составляет три года 2025-2027 гг., что соответствует периоду выполнения работ по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур.

- Анализ текущего состояния управления отходами

  - Оценка текущего состояния управления отходами.

В настоящее время хозяйственная деятельность на объекте не ведется. Проектная документация по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур разработана во исполнение пункта 7 Предписания Департамента экологии по Кызылординской области комитета экологического регулирования и контроля Министерства Энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2018 № 26 «Об устранении нарушений экологического законодательства РК» в соответствии с Протоколом совещания представителей Российской и Казахстанской Сторон по вопросу использования котлована пл. 112 для захоронения строительного мусора, образовавшегося в результате обрушения кровли МИКа пл. 112 от 19.09.2002 г.

Непосредственно на самом объекте отходы не образуются. Целью реализации проекта является сортировка и утилизация уже накопленных на участке отходов – ликвидация мест несанкционированного размещения, ликвидация техногенной выемки, восстановление естественного рельефа местности и почвенного покрова.

  - Количественные и качественные показатели текущей ситуации.

Согласно акта обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации №26/2848 от 11.12.2024 г. накоплено непосредственно на участке и принимается к сортировке и переработке с прилегающей территории (территория СЗЗ объекта):

- смешанные отходы строительства и сноса зданий 20240,64 м3;

- грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий 35413,2 м3.

  - Анализ управления отходами

На текущий момент управление отходами не осуществляется. Целью реализации проекта рекультивации неэксплуатируемого грунтового карьера и является проведение технологических операций по их сортировке, переработке и утилизации накопленных отходов, восстановлению рельефа и почвенного слоя на земельном участке.

Проектной документацией предусмотрена утилизация 45805,0 м3 неопасных отходов для заполнения техногенной выемки карьера. Для получения 45805,0 м3 неопасных отходов проектной документацией предусмотрена сортировка и переработка:

- смешанные отходы строительства и сноса зданий 20240,64 м3;

- грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий 35413,2 м3.

Извлеченные материалы и вторсырье, за исключением бетонных и железобетонных изделий и конструкций, направляются в места сбора и хранения для дальнейшей передачи на переработку и утилизацию в специализированные организации. Местами сбора и хранения определены площадки с твердым покрытием на производственной площадке 112 космодрома Байконур.

Бетонные и железобетонные изделия и конструкции поступают на дробление с извлечением стальной арматуры. Материалы дробления и арматура также складируются в местах сбора и хранения. В дальнейшем арматура сдается в специализированные организации по заготовке металлического лома, несортированный щебень используется для дорожного строительства и благоустройства территории.

Все работы по сортировке и переработке отходов проводятся непосредственно на участке карьера. Сортировка и переработка предусмотрена с применением специальных дробильно-сортировочных комплексов и грохотов. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ осуществляется пылеподавление на всех этапах производства работ.

  - Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления

Смешанные отходы строительства и сноса и грунт загрязненный смешанными отходами строительства и сноса согласно справочных данных и данных проведенного обследования включают в себя компоненты (виды отходов) которые предполагается извлечь как опасные, либо извлекаются как вторсырье и материалы пригодные для повторного использования.

При ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, как и при других операциях с отходами должна соблюдаться следующая иерархия мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

В целях обеспечения принципа иерархии до начала работ по рекультивации должны быть реализованы технологические решения с учетом того, что образование отходов уже произошло и предотвращение образования отходов уже не может быть реализовано.

Также не рассматривается удаление отходов, все отходы либо передаются в сторонние специализированные организации для переработки в виде вторсырья, либо складируются для повторного использования как материалы, либо утилизируются для заполнения полости рекультивируемого карьера.

Подготовка отходов к повторному использованию. На территории карьера в районе расположения площадки 112 размещены смешанные отходы строительства и сноса зданий, а также грунт, загрязненный данными отходами. Территория СЗЗ и прилегающая территория – складирован грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий.

Поэтому в части подготовки отходов к повторному использованию данным проектом реализуются следующие мероприятия:

- раздельный сбор смешанных отходов строительства и сноса зданий и загрязненного грунта. Данное проектное решения принято ввиду наличия технологической возможности предварительного разделения грунта и смешанных отходов строительства и сноса загрязненного грунта на грохоте ГИЛ 1250х300;

- извлечение бетонных и железобетонных изделий, элементов железобетонных конструкций из смешанных отходов строительства и сноса зданий. Данные бетонные и железобетонных изделия, элементы конструкций подлежат дроблению с получением материалов для устройства дорожных покрытий. Предусмотрен сбор несортированного по раздельным фракциям продукта общей фракции 0-40 мм;

- раздельное хранение на площадке сортировки и переработки исходных материалов (бетонные и железобетонные изделия и конструкции, смешанные отходы строительства и сноса зданий, грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий.

Сортировка должна обеспечить полное извлечение опасных видов (компонентов отходов) и материалов, которые можно использовать в качестве вторичного сырья.

Грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий.

Объем грунта, загрязненного смешанными отходами строительства и сноса зданий, составляет 35413,2 м3.

После извлечения из грунта смешанных отходов строительства и сноса из грунта, данный отход («Грунт и камни»- очищенный грунт с примесью неотделяемых (менее 40 мм) фрагментов смешанных отходов строительства и сноса) также направляется на заполнение полости карьера. Объем грунта ориентировочно составит 28 330,56 м3 (50 995,008 т при плотности отхода 1,8 т/м3). Объем отделенных от грунта смешанных отходов строительства и сноса, ориентировочно составит 7082,64 м3.

Смешанные отходы строительства и сноса.

На сортировку поступает 20240,64 м3 смешанных отходов строительства и сноса (включая 7082,64 м3, полученных после очистки загрязненного грунта).

Извлекается 4078,175 м3 бетонных и железобетонных отходов и 440,303 м3 опасных компонентов и вторсырья. Объем инертных материалов («Смешанные отходы строительства и сноса») направляемых на дробление и для дальнейшего заполнения полости карьера составит 15722,162 м3 (28299,892 т при плотности отходов 1,8 т/м3).

После извлечения всех опасных видов и компонентов отходов, а также вторсырья и пригодных материалов смешанные отходы будут состоять из инертных (неопасных) отходов, образовавшихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций – боя бетонных изделий, кирпичной кладки, штукатурки, керамических изделий и др.

Объемы извлекаемых отходов на этапе сортировки представлены в п.3 настоящей Программы.

Переработка отходов. Переработке на участке рекультивации подлежат:

- бетонные и железобетонные конструкции с извлечение вторсырья (арматуры) дробятся на дробильной установке и направляются на площадку хранения для дальнейшего использования при устройстве дорожных покрытий;

- смешанные отходы строительства и сноса после сортировки с извлечением опасных компонентов отходов и вторсырья дробятся на дробильной установке для заполнения техногенной выемки карьера;

Бетонные и железобетонные конструкции согласно принятой технологической схемы поступают на дробление с получением арматуры и несортированных продуктов дробления (щебня) фракции 0-40 мм.

На дробление поступает 9787,62 тонн (4078,175 м3) бетонных и железобетонных конструкций. В результате дробления получаем 9627,552 тонн (5067,133 м3 при плотности 1,9 т/м3) несортированных продуктов дробления (щебня) общей фракции 0-40 мм и 160,068 т арматуры.

Из них 1752,3 м3 используется непосредственно на карьере для устройства временной подъездной дороги, а 3314,833 м3 складируется как материал для вторичного использования.

На дробление поступает 15722,162 м3 (28299,892 т при плотности отходов 1,8 т/м3).

Утилизация отходов. Все полученные в результате сортировки и переработки неопасные отходы утилизируются в качестве материала для заполнения техногенной выемки (карьера). Размещению в карьере с целью его рекультивации после выполнения всех мероприятий по переработке подлежат:

Бетон (остатки дробления, включая отсев) - 1752,3 м3 (3329,37 т). Код отхода 170101.

Смешанные отходы строительства и сноса (после извлечения всех опасных компонентов) - 15722,162 м3 (28299,892 т). Код отхода 170904.

Грунт и камни (грунт после извлечения всех опасных компонентов) – 28 330,56 м3 (50 995,008 т). Код отхода 170504.

Общий объем отходов, используемых для заполнения карьера равен свободному объему техногенной выемки.

1752,3 м3 + 15722,16 м3 + 28330,56 м3 = 45805,0 м3.

- Цель, задачи и целевые показатели Программы

  - Цель Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Правилами разработки Программы управления отходами, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318.

Целью Программы является соблюдение действующих природоохранных норм и правил при выполнении работ по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур и связанным с рекультивацией операциями по обращению с накопленными на участке рекультивации отходами, а именно:

- ликвидацию загрязнений отходами почвенного покрова;

- извлечению из отходов опасных компонентов, компонентов и материалов для повторного использования, в том числе в качестве вторсырья;

- утилизация в качестве вторичного материального ресурса для заполнения выработанного пространства карьера неопасными отходами после восстановления.

  - Задачи Программы

Задачи Программы- определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода.

  - Целевые показатели Программы

Целевые показатели Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование отходов | Кол-во, т | Наименование операции по обращению | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по сбору и сортировке (подготовке к повторному использованию)отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса | 63743,76 т (35413,2 м3) | Подготовка к повторному использованию (восстановление) | Очистка грунта, получение неопасного отхода «Грунт и камни» код отхода 170504 в количестве 50 995,008 т (28 330,56 м3) |
| 1.2. | Смешанные отходы строительства и сноса | 36433,152 т 20240,64 м3 | Подготовка к повторному использованию - сортировка с извлечением отдельных видов отходов (п. 1.2.1-1.2.7) | Получение неопасного отхода «Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904 в количестве 28299,892 т, (15722,162 м3), складирование на площадке сортировки для дробления |
| 1.2.1. | Черные металлы код 19 12 02 | 317,056 т | Подготовка к повторному использованию | Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья |
| 1.2.2. | Древесина код 17 02 01 | 203,115 т | Подготовка к повторному использованию | Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья |
| 1.2.3. | Стекло код 17 02 02 | 12,242 т | Подготовка к повторному использованию | Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья |
| 1.2.4. | Пластмассы код 17 02 03 | 23,937 т | Подготовка к повторному использованию | Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья |
| 1.2.5. | Строительные материалы, содержащие асбест код 17 06 98 | 1,505 т | Подготовка к повторному использованию | Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья |
| 1.2.6. | Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу код 17 03 01* | 102,632 т | Подготовка к повторному использованию | Сдается на утилизацию в специализированную организацию как опасный компонент отхода |
| 1.2.7. | Бетонные, железобетонные конструкции код 170101 | 9787,62 т | Подготовка к повторному использованию | Складирование на площадке сортировки для дробления |
| - Мероприятия по переработке отходов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904 | 28299,892 т, (15722,162 м3) | Переработка (восстановление отхода) | Дробление неопасного отхода «Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904 в количестве 28299,892 т, (15722,162 м3) |
| 2.2. | Бетонные, железобетонные конструкции код 170101 | 9787,62 т | Переработка (восстановление отхода) | Дробление бетонных и железобетонных конструкций с получением 9627,552 тонн (5067,133 м3 при плотности 1,9 т/м3) несортированных продуктов дробления (щебня) общей фракции 0-40 мм и 160,068 т арматуры – отход «Черные металлы» код 19 12 02 |
| - Утилизация отходов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Грунт и камни код отхода 17050 | 50 995,008 т (28 330,56 м3) | Утилизация- использование в целях рекультивации земель | Восстановление рельефа |
| 3.2. | Смешанные отходы строительства и сноса код отхода 170904 | 28299,892 т (15722,162 м3) | Утилизация- использование в целях рекультивации земель | Восстановление рельефа |
| 3.3. | Бетон код отхода 170101 | 3329,37 т (1752,3 м3) | Утилизация- использование в целях рекультивации земель | Восстановление рельефа |

- Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Настоящим разделом рассматриваются основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры, а также лимиты накопления отходов в результате производства работ по рекультивации.

В соответствии со статьей 323 Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного материального ресурса для целей заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов, является утилизацией отходов и относится к операциям по восстановлению отходов. Соответственно, установление лимитов захоронения для отходов, используемых в целях заполнения тела карьера на участке рекультивации, не требуется.

Работы по рекультивации территории карьера предусматриваются в три этапа.

1 этап. Подготовка и обустройство карьера к приему неопасных отходов. Период реализации этапа: 2025 г.

Выполняется сбор и вывоз отходов с территории под размещение дороги и площадки сортировки и переработки отходов. Объем перемещенных отходов «Смешанные отходы строительства и сноса» составляет 837,0 м3. Площадь очистки -1115 м2.

После сбора и вывоза отходов с территории под размещение дороги и площадки сортировки и переработки отходов производится размещение оборудования сортировки и переработки отходов, устройство подъездной дороги, доставка инвентарных зданий к участку рекультивации.

Для устройства временной подъездной дороги в рамках первого этапа производится сбор и дробление ж/б изделий, размещенных на территории карьера в объеме 1394,2 м3 (плотность железобетонных изделий принимается 2,4 т/м3). Расчет выполнен исходя из необходимости получения 1752,3 м3 (плотность несортированных продуктов дробления железобетонных изделий принимается ориентировочно 1,9 т/м3). Переработанные отходы представляют собой строительный материал – щебень, который сразу после получения используется в дорожном строительстве и арматуру – отход «Черные металлы» код 19 12 02, который складируется в месте временного хранения на пл.112 и передается на утилизацию в специализированную организацию.

После завершения работ по устройству подъездной дороги выполняется устройство ограждения по железобетонным столбам с интервалом в 5 м из колючей проволоки с обустройством двух выездов.

Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.

Лимиты накопления отходов по результатам работ 1 этапа (2025 год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Лимиты накопления отходов на 2025 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 54,9231 |
| в том числе отходов производства | - | 54,723 |
| отходов потребления | - | 0,2001 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | - | 0,2001 |
| Черные металлы, код 19 12 02 | - | 54,723 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

2 этап. Сортировка и переработка накопленных на территории пл.112 отходов. Заполнение неопасными отходами карьера. Период реализации этапа: 2026 г.

Работы 2-го этапа в части сбора и удаления накопленных отходов и загрязненного грунта предусматриваются в 3 очереди:

1-я очередь

Производится удаление накопленных отходов и загрязненного грунта на участке юго-восточной кромки карьера для обеспечения размещения на нем полученных неопасных отходов, после переработки и сортировки. Это позволит не накапливать на площадке сортировки и переработки отходов неопасные отходы, которыми планируется заполнить тело карьера в целях рекультивации.

Объем отходов, удаляемых с территории карьера по первой очереди, составляет – 766,0 м3. Площадь очистки -1115 м2.

Объем загрязненного грунта, удаляемого с карьера по первой очереди, составляет – 115,0 м3.

В составе работ 1-ой очереди 2-го этапа сортировка и дробление отходов, убранных с территории подъездной дороги на 1 этапе и по 1-ой очереди 2-го этапа:

Смешанные отходы строительства и сноса - 837,0 +766,0 = 1603,0 м3.

Загрязненный смешанными отходами строительства и сноса грунт – 115,0 м3.

Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по первой очереди работ составляет 1263 м3, очищенного грунта – 92 м3.

2-я очередь

Производится удаление накопленных отходов на территории карьера в полном объеме и загрязненного грунта на всей территории карьера за исключением участка под подъездной дорогой и площадкой сортировки и переработки отходов.

Объем отходов, удаляемых с территории карьера по второй очереди за вычетом ранее переработанных на 1 этапе бетонных и железобетонных изделий для устройства временной подъездной дороги, составляет – 11555,0 м3 - 1394,2 м3 = 10160,8 м3. Площадь очистки -12508 м2.

Объем загрязненного грунта, удаляемого с карьера по второй очереди, составляет – 3608,0 м3. Площадь очистки - 8759 м2.

В составе работ 2-ой очереди 2-го этапа сортировка и дробление отходов, собранных по 2-ой очереди 2-го этапа:

Смешанные отходы строительства и сноса - 10160,8 м3.

Загрязненный смешанными отходами строительства и сноса грунт – 3608,0 м3.

Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 2 очереди 2 этапа работ составляет 9536,0 м3, очищенного грунта – 2886,4 м3.

3-я очередь

Производится сбор и очистка загрязненного смешанными отходами строительства и сноса грунта на территории СЗЗ карьера и на прилегающей территории в объеме, необходимом для заполнения свободного пространства карьера (с учетом сортировки и переработки).

Недостаток неопасных отходов составляет 27260,3 м3.

В соответствии с приведенной в проекте технологической схемой сортировки для этих целей потребуется 28534,2 м3 грунта, загрязненного смешанными отходами строительства и сноса.

По завершению. 2-го этапа работ карьер заполнен неопасными отходами по планировочным отметкам -0,5 м относительно отметок поверхности рекультивационного слоя за исключением участка, прилегающего к площадке сортировки и переработки отходов, где резервируется 4767,4 м3 для размещения отходов на 3 этапе работ.

Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 3 очереди 2 этапа работ составляет 4432,9 м3, очищенного грунта – 22827,4 м3.

Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.

Лимиты накопления отходов по результатам работ 2 этапа (2026 год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Лимиты накопления отходов на 2026 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 741,185 |
| в том числе отходов производства | - | 740,242 |
| отходов потребления | - | 0,9432 |
| Опасные отходы |  |  |
| Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу, код 17 03 01* | - | 99,431 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | - | 0,9432 |
| Черные металлы, код 19 12 02 | - | 407,523 |
| Древесина, код 17 02 01 | - | 196,781 |
| Стекло, код 17 02 02 | - | 11,859 |
| Пластмассы, код 17 02 03 | - | 23,190 |
| Строительные материалы, содержащие асбест, код 17 06 98 | - | 1,458 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

3 этап. Проведение рекультивации карьеров по завершению его заполнения неопасными отходами (технический и биологический этапы рекультивации). Период реализации этапа: 2027 год.

Работы 3-го этапа рекультивации начинаются с удаления с площадки сортировки и переработки отходов инвентарных бытовых зданий за пределы ограждения участка рекультивации.

Далее производится удаление и размещение в карьере в составе неопасных отходов покрытия временной подъездной дороги в полном объеме. Объем покрытия дороги - 1752, 3 м3.

Далее выполняется удаление и сортировка загрязненного грунта на участках автомобильной дороги внутри ограждения участка - в объеме с заглублением в грунт до 0,5 м от планировочных отметок рекультивационного слоя для обеспечения укладки рекультивационного слоя, и с участка сортировки и переработки отходов с аналогичным заглублением.

Для этих целей дробильно-сортировочный комплекс перемещается с участка сортировки и переработки на территорию карьера, заполненного неопасными отходами. Это позволит не допустить загрязнение прилегающей территории продуктами дробления отходов.

Объем снимаемого загрязненного грунта составляет - 3156 м3.

Объем размещаемых в карьере неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 3-му этапу работ составляет 490,3 м3, очищенного грунта – 2524,8 м3, покрытия автомобильной щебеночной дороги 1752,3 м3.

После завершения работ по размещению в карьере материалов основания и покрытия временной подъездной дороги, загрязненного грунта с участков дороги и площадки сортировки и переработки отходов выполняются работы по созданию рекультивационного слоя (технический этап рекультивации).

Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.

Лимиты накопления отходов по результатам работ 3 этапа (2027год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Лимиты накопления отходов на 2027 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 25,841 |
| в том числе отходов производства | - | 25,589 |
| отходов потребления | - | 0,2520 |
| Опасные отходы |  |  |
| Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу, код 17 03 01* | - | 3,201 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | - | 0,2520 |
| Черные металлы, код 19 12 02 | - | 14,879 |
| Древесина, код 17 02 01 | - | 6,334 |
| Стекло, код 17 02 02 | - | 0,382 |
| Пластмассы, код 17 02 03 | - | 0,746 |
| Строительные материалы, содержащие асбест, код 17 06 98 | - | 0,047 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

- Необходимые ресурсы

Материально-технические и трудовые ресурсы:

Этап I. (2025 г) Общая продолжительность работ 54 смены. Трудоемкость – 569 чел/смен. Работа машин и механизмов -197 маш/смен. Максимальная численность персонала на площадке – 14 человек. Среднее количество персонала -11 человек.

Этап II. 1 очередь (2026 г.) Общая продолжительность работ 17 смен. Трудоемкость – 133 чел/смен. Работа машин и механизмов - 64 маш/смен. Максимальная численность персонала на площадке – 14 человек. Среднее количество персонала - 8 человек.

Этап II. 2 очередь (2026 г.) Общая продолжительность работ 59 смен. Трудоемкость – 914 чел/смен. Работа машин и механизмов - 501 маш/смен. Максимальная численность персонала на площадке – 25 человек. Среднее количество персонала - 16 человек.

Этап II. 3 очередь (2026 г.) Общая продолжительность работ 82смены. Трудоемкость – 1453 чел/смен. Работа машин и механизмов - 850 маш/смен. Максимальная численность персонала на площадке – 21 человек. Среднее количество персонала - 18 человек.

Этап III. (2027 г.) Общая продолжительность работ 68 смены. Трудоемкость – 783 чел/смен. Работа машин и механизмов - 364 маш/смен. Максимальная численность персонала на площадке – 24 человек. Среднее количество персонала - 12 человек.

Финансово-экономические ресурсы:

Этап I. (2025 г) Очистка участка I этап - 4 347 274,91 руб. (25 214 194,47 тенге) Устройство ограждения земельного участка – 3 389 988,01 руб. (19 661 930,47 тенге) Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог – 3 991 949,64 руб. (23 153 307,91 тенге)

Этап II. 1 очередь (2026 г.) Очистка участка II этап, 1 очередь – 1 863 818,28 руб. (10 810146,03 тенге)

Этап II. 2 очередь (2026 г.) Очистка участка II этап, 2 очередь – 19 068 890,76 руб. (110 599 566,41 тенге)

Этап II. 3 очередь (2026 г.) Очистка участка II этап, 3 очередь – 30 835 437,56 руб. (178 845 746,67 тенге)

Этап III. (2027 г.) Очистка участка III этап, разборка автомобильной дороги – 5 706 039,95 руб. (33 095 031,70 тенге) Технический этап рекультивации – 5 663 150,88 руб. (32 846 275,10 тенге) Биологический этап рекультивации – 1 264 264,39 руб. (7 332 733,47 тенге) Разборка ограждения земельного участка – 1 946 165,57 руб. (11 287 760,29 тенге) Прочие работы и затраты (временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время, строительный контроль, проектно-изыскательские работы, непредвиденные затраты) – 9 828 421,80 руб. (57 004 846,44 тенге). Общая стоимость работ по рекультивации – 87 905 437,75 руб. (509 851 538,95 тенге).

Источник финансирования – собственные средства предприятия.

- План мероприятий по реализации Программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выполнения работ | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1. Подготовительный период (2025 год) - Очистка участка и сбор отходов под временную подъездную дорогу и площадку сортировки и переработки отходов. Дробление бетонных и железобетонных изделий для устройства временной подъездной дороги. Сметная стоимость- 25 214 194,47 тенге |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса | 1115 м2 | Апрель 2025 г. | Подрядная организация |
| 1.1.2 | Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки | 1506,6 т |  |  |
| 1.1.3 | Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 1394,2 м3 |  |  |
| 1.1.4 | Вывоз на место временного хранения арматуры | 54,723 т |  |  |
| - Устройство временной подъездной дороги Сметная стоимость - 23 153 307,91 тенге |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 45 см, шириной 7,5 м: щебеночных | 0,525 км | Май 2025 г. | Подрядная организация |
| 1.2.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит (переезд) | 8,64 м3 |  |  |
| - Устройство ограждения земельного участка Сметная стоимость -19 661 930,47 тенге |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | 1123 м | Май - июнь 2025 г. | Подрядная организация |
| 1.3.2 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 3 шт. |  |  |
| 1.3.3 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 1 шт. |  |  |
| Этап 2. Сортировка и переработка накопленных на территории пл.112 отходов. Размещение неопасных отходов в карьере (2026 год) 2.1. Очистка участка и сбор отходов. Сортировка и переработка отходов. 1 очередь Сметная стоимость - 10 810146,03 тенге |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса | 1115 м2 | Апрель 2026 г. | Подрядная организация |
| 2.1.2 | Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки | 1585,8 т |  |  |
| 2.1.3 | Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 327,6 м3 |  |  |
| 2.1.4 | Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 1298,4 м3 |  |  |
| 2.1.5 | Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса | 115 м3 |  |  |
| 2.1.6 | Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения | 839,333 т |  |  |
| 2.1.7 | Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением) | 2253,067 т |  |  |
| 2.2. Очистка участка и сбор отходов. Сортировка и переработка отходов. 2 очередь. Устройство грунтового резерва Сметная стоимость - 110 599 566,41 тенге |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса | 12508 м2 | Апрель – июль 2026 г. | Подрядная организация |
| 2.2.2 | Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки | 24783,84 т |  |  |
| 2.2.3 | Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 1079,3 м3 |  |  |
| 2.2.4 | Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 9803,1 м3 |  |  |
| 2.2.5 | Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса | 3608 м3 |  |  |
| 2.2.6 | Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения | 2991,013 т |  |  |
| 2.2.7 | Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением) | 21792,83 т |  |  |
| 2.3. Сбор загрязненного грунта в пределах СЗЗ и прилегающей территории. Сортировка и переработка отходов. 3 очередь. Сметная стоимость - 178 845 746,67 тенге |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Погрузка и перевозка загрязненного грунта на площадку сортировки и переработки | 51361,56 т |  | Подрядная организация |
| 2.3.2 | Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 1149,84 м3 |  |  |
| 2.3.4 | Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 4557 м3 |  |  |
| 2.3.5 | Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса | 28534,2 м3 |  |  |
| 2.3.6 | Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения | 2945,84 т |  |  |
| 2.3.7 | Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением) | 48415,72 т |  |  |
| Этап 3. Рекультивация карьера (2027 г.) 3.1. Демонтаж дороги и площадки сортировки. Сортировка и переработка отходов. Сметная стоимость - 33 095 031,70 тенге |  |  |  |  |  |  | 57,268 |
| 3.1.1 | Демонтаж дороги серповидного профиля толщиной слоя 45 см, шириной 7,5 м: щебеночных | 0,525 км | Август- сентябрь 2027 г. | Подрядная организация |
| 3.1.2 | Погрузка, вывоз материалов дороги для заполнения полости карьера | 3291,378 т |  |  |
| 3.1.3 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит | 8,64 м3 |  |  |
| 3.1.4 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами (срезка загрязненного грунта под временной подъездной дорогой и площадкой сортировки и переработки отходов и перевозка к месту сортировки и переработки | 3156 м3 |  |  |
| 3.1.5 | Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 127,2 м3 |  |  |
| 3.1.6 | Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) | 504,9 м3 |  |  |
| 3.1.7 | Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса | 3156 м3 |  |  |
| 3.1.8 | Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения | 325,822 т |  |  |
| 3.1.9 | Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением) | 5354,978 т |  |  |
| 3.2. Технический этап рекультивации Сметная стоимость - 32 846 275,10 тенге |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Создание рекультивационного слоя (с пылеподавлением) | 21586 м3 | Август – сентябрь 2027 г | Подрядная организация |
| - Разборка ограждения земельного участка Сметная стоимость - 11 287 760,29 тенге |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Демонтаж ограждения | В объеме по п. 1.3 | Сентябрь – октябрь 2027 г | Подрядная организация |
| - Биологический этап рекультивации Сметная стоимость - 7 332 733,47 тенге |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах легких | 8,0297 га | Октябрь – ноябрь 2027 г | Подрядная организация |
| 3.4.2 | Боронование почвы в один след | 8,0297 га |  |  |
| 3.4.3 | Механизированная развозка органоминеральных удобрений | 180,08 т |  |  |
| 3.4.4 | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных | 4,3873 га |  |  |
| 3.4.5 | Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки | 175,492 т |  |  |