## РУС
Приложение
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 2024 года
№
План мероприятий по охране окружающей среды Акмолинской области на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники (тыс.тенге) |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия*
[5 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1. Охрана атмосферного воздуха
1 | Разработка сводного тома предельно допустимых выбросов города Кокшетау | отчет | УПРиРП | 2025 | 30000 | 31600 |  | ОБ | Улучшение качества окружающей среды
2 | Разработка сводного тома предельно допустимых выбросов города Степногорск (и поселок Аксу) | отчет | УПРиРП | 2025 | 20000 | 19200 |  | ОБ | Улучшение качества окружающей среды
3 | Разработка сводного тома предельно допустимых выбросов города Щучинск | отчет | УПРиРП | 2025 | 10000 | 12400 |  | ОБ | Улучшение качества окружающей среды
4 | Приобритение мобильной экологической лаборатории | акт приема-передачи | УПРиРП | 2025 | 71444 |  |  | ОБ | Предотвращения, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды
5 | Установка автоматической станции контроля качества авмосферного воздуха в п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области | акт приема-передачи | УПРиРП | 2025 | 67000 |  |  | ОБ | Оценка и прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного воздуха в целях своевременного выявления негативных воздействий природных и антропогенных факторов
6 | Автоматизированная система мониторинга (АСМ) на стационарных источниках выбросов загрезняющих веществ центральной котельной г. Косшы Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима г. Косшы | 2025 | 228466 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
7 | Строительство автоматизированной системы мониторинга эмиссий на источнике РК-2" ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима г. Кокшетау | 2025 | 344993.8 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
8 | Приобретение Анализатора пыли DUST TRAK 8533 (станция ОПТЕК) п.Аксу | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 10080 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
9 | Приобретение Анализатора пыли DUST TRAK 8533 (станция ОПТЕК) п.Бурабай | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 10080 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
10 | Приобретение Анализатора пыли DUST TRAK 8533 (станция ОПТЕК) п.Мадениет | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 10080 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
11 | Приобретение Анализатора пыли DUST TRAK 8533 (станция ОПТЕК) г. Атбасар | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 10080 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
12 | Приобретение двух газоанализаторов Р-310А(станция ОПТЕК) г. Кокшетау | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 20200 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
13 | Приобретение двух газоанализаторов Р-310А(станция ОПТЕК) г. Атбасар | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 20200 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
14 | Приобретение двух анализаторов пыли FIDAS-200(CERTA 1100) (станция Ecotech) г.Степногорск | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 50000 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
15 | Приобретение двух газоанализаторов APNA-370 (станция HORIBA) г. Щучинск | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 25277.6 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
16 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) п.Бестобе | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
17 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) п.Жолымбет | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
18 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) г.Есиль | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
19 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) г.Акколь | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
20 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) г.Косшы | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
21 | Стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (станция HORIBA) п. Заводской | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 113729.1 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
22 | Приобретение комплексной системы раннего предупреждения опасных и стихийных гидрометеорологических явлений с. Вознесенка Буландынского района, с. Магдалиновка Атбасарского района | акт приема-передачи | УПРиРП | 2026 | 69971.418 |  |  | ОБ | Предотвращение, контроль и мониторинг за экологическим состоянием окружающей среды на территории подверженной загрязнению
Итого |  |  |  |  | 1680247.418 | 63200 | 0
2. Охрана водных объектов
1 | Установление водоохранных зон и полос | проект | УПРиРП | ежегодно | 30000 | 30000 | 30000 | ОБ | ограничение антропогенного воздействия на водные объекты
2 | Строительство защитной дамбы в 8-м мкрн. с.Жибек жолы Аршалынского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 807613.3098 |  |  | ОФ | защита от подтопления
3 | Реконструкция защитной дамбы с водопропускными сооружениями, расположенной у станции Анар Аршалынского района Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 118707.8 |  |  | ОБ | защита от подтопления
4 | «Дноуглубление, расширение и спрямление русла реки Жабай и возведение защитной дамбы от подтопления г. Атбасар Акмолинской области» | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2026-2027 |  | 4500000 | 5400000 | РБ | защита от подтопления
5 | Капитальный ремонт плотины Иванковская Буладнынского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2026 |  | 253293.266 |  | ОБ | защита от подтопления
6 | Руслорасширительные работы реки Жабай в селе Борисовка Атбасарского района, Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2027 |  |  | 3795446.575 | РБ | защита от подтопления
7 | Капитальный ремонт плотины лиманного орошения "Кызыл-Жулдыз" Астраханского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 92089.093 |  |  | РБ | защита от подтопления
8 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "ПСД на очистку оз. Копа от иловых отложений в г. Кокшетау" | Заключение ГЭ | УПРиРП | 2025 | 5307.37 |  |  | ОБ | защита от подтопления
9 | Очистка озера Копа от иловых отложений в г. Кокшетау Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2026-2027 |  | 1000000 | 514265 | РБ | защита от подтопления
10 | Русловыпрямительные работы на реке Нура в селе Оразак Целиноградского района, Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2026 |  | 265897.312 |  | РБ | защита от подтопления
11 | Регулирование реки Боксук в целях исключения паводковых ситуаций у села Жанатурмыс, Астраханского района, Акмолинской области района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2027 |  |  | 315877.294 | РБ | защита от подтопления
12 | Проведение дноуглубительных работ русла реки Чаглинка вдоль береговой линии села Чаглинка Зерендинского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 289024.9444 |  |  | ОФ | защита от подтопления
13 | Капитальный ремонт защитной дамбы с. 42 Разъезд Аршалынского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2026 | 87355.869 |  |  | РБ | защита от подтопления
14 | Строительство шлюзов и консервация существующего водоспускного сооружения на плотине "Дамсинская" Шортандинского района, Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 769623.1 |  |  | ОФ | защита от подтопления
15 | Капитальный ремонт земляной дамбы "Чапаевская-1" в селе Чапаевское Жаксынского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 240209.1 |  |  | ОФ | защита от подтопления
16 | Разработка ПСД «Капитальный ремонт плотины с. Сочинское-1, Атбасарского района» | РП | Аппарат акима Атбасарского района | 2025 | 8225.39 |  |  | ОБ | защита от подтопления
17 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Капитальный ремонт плотины с. Сочинское-1, Атбасарского района" | Заключение ГЭ на ПСД | Аппарат акима Атбасарского района | 2026 |  | 1495.85 |  | ОБ | защита от подтопления
18 | Капитальный ремонт плотины с. Сочинское-1, Атбасарского района | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима Атбасарского района | 2027 |  |  | 130000 | ОБ | защита от подтопления
19 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ГТС "Солёная балка" | РП | Аппарат акима Есильского района | 2025 | 10560.641 |  |  | ОБ | защита от подтопления
20 | Проведение реконструкции ГТС "Соленая балка", расположенной в с. Свободное | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима Есильского района | 2026 |  | 140000 |  | ОБ | защита от подтопления
21 | Реконструкция шлюз-затворов на плотине "Основная" Шортандинского района | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима Шортандинского района | 2025 | 806385.13 |  |  | РБ | защита от подтопления
22 | Текущий ремонт плотины "Самарка" Сергеевского сельского округа Атбасарского района | акт выполненных работ | Аппарат акима Атбасарского района | 2025 | 180000 |  |  | ОБ | защита от подтопления
23 | Строительство трех водопропускных сооружений в теле насыпной дамбы расположенной вдоль реки Жабай города Атбасар, Атбасарского района | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима Атбасарского района | 2025 | 108000 |  |  | ОБ | защита от подтопления
24 | Укрепление насыпи исскуственного водоема в лесничестве "Акбулак" Отрадненского учреждения | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 19299.229 |  |  | ОБ | защита от подтопления
25 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП"Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области | ГЭ | УПРиРП | 2025 | 2403.41 |  |  | ОБ | защита от подтопления
26 | Реконструкция очистных сооружений и канализационного коллектора в п. Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области | СМР | УПРиРП | 2027 |  |  | 1363775.25 | ОБ | защита от подтопления
27 | Разработка ПСД по очистке озера Акколь в Аккольском районе Акмолинской области | РП | УПРиРП | 2025 |  | 67823.35 |  | ОБ | защита от подтопления
28 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП"Очистка озера Акколь в Аккольском районе Акмолинской области" | ГЭ | УПРиРП | 2026 |  | 3384.9547 |  | ОБ | защита от подтопления
29 | Очистка озера Акколь в Аккольском районе Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2027 |  |  | 1300000 | ОБ | защита от подтопления
30 | Разработка ПСД "Очистка озера в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" | РП | Аппарат акима Егиндыкольского района | 2025 | 40838.34 |  |  | ОБ | защита от подтопления
31 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП"Очистка озера в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" | РП | Аппарат акима Егиндыкольского района | 2026 |  | 2041.92 |  | ОБ | защита от подтопления
32 | Очистка озера в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | Аппарат акима Егиндыкольского района | 2027 |  |  | 790000 | ОБ | защита от подтопления
33 | Разработка ПСД на реконструкцию плотины Веденовская Бурабайского района | РП | УПРиРП | 2025 | 36426.201 |  |  | ОБ | защита от подтопления
34 | Разработка ПСД по расчистке участка русла реки Аксу в п.Аксу г.Степногорск Акмолинской области | РП | УПРиРП | 2025 | 18550.629 |  |  | ОБ | предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов
35 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП Расчистка участка русла реки Аксу в п.Аксу г.Степногорск Акмолинской области | ГЭ | УПРиРП | 2026 | 3932 |  |  | ОБ | предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов
36 | Разработка проекта зон санитрной охраны Астанинского водохранилища | проект | УПРиРП | 2025 | 4370 |  |  | ОБ | предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов
37 | Укрепление тела Новокиенской плотины в Буландынском районе Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Буландынского района | 2025 | 31182.063 |  |  | ОБ | защита от подтопления
38 | Укрепление тела дамбы в районе РЭС города Макинск Буландынского района Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Буландынского района | 2025 | 52483.382 |  |  | ОБ | защита от подтопления
39 | Укрепление тела плотины в г. Макинск Буландынского района Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Буландынского района | 2025 | 17321.98 |  |  | ОБ | защита от подтопления
40 | Разработка ПСД по расчистке русла реки Нура на участке от н.п. Кабанбай батыра Целиноградского района до Кенбидаикского гидроузла в Коргалжинском районе | РП | УПРиРП | 2025 | 106997.84 |  |  | ОБ | защита от подтопления
41 | Разработка ПСД по устройству защитных сооружений с. Каражар (новостройки), находящихся в ячейках систем лиманного орошения «Алва». | РП | УПРиРП | 2025 | 36052.22 |  |  | ОБ | защита от подтопления
42 | Разработк ПСД "Строительство заградительной дамбы в 4 мкр. села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области" | РП | Акимат Аршалынского района | 2025 | 25387.36 |  |  | ОБ | защита от подтопления
43 | Разработк ПСД "Дноуглубительные работы на реке Саркырама в граница села Каменка Сандыктауского района Акмолинской области" | РП | УПРиРП | 2025 | 17660.46 |  |  | ОБ | защита от подтопления
44 | Капитальный ремонт плотины "Прохоровско-Колоколовская" Буландынского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 238900 |  |  | ОБ | защита от подтопления
Итого |  |  |  |  | 4204906.86 | 6233936.6527 | 13609364.119
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
1 | Берегоукрепительные и дноуглубительные работы по руслу реки Колутон на участках вдоль береговой линии сел Старый Колутон и ст. Колутон Астраханского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 465462.467 |  |  | ОФ | защита от подтопления
2 | Строительство берегоукрепительных и дноуглубительных работ по руслу реки Жабай на участках вдоль береговой линии села Балкашино Сандыктауского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 2363315.5531 |  |  | ОФ | защита от подтопления
3 | Берегоукрепительные работы на реке Нура в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 25281.36 |  |  | ОБ | защита от подтопления
4 | Дноуглубление, спрямление и расширение русла реки Есиль от объездной автодороги до села Кажимукан Целиноградского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2025 | 363657 |  |  | ОБ | защита от подтопления
Итого |  |  |  |  | 3217716.3801 | 0 | 0
4. Охрана земель
1
2
3
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Охрана недр
1
2
3
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Охрана животного и растительного мира
1 | Приобретение лесопосадочного материала | саженцы и сеянцы | УПРиРП | ежегодно | 325000 | 325000 | 325000 | ОБ | Возобновление и сохранение лесных экосистем
2 | Строительство лесного питомника в КГУ ЛХ «Букпа» Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2024-2025 | 471272.24 |  |  | ОБ | Возобновление и сохранение лесных экосистем
3 | Строительство лесного питомника в с.Самарка Атбасаского района Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2024-2025 | 270917.38 |  |  | ОБ | Возобновление и сохранение лесных экосистем
4 | Авиаобратока по борьбе с вредителями леса | акт выполненных работ | УПРиРП | 2025 | 45000 |  |  | ОБ | Возобновление и сохранение лесных экосистем
5 | Установка метеостанции в гослесфонде | акт выполненных работ | УПРиРП | 2025 | 10000 |  |  | ОБ | Совершенствование охраны, воспроизводства лесного фонда
6 | Создание защитных насаждений (посадка в количестве 600 штук) в поселке Заводской | акт выполненных работ | Аппарат акима г. Степногорск | 2025 | 7620 | 7620 | 7620 | ОБ | озеленение территории населенных пунктов, улучшение экологической обстановки, создание и улучшение оздоровительно-рекреационных зон
7 | Создание защитных насаждений (посадка в количестве 1000 штук) в поселке Аксу | акт выполненных работ | Аппарат акима г. Степногорск | 2025 | 12700 | 12700 | 12700 | ОБ | озеленение территории населенных пунктов, улучшение экологической обстановки, создание и улучшение оздоровительно-рекреационных зон
8 | Создание защитных насаждений (посадка в количестве 1500 штук) в поселке Бестобе | акт выполненных работ | Аппарат акима г. Степногорск | 2025 | 19050 | 19050 | 19050 | ОБ | озеленение территории населенных пунктов, улучшение экологической обстановки, создание и улучшение оздоровительно-рекреационных зон
Итого |  |  |  |  | 1161559.62 | 364370 | 364370
7. Обращение с отходами
1 | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов | акт утилизации | УПРиРП | ежегодно | 51262.4 | 51262.4 | 51262.4 | ОБ | Предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду
2 | Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах г. Степногорск | акт выполненных работ | Аппарат акима г. Степногорск | 2025 | 322731.6 |  |  | ОБ | Предотвращение загрязнения окружающей среды, возвращение территории в хозяйственный оборот, создание благоприятных условий для проживания
3 | Разработка ПСД на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в г.Щучинск Бурабайского района | РП | УПРиРП | 2025 | 55000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
4 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в г.Щучинск Бурабайского района | Заключение ГЭ | УПРиРП | 2026 |  | 1800 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
5 | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г.Щучинск Бурабайского района | акт ввода в эксплуатацию | УПРиРП | 2027 |  |  | 800000 | РБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
6 | Разработка ПСД «Рекультивация золоотвала №3» | РП | Аппарат акима г. Степногорск | 2025 | 20000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
7 | Строительств оскотомогильника в поселке Бестобе, города Степногорска Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима г. Степногорск | 2026 |  | 65815.383 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
8 | Строительство скотомогильника в селе Карабулак города Степногорска Акмолинской области | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима г. Степногорск | 2026 |  | 68952.962 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
9 | Строительство скотомогильника в селе Ангал батыр района Биржан Сал | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима района Биржан сал | 2025 | 26344 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
10 | Строительство скотомогильника в селе Баймырза района Биржан Сал | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима района Биржан сал | 2025 | 26344 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
11 | Строительство скотомогильника в селе Кудыкагаш района Биржан Сал | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима района Биржан сал | 2025 | 26341 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
12 | Строительство скотомогильника в селе Коргалжын Коргалжынского района | акт ввода в эксплуатацию | аппарат акима Коргалжынского района | 2025 | 27526 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
13 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области | РП | аппарта акима Аккольского района | 2025 | 30331.808 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки и повышение санитарно-эпидемиологической безопасности населения
Итого |  |  |  |  | 585880.808 | 187830.745 | 851262.4
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
1 | Комплексная оценка радиационного состояния с составлением радиоэкологического атласа Акмолинской области | отчет | УПРиРП | 2025 | 41000 |  |  | ОБ | Улучшение качества окружающей среды
Итого |  |  |  |  | 41000 | 0 | 0
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
1 | Система раннего обнаружения пожара | акт выполненных работ | УПРиРП | 2025-2027 | 5504 | 1000000 | 500000 | ОБ | предотвращение лесных пожаров
2
3
Итого |  |  |  |  | 5504 | 1000000 | 500000 | 0
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки
1 | Проведение научных исследований гидродинамических свойств поверхностных вод через города Атбасар и Кокшетау | отчет | УПРиРП | 2025 | 35444.37 |  |  | ОБ | определение целесообразности строительства водоотводного канала в обход города Атбасар
Итого |  |  |  |  | 35444.37 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 10932259.4561 | 7849337.3977 | 15324996.519
ВСЕГО за счет бюджетных средств |  |  |  |  | 5997010.9818 | 7849337.3977 | 15324996.519
| РБ |  |  |  | 893740.999 | 5765897.312 | 10825588.869
| ОБ |  |  |  | 5103269.9828 | 2083440.0857 | 4499407.65
ВСЕГО за счет средств фонда |  |  |  |  | 4935248.4742 | 0 | 0
ОБ - областной бюджет
РБ - Республиканский бюджет
ОФ - общественный фонд