## ППМ
Согласовано: | [15 empty] | Утверждаю:
Руководитель департамента экологии | [15 empty] | Директор
по Павлодарской области | [15 empty] | разреза "Восточный"
Личман Ю.А.
"____" __________ 2022г. | [15 empty] | "____" __________ 2022г.
2025-2034ж.ж. кезеңіне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары
Кәсіпорын атауы: "Қазхром" Трансұлттық компаниясы"АҚ филиалы
Нысанның атауы: Жылу станциясы
Ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары мен төгінділерінің нормативтерін, қалдықтарды көму лимиттерін және күкірт карталарында күкіртті ашық түрде орналастыру лимиттерін сақтауға байланысты іс-шаралар
р.с.№ | Нормативтерді сақтау жөніндегі іс-шара | Объект /эмиссия көзі | Көрсеткіш (эмиссия нормативтері, қалдықтарды көму лимиттері, күкіртті ашық карталарға орналастыру лимиттері ) | Негізі | Ағымдағы шама | Календарный план достижения установленных показателей | [9 empty] | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі, мың теңге | Іс-шарадан күтілетін экологиялық әсер, тонна/жыл
[6 empty] | 1 жылдың аяғында (2025ж.) | 2 жылдың аяғында (2026ж.) | 3 жылдың аяғында (2027ж.) | 4 жылдың аяғында (2028ж.) | 5 жылдың аяғында (2029ж.) | 6 жылдың аяғында (2030ж.) | 7 жылдың аяғында (2031ж.) | 8 жылдың аяғында (2032ж.) | 9 жылдың аяғында (2033ж.) | 10 жылдың аяғында (2034ж.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ұйымдастыру-техникалық шаралар есебінен қазандық агрегаттарының пайдалану сипаттамаларын арттыру | 0426 | Жабдықтың сипаттамаларын арттыру мақсатында қазандық жабдықтарын жөндеу, баптау және пайдаланудың режимдік карталарын әзірлеу | Жабдықтың сипаттамаларын арттыру мақсатында қазандық жабдықтарын жөндеу, баптау және пайдаланудың режимдік карталарын әзірлеу | жылына 3 792,89 тонна | 0 | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | Шығарындыларды жылына 50 тоннаға дейін төмендету | 2025-2034 | 5400000 | Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту
| ремонт котлов |  |  | ремонты котлов, уплотнение газ тракта |  | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
2 | Қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің техникалық жай-күйін пайдалану және қолдау | 0426 | - | ШК-не АМЖ үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету | АСМ деректері | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | Мониторинг нәтижелерін мемлекеттік органға беру | 2025-2034 | Қаржыландыруды қажет етпейді | Атмосфералық ауаға эмиссиялар нормативтерінің сақталуын бақылау
3 | Кәсіпорындар үшін бөлу көздерінде 3В өндірістік экологиялық бақылауды орындау | 0179 0180 0183 0184 0424 1209 1306 | Аккредиттелген зертхананың бөліну көздерінде шығатын газдардағы шаң шығарындыларын өлшеуді орындауы | Атмосфералық ауаға эмиссиялар нормативтерінің сақталуын бақылау | Кесте-бақылау жоспары | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | ЭББ сәйкес | 2025-2034 | Қаржыландыруды қажет етпейді | Атмосфералық ауаға эмиссиялар нормативтерінің сақталуын бақылау
4 | Кәсіпорын аумағында және Ақсу қаласында жасыл желектерді отырғызу | Кәсіпорын аумағы және Ақсу қаласы | жылына 10 бірлік жасыл желек | Аумақты жақсарту және абаттандыру | бірлік | - | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 10 бірлік жасыл желек | 2025-2034 | 450 | Аумақты жақсарту және абаттандыру
5 | Пайдаланылған жанар-жағармай материалдарын мазутқа қоспа ретінде кәдеге жарату | Қазандық бөлмесі | жылына 100 тонн | Өндіріс қалдықтарымен ластанудың алдын алу | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 2025-2034 | Қаржыландыруды қажет етпейді | Қалдықтарды қауіпсіз басқару
Note on G15: Автор: Ежегодно на капитальные ремонты котлов РОК-2 и уплотнения газовоздушного тракта соответственно затрачивается минимум 1,2 млн.$, или 612 млн.тг (курс 510 тг).
Note on R18: Автор: условно 5 тыс. тнг одно дерево