## Qarmet
Корректировка Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2026-2030 годы
Наименование предприятия: АО Qarmet
Наименование объекта: Стальной департамент
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ
№ | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге** | Статус выполнения
п/п
[6 empty] | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 1 года (2027 г.) | на конец 1 года (2028 г.) | на конец 1 года (2029 г.) | на конец 2 года (2030 г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10
1. Охрана воздушного бассейна
1.1. | Проектирование установки электрофильтра (1 ед), прохождение госэкспертиз, получение разрешений. Начало работ по реконструкции пылеочистного оборудования для улавливания и очистки выбросов литейного двора и тракта подачи агломерата доменной печи №2 | Доменный цех/ ИЗА 0450 | Железо (II, III) оксиды - 150 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 500 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | Железо (II, III) оксиды - 263,4092 т/год Пыль неорг SiO2<20 - 883,2703 т/г | 2027 | 1800000*
1.2. | Актуализация проектно-сметной документации. Прохождение госэкспертиз, получение разрешений. Продолжение СМР по реконструкции пылеочистного оборудования зоны спекания агломашин №6 с монтажом электрофильтра. | Агломерационный цех / зона спекания ИЗА 0922 | Пыль неорг SiO2<20 - 705 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 47,072 г/с, 1244,5 т/г | 2027 | 4174000.15 | Проведена актуализация проектно-сметной документации. Получена гос.экспертиза. Объем выдан на тендер для определения подрядчика по СМР. Получено 5 предложений. Ведутся технические переговоры.
1.4. | Проектирование. Прохождение госэкспертиз, получение разрешений по реконструкции пылеочистного оборудования с модернизацией шахтных печей цеха обжига известняка. | ЦОИ/ ИЗА 0573-0577 | Пыль неорг SiO2<20 - 30 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | Пыль неорг SiO2<20 - 4,5612 г/с, 135,458 т/г | 2027 | 1210000*
1.6. | Инвентаризация оборудования, материалов, работ, прохождение тендерных процедур. Продолжение СМР по реконструкции электрофильтра за вращающейся печью № 2 цеха обжига известняка | ЦОИ / ВП-2 ИЗА № 0550 | Кальций оксид - 82 т/год, Пыль неорг SiО2<20 - 107 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Кальций оксид, Пыль неорг SiО2<20 - 13,17 г/с, 213,07 т/г | Кальций оксид, Пыль неорг SiО2<20 - 13,17 г/с, 213,07 т/г | Кальций оксид, Пыль неорг SiО2<20 - 13,17 г/с, 213,07 т/г | Кальций оксид, Пыль неорг SiО2<20 - 13,17 г/с, 213,07 т/г | Кальций оксид, Пыль неорг SiО2<20 - 13,17 г/с, 213,07 т/г | Кальций оксид 5,7346 г/с, 82,5783 т/г Пыль неорг SiО2<20 7,4441 г/с, 107,195 т/г | 2027 | 4143000.93
1.12. | Начало работ по поэтапному внедрению природного газа на объекты АО Qarmet, со снижением потребления мазута и оптимизацией использования доменного и коксового газа. Внешний трубопровод ПГ. СМР внутреннего трубопровода ПГ | ДЦ, ККЦ, ЦОИ, АГП, ЛПЦ | Соблюдение нормативов | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов |  |  |  | Соблюдение нормативов | 2026-2027 | 75150 | Проект находится в стадии строительства
1.13. | Начало СМР новой коксовой батареи №8. Проектирование. Прохождение экспертиз, получение разрешений. | КХП | Новый источник, после проектирования | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Новый источник, после проектирования | Новый источник, после проектирования |  |  |  | Новый источник, после проектирования | 2026-2029 | 100575000
1.14 | Начало СМР новой коксовой батареи №9. Проектирование. Прохождение экспертиз, получение разрешений. | КХП | Новый источник, после проектирования | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Новый источник, после проектирования | Новый источник, после проектирования |  |  |  | Новый источник, после проектирования | 2026-2029 | 100575000
1.15. | Поэтапный ежегодный ремонт огнеупорной кладки коксовых батарей №1-5,7 | Коксовые цеха / коксовые батареи | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 |  |  |  | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | 2026-2030 | 2700000
1.16 | Ежегодная замена/ревизия кранов пароинжекции на коксовых батареях №1-5,7 | Коксовые цеха / коксовые батареи | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 |  |  |  | Соблюдение нормативов на основных ист КЦ№1, КЦ№2 | 2026-2030 | 500
1.17 | Обеспечение поэтапной установки оборудования, автоматизированного промышленного экологического мониторинга выбросов в атмосферу на ТЭЦ-2 котел №7, ТЭЦ-ПВС, Конверторный цех, УПК №1,2, УПК №3. Обследование дымовых труб, усиление конструкций КБ №7 КХП, ВП-1-2 ЦОИ | на источниках с объемами выбросов >500 т/год ИЗА № 0712, ИЗА №0538, ИЗА №0537, ИЗА 0059 | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | ККЦ - CaO, окислы железа, NO NO2 CO SO2 - 7911 т/г ТЭЦ-ПВС пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 12000 т/г ТЭЦ-2 пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 26611 т/г | ККЦ - CaO окислы железа, NO NO2 CO SO2 - 7911 т/г ТЭЦ-ПВС пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 12000 т/г ТЭЦ-2 пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 26611 т/г |  |  |  | ККЦ - CaO окислы железа, NO NO2 CO SO2 - 7911 т/г ТЭЦ-ПВС пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 12000 т/г ТЭЦ-2 пыль неорг, сажа, NO NO2 CO SO2 - 26611 т/г | 2026-2027 | 3600000
1.18 | Разработка проектно-сметной документации, изготовление и поставка оборудования, подготовительные работы по восстановлению целостности конструкций (от воздействия при операции заливки кранном из-за стесненных условий) зонтов вторичной газоочистки Конверторного цеха, замена в период текущих и капитальных ремонтов (конвертор № 1,2,3) | Конвертерный цех / аэрационный фонарь ИЗА 0538 | пыль неорг - 66 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Железо оксид, углерод оксид, окислы азота, диоксид серы, пыль - 766,3 т/г | Железо оксид, углерод оксид, окислы азота, диоксид серы, пыль - 766,3 т/г |  |  |  | Железо оксид, углерод оксид, окислы азота, диоксид серы, пыль - 766,3 т/г | 2027-2030 | после проектирования и формирования сметы
1.19 | Проведение замеров, мониторинг неорганизованных выбросов, компьютерное моделирование пылевого потока, разработка проектно-сметной документации по улавливанию неорганизованных выбросов Миксерного отделения Конверторного цеха. | Конвертерный цех / аэрационный фонарь ИЗА 0946-001,0946-002 | Пыль неорг. 642 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорг. 1642 т/г | Пыль неорг. 1642 т/г |  |  |  | Пыль неорг. 1642 т/г | 2027 | без затрат
1.21 | Пусконаладочные работы котла №7 на ТЭЦ-2 с установкой новой системы очистки отходящих газов. Завершение строительно-монтажных работ. Пуско-наладка | ТЭЦ-2 / котлоагрегат ИЗА 0952 | Пыль, окислы азота, диоксид серы, оксид углерода - 3444,9 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль, окислы азота, диоксид серы, оксид углерода - 3444,9 т/г | Пыль, окислы азота, диоксид серы, оксид углерода - 3444,9 т/г |  |  |  | Пыль, окислы азота, диоксид серы, оксид углерода - 3444,9 т/г | 2026 | без затрат
1.23 | Капитальные и текущие ремонты аспирационных установок ЦН-15 (14 единиц) | Углеподготовительный, Углеобогатительный,Коксовый, Агломерационнный, ЖБиМ | Пыль неорг. 31 т/г | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорг. 69,853086 т/г | Пыль неорг. 50 т/г |  |  |  | Пыль неорг. 50 т/г | 2026-2030 | 100000 | Проведен текущий ремонт 6 аспирационных систем
| ИТОГО: | [10 empty] | 218952651.08
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
2.1 | Проектирование по управлению водными ресурсами комбината с целью сокращения сброса воды в Самаркандское водохранилище | водовыпуски Стального департамента №1,2,3 | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | соблюдение нормативов законодательства РК | сокращение сброса сточных вод |  |  |  | сокращение сброса сточных вод | 2026-2030 | без затрат | Выполняется
2.3. | Выполнение капитальных и текущих ремонтов очистного оборудования Цеха очистных сооружений | Водовыпуск 2,3 | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | соблюдение нормативов законодательства РК | соблюдение нормативов законодательства РК |  |  |  | соблюдение нормативов законодательства РК | 2026-2030 | 215000 | Капитальный ремонт первичного отстойника №3- работа выполнекна на 50%. Замена трубопровода сброженного осадка на иловые карты- роабота выполнена на 20%
2.4 | Проектирование и установка приборов автоматического мониторинга на водовыпусках АО "Qarmet" | водовыпуски Стального департамента №1,2,3 | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | соблюдение нормативов законодательства РК | контроль сброса сточных вод |  |  |  | контроль сброса сточных вод | 2026-2027 | 1000000 | Работа утверждена финансирование выдано, на стадии утверждения проекта и закупа оборудования
| ИТОГО: | [10 empty] | 1215000
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
3.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
4. Охрана земельных ресурсов
4.2 | Начало работ по выемке и переработке химических отходов с хим.отвала №1 с проведением рекультивации | Хим.отвал №1 | соблюдение нормативов законодательства РК | ст 356 ЭК РК от 02.01.2021г. | Смолосодержащие отходы - около 40 000 тонн | сокращение размещения исторических отходов КХП |  |  |  | сокращение размещения исторических отходов КХП | 2026 | без затрат
| ИТОГО: | [10 empty] | 0
5. Охрана и рациональное использование недр
5.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
6. Охрана флоры и фауны
6.1 | Озеленение санитарно-защитной зоны, территории предприятия, уход за зелеными насаждениями | СЗЗ предприятия | улучшение экологического состояния территории, снижение СО2 | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" от 11.01.2022г №ҚР ДСМ-1 |  | Поглощение СО, выработка О2 |  |  |  | Поглощение СО, выработка О2 | 2024 -2025 | 4000
6.2 | Обеспечитьуход за деревьями в зеленом поясе города | г.Темиртау | улучшение экологического состояния территории, снижение СО2 | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" от 11.01.2022г №ҚР ДСМ-2 |  | Поглощение СО, выработка О2 |  |  |  | Поглощение СО, выработка О2 | 2024 -2025 | 6000
| ИТОГО: | [10 empty] | 10000
7. Обращения с отходами производства и потребления
7.1 | Переработка, утилизация и реализация отходов согласно Программе управления отходами производства и потребления Стального департамента | Отходы производства | Снижение складирования на 3-5 млн тонн | Раздел 19 ЭК РК от 02.01.2021г. | Объем образования отходов - 6,1 млн тонн | Снижение складирования на 40% от объемов образования отходов |  |  |  |  | 2026-2030 | 170000
7.2 | Проведение вакуумной уборки пыли Миксерного отделения ККЦ. Реализация/утилизация графитовой пыли | Конвертерный цех / миксерное отделение | Снижение объемов складирования отходов на 100 тонн | Раздел 19 ЭК РК от 02.01.2021г. | Объем образования отходов - 100 тонн | Снижение складирования на 100% от объемов образования отходов |  |  |  |  | 2026-2030 | без затрат
| ИТОГО: | [10 empty] | 170000
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
8.1 | Проведение дозиметрического контроля при вывозе материалов и отходов с территории комбината | Конвертерный цех / проходная | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | 5 мкЗв/час | 5 мкЗв/час |  |  |  |  | 2026-2030 | без затрат
| ИТОГО: | [10 empty] | 0
9.Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
9.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
10. Научно исследовательские, изыскательские и другие разработки
10.2 | Мониторинг за качеством подземных вод, почвы | подземные воды со скважин, точки на территории предприятия по почве | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | [6 empty] | 2026-2030 | 2760
| ИТОГО: | [10 empty] | 2760
| ВСЕГО: | [10 empty] | 220350411.08
* Затраты могут измениться после проектирования и формирования сметы/ по результатам тендера
** Объем финансирования указан на весь объем работ в рамках реализации проектов, часть работ будет длиться до 2028-2030гг.
*** Экологическая эффективность будет получена после окончания реализации мероприятий, часть работ будет длиться до 2028-2030гг.
| Директор по экологии СД |  |  |  | Сарлыбаев Р. Г.