Республика Казахстан

ТОО «____________»

лицензия № _____ от ______ года.

ПРОЕКТ

рекультивации нарушенных земель площадки для складирования и переработки строительных отходов на участке карьера Северная гряда в г.Астана

Том 1. Книга 1

Пояснительная записка

Предприятие	ТОО «Astana Recycling Development»

Объект	площадка для складирования и переработки строительных отходов на участке карьера Северная гряда

г.Кокшетау, 2025 г.

«Проект рекультивации нарушенных земель площадки для складирования и переработки строительных отходов на участке карьера Северная гряда в г.Астана» разработан ТОО «_____________» (лицензия №.___________ от _________ года.) в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Республики Казахстан, и заданием на проектирование.

Проект рекультивации разработан на основании задания на разработку проекта и материалов изысканий.

В составе проекта рекультивации проведены следующие работы:

- разработка технологии работ по рекультивации нарушенных земель;

- определение объемов земляных работ, потребности в технике, посадочном материале и семенах;

- организация производства работ (календарный график рекультивации);

- составление рабочих чертежей.

Главный инженер проекта				                    ФИО.

Состав

Проекта рекультивации нарушенных земель площадки для складирования и переработки строительных отходов на участке карьера Северная гряда в г.Астана.

| №/№ томов, книг | Наименование частей и разделов | Инвентарный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том-1, книга-1 | Общая пояснительная записка. | ПР-00 | Для служебного пользования |
| Том-2, (папка) | Чертежи к тому 1 | ПР-01 ПР-03 | -//- |

СОДЕРЖАНИЕ.

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ | 5 |
| 1.1 | Характеристика объекта работ по рекультивации | 5 |
| 1.2 | Обоснование вида рекультивации | 6 |
| 1.3 | Технический этап рекультивации | 6 |
| 1.3.1 | Технология производства работ | 7 |
| 1.3.2 | Объемы работ на техническом этапе рекультивации и оборудование | 7 |
| 1.4 | Биологический этап рекультивации | 10 |
| 1.5 | Календарный план рекультивационных работ | 12 |
| 2 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 13 |
| 2.1 | Обеспечение промышленной безопасности | 13 |
| 2.2 | Обеспечение к готовности ликвидации аварий | 14 |
| 2.3 | Система оповещения о чрезвычайных ситуациях | 14 |
| 2.4 | Мероприятия по безопасности при ведении работ | 15 |
| 2.5 | Механизация горных работ | 15 |
| 2.6 | Мероприятия по безопасности при ведении выемочно-погрузочных работ | 16 |
| 3 | Охрана окружающей среды и производственная санитария | 18 |
| 3.1 | Борьба с пылью и вредными газами | 18 |
| 3.2 | Борьба с шумом и вибрацией | 18 |
| 3.3 | Радиационная безопасность | 18 |
| 3.4 | Санитарно-бытовое обслуживание | 19 |
| 3.5 | План защиты окружающей среды | 19 |
| 3.6 | План мониторинга за состоянием окружающей среды | 20 |
| 4 | Экономическая часть | 22 |
| 4.1 | Финансирование рекультивационных затрат | 22 |
| 4.2 | Затраты на рекультивацию нарушенных земель | 22 |
|  | Список использованной литературы | 25 |
|  | Приложения | 26 |

I РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ

1.1 Характеристика объекта работ по рекультивации

Настоящий проект рекультивации разрабатывается для проведения рекультивационных работ на месторождении «Северная гряда», расположенного на окраине г. Астана, в 200 м от автодороги Астана –Павлодар. (рис. 1.1).

Целью рекультивации карьера «Северная гряда» карьера щебенистого и суглинистого грунтов под площадку для складирования и переработку строительных отходов, использовать ненарушенные земельные территории для создания площадки для складирования отходов неразумно с социальной и экологической точек зрения. Размещение отсортированных и измельченных строительных отходов в отработанных карьерах является альтернативным решением проблемы рекультивации. К тому же решаются одновременно 2 важнейшие задачи - безвредное размещение отходов и восстановление природного ландшафта. Поскольку площадь выработанного пространства велика, строительные отходы являются очень важным материальным ресурсом для его рекультивации.

В наибольшей степени требованиям экологии для расположения в отработанных карьерах соответствуют строительные отходы. Их применение при рекультивации земель существенно снизит расходы на строительные работы по сооружению природоохранных установок, т.к. они относятся по большей части к V-IV классам опасности для природной среды.

Повышение уровня жизни населения, реализация планов модернизации предприятий, интенсивные темпы роста строительства жилья, промышленных и социальных объектов приводят к увеличению образования отходов, образующихся при осуществлении строительной деятельности.

На сегодняшний день в городе Астана вывозить строительный мусор становится дорого, да и некуда. С экономической точки зрения захоронение строительных отходов не является рациональным действием, так как его можно перерабатывать, экономя огромные средства в государственном бюджете и в казне многих городов, а также избежать загрязнения окружающей среды.

На площадке предусматривается установка дробильного комплекса, который предназначен для переработки строительных отходов, как асфальт, кирпич и бетонные отходы.

Направление переработки и вторичного использования сырья является весьма перспективным, поскольку даёт возможность получения достаточно дешевой арматуры и крупнозернистого заполнителя, а также значительно упрощает утилизацию отходов.

Переработка строительных отходов будет в ближайшем будущем неотъемлемым требованием при осуществлении демонтажа любых строительных конструкций.

В дальнейшем, после засыпки карьеров, заказчик планирует продажу вторичного щебня.

Данное мероприятие направлено на уменьшение количества зароняемых отходов.

1.2 Обоснование вида рекультивации

Направление рекультивации нарушенных земель определяется почвенно-климатическими условиями района проведения работ с учетом перспективного развития и интенсивностью развития в нем сельского хозяйства.

Настоящим проектом решается вопрос рекультивации земель, нарушенных при Строительстве и эксплуатации площадки для складирования и переработки строительных отходов на участке карьера Северная гряда в г.Астана. Нарушаемые земли используются как малопродуктивные пастбища.

Рекультивируемый участок после завершения эксплуатации будет представлять собой горизонтальную площадку на уровне дневной поверхности, площадью 11,1978 га. Эксплуатация участка складирования производилась полностью механизированным способом с использованием серийного оборудования, автосамосвалы, бульдозеры и погрузчики, в соответствии с проектом «Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда в г.Астана».

Учитывая вышеизложенное, настоящим проектом предусматриваются технический и биологический этапы рекультивации.

Технический этап рекультивации заключается в следующем:

- планировка поверхности площадки складирования с углом не более 10;

- нанесение плодородного слоя почвы на подготовленную поверхность.

Биологический этап рекультивации заключается в следующем:

- посев многолетних трав.

Направление рекультивации сельскохозяйственное, малопродуктивные пастбища.

1.3 Технический этап рекультивации

При разработке технического этапа рекультивации учтены требования:

- инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель;

- общих требований к рекультивации земель.

- требований к рекультивации земель по направлению использования.

Согласно существующим положениям, рекультивацию земель необходимо проводить не позже, чем через год после завершения эксплуатации участка. В данном проекте рекультивация будет проведена после завершения эксплуатации.

В целях рекультивации проектом предусматриваются следующие мероприятия:

— не позднее, чем через 1 год после окончания эксплуатации объекта, спланировать его поверхность с уклоном не более 1º.

Для безопасности на время рекультивационных работ (технического и биологического этапа) имеющиеся ограждения демонтировать не предусматривается. Ограждению будут демонтированы в крайнюю очередь после завершения биологического этапа.

Работы по технической рекультивации будут выполняться бульдозером ЧТЗ Б10м, который задействован на работах по эксплуатации участка.

Затем на спланированную поверхность будет нанесен почвенно-плодородный слой и последующий посев многолетних трав.

1.3.1 Технология производства работ

Работы по техническому этапу рекультивации предусмотрено проводить после завершения эксплуатации в следующей последовательности:

1. планировка поверхности площадки складирования с углом не более 10;

2. нанесение плодородного слоя почвы на подготовленную поверхность.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались при эксплуатации.

1.3.2 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и оборудование

Планировка поверхности отвалов будет производиться бульдозером ЧТЗ Б10м.

Производительность бульдозера ЧТЗ Б10м на планировочных работах:

где: In— длина участка работы, 987 м;

а — длина откоса отвала, 10,9 м;

γ - угол установки отвала в плане (для неповоротного отвала sinγ=1);

b — ширина перекрытия, 0,3-0,5 м;

n — число проходов по одному месту, 3;

v — средняя скорость перемещения бульдозера при планировке, 1,2 м/с;

t — время, затрачиваемое на повороты при каждом проходе, 10 с;

кис — коэффициент использования рабочего времени, 0,8

Для выполнения этого объема работ потребуется

11197811950=9,4 маш/смен

После выполаживания поверхности до проектных значений, выполняется нанесение ПРС из временного склада, мощностью 0,35 м. Всего необходимо нанести с учетом коэффициента разрыхления:

Vпрс=S*t*1.1, м3.

где: S – площадь рекультивируемого отвала после выполаживания бортов, 10200м2;

t – мощность нанесения ПРС, 0.35 м.

Vпрс=111978*0,35*1.1= 43 112 м3.

# Потребность в бульдозерной технике определяется по формуле:

# N= V/Псм, маш/смен

# где, V-объем требуемых работ;

Псм -сменная производительность бульдозера ЧТЗ Б10м.

На планировку поверхности

# N= 43112/11950= 3,6 маш/смен

Таким образом, всего необходимо 43112 м3 ПРС, на складе же имеется 40000 м3 ПРС. Оставшиеся 3112 м3 ПРС необходимо приобрести у сторонних организаций непосредственно при проведении рекультивационных работ

С учетом того, что по завершению работ по рекультивации отсутствуют углубления и потенциально опасные выемки ограждение территории не предусматривается.

Склад ПРС находится в 300 метрах рекультивируемого участка. Выемка и погрузка ПРС производится имеющимся погрузчиком MST M542, почвенный слой грузится в автосамосвалы, которые выгружают его на выположенную поверхность.

Сменная производительность погрузчика определяется по формуле:

Где ТП.З, - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин;

ТЛ.Н. – время на личные надобности – 10 мин;

Е – вместимость ковша погрузчика, 1,2 (9) м3;

КН – коэффициент наполнения ковша, 0.9;

КР – коэффициент разрыхления, 1.3;

tЦ – продолжительность цикла, с.

где  tпц – время полного цикла погрузки, 10.8 с

t1 – время движения из исходной точки в забой, с;

R – радиус поворота, м;

l – длина дуги перемещения, град;

ν – скорость перемещения от исходной точки к забою, м/с;

t 2 – время движения в исходную точку задним ходом с грузом, 1.7с;

t3 – время движения из исходной точки к транспортному средству с грузом, 1.7с;

t4 – время переключения скоростей, 5с;

t5 – время возвращения в исходное положение, 1с;

=1022 м3/см

Требуемое количество смен выемочно-погрузочного оборудования:

# N= V/Псм, маш/смен

# где, V-объем требуемых работ;

Псм -сменная производительность погрузчика.

# N= 43112/1022 = 42,2 маш/смен

Транспортировка ПРС, проектом предусмотрена имеющимся транспортным оборудованием КамАз-55111 грузоподъемностью 10 т.

Сменная производительность автосамосвала по перевозке ПРС определяется по формуле:

, м3/см

Где ТСМ – продолжительность смены, 480 мин;

ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции, 20 мин;

ТЛН – время на личные надобности, 20 мин;

ТТП – время технологического перерыва, 20 мин;

VА – геометрический объем кузова автосамосвала КамАз-55111, 7,2 м3;

ТОБ – время одного рейса автосамосвала, мин.

, мин

Где L - расстояние движения автосамосвала в один конец, 0.3 км;

νС - средняя скорость движения автосамосвала, 45 км/час;

tП - время погрузки автосамосвала.

, мин

n – количество ковшей погружаемых в автосамосвал, шт;

tР - время на разгрузку автосамосвала 1 мин;

tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУП - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУР - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин;

tM - время на маневры, 1 мин.

Исходя из полученных данных рассчитываем необходимое количество смен автосамосвала КамАз-55111 грузоподъемностью 10 тонн.

Для транспортировки ПРС до отвала вскрышных пород:

nа = Qпрс/(4*Qа.см)

nа = 43112/(1*378) ≈ 114 смен

Для минимизации простоя погрузчика принимается 3 самосвала.

1.4 Биологический этап рекультивации

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы.

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.

Согласно почвенно-климатическим условиям района рекультивации и принятого направления рекультивации, а также, поскольку основным фоном почвенного покрова являются темно-каштановые, суглинистые почвы, основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на отрекультивироваиных площадях.

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних трав на горизонтальных поверхностях на площади 11,1978 га.

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике.

В настоящей работе технология проведения биологического этапа рекультивации, выбор высеваемых трав и нормы внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями института «Целингипрозем», выполненными в работе «Технико-экономическое обоснование восстановления земель, нарушенных горными и другими работами в Карагандинском угольном бассейне», (раздел «Биологическая рекультивация», 1979 г).

Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

Безотвальное рыхление необходимо проводить в августе месяце с расчетом прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков.

Посев трав. Посев многолетних трав предусматривается на горизонтальной поверхности рекультивируемых участков.

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхло кустовых и корневищных злаковых и бобовых со стержневой корневой системой.

При наличии в травосмеси только одних рыхлокустовых трав, травостой быстро изреживается, вследствие малого сопротивления корней, в то же время корневищные растения, имеющие хорошо развитую мочковатую корневую систему, увеличивают упругость дернового покрова, а бобовые травы с мощной стрежневой системой связывают верхние горизонты почвы с нижними, оказывают наибольшее сопротивление механическому воздействию дождевой воды. При этом имеют место следующие преимущества:

- смеси лучше зимуют, дольше сохраняются и дают более устойчивые урожаи;

- смеси лучше используют питательные вещества, так как их корни охватывают больше слоев почвы, корни злаковых распространяются мельче, бобовых же проникают глубже;

- смеси оставляют в почве больше корней, следовательно, органического вещества, тем самым улучшают структуру почвы.

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды.

Биологический этап рекультивации начинается с проведения трехкратного снегозадержания с целью понижения ветроэрозионных процессов.

Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой типа СПТ-3,6. Глубина заделки семян -2-4 см.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу.

Ниже приводится характеристика травянистых растений:

- волоснец Павловского - многолетний длиннокорневищный злак. Обладает большой вегетативной подвижностью. Недостатком является невысокая семенная продуктивность, а также декоративность. После весеннего посева всходы появляются на 10-15 день. В первый год растения находятся в стадии кущения. Плодоносят на третий год, к этому времени образуется большое количество побегов из корневищ и происходит смыкание травостоя;

- волоснец песчаный - многолетний длиннокорневищный злак. Интенсивно размножается вегетативно, семеноношение слабое;

- донник белый - двухлетнее, бобовое растение. После весеннего посева всходы появляются на 14-18 день. В условиях полива цветение наступает в первый год. Растения обладают высокими фитомелиоративными качествами, способствуют накоплению азота в породах;

- житняк гребенчатый - многолетний плотнокустовый злак. Его отличает высокая зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к засолению. Всходы после весеннего посева появляются на 7 - 9 день. В первый год образуются удлиненные вегетативные побеги, цветение и плодоношение наступают на второй год;

- пырей - многолетний длиннокорневищный злак. Растения морозостойки и засухоустойчивы, способны выносить сильное уплотнение грунтов и длительное затопление. Всходы после весеннего посева появляются на 8-12 день. В первый год растения не цветут, на второй год образуются длинные корневища, дающие многочисленные побеги.

Для более эффективного произрастания трав предусматривается внесение минеральных удобрений.

Внесение минеральных удобрений производится с учетом плодородия почвогрунтов и ботанического состава возделываемых культур. Действие же различных удобрений на рост, развитие, и, в конечном итоге, на урожай трав зависит от соотношения бобовых и злаковых растений в травостое. Для определения количества вносимого удобрения необходимо учитывать свойства пород, содержание в них доступных для растений элементов: азота, фосфора, калия, кислотность, механический состав, содержание гумуса и видовой состав растений. Оптимальное соотношение элементов питания растений в породе должно соответствовать 1:2:1,5.

Минеральные удобрения в мелиоративный период рекомендуется вносить в следующих размерах:

-	карбомид (мочевина) - вносится ежегодно в течении трех лет рекультивации по 2 ц на гектар;

-	суперфосфат двойной гранулированный вносится и течении трех лет рекультивации по 1 ц на гектар.

Расход семян на 1 га при посеве на горизонтальной отрекультивированной поверхности принимается в следующих размерах: донник - 0,3 ц; волоснец ситниковый - 12 ц; житняк - 0,06 ц. Основной посев и подсев семян: волоснец ситниковый - 0,06 ц; житняк - 0,03 ц.

Расчет общей потребности в материалах для проведения посева многолетних трав приведен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет потребности в материалах для посева многолетних трав на горизонтальных поверхностях

| Перечень материалов, необходимых для биологической рекультивации | Потребность в материалах, ц/га | Площадь, га | Всего материалов, ц |
| --- | --- | --- | --- |
| Семена многолетних трав |  |  |  |
| - донник | 0,30 | 11,1978 | 3,359 |
| - житняк | 0,09 | 11,1978 | 1,007 |
| - волоснец ситниковый | 0,18 | 11,1978 | 2,15 |
| Минеральные удобрения |  |  |  |
| - карбомид (мочевина) | 1,5 | 11,1978 | 16,796 |
| - суперфосфат двойной гранулированный | 1,5 | 11,1978 | 16,796 |
| - калий сернокислый | 0,5 | 11,1978 | 5,598 |

Для обеспечения высокого качества озеленения в состав высеваемой травосмеси должны входить семена морозо- засухоустойчивых районированных культур с хорошо развитой корневой системой.

1.5 Календарный план рекультивационных работ

Работы по рекультивации ведутся в теплое время года. Этапы рекультивации идут последовательно или с опережением первых над следующими. Рекультивационные работы производятся после завершения горных работ.

Календарный план рекультивации земель, нарушенных горными работами, составлен в соответствии с принятой системой и порядком эксплуатации участка и режимом работы.

Таблица 2

Календарный план рекультивационных работ

| Рекультивация карьера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Этап | Ед.изм | 1-й год | Всего |
| 1 | Планирование поверхности | м2 | 111978 | 111978 |
| 2 | Выемка, погрузка и транспортирование ПРС | м3 | 43112 | 43112 |
| 3 | Нанесение ПРС на рекультивируемую поверхность | м3 | 43112 | 43112 |
| 4 | Посев семян многолетних трав | га | 11,1978 | 11,1978 |

2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении работ по рекультивации.

2.1 Обеспечение промышленной безопасности

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите" ТОО «Astana Recycling Development» обязано:

1)	обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

2)	организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

3)	проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

4)	осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5)	допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям;

6)	предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

7)	проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

8)	проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин;

9)	незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях;

10)	вести учет аварий;

11)	выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений;

12)	формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности;

13)	представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

14)	страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварий на опасных производственных объектах.

15)	На основании Закона РК № 188-V «О гражданской защите» от 11.04.14г., разработать Декларацию промышленной безопасности.

2.2 Обеспечение готовности к ликвидации аварий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий ТОО «Astana Recycling Development», как предприятие, имеющее опасные производственные объекты, обязано:

1)	планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2)	привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3)	иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4)	обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5)	создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

2.3 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер защиты. На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены и населения используются аналоговая междугородняя телефонная связь и сотовая связь.

Для предприятия составляется план ликвидации аварии (ПЛА), в соответствии с требованиями «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом» и «Инструкции по составлению планов ликвидации аварий».

Диспетчер, получив сообщение об аварии, действует согласно позициям согласованного плана ликвидации возможных аварий, вызывает горноспасательную часть, немедленно прерывает переговоры с лицами, не имеющими непосредственное отношение к произошедшей аварии, и извещает о происшедшем всех должностных лиц предприятия и населения.

Изучение ПЛА техническим надзором производится под руководством руководителя карьера до начала полугодия. Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварии, в соответствии с ПЛА производит начальник подразделения (участка). Рабочие после ознакомления с правилами личного поведения во время аварии расписываются об этом в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами». Запрещается допуск к работе лиц, не ознакомленных с ПЛА и не знающих его в части, относящейся к месту их работы.

2.4 Мероприятия по безопасности при ведении работ

На основании законодательных и нормативных актов на предприятии создается система социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность работника в процессе труда.

Для безопасного ведения работ следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

На предприятии должны быть:

-	утвержденный в установленном порядке технический проект, включающий в себя разделы по технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе рекультивацию нарушенных земель;

-	установленная маркшейдерская документация;

-	проект эксплуатации объекта.

В проекте должны быть приведены технические решения по обоснованию:

-	границ участка на конец эксплуатации;

-	производительности по складированию;

-	технологических схем и параметров системы складирования.

К техническому руководству работами должны допускаться лица, имеющие законченное соответствующее высшее или среднее образование.

Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

2.5 Механизация горных работ

1.	Погрузочные и транспортные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.д.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – гл. механиком. Результаты проверки должны быть записаны в журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах.

2.	Транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с применением жесткой сцепки и при осуществлении специально разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения этих работ, транспортирование особо тяжелых машин с применением других видов сцепки должно осуществляться по специально разработанному проекту, утвержденному главным инженером предприятия.

3.	Производить смазку машин и механизмов на ходу разрешается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих безопасность этих работ. Категорически запрещается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

4.	Присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках машин при их работе запрещается.

6.	Смазочные и обтирочные материалы на машинах должны храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на машинах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не разрешается.

2.6 Мероприятия по безопасности при ведении выемочно-погрузочных работ

Эксплуатируемые экскаваторы/погрузчики должны быть в исправном состоянии и иметь действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования должны быть ограждены. Изменения конструкций ограждения, площадок и входных трапов не должны производиться в период ремонтов без согласования с заводом-изготовителем и они не должны ухудшать безопасность обслуживающего персонала.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – главным механиком или его заместителем. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.

Работа на неисправных машинах запрещается.

Не допускается работа экскаваторов под "козырьками" или навесами уступов.

Передвижение экскаватора должно производиться по сигналам помощника машиниста, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между машинистом экскаватора и его помощником. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

При погрузке в средства автомобильного транспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы:

-	один короткий сигнал - "стоп";

-	два коротких сигнала – сигнал разрешающий подачу транспортного средства под погрузку;

-	три коротких - начало погрузки;

-	один длинный сигнал - окончание погрузки и разрешение отъезда транспортного средства.

Таблица сигналов должна быть вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора, работа экскаватора должно быть прекращено, и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам должен осуществляться в присутствии лиц надзора.

При перегоне экскаватора на дальние расстояния должна быть разработана диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.

В кабине машиниста экскаватора должны быть установлены щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля.

При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

Места работы экскаваторов должны быть оборудованы средствами вызова машиниста экскаватора.

3. Охрана окружающей среды и производственная санитария

3.1 Борьба с пылью и вредными газами

Орошение автодорог водой намечено производить в течение 1 смены поливомоечной машиной Газ 53.

Основными методами борьбы с ядовитыми газами при работе автотранспорта являются:

- Естественная вентиляция в связи с работой на поверхности.

- Снижение токсичности отработанных газов дизельных двигателей.

Для снижения токсичности отработанных газов дизельных двигателей проектом предусматривается применение на автосамосвалах нейтрализаторов.

Основным мероприятием по борьбе с пылью является мокрое пылеподавление с помощью воздушно-водяной смеси.

Наиболее простым средством борьбы с пылью на экскаваторных работах является предварительное увлажнение экскавируемой массы. Орошение принято с помощью поливомоечной машины Газ 53, снабженной специальными насадками для этих целей.

Для осуществления орошения потребуется одна поливомоечная машина Газ 53, которая будет задействована также и для поливки автодорог.

3.2 Борьба с шумом и вибрацией

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования. После капитального ремонта машины подлежат обязательному контролю на уровни шума и вибрации.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 85 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

3.3 Радиационная безопасность

На участке рекультивации, проводились радиологические исследования, по полученным данным, интенсивность радиоизлучения не выходит за пределы нормы и в связи с этим не представляет опасности для здоровья людей.

3.4 Санитарно-бытовое обслуживание

Трудящиеся предприятия обеспечиваются комплексом бытовых помещений, в которых имеются гардеробные, умывальники, помещения для обработки и хранения спецодежды. Питание – привозное за счет предприятия. Все санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Горячее питание и питьевая вода на рабочие места должны доставляться в специальных термосах. Емкости для воды (30л) не реже одного раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются.

Контроль за качеством воды предусматривается за счет постоянного контроля районной СЭС, путем ежеквартального отбора проб на бактериологический и химический анализ (ГОСТ 2874-82 - Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством).

По согласованию с районной СЭС на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов. В дальнейшем, по договору со сторонней организацией, хозяйственно-бытовые отходы вывозятся, для их дальнейшей утилизации.

На территории промплощадки и карьера предусмотрено устройство туалетов с выгребными ямами обсаженными железобетонными плитами, которые ежедневно дезинфицируются и должны периодически промываться каналопромывочной машиной КО-823-03 и вычищаться ассенизационной машиной КО-505 и содержимое должно вывозиться в места, указанные СЭС.

Для доставки пострадавших в лечебное учреждение предусмотрена автомашина ГАЗЕЛЬ.

На каждом участке, а также на основных горных и транспортных агрегатах должны быть аптечки первой помощи.

3.5 План защиты окружающей среды

План защиты окружающей среды (ПЗОС) содержит перечень мероприятий, которые будут выполняться для минимизирования воздействия. Природоохранные мероприятия отвечают стандартам, законам и актам Республики Казахстан.

ПЗОС определяет вопросы природоохраны, связанные с ведением горных работ, и указывает способы защиты окружающей среды при повседневных работах. ПЗОС содержит описание чрезвычайных мероприятий, мер по утилизации отходов, порядка контроля и отчетности.

Таблица 3

План мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Наименование мероприятий | Общая сметная стоимость, тенге | Источник финанси-рования | Срок выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив автодорог водой в теплое время года - два раза в смену | Входит в сметную стоимость ведения работ | Собств. средства | постоянно |
| 2 | Не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники |  | Собств. средства | постоянно |
| 3 | Не допускать утечек ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки автотракторной техники |  | Собств. средства | постоянно |
| 4 | Ведение Экологического мониторинга | Согласно ППМ | Собств. средства | Согласно ППМ |
| 5 | Проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС, контролю за животным и растительным миром |  | Собств. средства | постоянно |

3.6 План мониторинга за состоянием окружающей среды

Хозяйственная деятельность человека вносит существенные изменения в природные геоэкологические системы. Складирование вскрышных пород в отвалы приводит к изменению экологической ситуации и нарушению равновесия в окружающей среде. Загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и растительности приводит к снижению качества среды обитания и может обуславливать неблагоприятные химико-биологические и, следовательно, социальные последствия.

Концентрация специфических загрязняющих веществ на участках работ, зависит от количества выбросов и атмосферных условий, определяющих поведение загрязнений, находящихся в воздухе.

Программа производственного мониторинга окружающей среды для ТОО «Astana Recycling Development» разработана на основании статьи 132 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основным критерием качества окружающей среды являются предельно допустимые концентрации.

Экологический мониторинг будет проводиться постоянно в процессе ведения рекультивационных работ.

Отчетная документация по материалам экологического мониторинга составляется с привлечением всей дополнительной информации по району работ, который рассматривается и утверждается Заказчиком и окончательно утверждается в Областном Управлении охраны окружающей среды.

В отчете будут отражены следующие моменты:

- характеристика современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну;

- анализ приоритетных по степени антропогенной нагрузки факторов воздействия и характеристика основных загрязнителей окружающей среды;

- прогноз и оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при ведении горных работ;

- определение социально экономического ущерба связанного с техногенными воздействиями при ведении горных работ;

- рекомендации по необходимым природоохранным мероприятиям в районе ведения ликвидационных работ;

- проверка выполнения плана по очистке территории.

4 Экономическая часть

4.1 Финансирование рекультивационных затрат

В соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Казахстан предприятия, эксплуатирующие участок по завершению работ должны произвести рекультивационные работы по приведению участка в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды.

Это предусматривает то, что при ликвидации предприятия пользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием земель, а также привести участки земель и другие природные объекты, нарушенные при использовании, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Затраты на ликвидацию по видам работ включают в себя все работы по ликвидации.

Оборудование, используемое при проведении рекультивации нарушенных земель, является собственностью ТОО «Astana Recycling Development».

4.2 Затраты на рекультивацию нарушенных земель

Технико-экономические расчеты стоимости работ по рекультивации выполнены в средних ценах по состоянию на 01.01.2025 г.

Покупка техники не предусматривается, так как проектом запланировано использование имеющегося на предприятии оборудования.

При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации.

Стоимость материалов взята из существующих тарифов на момент разработки проекта.

Затраты на рекультивацию месторождения по видам работ приведены в таблицах №№6-9 и включают в себя все работы по рекультивации.

Рекультивация будет производиться после полного окончания работ по эксплуатации предприятия на отведенном участке.

Таблица 4

# Расходы по эксплуатации техники на период рекультивации

| № п/п | Наименование техники | Кол-во, шт | Кол-во рабочих смен на рекультивации,/(Пробег (км)) | Часы работы, час/смену | Норма расхода диз. топлива (л/час) / (литр/100км) | Стоимость топлива, тенге | Итого затрат, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ЧТЗ Б10м | 1 | 14 | 8 | 10,7 | 295 | 353 528 |
| 2 | Автосамосвал КамАЗ-55111 | 3 | 43 | 8 | 15 | 295 | 4 566 600 |
| 3 | Погрузчик/экскаватор MST M542 | 1 | 43 | 8 | 8 | 295 | 811 840 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5 731 968 |

Таблица 5

# Расходы на оплату труда в период рекультивации

| № п/п | Наименование профессии | Кол-во человек | Заработная плата, (тенге/час) | Кол-во рабочих смен на рекультивации | Часы работы, час/см | Итого затраты, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ЧТЗ Б10м | 1 | 1000 | 14 | 8 | 112 000 |
| 2 | Автосамосвал КамАЗ-55111 | 3 | 1000 | 43 | 8 | 1 032 000 |
| 3 | Погрузчик MST M542 | 1 | 1000 | 43 | 8 | 344 000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 448 000 |

Таблица 6

Расходы на посев семян в период биологической рекультивации

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость единицы, тыс. тг. | Итого затраты, тыс. тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Биологический этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение семян многолетних трав | кг | 651,6 | 0,25 | 162,9 |
| 2 | Приобретение удобрений | кг | 3919 | 0,2 | 7,838 |
| 3 | Внесение удобрений | кг | 3919 | 0,2 | 7,838 |
| 4 | Посев многолетних трав на горизонтальных площадках | га | 11,1978 | 20,5 | 229,5549 |
| Итого стоимость биологического этапа |  |  |  |  | 408,132 |

# Таблица 7

# Общая смета затрат по рекультивации месторождения

| полигон | Расходы по эксплуатации техники, тенге | Расходы на оплату труда, тенге | Расходы на посев семян, тенге | Всего расходы на рекультивацию, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 731 968 | 1 448 000 | 408 132 |  |
| Итого расходы по месторождению, тенге |  |  |  | 7 628 100 |

Таким образом, сумма затрат на рекультивационные работы, представленная в таблице 9, достаточна для проведения работ по рекультивации отработанного карьера в полном объеме.

В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения субподрядных организаций, расходы на рекультивацию месторождения могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы.

Список использованной литературы

- Общесоюзные Нормы технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов. ОНТП 18-85. Ленинград, 1988г.;

- Материалы по почвенному обследованию земель участка ТОО «Astana Recycling Development», участок №73/2, шоссе Алаш, район «Байконыр», г. Астана;

- Единые нормы выработки на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Экскавация и транспортирование. 1976г.;

- Фиделев А.С. Основные расчеты при открытой разработке нерудных строительных материалов;

- Полищук А.К. Техника и технология рекультивация на открытых разработках. М., «Недра». 1977г.;

- Справочник по добыче и переработке нерудных строительных материалов. Стройиздат, 1975г.;

- Малышева Н.А., Спренко В.Н. Технология разработки месторождений нерудных строительных материалов. М. «Недра». 1977г.;

- Горкунов В.Н. Открытая разработка месторождений нерудных строительных материалов Казахстана. Алма-Ата, 1982г.;

- Чирков А.С. Добыча и переработка строительных горных пород. М., 2001г.;

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI «О недрах и недропользовании» (с измен. и дополнениями по состоянию на 09.03.2021 г.);

- Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346.;

- ГОСТ 17.5.3. 04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;

- ГОСТ 17.5.1. 01-83. Охрана природы. Рекультивация земель;

- ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию;

- ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;

- ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель;

- ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1939;

- Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан. совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 1072 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 675;

- Справочник по проектированию и строительству карьеров, том 1, 2, М., Недра 1964г;

22. Горлов В.Д. Рекультивация земель на карьерах. М. «Недра». 1980г.

ПРИЛОЖЕНИЯ