## рус
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2025-2027 ГОДЫ
№ п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники (тыс.тенге) |  |  | Источник финансирования | Обоснование
[5 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1. Охрана атмосферного воздуха
1 | Выполнение мероприятий по предупреждению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, выполнение мероприятий по предотвращению и локализации загрязнения водных ресурсов, защита земель от истощения, деградации и опустынивания, загрязнения отходами, химическими, биологическими и другими вредными веществами путем приобретения средств измерений, проведение капитального ремонта здания отдела лабараторно-аналитического контроля | Акт приемки | УПРРП | 2025-2026 | 5800 | 87368.6 |  | ОБ | Выявление и снижение загрязняющих веществ в окружающую среду | 0
2 | Газоснабжение (подключение) индивидуальных жилых домов в городах и районах области | Акт выполненных работ | УЭЖКХ, акиматы городов Караганды и Темиртау | 2026-2027 |  | 350000 |  | ОБ | Снижение выбросов, улучшение качества воздуха
3 | Восстановление внутридомовой системы отопления г. Караганда | Акт выполненных работ | УЭЖКХ, акимат города Караганды | 2025 | 449099 | 350000 |  | ОБ | Снижение выбросов, улучшение качества воздуха
4 | Увеличение автоматизированных постов по мониторингу состояния атмосферного воздуха с поэтапным расширинием данных, доступных онлайн для населения | Акт приемки | УПРРП | 2026-2027 |  | 50000 | 50000 |  | Выявление и снижение загрязняющих веществ в окружающую среду
Итого |  |  |  |  | 454899 | 837368.6 | 50000
2. Охрана водных объектов
1 | Строительство канализационных сетей и устройство очистных сооружений в селе Актогай | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат Актогайского района | 2025 | 1000000 | 654623 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
2 | Реконструкция канализационных сетей и канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2 в с.Дубовка Абайского района | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат Абайского района | 2025 | 500000 | 76191 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
3 | Реконструкция канализационных сетей в селе Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области | Акт выполненных работ | УЭЖКХ, Акимат Бухар Жырауского района | 2025 | 500000 | 61953 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
4 | Строительство канализационных сетей и установка очистных сооружений в селе Аксу-Аюлы | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ Акимат Шетского района | 2025-2026 | 100000 | 979862 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
5 | Строительство инфраструктуры Индустриального парка в г. Караганде. 1 пусковой комплекс. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат Бухар Жырауского района | 2025-2027 | 500000 | 1225664 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
6 | Реконструкция канализационного коллектора города Балхаш | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат г.Балхаш | 2025-2027 | 1000000 | 1000000 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
7 | Строительства сетей канализации г.Темиртау, Правый берег | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат г.Темиртау | 2025 | 400000 | 389600 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
8 | Строительство сетей канализации квартал АБВ и 9А мкрн. в г.Темиртау | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат г.Темиртау | 2025 | 225800 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
9 | Реконструкция канализационных внутриквартальных сетей г.Абай | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат Абайского района | 2025-2026 | 200000 | 2000000 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
10 | Строительство очистных сооружений в г.Каркаралинск Карагандинской области | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат Каркаралинского района | 2025 | 200000 | 500000 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
11 | Обустройство и установка санитарно-гигиенических устройств (СГУ) на территорий г.Балхаш | Акт выполненных работ | УЭЖКХ, Акимат г.Балхаш | 2025 | 80000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
12 | Реконструкция и строительство канализационных коллекторов г. Шахтинск | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат города Шахтинск | 2026 |  | 1000000 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
13 | «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Совхозная (ул. Өркен) в г. Караганда» | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ,Акимат города Караганды | 2025 | 100000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
14 | «Реконструкция канализационного коллектора № 19 в г.Караганда» | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ,Акимат города Караганды | 2025 | 100000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
15 | «Реконструкция канализационных сетей г. Сарани, 2 очередь | Акт ввода в эксплуатацию | УЭЖКХ, Акимат города Сарань | 2025 | 200000 | 774263 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки
16 | Капитальный ремонт плотины Тихоновка с ложем пруда Абайского района | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 591253 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. | 0
17 | Капитальный ремонт водохранилища Танатбай | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025-2026 | 570000 | 722932 |  | ОБ | Укрепление прочности конструкций сооружений с дальнейшим использованием воды крестьянскими хозяйствами для нужд сельского хозясйтва | 0
18 | Капитальный ремонт плотины Тогызкудык | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 251682 |  |  | ОБ | Укрепление прочности конструкций сооружений с дальнейшим использованием воды крестьянскими хозяйствами для нужд сельского хозясйтва | 0
19 | Капитальный ремонт плотины Жастлек Бухар-Жырауского района | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 61025 |  |  | ОБ | Укрепление прочности конструкций сооружений с дальнейшим использованием воды крестьянскими хозяйствами для нужд сельского хозясйтва | 0
20 | Капитальный ремонт водохранилища Актумсык | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025-2026 | 105026 | 507251 |  | ОБ | Укрепление прочности конструкций сооружений с дальнейшим использованием воды крестьянскими хозяйствами для нужд сельского хозясйтва | 0
21 | Капитальный ремонт водохранилища Мухтар | Акт ввода в эксплуатацию | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025-2026 | 45026 | 512163 |  | ОБ | Укрепление прочности конструкций сооружений с дальнейшим использованием воды крестьянскими хозяйствами для нужд сельского хозясйтва | 0
22 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт плотины в селе Ботакара и дамбы вдоль озера Ботакара" | Положительное заключение гос. экспертизы | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 47948 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. | 0
23 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт плотины Тимирязевская (Лебяжье)" | Положительное заключение гос. экспертизы | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 20036 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. | 0
24 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт водохранилища Босага" | Положительное заключение гос. экспертизы | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 34038 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
25 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық" | Положительное заключение гос. экспертизы | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 1458 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
26 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт водохранилища Мұхтар" | Положительное заключение гос. экспертизы | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 1508 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
27 | Проведение технических обследований и изыскательских работ на областных водохозяйственных объектах | Экспертное заключение, акт выполненных работ | КГП "Қарағанды су қоймалары" | 2025 | 35750 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, безопасное прохождение паводка, поддержание водного объекта в состоянии соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
28 | Разработка проекта "Установление водоохранной зоны и полосы и режима их хозяйственного использования на озере Шалкаркөл, Семизбұғы Бухар-Жырауского района Карагандинской области" | Постановление акимата Карагандинской области об установлении водоохранных зон и полос и режима их хозяйственного использования | УПРРП | 2025 | 5375 |  |  | ОБ | Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, предотвращение загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод.
29 | Установление водоохранных знаков на водных объектах Карагандинской области | Акт выполненных работ | УПРРП | 2026 |  | 55754 |  | ОБ | Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, предотвращение загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод.
Итого |  |  |  |  | 6875925 | 10460256 | 0
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
1 | Санация русла реки Большая Букпа с обустройством регулирующих сооружений в городе Караганда | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2025 | 651146 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима, предотвращения дальнейшего загрязнения, засорения и истощения реки Большая Букпа, поддержания водного объекта в состоянии, соответствующим санитарно -эпидемиологическим требованиям
2 | Разработка рабочего проекта "Санация русла реки Шерубай Нура (вблизи с. Аксу-Аюлы, отд. Кайракты Шетского района)" | Положительное заключение гос. экспертизы | УПРРП | 2025 | 29422 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
3 | Санация реки Токырауын | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2025 | 1177048 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
4 | Разработка рабочего проекта "Санация реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское, Бухар жырауского района Карагандинской области" | Положительное заключение гос. экспертизы | УПРРП | 2025 | 9401 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
5 | Санация русла реки Нура от нового моста в поселке Молодецкий до поселка Волховское | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2026 |  |  | 150000 | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
6 | Разработка рабочего проекта "Санация русла реки Нура от поселка Волховское до Интумакского водохранилища" | Положительное заключение гос. экспертизы | УПРРП | 2025 | 19984 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
7 | Разработка ПСД по очистке Бухты Бертыс от донных отложений в районе городского пляжа г.Балхаш с защитой берега | Положительное заключение гос. экспертизы | УПРРП | 2025 | 131742 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима озера Балхаш
8 | Работы по санации и углублению русла реки «Каргала» между селами Карагайлы и Окольное протяженностью до 1 км | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Оскаровского района | 2025-2026 | 50000 | 38500 |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
9 | Работы по санации и углублению русла реки «Сабыр-Кожа» с. Николаевка протяженностью до 3 км | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Оскаровского района | 2025-2026 | 80000 | 101817 |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
10 | Работы по очистке рек Улкен Кундызды и Сабыр Кожа | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Оскаровского района | 2025-2026 | 80000 | 189683 |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
11 | Разработка рабочего проекта «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в г. Караганда» | Положительное заключение гос. экспертизы | УПРРП | 2025 | 35582 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
12 | Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в г. Караганда | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП |  |  | 99476 | 805070 | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
13 | Санация русла реки Нура от поселка Волховское до Интумакского водохранилища | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2026 |  |  | 46703 | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
14 | Приобретение оборудования для гидрологических постов РГП "Казгидромет" | Акт приемки | УПРРП | 2025 | 12922 |  |  | ОБ | Улучшение гидрологического режима и безопасного прохождения паводка
15 | Очистка Бухты Бертыс от донных отложений в районе городского пляжа г.Балхаш с защитой берега | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2025 - 2026 | 10000 | 1610500 | 1365293 | ОБ | Улучшение гидрологического режима озера Балхаш
Итого |  |  |  |  | 2287247 | 2039976 | 2367066
4. Охрана земель
1 | Рекультивация земель, расположенных на территории бывшего РЛС "Дарьял-У" (Балхаш-9), использовавшегося для хранения ПХД-содержащего оборудования и отходов | Акт ввода в эксплуатацию | УПРРП | 2025-2026 | 540000 | 1142091 | 937500 | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
Итого |  |  |  |  | 540000 | 1142091 | 937500
5. Охрана недр
1
Итого |  |  |  |  | 0
6. Охрана животного и растительного мира
1 | Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда городов Караганда, Шахтинск, Темиртау, также в населенных пунктах Актогай, Егиндибулак), проведение рейдовых мероприятий , а также разработка ПСД по строительству зданий и его реализация | 5,5 млн. штук сеянцев на площади 1691,4 га | УПРРП | 2025-2027 | 2788479 | 2071084 | 2055915 | ОБ | Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
2 | Выращивание посадочного материала | 8,5 млн. штук сеянцев | УПРРП | 2025-2027 | 26901 | 26901 | 26901 | ОБ | Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
3 | Сбор, переработка, хранение семян | 10 500 кг | УПРРП | 2025-2027 | 1878 | 1878 | 1878 | ОБ | Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
4 | Проведение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению путем приобретения специализированной техники и оборудования (тракторы, лесопосадочнаые машины, сеялки, бороны дисковые и др.) | приобретение специальной техники и оборудования | УПРРП | 2025-2027 | 275885 | 62696 | 138510 | ОБ | Улучшение состояния и количества зеленых насаждений, повышение выживаемости, улучшение социально-экологической обстановки Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
5 | Зарыбление резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков молодью ценных видов рыб | Акт выполненных работ | УПРРП | 2026-2027 |  | 69435 | 110000 | ОБ | Создание самовоспроизводящихся популяций, сохранения ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и (или) получения товарной продукции выпуск рыбопосадочного материала и рыбы в водоемы и (или) участки
6 | Паспортизация рыбохозяйственных водоемов и (или) участков | Паспорт | УПРРП | 2026-2027 |  | 10000 | 8000 | ОБ | Определение физических и рыбово-биологических свойств водоема необходимо для использования водоемов в целях ведения рыбного хозяйства. При ведении рыбного хозяйства, пользователь водоема обязан не допускать ухудшения среды обитания животных и пользоваться животным миром способами, безопасными для населения и окружающей среды, не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и жестокого обращения с животными. Проводит ежегодный учет численности используемых объектов животного мира и обеспечивает охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, и не должен допускать снижения их численности.
7 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства и возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | Выплата субсидий по заявке | УПРРП | 2025-2027 | 29500 | 16375 | 30500 | ОБ | Субсидирование аквакультуры будет способствовать восстановлению и развитию рыбоводства страны, внедрению новых объектов промышленного производства рыбы, совершенствованию условий их выращивания и получению товарной рыбной продукции, что позволит увеличить производство и снабжение рыбной продукцией население страны. Данное обстоятельство приведет к увеличению объемов экспорта рыбной продукции за счет развития рыбоперерабатывающей промышленности, выпуску рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, росту деловой активности, притоку дополнительных средств за счет инвестиций. В целом развитие товарного рыбоводства позволит снизить промысловую нагрузку на рыбные ресурсы естественных водоемов. Кроме того, ожидается, что развитие рыбоводства даст мультипликативный социально-экономический эффект с увеличением объемов валового производства, валовой рыбы и рыбной продукции.
8 | Проведение работ по охране лесного фонда от природных пожаров путем приобретения модульных ЛПС, специализированной техники и оборудований (пожарные машины, тракторы, лесопатрульные пожарные комплексы, мотопмы переносные и т.д.) | Приобретение специальной техники и оборудования | УПРРП | 2025-2027 | 290895 |  | 80000 | ОБ | Профлиактика, предотвращение, а также своевременная ликвидация лесных пожаров на территории лесного фонда в целях сохранения площади покрытые лесом.
9 | Реализация проекта по благоустройству в рекреационных целях с противопожарными устройствами КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" | приобретение специальной техники и оборудования | КХОЛЖМ | 2026 |  | 9355 |  | ОБ | Охрана, защита государственного лесного фонда. Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
10 | Расширение и развитие Карагандинского лесопитомника и разработка ПСД на создание лесосеменной станции и его реализация | Приобретение специальной техники и оборудования | УПРРП | 2026-2027 |  | 600000 | 44785 | ОБ | Охрана, защита государственного лесного фонда. Увеличение лесистости области, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
11 | Озеленение города Балхаш | Акт выполненных работ | Акимат города Балхаш | 2025-2026 | 100000 | 200000 |  | ОБ | Улучшение состояния и количества зеленых насаждений, повышение выживаемости, улучшение социально-экологической обстановки, улучшение облика населенных пунктов, повышение качества воздуха
12 | Приобретение и установка 6 единиц модульных лесных пожарных станций в Каркаралинском ГНПП (4 единицы), ГНПП «Буйратау» (1 единица) и Коргалжынского ГПЗ (1 единица) | Приобретение специальной техники и оборудования | УПРРП,Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира | 2025 | 250656 |  |  | ОБ | Профлиактика, предотвращение, а также своевременная ликвидация лесных пожаров на территории лесного фонда в целях сохранения площади покрытые лесом.
Итого |  |  |  |  | 3764194 | 3067724 | 2496489
7. Обращение с отходами
1 | Строительство полигона ТБО в городе Каркаралинск Каркаралинского района с предусмотрением сортировочной линий | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Каркаралинского района | 2027 |  |  | 276163 | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
2 | Строительство полигона ТБО в городе Абай Абайского района с предусмотрением сортировочной линий | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Абайского района | 2025 | 463808 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
3 | Строительство полигона ТБО в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района с предусмотрением сортировочной линий | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Бухар-Жырауского района | 2027 |  |  | 276164 | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
5 | Строительство полигона ТБО в поселке Акадыр Шетского района с предусмотрением сортировочной линий | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Шетского района | 2027 |  |  | 276163 | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
6 | Разработка ПСД по объекту «Строительство полигона ТБО в п. Осакаровка, с предусмотрением сортировочной линии» | Положительное заключение гос. экспертизы | Акимат Оскаровского района | 2025 | 5350 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
7 | Разработка ПСД по объекту«Строительство полигона ТБО в с.Акбулак, с предусмотрением сортировочной линии» | Положительное заключение гос. экспертизы | Акимат Оскаровского района | 2025 | 4772 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
8 | Ликвидация несанкционированных свалок по улицам Аманжолова, Подгорная г.Темиртау | Акт выполненных работ | Акимат города Темиртау | 2025 | 43000 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
10 | Установка контейнеров для ТБО и сбора опасных составляющих коммунальных отходов (электронное и электрические оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты) обустройства контейнерных площадок в городах и районах | Акт выполненных работ | УЭЖКХ, Акиматы городов и районов | 2025 | 578944 |  |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
Итого |  |  |  |  | 1095874 | 0 | 828490
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
1
Итого
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
Итого
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки
3 | Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для городов и районов Карагандинской области | Акт выполненных работ | УПРРП | 2025-2026 | 48000 | 39500 |  | ОБ | Улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания
4 | Экологическое образование и пропаганда | Акт выполненных работ | УПРРП, акиматы городов и районов | 2025-2027 | 52657 | 50000 | 50000 | ОБ | Экологическое воспитание
Итого |  |  |  |  | 100657 | 89500 | 50000
ВСЕГО |  |  |  |  | 15118796 | 17636915.6 | 6729545 |  | 39485256.6

## каз
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ 2025-2027 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
№ п/п | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау уақыты | Болжамды шығыстар(мың теңге) / қосымша көздер (мың теңге) |  |  | Қаржыландыру көздері | Іс-шарадан күтілетін экологиялық әсер*
[5 empty] | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл
1. Атмосфералық ауаны қорғау
1 | Өлшеу құралдарын сатып алу жолымен стационарлық және жылжымалы көздерден ластағыш заттардың шығарылуын болғызбау және азайту, су ресурстарының ластануын болғызбау және оқшаулау, жерді сарқылудан, тозудан және шөлейттенуден, қалдықтармен, химиялық, биологиялық және басқа да зиянды заттармен ластанудан қорғау,зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу | Қабылдау актісі | ТРТПБ | 2025-2027 | 5800 | 87369 |  | ОБ | Қоршаған ортаны ластаушы заттарды анықтау және азайту
2 | Облыстың қалалары мен аудандарындағы жеке тұрғын үйлерді газбен жабдықтау (қосу) | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, Қарағанды, Теміртау қалаларының әкімдіктері | 2026 -2027 |  | 350000 |  | ОБ | Шығарындыларды азайту, ауа сапасын жақсарту
3 | Қарағанды қ. үйішілік жылыту жүйесін қалпына келтіру | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, Қарағанды қаласының әкімдігі | 2025 | 449099 | 350000 |  | ОБ | Шығарындыларды азайту, ауа сапасын жақсарту
4 | Халық үшін онлайн қолжетімді деректерді кезең-кезеңімен кеңейте отырып, атмосфералық ауаның жай-күйін мониторингілеу жөніндегі автоматтандырылған посттарды ұлғайту | Қабылдау актісі | ТРТПБ | 2026-2027 |  | 50000 | 50000
Жиыны |  |  |  |  | 454899 | 837369 | 50000
2. Су объектілерін қорғау
1 | Ақтоғай ауылында кәріз желілерін және тазарту құрылыстарын салу | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Ақтоғай ауданының әкімдігі | 2025 | 1000000 | 654623 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
2 | Абай ауданы Дубовка ауылындағы кәріз желілерін және кәріз сорғы станцияларын КНС-1, КНС-2 қайта жаңарту | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Абай ауданының әкімдігі | 2025 | 500000 | 76191 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
3 | Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Дөскей ауылындағы кәріз желілерін қайта жаңарту | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, Бұқар Жырау ауданының әкімдігі | 2025 | 500000 | 61953 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
4 | Ақсу-Аюлы ауылында кәріз желілерін салу және тазарту құрылыстарын орнату | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Шет ауданының әкімдігі | 2025-2026 | 100000 | 979862 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
5 | Қарағанды қаласында Индустриялық парк инфрақұрылымын салу. 1 іске қосу кешені. Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды тазарту станциясы | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Бұқар Жырау ауданының әкімдігі | 2025-2027 | 500000 | 1225664 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
6 | Балқаш қаласының кәріз коллекторын қайта жаңарту | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Балқаш қаласының әкімдігі | 2025-2027 | 1000000 | 1000000 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
7 | Теміртау қ. кәріз желілерін салу, Оң жағалау | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Теміртау қаласының әкімдігі | 2025 | 400000 | 389600 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
8 | Теміртау қаласында АБВ кварталы және 9А ш/а кәріз желілерінің құрылысы. | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Теміртау қаласының әкімдігі | 2025 | 225800 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
9 | Абай қаласының кварталішілік кәріз желілерін реконструкциялау | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Абай ауданының әкімдігі | 2025-2026 | 200000 | 2000000 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
10 | Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында тазарту құрылыстарын салу | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ,Қарқаралы ауданының әкімдігі | 2025 | 200000 | 500000 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
11 | Балқаш қаласының аумағында санитарлық-гигиеналық құрылғыны орнату | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Балқаш қаласының әкімдігі | 2025 | 80000 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
12 | Шахтинск қ. кәріз коллекторларын реконструкциялау және салу | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Шахтинск қаласының әкімдігі | 2026 |  | 1000000 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
13 | "Қарағанды қаласындағы Совхозная көшесі (Өркен көшесі) бойынша кәріз коллекторын қайта жаңарту" | Пайдалануға беру актісі | ЭТКШБ, Қаарағанды қаласының әкімдігі | 2025 | 100000 |  |  |  | Экологиялық жағдайды жақсарту
14 | "Қарағанды қаласындағы № 19 кәріз коллекторын қайта жаңарту" | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, Қаарағанды қаласының әкімдігі | 2025 | 100000 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту
15 | Саран қ. кәріз желілерін қайта жаңарту, 2 кезек | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, Саран қаласының әкімдігі | 2025 | 200000 | 774263 |  |  | Экологиялық жағдайды жақсарту
16 | Абай ауданының Тихоновка бөгетін күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 591253 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін тиісті санитарлық-эпидемиологиялық талаптарда ұстау.
17 | Таңатбай су қоймасын күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025-2026 | 570000 | 722932 |  | ОБ | Шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығының мұқтажы үшін суды одан әрі пайдалана отырып, құрылыстар конструкцияларының беріктігін нығайту
18 | Тоғызқұдық бөгетін күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 251682 |  |  | ОБ | Шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығының мұқтажы үшін суды одан әрі пайдалана отырып, құрылыстар конструкцияларының беріктігін нығайту
19 | Бұқар жырау ауданы Жастілек бөгетін күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 61025 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
20 | Ақтұмсық су қоймасын күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025-2026 | 105026 | 507251 |  | ОБ | Шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығының мұқтажы үшін суды одан әрі пайдалана отырып, құрылыстар конструкцияларының беріктігін нығайту
21 | Мұхтар су қоймасын күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025-2026 | 45026 | 512163 |  | ОБ | Шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығының мұқтажы үшін суды одан әрі пайдалана отырып, құрылыстар конструкцияларының беріктігін нығайту
22 | "Ботақара ауылындағы бөгетті және Ботақара көлінің бойындағы бөгетті күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 47948 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
23 | "Тимирязев (Лебяжье) бөгетін күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 20036 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
24 | "Босаға су қоймасын күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 34038 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
25 | "Ақтұмсық су қоймасын күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 1458 |  |  |  | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
26 | "Мұхтар су қоймасын күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 1508 |  |  |  | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
27 | Облыстық су шаруашылығы объектілерінде техникалық тексерулер мен іздестіру жұмыстарын жүргізу | Сараптамалық қорытынды, орындалған жұмыстар актісі | Қарағанды су қоймалары | 2025 | 35750 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау
28 | "Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Шалқаркөл, Семізбұғы көлінде су қорғау аймағы мен белдеуін және оларды шаруашылық пайдалану режимін белгілеу" жобасын әзірлеу | Қарағанды облысы әкімдігінің су қорғау аймақтары мен белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы қаулысы | ТРТПБ | 2025 | 5375 |  |  | ОБ | Су объектісін санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес жай-күйде ұстау, жер үсті суларының ластануын, қоқыстануын және сарқылуын болдырмау
29 | Қарағанды облысының су объектілерінде су қорғау белгілерін белгілеу | Орындалған жұмыстар актісі | ТРТПБ | 2026 |  | 55754 |  | ОБ | Су объектісін санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес күйде ұстау, жер үсті суларының ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау.
Жиыны |  |  |  |  | 6875925 | 10460256 | 0
3.Жағалау және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау
1 | Қарағанды қаласында реттеуші құрылыстарды орналастырып, Үлкен Бұқпа өзенінің арнасын санациялау | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2025 | 651146 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді жақсарту, үлкен Бұқпа өзенінің одан әрі ластануын, қоқыстануын және сарқылуын болдырмау, су объектісін санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес күйде ұстау
2 | "Шерубай Нұра өзенінің арнасын (Шет ауданының Ақсу-Аюлы ауылының маңында, Қайрақты бөл.) санациялау" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | ТРТПБ | 2025 | 29422 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
3 | Тоқырауын өзенінің санациясы | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2027 | 1177048 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
4 | "Нұра өзенін Молодецкий кентіндегі жаңа көпірден Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Волховское кентіне дейін санациялау" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | ТРТПБ | 2025 | 9401 |  |  |  | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
5 | Молодецкий кентіндегі жаңа көпірден Волховское кентіне дейін Нұра өзенінің арнасын санациялау | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2026 |  |  | 150000 | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
6 | "Волховское кентінен Ынтымақ су қоймасына дейін Нұра өзенінің арнасын санациялау" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | ТРТПБ | 2025 | 19984 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
7 | Бертіс шығанағын жағалауды қорғаумен Балқаш қаласының қалалық жағажай ауданындағы түбіндегі шөгінділерден тазарту бойынша ЖСҚ әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | ТРТПБ | 2025 | 131742 |  |  | ОБ | Балқаш көлінің гидрологиялық режимін жақсарту
8 | Қарағайлы және Окольное ауылдарының арасындағы ұзындығы 1 км дейінгі "Қарғалы" өзенінің арнасын санациялау және тереңдету жөніндегі жұмыстар | Пайдалануға беру актісі | Осакаров ауданының әкімдігі | 2025-2026 | 50000 | 38500 |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
9 | Ұзындығы 3 км-ге дейінгі Николаевка ауылының "Сабыр-Қожа" өзенінің арнасын санациялау және тереңдету жөніндегі жұмыстар | Пайдалануға беру актісі | Осакаров ауданының әкімдігі | 2025-2026 | 80000 | 101817 |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
10 | Үлкен Құндызды және сабыр Қожа өзендерін тазарту жұмыстары | Пайдалануға беру актісі | Осакаров ауданының әкімдігі | 2025-2026 | 80000 | 189683 |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
12 | "Соқыр өзенінің арнасын мұсылман зиратынан (Сары-Арқа әуежайына баратын жол бойында) Қарағанды қаласындағы Федоров разрезі тұқымының үйіндісіне дейінгі учаскеде санациялау" жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | ТРТПБ | 2025 | 35582 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
13 | Соқыр өзенінің арнасын мұсылман зиратынан (Сары-Арқа әуежайына баратын жол бойында) Қарағанды қаласындағы Федоров разрезі тұқымының үйіндісіне дейінгі учаскеде санациялау | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2026 |  | 99476 | 805070 | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
14 | Нұра өзенінің арнасын Волховское кентінен Интумак су қоймасына дейін санациялау | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2026 |  |  | 46703 | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
15 | "Қазгидромет"РМК үшін гидрологиялық бекеттер үшін жабдық сатып алу | Қабылдау актісі | ТРТПБ | 2025 | 12922 |  |  | ОБ | Гидрологиялық режимді және су тасқынының қауіпсіз өтуін жақсарту
17 | Бертіс шығанағын жағалауды қорғаумен Балқаш қаласының қалалық жағажай ауданындағы түбіндегі шөгінділерден тазарту | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2025-2026 | 10000 | 1610500 | 1365293 | ОБ | Балқаш көлінің гидрологиялық режимін жақсарту
Жиыны |  |  |  |  | 2287247 | 2039976 | 2367066
4. Жерді қорғау
1 | Құрамында ПХД бар жабдықтар мен қалдықтарды сақтау үшін пайдаланылған бұрынғы "Дарьял-У" РЛС (Балқаш-9) аумағында орналасқан жерлерді қалпына келтіру | Пайдалануға беру актісі | ТРТПБ | 2025-2026 | 540000 | 1142091 | 937500 | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдай жасау
Жиыны |  |  |  |  | 540000 | 1142091 | 937500
5. Жер қойнауын қорғау
1
2
Жиына |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау
1 | Қарағанды, Шахтинск, Теміртау қалаларының мемлекеттік орман қоры аумағында, сондай-ақ Ақтоғай, Егіндібұлақ елді мекендерінде орман дақылдарын отырғызу), рейдтік іс-шаралар жүргізусондай-ақ ғимараттар салу бойынша ЖСҚ әзірлеу және оны іске асыру | 1691,4 га алаңда 5,5 млн. дана көшет | ТРТПБ | 2025-2027 | 2788479 | 2071084 | 2055915 | ОБ | Облыстың орманды жерлерін көбейту, елді мекендердің сыртқы келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
2 | Отырғызу материалын өсіру | 8,5 млн. дана к-шет | ТРТПБ | 2025-2027 | 26901 | 26901 | 26901 | ОБ | Облыстың орманды жерлерін көбейту, елді мекендердің сыртқы келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
3 | Тұқымдарды жинау, өңдеу, сақтау | 10500 кг | ТРТПБ | 2025-2027 | 1878 | 1878 | 1878 | ОБ | Облыстың орманды жерлерін көбейту, елді мекендердің сыртқы келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
4 | Мамандандырылған техника мен жабдықтарды (тракторлар, ағаш отырғызу машиналары, сепкіштер, дискілі тырмалар және т. б.) сатып алу арқылы ормандарды молықтыру және орман өсіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу | арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу | ТРТПБ | 2025-2027 | 275885 | 62696 | 138510 | ОБ | Облыстың орманды жерлерін көбейту, елді мекендердің сыртқы келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
5 | Резервтік балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелеріне балықтардың бағалы түрлерінің шабақтарын жіберу | Орындалған жұмыстар актісі | ТРТПБ | 2026-2027 |  | 69435 | 110000 | ОБ | Өздігінен көбейетін популяцияларды құру, балықтардың бағалы, сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін сақтау және (немесе) тауарлық өнім алу үшін су айдындарына және (немесе) учаскелеріне балық өсіру материалы мен балықты шығару
6 | Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін паспорттау | Төлқұжат | ТРТПБ | 2026-2027 |  | 10000 | 8000 | ОБ | Су айдынының физикалық және балық-биологиялық қасиеттерін анықтау су айдындарын балық шаруашылығын жүргізу мақсатында пайдалану үшін қажет. Балық шаруашылығын жүргізу кезінде су айдынын пайдаланушы жануарлардың мекендеу ортасының нашарлауына жол бермеуге және жануарлар дүниесін халық пен қоршаған орта үшін қауіпсіз, табиғи қоғамдастықтардың тұтастығын бұзуға және жануарларға қатыгездікпен қарауға жол бермейтін тәсілдермен пайдалануға міндетті. Пайдаланылатын жануарлар дүниесі объектілерінің санын жыл сайын есепке алуды жүргізеді және жануарлар дүниесі объектілерін, оның ішінде сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген объектілерді қорғауды және өсімін молайтуды қамтамасыз етеді және олардың санын азайтуға жол бермеуге тиіс.
7 | Акваөсіру өнімдерінің (балық шаруашылығы) өнімділігі мен сапасын арттыруды, сондай-ақ асыл тұқымды балық шаруашылығын дамытуды субсидиялау | Өтінім бойынша субсидиялар төлеу | ТРТПБ | 2025-2027 | 29500 | 16375 | 30500 | ОБ | Акваөсіруді субсидиялау еліміздің балық шаруашылығын қалпына келтіруге және дамытуға, жаңа өнеркәсіптік балық өндірісін енгізуге, олардың өсіру жағдайларын жақсартуға және тауарлық балық өнімдерін өндіруге ықпал етеді, бұл халыққа балық өнімдерін өндіру мен жеткізуді арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдай балық өңдеу өнеркәсібін дамыту, жоғары қосылған құны бар балық өнімдерін өндіру есебінен балық өнімдері экспортының көлемінің ұлғаюына, іскерлік белсенділіктің артуына, инвестициялар арқылы қосымша қаражаттың түсуіне әкеледі. Жалпы, тауарлы балық шаруашылығын дамыту табиғи су қоймаларының балық ресурстарына балық аулау жүктемесін азайтады. Сонымен қатар, балық шаруашылығын дамыту жалпы өнімнің, жалпы балық және балық өнімдерінің ұлғаюымен мультипликативтік әлеуметтік-экономикалық нәтиже береді деп күтілуде.
8 | Модульдік ЖПҚ, мамандандырылған техника мен жабдықтар (өрт машиналары, тракторлар, орман патрульдік өрт кешендері, тасымалданатын мотопмалар және т. б.) сатып алу арқылы орман қорын табиғи өрттерден қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізу | Арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу | ТРТПБ | 2025-2027 | 290895 |  | 80000 | ОБ | Орман көмкерген алқаптарды сақтау мақсатында орман қоры аумағында орман өрттерін алдын алу, сондай-ақ уақтылы жою.
9 | «Орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі Қарағанды шаруашылығы» КММ өртке қарсы құрылғыларымен рекреациялық мақсатта абаттандыру жөніндегі жобаны жүзеге асыру | арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу | ОЖӘҚЖҚШ | 2026 |  | 9355 |  | ОБ | Мемлекеттік орман қорын қорғау, қорғау. Облыстың ормандылығын арттыру, елді мекендердің келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
10 | Қарағанды орман питомнигін кеңейту және дамыту және орман тұқымы станциясын құруға және оны іске асыруға ЖСҚ әзірлеу | Арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу | ОЖӘҚЖҚШ | 2026-2027 |  | 600000 | 44785 | ОБ | Облыстың орманды жерлерін көбейту, елді мекендердің сыртқы келбетін жақсарту, ауа сапасын арттыру
11 | Балқаш қаласын көгалдандыру | Орындалған жұмыстар актісі | Балқаш қаласының әкімдігі | 2025-2026 | 100000 | 200000 |  | ОБ | Жасыл желектердің жай-күйі мен санын жақсарту, өмір сүруді арттыру, әлеуметтік-экологиялық жағдайды жақсарту, ауа сапасын арттыру
12 | Қарқаралы МҰТП (4 бірлік), "Бұйратау" МҰТП (1 бірлік) және Қорғалжын МӨЗ (1 бірлік)модульдік орман өрт станцияларын сатып алу және орнату | Арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу | ТРТПБ,Қарағанды облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы | 2025 | 250656 |  |  |  | Орманмен көмкерілген алқаптарды сақтау мақсатында орман қоры аумағында орман өрттерін алдын алу, сондай-ақ уақытылы жою
Жиыны |  |  |  |  | 3764194 | 3067724 | 2496489
7. Қалдықтармен жұмыс істеу
1 | Қарқаралы ауданының Қарқаралы қаласында сұрыптау желісі қарастырылған ҚТҚ полигонын салу | Пайдалануға беру актісі | Қарқаралы ауданының әкімі | 2027 |  |  | 276163 | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
2 | Абай ауданы Абай қаласында сұрыптау желісі қарастырылған ҚТҚ полигонын салу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Абай ауданының әкімдігі | 2025 | 463808 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
3 | Бұқар Жырау ауданының Ботақара кентінде сұрыптау желісі қарастырылған ҚТҚ полигонын салу | Пайдалануға беру актісі | Бұхар Жырау ауданының әкімдігі | 2027 |  |  | 276164 | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4 | Шет ауданы Ағадыр кентінде сұрыптау желілерін қарастырылған ҚТҚ полигонын салу | Пайдалануға беру актісі | Шет ауданының әкімдігі | 2027 |  |  | 276163 | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
5 | "Сұрыптау желісін көздей отырып, Осакаровка кентінде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу"объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Осакаров ауданының әкімдігі | 2025 | 5350 |  |  |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
6 | "Сұрыптау желісін көздей отырып, Ақбұлақ ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу"объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Осакаров ауданының әкімдігі | 2025 | 4772 |  |  |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
7 | Теміртау қаласының Подгорная, Аманжолов көшелеріндегі рұқсат етілмеген үйінділерді жою | Пайдалануға беру актісі | Теміртау қаласының әкімдігі | 2025 | 43000 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
8 | Қала және аудандарда ҚТҚ үшін контейнерлер орнату және коммуналдық қалдықтардың қауіпті құрамдас бөліктерін (электрондық және электр жабдықтары, құрамында сынабы бар қалдықтар, батареялар, аккумуляторлар және өзге де қауіпті компоненттер) жинау, контейнерлік алаңдарды жайластыру | Орындалған жұмыстар актісі | ЭТКШБ, қалалар әкімдігі | 2025 | 578944 |  |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
Жиыны |  |  |  |  | 1095874 | 0 | 828490
8. Радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік
1
Жиыны | [5 empty] | 0 | 0
9. Басқару жүйелерін және ең үздік қауіпсіз технологияларды енгізу
Жиыны | [5 empty] | 0 | 0
10. Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер
3 | Қарағанды облысының қалалары мен аудандары үшін шекті жол берілетін шығарындылардың (ШЖШ) жиынтық томын әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ТРТПБ | 2025-2026 | 48000 | 39500 |  | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4 | Экологиялық білім беру және насихаттау | Орындалған жұмыстар актісі | ТРТПБ | 2025-2027 | 52657 | 50000 | 50000 | ОБ | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасау
Қорытынды |  |  |  |  | 100657 | 89500 | 50000
Барлығы |  |  |  |  | 15118796 | 17636916 | 6729545 |  | 39485257