# РАЗДЕЛ 2.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Таблица 2.1.1. Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснабжения | строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименование (магис. в-д. водовод., водозабор арт. скважина и т.д.) | Месторасположение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для питьевых-0,161 | 7,6 | Нет | Нет | Нет | Да | Привозная* (бутилированная) | Привозная с промбазы НГДУ «Жылоймунайгаз» | - | 15 | - | - |
| Для хозбытовых нужд-10,339 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для технических нужд при бурении и креплении–21,78 при испытании–23,94 | 40 | Нет | Нет | Нет | Да | Водозаборная скважина или завоз с ранее пробуренных водяных скважин | с месторождения | - | 0,1-10 | - | - |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта согласованного с Начальником буровых работ.

Таблица 2.1.2. Расчет расхода воды

| Продолжительность работы | Количество, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| Строительно-монтажные работы | 49 | 7,35 | 36,75 | 7,35 | 36,75 |
| Подготовительные работы | 56 | 8,40 | 25,20 | 8,40 | 25,20 |
| Бурение и крепление | 70 | 10,50 | 633,15 | 10,50 | 633,15 |
| Освоение | 35 | 5,25 | 36,75 | 5,25 | 36,75 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  |  | 36,59 |  | 36,59 |
| Итого: |  |  | 768,44 |  | 768,44 |

## Примечание: Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2016г.)

# 2.2 Сведения об энергоснабжении

Таблица 2.2.1 Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт, час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | Volvo Penta TAD 1641GE | - | - | 400 | - |

Линии электропередач: Распределение электроэнергии осуществляется по кабельным линиям

Таблица 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, кг | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 305-82 Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 Моторное масло |  | наименование | расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При СМР | 5,16 | 0,03 | - | - | 400 |
| При подготовительных работ | 4,23 | 0,02 |  |  |  |
| При бурении и креплении | 294,97 | 1,41 |  |  |  |
| При испытании | 12,14 | 0,05 |  |  |  |

  - СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Табл. 2.3.1. Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | Пункты следования по маршруту | Расстояние между пунктами, км | вид транспорта (наземный, речной, морской, желез-нодорож-ный, авиа:верто-лет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наимено-вание организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунто-вая и т.д.) | вид транспор-ного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопровож-дение автотранс-порта тракторами или везде-ходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | г.Атырау | 1 | - | г.Атырау- Буровая | 400 | Авто | - | Авто | - |
| Каротажная партия, вахта | г.Атырау | 2 | - | г.Атырау- Буровая | 400 | Авто | - | Авто | - |
| Вывоз отходов бурения | Буровая | 3 | - | Буровая -согласно договора | - | Авто | - | Авто | - |

Таблица 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZJ-30 или аналог (ZJ-40) |  |  |  |  |  |  |
| Трубы бурильные, обсадные насосно-компрессорные | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, цемент | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| ГСМ (нефтебаза) | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| Вода питьевая (бутилированная) | - | Авто | Привозная с промбазы НГДУ «Жылоймунайгаз» | буровая | 15 | - |
| Вода техническая |  | Авто | Водозаборная скважина или завоз с ранее пробуренных водяных скважин | буровая | 10 |  |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды | - | Авто | Согласно договора | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| Каротажная партия (оборудование) | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) | - | Авто | г.Атырау | буровая | 400 | - |

Таблица 2.3.3 Перевозка вахт

| №№ | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |