# РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 2.1.  СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Водоснабжение

Таблица 2.1.1

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водо-провода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименова-ние (магистр. водовод., водозабор, арт. сква-жина и т.д.) | Месторас-положение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для технических нужд при бурении и креплении - 22,28 | 40м3-2шт | Да | Да | Нет | Да | - | Водозаборная скважина или завоз с ранее пробуренных водяных скважин | - | от 0,1 до10 |  |  |
| Для технических нужд при освоении – 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Для питьевых – 0,14 хозбытовых нужд- 8,86 | 40 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Привозная (бутилированная) с м/р Кумколь | - | 70 | - | - |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров), В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта согласованного с Начальником буровых работ.

## Расчет расхода воды

## Таблица 2.1.2

| Продолжительность работы | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажные работы | 6,30 | 18,90 | 6,30 | 18,90 |
| Подготовительные работы | 7,20 | 14,40 | 7,20 | 14,40 |
| Бурение и крепление | 9,00 | 308,16 | 9,00 | 308,16 |
| Освоение | 4,50 | 38,25 | 4,50 | 38,25 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  | 18,99 |  | 18,99 |
| Итого: |  | 398,70 |  | 398,70 |

Примечание: Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2016г.)

# 2.2 Сведения об энергоснабжении

Электроснабжение

Таблица 2.2.1

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | Расстоя-ние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | Дизельная электростанция TAD 1241GE VOLVO - 2шт (1 в резерве) - 494 кВт | - | - | - | - |

Линии электропередач: Распределение электроэнергии осуществляется по кабельным линиям

Потребность в ГСМ

Таблица 2.2.2

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, кг | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | Моторное масло ГОСТ 305-82 |  | наименование | расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы | 1,920 | 0,013 | 56,229 | г.Кызылорда | 115 |
| Подготовительные работы | 1,917 | 0,020 |  |  |  |
| Бурение и крепление | 115,505 | 1,264 |  |  |  |
| Освоение | 5,839 | 0,005 |  |  |  |
| Всего: | 125,180 | 1,304 |  |  |  |

# 2.3.  сХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Маршруты транспортировки грузов и вахт

Таблица 2.3.1

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика) |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | пункты следования по маршруту | расстояние между пунктами, км | Вид транспорта (наземный, речной, морской, железнодорожный, авиа:вертолет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наименование организации, пром.без, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунто-вая и т.д.) | вид транспортного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопро- вождение автотранс-порта тракторами или везде-ходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | г.Кызылорда | 1 | 115 | м/р Акшабулак Южный | 115 | Авто | - | - | - |
| Каротажная партия, вахта | г.Кызылорда | 2 | 115 | м/р Акшабулак Южный | 115 | Авто | - | - | - |
| Вывоз отходов бурения | Полигон (согласно договора) | 3 | 115 | м/р Акшабулак Южный | 115 | Авто | - | - | - |

Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

Таблица 2.3.2

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия пром.без, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БУ ZJ-30 |  |  |  |  |  | - |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, тампонажный цемент |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| ГСМ (нефтебаза) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Вода питьевая и техническая |  | Авто | с м/р Кумколь | буровая | 70 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договора) | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 |  |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 |  |

Перевозка вахт

Таблица 2.3.3

| №№ | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *Транспортировка буровых вахт осуществляется вахтовым автобусом с г.Кызылорда до вахтового поселка на м/р Акшабулак Южный.