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ВВЕДЕНИЕ
	
Настоящий «ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ месторождения глинистых пород «Жамбентинское», расположенного в Сырымском районе Западно-Казахстанской области», составлен с целью оценки размера необходимых финансовых средств ликвидационного фонда недропользователя, который послужит источником финансирования работ, направленных на техническую рекультивацию последствий работ на контрактной территории, а также оценки воздействия работ по рекультивации на окружающую среду.
Недропользователь осуществляет добычу в соответствии с Разрешение на добычу (Текстовое приложение 3) в пределах территории участка (Текстовое приложение 4).
Для полного финансового обеспечения выполнения программы рекультивации объекта работ или рекультивации последствий своей деятельности ТОО «Uniserv» создал ликвидационный фонд.
Работы, намечаемые данным проектом, будут состоять из выполаживания бортов карьера, технического и биологического этапов рекультивации бортов карьера.
ТОО «Uniserv» планирует выполнить работы по рекультивации на месторождении «Жамбентинское» в 2026 году после полной отработки утверждённых запасов.
Проект рекультивации выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. 
Проект составлен ТОО «AS-Project», государственная Лицензия ГЛ № 0052344 от 12.03.2010г., выданная Комитетом государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

















[bookmark: _Toc97112955]1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[bookmark: _Toc97112956]1.1. Административное положение

В административном отношении площадь месторождения относится к Сырымскому району Западно-Казахстанской области и находится в 2,0 км на запад-юго-запад от п. Аралтобе. (Рис.1.).
От районного центра –пос. Жамбейты  месторождение находится на расстояние 28,0 км. От областного центра  –г. Уральск  месторождение удалено  на 158 км.


[bookmark: _Toc510790633][bookmark: _Toc513041214][bookmark: _Toc27215271][bookmark: _Toc97112957]1.2. Сведения о рельефе, гидрографии и климате

По характеру рельефа район месторождения представляет слегка всхолмленную равнину, слабо расчлененную реками, оврагами, балками и отдельными промоинами.
Гидрографическая сеть представлена рекой Шидерты, которая протекает в юго-западном направлении и теряется в песчанистых массивах при впадении в р. Оленты. 
Климат района характеризуется резко континентальным климатом с четко выраженными сезонами года. Климат региона типичен для степной зоны Западного Казахстана
· Зима: Холодная, часто пасмурная, с сильными ветрами, метелями и гололедом. Средние температуры января колеблются от -9 до -13°C, однако возможны понижения до -45°C.
· Лето: Жаркое, сухое и длительное. Средняя температура июля составляет +22-25°C, при этом абсолютные максимумы могут достигать +41-46°C.
· Осадки: Годовое количество осадков относительно невысокое, в среднем около 230–340 мм.
· Особенности: Высокая континентальность проявляется в резких температурных перепадах в течение года и суток. Характерны сильные ветры в течение всего года и частые суховеи летом.
Теплый период (со среднесуточной температурой выше 0°C) длится довольно долго — более 200 дней.


[bookmark: _Toc97112958]1.3. Сведения о месторождении

В рамках Разрешение на добычу будет произведена открытая добыча глинистых пород на месторождении «Жамбентинское» в объеме 105,6 тыс.м3, при этом нарушенная площадь выемки открытыми горными работами составила – 0,22 кв.км.
Объем вскрышных пород составляет 6,6 тыс.м3.
Настоящим проектом рекомендована технология рекультивации путем проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях, в данном случае как пастбище. 
Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами:
- месторождение характеризуется весьма простым строением; 
Мощность вскрышных пород (почвенно-растительный слой) в пределах участка разработки равна 0,2м, с учетом зачистки 0,1 м, средняя мощность вскрышных пород составляет 0,3 м.
В системе международной разграфки месторождение «Жамбейтинское» расположено на площади листа М-39-ХVI.
Расположение месторождения  в общей геологической обстановке района работ приводится на геологической карте масштаба 1: 200 000, граф. прил. 2.
В геологическом строении месторождения участвуют нерасчлененные нижнее-среднечетвертичные отложения. 
Глубина изучения геологического разреза до 5,0 м.
В нижней части вскрытого разреза  залегают пески желтовато-бурые, очень мелкие, кварцевые, глинистые, вскрытой мощностью 0,5 м. 
Над песками, вскрыт  суглинок желто-бурый, буро-желтый, плотный, бесструктурный, с редкими включениями карбонатных пород, который является полезной толщей. 
По условиям залегания они представляют собой часть плоской, слабо наклоненную в юго-западном направлении, в сторону Прикаспийской впадины.
Вскрытая мощность суглинков в контуре месторождения 4,8 м. Среднее значение числа пластичности  по месторождению равняются 14,63. 
Суглинки по числу пластичности классифицируются как умереннопластичные.
Закономерности в изменении пластичности сырья  в площадном направлении не наблюдается, а в вертикальном направлении –верхняя часть разреза характеризуется относительно повышенной пластичностью, в нижней части разреза местами отмечаются тонкие прослойки глины.
Полезная толща повсеместно перекрывается  почвенно-растительным слоем современного возраста, мощностью до 0,2 м.  
Водоносный горизонт вскрыт на глубине 6,0 м.
На прилагаемой геолого-литологической карте (граф. прил.3) показаны литологические разности пород, выходящих на земную поверхность (вскрышные породы с геолого-литологической карты сняты).
Морфологически месторождение представляет собой часть глинистого массива простого строения морского происхождения. 
Залегание пород горизонтальное.
Геологическое строение месторождения простое, прослои некондиционных пород не обнаружены.
Геолого-литологические разрезы наглядно иллюстрируют характер взаимоотношения вскрытых пород, морфологические особенности полезной толщи и характер ее изменения в вертикальном разрезе.
Попутные полезные ископаемые в пределах месторождения отсутствуют.
Согласно «Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям глинистых пород», месторождение по сложности геологического строения отнесено ко второй подгруппе, первой подгруппы месторождений, как среднее пластообразное, выдержанное по строению, мощности и качеству полезного ископаемого.
Основной задачей проведенных геологоразведочных работ являлось изучение необводненного геологического разреза.
Месторождение глинистых пород «Жембейтинское» находится на площади, которое на местности имеет ровный рельеф слабонаклоненный в южном  направлении в сторону р. Шидерты. 
В процессе бурения все скважины были сухими, т.е. грунтовые воды залегают ниже 6,0 метров, т.е. на глубину подсчета запасов полезная толща не обводнена.
Основной водоприток в карьере ожидается только в период снеготаяния или прохождения обильных дождей, но по мере накопления они будут выкачиваться и по водоотводному каналу сбрасываться на естественный рельеф.
Учитывая, что инсоляция в условиях резко континентального климата степной зоны преобладает над количеством выпавших осадков, никаких водопонижающих мероприятий не предусматривается. Вопросы питьевого и технического водоснабжения будут решаться одновременно с разработкой месторождения. 
Реализация вышеприведенных мероприятий по рекультивации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – месторождения осадочных пород (гравийно-песчаной смеси) и не будет препятствием при использовании в сельскохозяйственных целях территории, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.
Основные характеристики нарушенной территории на момент окончания проведения работ по добычи глинистых пород на месторождении «Жамбейтинское», распложенного в Сырымском  районе Западно-Казахстанской области 
Площадь отработанного карьера – 22000 м2 (2,2 га).
Количество отработанных уступов участков открытых горных работ – 1 шт.
Средняя высота уступа – 4,6 м.
Угол погашения бортов участка открытых горных работ - 
· по вскрышным породам - 90º;  
· по полезной толще -80º. 
Площадь земельного участка не обводнена.


[bookmark: _Toc97112959]1.4. Характеристика почвогрунтов по группам пригодности для снятия и последующего использования плодородного слоя для биологической рекультивации

Согласно заключения почвенной лаборатории на почвенный грунт, отобранный с месторождения, почвогрунт земельного участка представлен почвой.
Количество гумуса в пробе составляет 0,95-2,20%. Почвогрунт не засолен. Механический состав тяжелосуглинистый. Почвогрунт пригоден под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения различного назначения согласно ГОСТ 17.5.1.03-86. Результаты выданы на достоверную пробу.


[bookmark: _Toc97112960]
2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Строительство производственных объектов (сооружений) на участке отработки месторождения в период эксплуатации не предусматривалось, линии электропередач на карьере отсутствуют.
Восстановленная площадь нарушенных земель может использоваться в качестве угодий.
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3. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Карьер по добыче глинистых пород на месторождении «Жамбейтинское», расположенного в Целинградском районе Акмолинской области, рекультивируется и возвращается землепользователю в составе прежних угодий.
Предусмотренная рекультивация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического. 
При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы: 
- участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от горнотранспортного оборудования; 
- выполаживание откосов бортов карьеров методом срезки на крутизну не более 18°;
- планировка поверхности земельного участка;	
- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность;
Ранее складируемый на складах ПРС будут транспортироваться на рекультивируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности механизированным способом. 
После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на нарушенной территории.
После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.
В целях частичного восстановления исходного состояния земель, необходимо произвести выполаживание бортов карьеров до угла 10-12º. Учитывая, что в процессе проведения добычных работ производилось погашение откосов бортов карьеров до угла 10-12º, расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла. Выполаживание будет производиться методом срезки путем доведения угла откоса до 10-12º. Вплане горных работ планировалось погашение откосов уступа до 10-12º
Протяженность бортов карьера по периметру – 622 м, средняя глубина карьера – 5,0м, средняя площадь треугольника выполаживания – 17,2м2;
Общий объем работ по выполаживанию до 10-12º бортов карьера (объем земляных масс) – 10,7 тыс.м3. Объем складов ПРС на месторождении «Жамбейтинское», расположенного в 20м от карьера, составит 4,4 тыс.м3. 





[bookmark: _Toc97112962]3.1. Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере. 
Ранее снятый ПРС и вскрышная порода в полном объеме будут использованы для покрытия земельных участков, нарушенных горными работами.
Нанесение ПРС на спланированную поверхность будет выполняться посредством бульдозера ДЗ -170 непосредственно со складов, расположенных вдоль бортов карьера, методом буртования. 
Планировочные работы будут произведены также с помощью бульдозера ДЗ -170.
Площадь участков открытых горных работ, покрываемая почвенно-растительным слоём, составит 22000 м2. 

[bookmark: _Toc97112963]3.1.1. Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов карьера

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров» 


, м3/см
Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3
     l – длина отвала бульдозера, м;
     h – высота отвала бульдозера, м;
     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м
     δ – угол естественного откоса грунта (300);




     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;
     КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;
     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;
     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;
     КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;
     ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с
     l1 – длина пути резания грунта, м;
     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;
     l2 – расстояние транспортирования грунта, м;
     ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;
     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;
     tП – время переключения скоростей, с;
     tР – время одного разворота трактора, с.
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 3.1.1.1.
Таблица 3.1.1.1
Значения расчетных величин
	Наименование грунта
	Мощность бульдозера, л.с.
	Элементы ТЦ

	
	
	l1
	ν1
	ν2
	ν3
	tП
	tР

	ПРС, суглинки
	235
	7
	0,67
	1,0
	1,5
	9
	10







Для выполнения работ по выполаживанию принимаем 1 бульдозер. 

[bookmark: _Toc97112964]3.1.2. Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера

Объем выполаживания бортов карьера составляет 22000 м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на выполаживание составит:

Смвып = Vобщ/ Пс , смен
где:
Vобщ –объем выполаживания, м3;
Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров, 952 м3/см.

Смвып = 10700 / 952 ≈ 12смен.
	




[bookmark: _Toc97112965]3.1.3. Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах 

Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и дне карьеров определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»
Производительность бульдозера при планировочных работах на отвале определяется по формуле:

, м2/см
где L – длина планируемого участка, 50м;
    α – угол установки отвала бульдозер к направлению его движения;
    с – ширина перекрытия смежных проходов, 0,4м;
    n – число проходов движения бульдозера по одному месту, 2;
    ν – средняя скорость движения бульдозера при планировке, м/с;
    tР – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с.


Суточная производительность бульдозера в плотном теле по вскрыше при планировочных работах на отвале будет составлять ППЛ.СУТ= 11992м2/см.
Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер. 

[bookmark: _Toc97112966]3.1.4. Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы 

Общая площадь планировки бортов и дна выработок по карьеру составляет 22000 м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на планировочные работы составит:

Смпл.б. = Sобщ/ Псп , смен
где:
Sобщ – площадь планировки, м2;
Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных работах, 498000 м2/см.

Смпл.б. = 498000/22000 ≈ 23 смены.

[bookmark: _Toc97112967]3.1.5. Расчет сменной производительности бульдозера при нанесении ПРС на подготовленную поверхность 

Сменная производительность бульдозера при нанесении ПРС на подготовленную поверхность определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров» 


, м3/см
Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3
     l – длина отвала бульдозера, м;
     h – высота отвала бульдозера, м;
     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м
     δ – угол естественного откоса грунта (300);




     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;
     КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;
     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;
     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;
     КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;
     ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с
     l1 – длина пути резания грунта, м;
     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;
     l2 – расстояние транспортирования грунта, м;
     ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;
     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;
     tП – время переключения скоростей, с;
     tР – время одного разворота трактора, с.
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 3.1.5.1
.Таблица 3.1.5.1
Значения расчетных величин
	Наименование грунта
	Мощность бульдозера, л.с.
	Элементы ТЦ

	
	
	l1
	ν1
	ν2
	ν3
	tП
	tР

	ПРС, суглинки
	235
	7
	0,67
	1,0
	1,5
	9
	10








Для выполнения работ по выполаживанию принимаем 1 бульдозер. 

[bookmark: _Toc97112968]3.1.6. Расчет затрачиваемого времени при нанесении ППСП на подготовленную поверхность

Объем нанесения ПРС мощностью 0,2м на подготовленную поверхность составляет 4400м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на нанесение составит:
СмППСП = Vобщ/ Пс , смен
где:
Vобщ – объем ПРС, м3;
Пс – сменная производительность бульдозера п, 952 м3/см.

СмППСП = 4400/952 ≈ 5смен.


[bookmark: _Toc97112969]3.1.7. Расчет общего затрачиваемого времени на рекультивационные работы 

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на рекультивационные работы на участке, составит:

Смобщ =Смвып + Смпл.б + СмППСП, смен,
Где:
Смвып – время, затрачиваемое на выполаживание бортов и дна карьера, 12 смен;
Смпл.б – время, затрачиваемое на планировочные работы, 23 смены;
СмППСП – время, затрачиваемое на засыпку (буртование) ПРС на подготовленную поверхность, 5 смены;

Смобщ =12+23+5 = 40 смен.


[bookmark: _Toc97112970]3.2. Биологический этап рекультивации земель

Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация. Включающая в себя мероприятия направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению развития ветровой и водной эрозии.
Технико-экономические показатели по биологическому этапу рекультивации приводятся в Таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1
	№№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Площадь биологической рекультивации
	га
	2,2

	2
	     в том числе сельскохозяйственного    направления
	га
	2,2

	3
	Продолжительность мелиоративного периода
	лет
	3




[bookmark: _Toc97112971]3.2.1. Сельскохозяйственное направление рекультивации

На сельскохозяйственном этапе рекультивации на прибрежной полосе карьера предусматривается посев многолетних трав для предотвращения водно-ветровой эрозии почв. 
Учитывая природно-климатические условия района рекультивации, рекомендаций по научной системе сельского хозяйства для залужения рекомендуется люцерна.
Люцерна представляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ и угодий. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Люцерна не требовательна к плодородию почвы, довольна засухоустойчива. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5лет.
Норма посева семян принята 13,0кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой). Потребное количество семян в таблице 3.2.1.1.
Проектом предусматривается проведение основной обработки почвы с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2.
С целью повышения биологической способности нарушенных земель проектируется внесение минеральных удобрений в количестве:
- аммиачная селитра -1,0ц/га;
- суперфосфат – 2,0ц/га;
 в период ухода за посевами:
 - аммиачная селитра -0,5ц/га;
- суперфосфат – 1,0ц/га;
Нормы внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями по научной системе ведения сельского хозяйства.










 Таблица 3.2.1.1.
Расчет потребности семян и удобрений
	№№
п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Создание травостоя
	Уход за травостоем в течение 3-х лет

	I.Расчет потребности семян

	1
	Площадь
	га
	2,2
	2,2

	2
	Норма высева
	кг/га
	13,0
	

	3
	Потребность семян
	кг
	28,6
	

	II.Расчет потребности минеральных удобрений

	1
	Норма внесения минеральных удобрений
	
	
	

	
	Азотные
	ц/га
	1,0
	0,5

	
	Фосфорные
	ц/га
	2,0
	1,0

	2
	Потребность минеральных удобрений:
	
	
	

	
	Азотные
	ц
	2,2
	1,1

	
	Фосфорные
	ц
	4,4
	2,2



В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается ежегодно 2-х кратное снегозадержание на площади 2,2 га, внесение минеральных удобрений, уборка сорняков, кошение трав. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке участка к посеву и посев в размере 100% рекультивируемой площади на основании п.4.5.5 «Указаний по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан» Алматы 1993г.
[bookmark: _Toc97112972]
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

[bookmark: _Toc97112973]4.1. Основные требования по технике безопасности 

Все виды работ на месторождении, в том числе работы по рекультивации объекта, должны производиться в соответствии с существующими требованиями безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и промсанитарии. 
Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на карьерах являются:
- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование;
- обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой;
- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;
- без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются.
При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен руководствоваться требованиями безопасности.
На карьере в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими аптечками первой помощи.
На территории карьера должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами.
Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы.
В обязательном порядке на карьере руководством должно быть назначено ответственное за технику безопасности лицо.

[bookmark: _Toc97112974]4.1.1.  Техника безопасности при работе бульдозера

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов.
Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.
Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.
Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.

[bookmark: _Toc97112975]4.1.2 Техника безопасности при работе автосамосвалов

Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.
На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!». Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.
На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.
При погрузке автомобилей должны выполнятся следующие правила:
· находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;
· ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
· погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.
· Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.
При работе автомобиля в карьере запрещается:
· движение автомобиля с поднятым кузовом;
· движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;
· перевозить посторонних лиц в кабине;
· сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;
· оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;
· производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.



[bookmark: _Toc97112976]4.1.3. Техника безопасности при работе погрузчика

Не разрешается оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем.
Во время работы погрузчика запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом. Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.
В случае угрозы обрушения или оползания горных пород во время работы погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.
Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.
Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.
Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован, погрузчик обесточен.

[bookmark: _Toc97112977]4.2. Охрана недр и окружающей природной среды

Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по консервации заключается в осуществлении комплекса необходимых мероприятий. 
В процессе выполнения рекультивационных работ, недропользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:
- сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия природной среды;
- сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта.
При проведении рекультивационных работ недропользователем должны соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении окружающей природной среды, предотвращении техногенного опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и загрязнения подземных вод.  
Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение).
Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.
Пылеподавление при проведении рекультивационных работ предусматривается производить орошением водой с помощью поливомоечной машины ПМ-130Б.

[bookmark: _Toc97112978]4.3. Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в период проведения работ по рекультивациации

На территории промплощадки предусмотрено устройство уборной с герметичным выгребом, который периодически дезинфицируется, промывается каналопромывочной машиной и вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС. 
Медицинское обслуживание также предусмотрено осуществлять в ближайших населенных пунктах. 
На участке, а также на основных горных и транспортных машинах должны быть аптечки первой медицинской помощи.
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На территории проведения рекультивационных работ не предусмотрено строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и сооружений не требуются.

[bookmark: _Toc97112980]4.5. Меры по предотвращению прорывов воды, газов, распространению подземных пожаров

На месторождении осадочных пород (гравийно-песчаной смеси) «Южное Кощи», и вблизи него отсутствует водопровод, газопровод, торфяные месторождения, поэтому исключены аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Горные работы за период эксплуатации месторождения проводились выше уровня подземных вод, таким образом при проведении рекультивационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.
Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на месторождении предусмотрены следующие мероприятия:
- во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;
- ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

В период проведения разведочных работ месторождения была проведена радиационно-гигиеническая оценка качества сырья. 
Месторождение осадочных пород (гравийно-песчаной смеси) «Южное Кощи» не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. В соответствии с требованиями гигиенических нормативов «Санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.02.2015 года №155 продуктивная толща месторождений по радиационно-гигиенической безопасности относится к строительным материалам I класса и может использоваться без ограничения.
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка воздействия рекультивакции объекта недропользования на окружающую среду приведена в Разделе «Охрана окружающей среды» к Проекту рекультивации месторождения глинистых пород «Жамбентинское», расположенного в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
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8. МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НА ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
	
В период проведения рекультивации будут соблюдаться следующие меры, исключающие несанкционированное использование и доступ к объектам недропользования:
- объект на период проведения рекультивации будет находиться под наблюдением ТОО «Uniserv»;
- вся техника, используемая в процессе рекультивации будет находиться на стоянке промплощадки;
- не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения рекультивации будет строго запрещен.
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9. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Графическая документация в виде планов и разрезов на момент завершения добычных, а также рекультивационных работ представлена в отдельном томе графических приложений.
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10. ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ ЛИКВИДАЦИОННОМ ФОНДЕ
	
Завершающим этапом геологодобывающих работ на перспективных площадях контрактной территории является ликвидация последствий деятельности, объектов обустройства, связанных с использованием недр, которая осуществляется за счет средств ликвидационного фонда, созданного недропользователем.
Основной целью формирования и использования целевого ликвидационного фонда является финансирование обязательств недропользователя по ликвидации карьера и объектов жизнедеятельности карьера, с целью обеспечения эколого-экономической устойчивости и равновесия территории.
Положение о ликвидационном фонде утверждено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды. При приостановлении операций по недропользованию должна быть произведена ликвидация последствий деятельности промышленной разработки.
Это предусматривает то, что при ликвидации карьеров недропользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недр, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
Для исполнения требований вышеуказанного закона, предприятие обязано ежегодно отчислять в ликвидационный фонд соответствующие суммы, размер которых оговаривается Контрактом на осуществление недропользования.
Определенные Контрактом отчисления в ликвидационный фонд производятся недропользователем ежегодно в размере не менее 1% от ежегодных затрат на добычу на специальный депозитный счет в любом банке Республики Казахстан. 
Использование фонда осуществляется Подрядчиком с разрешения Компетентного органа, согласованного с Центральным исполнительным органом по геологии и недропользованию.


[bookmark: _Toc97112987]10.1. Обоснование объема ликвидационного фонда по месторождению на основе расчета затрат
	
При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации в добывающей отрасли.
Стоимость материалов взята из существующих тарифов на момент разработки проекта рекультивации.
Затраты на рекультивацию по видам работ приведены в таблицах №№10.1-10.4  и включают в себя все работы по ликвидации. 
Оборудование, используемое на рекультивации месторождения «Жамбентинское», является собственностью ТОО «Uniserv».

[bookmark: _Toc97112988]10.2. Смета затрат по ликвидации месторождения

Таблица 10.1
Локальная смета № 1
на производство технического этапа рекультивации
	№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.
изм
	Количество
	Стоимость
единицы,
тенге
	Общая
Стоимость,
тенге

	1
	Снятие потенциально плодородного слоя почвы бульдозером
	м³
	4400
	12,29
	54076

	2
	Выполаживание откосов 
	м3
	10700
	8,75
	93625

	3
	Нанесение потенциально плодородного слоя почвы
	м³
	4400
	12,82
	56408

	4
	Планировка поверхности
	м2
	22000
	1,85
	40700

	5
	Итого в базовых ценах 2026 г
	
	 
	 
	244809

	6
	С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2026г.) К = 1,823
	
	 
	 
	446287

	7
	Непредвиденные расходы, 5%
	
	 
	 
	12240

	8
	Всего:
	
	 
	 
	458527



















Таблица 10.2
Локальная смета № 2
на производство биологического этапа рекультивации (залужение)
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм
	Количество
	Стоимость
единицы,
тенге
	Общая
Стоимость,
тенге

	1.
	Залужение
Глубокое рыхление почвы
	га
	2,2
	2458,2
	5408

	2.
	Боронование почвы
	га
	2,2
	1250
	2750

	3.
	Перевозка удобрений и семян
	т
	0,7
	562
	393

	4.
	Погрузка и разгрузка удобрений и семян
	т
	0,7
	482,8
	338

	5.
	Дробление минеральных удобрений
	т
	0,7
	420,6
	294

	6.
	Смешивание минеральных удобрений
	т
	0,7
	125,4
	88

	7.
	Развозка удобрений и семян
	т
	0,7
	562
	393

	8.
	Внесение минеральных удобрений
	га
	2,2
	690,9
	1520

	9.
	Посев семян многолетних трав
	га
	2,2
	293,3
	645

	10.
	Прикатывание посевов
	га
	2,2
	292,8
	644

	11.
	Затраты на семена
	т
	0,03
	88000
	2640

	12.
	Затраты на аммиачную селитру
	т
	0,22
	67000
	14740

	13.
	Затраты на суперфосфат
	т
	0,44
	80000
	35200

	
	Итого в базовых ценах 2026 г
	
	 
	 
	65054

	
	С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2026г.) К = 1,823
	
	 
	 
	118594

	
	Непредвиденные расходы, 5%
	
	 
	 
	3253

	
	Всего:
	
	 
	 
	121847












Таблица 10.3
Локальная смета № 3
на производство биологического этапа рекультивации (уход за травостоем в течение мелиоративного периода – 3 года)
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм
	Количество
	Стоимость
единицы,
тенге
	Общая
Стоимость,
тенге

	1.
	Уход за травостоем
Двухкратное снегозадержание
	
га
	2,2
	4067,3
	8948

	2.
	Перевозка удобрений
	т
	0,66
	562
	371

	3.
	Погрузка и разгрузка удобрений
	т
	0,66
	482,8
	319

	4.
	Дробление минеральный удобрений
	т
	0,66
	420,6
	278

	5.
	Смешивание минеральных удобрений
	т
	0,66
	125,4
	83

	6.
	Развозка удобрений
	т
	0,66
	562
	371

	7.
	Внесение минеральных удобрений
	га
	2,2
	690,9
	1520

	8.
	Кошение трав механизированным способом
	га
	2,2
	863,2
	1899

	9.
	Боронование всходов
	га
	2,2
	194
	427

	10.
	Погрузка и выгрузка сена
	т
	0,66
	225,6
	149

	11.
	Перевозка сена
	т
	0,66
	189,7
	125

	12.
	Затраты на аммиачную селитру
	т
	0,66
	67000
	44220

	13.
	Затраты на суперфосфат
	т
	0,66
	80000
	52800

	
	Итого в базовых ценах 2026 г
	
	 
	 
	111509

	
	С учетом рыночного удорожания (в текущих ценах 2026г.) К = 1,823
	
	 
	 
	203281

	
	Непредвиденные расходы, 5%
	
	 
	 
	5575

	
	Всего:
	
	 
	 
	208856



Таблица 10.4
	№№ п/п
	Техническии этап рекультивации
	Биологическии этап рекультивации
	Уход за травостоем в течение мелиоративного периода
	Всего

	Итого
	458 527
	121 847
	208 856
	789 230



Таким образом, сумма затрат на рекультивацию, представленная в таблице №10.4, достаточна для проведения работ по рекультивации месторождения «Жамбентинское» в полном объеме.
В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения субподрядных организаций, расходы на рекультивацию месторождения могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы.
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