## Qarmet (2)
План мероприятий по охране окружающей среды на период 2041-2045 гг.
Наименование предприятия: АО «Qarmet»
Наименование объекта: Раздел «Охрана окружающей среды» к «Проекту рекультивация полигона промышленно-бытовых отходов для Стального департамента АО «QARMET»
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и
лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах
№ п/п | Наименование мероприятия | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге** | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год***
[6 empty] | на конец 1 года (2041 г.) | на конец 2 года (2042 г.) | на конец 3 года (2043 г.) | на конец 4 года (2044 г.) | на конец 5 года (2045 г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. Охрана воздушного бассейна
1.1. | Пылеподавление при погрузке и разработке грунта (орошение) | Полигон промышленно-бытовых отходов | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 0,2822 г/с, 2,2608 т/год | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 2,8224 г/с, 22,6079 т/год | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 0,2822 г/с, 2,2608 т/год | - | - | - | - | 2041 г. | Собственные средства | Снижение выбросов пыли неорганической (70-20% SiO2) на 20,35 тонн
1.2. | Пылеподавление при укладки и уплотнении грунта (полив с укаткой катками) | Полигон промышленно-бытовых отходов | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 0,2944 г/с, 1,0214 т/год | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 2,944 г/с, 10,2136 т/год | Пыль неорганическая (70-20% SiO2) - 0,2944 г/с, 1,0214 т/год | - | - | - | - | 2041 г. | Собственные средства | Снижение выбросов пыли неорганической (70-20% SiO2) на 9,12 тонн
1.3. | Мониторинг за качеством атмосферного воздуха (инструментальный контроль) на территории полигона | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Точки отбора проб воздуха (подфакельно) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2041-2045 гг. | Собственные средства | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, соблюдение нормативов
| ИТОГО: | [10 empty] | 0
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
2.1. | По данному разделу мероприятия не планируются
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
3.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
4. Охрана земельных ресурсов
4.1 | Работы по биологическому этапу рекультивации (посев многолетних трав на горизонтальной поверхности полигона) | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов законодательства РК | ст 356 ЭК РК от 02.01.2021г. | Площадь проведения биологического этапа рекультивации полигона | На горизонтальной площадке – 19 га | На горизонтальной площадке – 19 га | На горизонтальной площадке – 19 га | На горизонтальной площадке – 19 га | На горизонтальной площадке – 19 га | 2041-2045 гг. | 8166.28 | Охрана земельных ресурсов, приведение экосистем в первоначальное состояние
| ИТОГО: | [10 empty] | 8166.28
5. Охрана и рациональное использование недр
5.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
6. Охрана флоры и фауны
6.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
7. Обращения с отходами производства и потребления
7.1 | Передача отходов специализированным сторонним организациям на договорных условиях | Отходы, образующиеся при рекультивации полигона | Снижение негативного воздействия на ОС | Раздел 19 ЭК РК от 02.01.2021г. | Объем образования отходов, т. | 7.6063 | - | - | - | - | 2041 г. | 135.97 | Снижение риска экологических нарушений
| ИТОГО: | [10 empty] | 135.97
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
8.1 | Контроля радиационного фона на полигоне (проведение дозиметрического контроля) | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Точки отбора проб (на высоте 1 метр от поверхности полигона) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2041-2045 гг. | Собственные средства | Соблюдение нормативов законодательства РК
| ИТОГО: | [10 empty] | 0
9.Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
9.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
10. Научно исследовательские, изыскательские и другие разработки
10.1 | Мониторинг уровня загрязнения почвы (инструментальный контроль) на территории полигона | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Точки отбора проб почвы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2041-2045 гг. | Собственные средства | Соблюдение нормативов законодательства РК
10.2 | Мониторинг уровня загрязнения подземных вод (инструментальный контроль) на территории полигона | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Точки отбора проб (наблюдательные скважины) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2041-2045 гг. | Собственные средства | Соблюдение нормативов законодательства РК
10.3 | Мониторинг уровня загрязнения поверхностных вод (инструментальный контроль) на территории полигона | Полигон промышленно-бытовых отходов | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Точки отбора проб (контрольный створ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2041-2045 гг. | Собственные средства | Соблюдение нормативов законодательства РК
| ИТОГО: | [10 empty] | 0
| ВСЕГО: | [10 empty] | 8302.25
* Затраты могут измениться после проектирования и формирования сметы/ по результатам тендера
** Объем финансирования указан на весь объем работ в рамках реализации проектов.
*** Экологическая эффективность будет получена после окончания реализации мероприятий.
| Директор по экологии АО «Qarmet» |  |  |  | Сарлыбаев Р.Г.

## Лист2 (2)
План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027-2036 гг.
Наименование предприятия: АО «Qarmet»
Наименование объекта: санаторий-профилакторий «Самал» АО «Qarmet»
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и
лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах
№ п/п | Наименование мероприятия | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | [9 empty] | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге* | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год**
[6 empty] | на конец 1 года (2027 г.) | на конец 2 года (2028 г.) | на конец 3 года (2029 г.) | на конец 4 года (2030 г.) | на конец 5 года (2031 г.) | на конец 6 года (2032 г.) | на конец 7 года (2033 г.) | на конец 8 года (2034 г.) | на конец 9 года (2035 г.) | на конец 10 года (2036 г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Охрана воздушного бассейна
1.1. | Очистка отходящих газов от котельной с помощью 3-х аспирационных установок (АУ-1, АУ-2, АУ-3) | N 0001, Дымовая труба от котельной | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | Соблюдение нормативов | 2027-2036 гг. | - | Соблюдение нормативов, снижение выбросов пыли на 75-85%
1.2. | Ремонт системы аэрации | Ремонт воздуховодов | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | 300 тыс.тенге | - | 300 тыс.тенге | - | 300 тыс.тенге | - | 300 тыс.тенге | - | 300 тыс.тенге | 2028, 2030, 2032, 2034, 2036 гг. | 1500 | Соблюдение нормативов
1.3. | Иинструментальный контроль эффективности работы пылеустановок | N 0001, Дымовая труба от котельной | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | аспирационные установки АУ-1,3 | 2027-2036 гг. | Собственные средства | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, соблюдение нормативов
1.4. | Мониторинг за качеством атмосферного воздуха (инструментальный контроль) | На границе СЗЗ | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | 2027-2036 гг. | Собственные средства | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, соблюдение нормативов
| ИТОГО: | [15 empty] | 1500
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
2.1. | Очистка, восстановление штукатурного слоя, побелка | Ремонт ж/б конструкций контактных колодцев | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 90 тыс.тенге | 2027-2036 гг. | 900 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.2. | Ремонт запорной арматуры | Запорная арматура | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 120 тыс.тенге | 2027-2036 гг. | 1200 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.3. | Замена насосных агрегатов в насосной стоков | Насосные агрегаты в насосной стоков | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | 1500 тыс.тенге | 1500 тыс.тенге | - | - | - | - | - | - | - | 2028, 2029 гг. | 3000 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.4. | Замена турбовоздуходувки | Турбовоздуходувки | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | 2000 тыс.тенге | 2000 тыс.тенге | - | - | - | - | - | - | 2029, 2030 гг. | 4000 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.5. | Ремонт аэротенка №1 | Аэротенк №1 | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | - | - | 1500 тыс.тенге | - | - | - | - | - | 2031 г. | 1500 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.6. | Ремонт аэротенка №2 | Аэротенк №2 | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 тыс.тенге | - | - | 2034 г. | 1500 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.7. | Очистка полей фильтрации №1 | Поля фильтрации №1 | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 2027, 2029, 2031, 2033, 2035 гг. | 3000 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.8. | Очистка полей фильтрации №2 | Поля фильтрации №2 | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | - | 600 тыс.тенге | 2028, 2030, 2032, 2034, 2036 гг. | 3000 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.9. | Очистка от донных отложений зумпфа | Зумпф в насосной стоков | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 300 тыс.тенге | 2027-2036 гг. | 3000 | Снижение отрицательного окружающую среду
2.10. | Замена наполнителя фильтров | Фильтры | Снижение отрицательного окружающую среду | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 тыс.тенге | 250 тыс.тенге | 2035, 2036 гг. | 500 | Снижение отрицательного окружающую среду
| ИТОГО: | [15 empty] | 21600
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
3.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
4. Охрана земельных ресурсов
4.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
5. Охрана и рациональное использование недр
5.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
6. Охрана флоры и фауны
6.1. | Благоустройство и озеленение территории | Территория объекта | соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | Посадка цветов и саженцев | 2027-2036 гг. | Собственные средства | Охрана земельных ресурсов, приведение экосистем в первоначальное состояние
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
7. Обращения с отходами производства и потребления
7.1. | Своевременная передача отходов СД АО «Qarmet» для размещения на полигоне ПБО, часть передается спец. организациям на договорной основе. | Отходы, образующиеся от санатория-профилактория | Снижение негативного воздействия на ОС | Раздел 19 ЭК РК от 02.01.2021г. | Объем образования отходов, т. | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 270.3028 | 2027-2036 гг. | 5000 | Снижение негативного воздействия на ОС
| ИТОГО: | [15 empty] | 5000
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
8.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
9.Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
9.1 | По данному разделу мероприятия не планируются
10. Научно исследовательские, изыскательские и другие разработки
10.1 | Иинструментальный контроль эффективности работы очистных сооружений | Качественный состав очищенных сточных вод санатория-профилактория «Самал», отводимых на поля фильтрации | Соблюдение нормативов законодательства РК | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. | - | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | раз в квартал | 2027-2036 гг. | Собственные средства | Соблюдение нормативов законодательства РК, контроль сброса сточных вод
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
| ВСЕГО: | [15 empty] | 28100
* Объем финансирования указан на весь объем работ в рамках реализации проектов. Затраты могут измениться после проектирования и формирования сметы/ по результатам тендера
** Экологическая эффективность будет получена после окончания реализации мероприятий.
| Директор по экологии АО «Qarmet» |  |  |  | Сарлыбаев Р.Г.
Итого |  | 16632 |  |  |  |  | 858 | 2906 | 3558 | 1338 | 2133 | 858 | 858 | 2133 | 995
3. Охрана флоры и фауны
2026-01-03 | Благоустройство и озеленение территории | Посадка | 1500 | Собственные | 2017 | 2026 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Укрепление
|  | цветов и |  | средства | [11 empty] | верхнего слоя
|  | саженцев | [13 empty] | почвы
4. Обращение с отходами производства и потребления
2026-01-04 | Своевременная передача | Вывоз отходов | 3320 | Собственные | 2017 | 2026 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | Исключение
| отходов производства и | производства и |  | средства | [11 empty] | загрязнения
| потребления для размещения | потребления на | [13 empty] | земель и
| или переработки на свалке | свалку ПБО | [13 empty] | подземных вод
| ПБО Стального | Стального
| департамента АО | департамента
| «АрселорМиттал | АО «АрселорМит-
| Темиртау» | тал Темиртау»
5. Экологическое просвещение и пропаганда
2026-01-05 | Подписка на 1 экз. | 1 экз. | 100 | Собственные | 2017 | 2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Информирован-
| периодические издания РК |  |  | средства | [11 empty] | ность
| по теме экологии и охраны | [14 empty] | сотрудников
окружающей среды
ВСЕГО |  |  |  |  | 23302 |  |  | 1550 | 3548 | 4250 | 1980 | 2825 | 1500 | 1550 | 2775 | 1687