Обвязка технологических блоков на 2026-2028 года на руднике «Южный Инкай» в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области (в пределах Кызылординской области) ТОО «СП «ЮГХК».
Рабочим проектом «Обвязка технологических блоков на 2026–2028 годы на руднике „Южный Инкай“ в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области» предусматривается строительство технологической инфраструктуры, необходимой для подключения новых технологических блоков к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана.
В настоящем разделе рассматривается часть проектируемого объекта, расположенная на территории Шиелийского района Кызылординской области, в пределах производственной территории рудника «Южный Инкай» месторождения «Инкай».
Основным назначением объекта является обеспечение транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов между технологическими блоками, скважинами и действующими производственными узлами рудника, а также подача серной кислоты к технологическим блокам для приготовления и корректировки состава выщелачивающего раствора.
Добыча урана на руднике осуществляется методом подземного скважинного выщелачивания. Выщелачивающий раствор подается по трубопроводам в закачные скважины, взаимодействует с урансодержащей рудой непосредственно в продуктивном горизонте, после чего продуктивный раствор извлекается через откачные скважины и транспортируется на переработку. Проектируемые трубопроводы являются линейными элементами указанной технологической системы.
В состав проектируемого объекта входят:
- технологические трубопроводы продуктивных растворов;
- технологические трубопроводы выщелачивающих растворов;
- распределительные трубопроводные линии;
- трубопроводы подачи серной кислоты;
- трубопроводная арматура, соединительные элементы и заглушки;
- опорные и направляющие конструкции;
- узлы подключения к существующим технологическим коммуникациям;
- обвалование и защитные сооружения на участках прокладки трубопроводов;
- сопутствующие линейные сооружения и элементы инженерной инфраструктуры.
Технологические трубопроводы продуктивных и выщелачивающих растворов предусматривается прокладывать наземным способом в общей обваловке. Распределительные линии выполняются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17. Трубопроводы серной кислоты предусматриваются из стальных труб с надземным размещением на специальных опорных конструкциях. На ответвлениях, узлах подключения и технологически необходимых участках устанавливаются запорная арматура и заглушки.
Основные объемы трубных материалов, предусмотренные проектом для территории Кызылординской области, составляют:
- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 315×18,7 мм — 241 м;
- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм — 13 900 м;
- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 63×3,8 мм — 59 356 м;
- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 50×3,0 мм — 209 078 м;
- стальные трубы диаметром 159×6,0 мм — 700,357 м;
- стальные трубы диаметром 57×6,0 мм — 198 м;
- стальные трубы диаметром 57×4,0 мм — 9,4 м.
В рамках строительства предусматривается выполнение следующих основных работ:
- подготовка и расчистка трасс;
- разработка, перемещение и обратная засыпка грунта;
- устройство обвалования и подготовка оснований;
- монтаж опорных и направляющих конструкций;
- прокладка полиэтиленовых трубопроводов продуктивных и выщелачивающих растворов;
- сварка и соединение полиэтиленовых труб;
- монтаж стальных трубопроводов серной кислоты;
- ручная электродуговая сварка и газовая резка металла;
- механическая обработка и шлифование металлических конструкций;
- выполнение антикоррозионных, окрасочных, изоляционных и гидроизоляционных работ;
- гидравлические испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
- подключение к действующим технологическим коммуникациям;
- обратная засыпка, планировка и восстановление нарушенных участков территории;
- уборка строительных площадок после завершения работ.
Строительно-монтажные работы выполняются поэтапно в течение 2026–2028 годов. В 2026 году предусматривается обвязка блоков № 153, 606, 431, 127 и 128, в 2027 году — блоков № 165, 429, 439, 241, 350, 351, 430, 240, 164, 130, 140 и 141, в 2028 году — блоков № 142, 236, 425, 129, 116, 114 и 143.
Расчетная продолжительность работ составляет:
- в 2026 году — 3 месяца;
- в 2027 году — 2 месяца;
- в 2028 году — 2 месяца.
Максимальная численность персонала составляет: в 2026 году — 160 человек, в 2027 году — 326 человек, в 2028 году — 154 человека. Работы предусматривается выполнять подрядной организацией командировочным методом при шестидневной рабочей неделе и продолжительности рабочей смены 12 часов.
Материалы, конструкции и оборудование доставляются на строительные участки автомобильным транспортом. Товарный бетон и строительные растворы доставляются в готовом виде специализированным транспортом. Размещение стационарного растворобетонного узла на территории строительства проектом не предусматривается.
Проектируемые сооружения относятся к технически и технологически сложным объектам. Уровень ответственности объекта — I, повышенный. По потенциальной радиационной опасности объект относится к III категории. Строительство осуществляется на территории действующего уранодобывающего предприятия с соблюдением установленного санитарно-пропускного и радиационного режима.
В период строительства воздействие на окружающую среду связано преимущественно с проведением земляных, погрузочно-разгрузочных, сварочных, окрасочных, изоляционных и монтажных работ, работой строительной техники, водопотреблением и образованием отходов.
После завершения строительства проектируемые трубопроводы эксплуатируются как герметичная технологическая система. При штатной эксплуатации постоянные организованные и неорганизованные выбросы загрязняющих веществ, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от проектируемых линейных сооружений не предусматриваются.
Рабочим проектом «Обвязка технологических блоков на 2026–2028 годы на руднике „Южный Инкай“ в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области» предусматривается поэтапное строительство технологических трубопроводов и сопутствующих линейных сооружений, обеспечивающих подключение новых технологических блоков к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана.
В настоящем разделе рассматриваются проектные решения, реализуемые в пределах Шиелийского района Кызылординской области на территории действующего рудника «Южный Инкай» месторождения «Инкай».
Проектные решения направлены на обеспечение:
· подачи выщелачивающих растворов к закачным скважинам; 
· сбора продуктивных растворов из откачных скважин; 
· транспортирования продуктивных растворов на переработку; 
· распределения технологических растворов между блоками; 
· подачи серной кислоты к технологическим узлам; 
· безопасной и герметичной эксплуатации трубопроводной системы; 
· возможности отключения отдельных участков для осмотра, ремонта и технического обслуживания. 
Технологические трубопроводы. Для транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов предусматривается строительство наземных технологических трубопроводов. Трубопроводы размещаются в пределах технологических блоков и соединяют скважины, распределительные узлы и существующие производственные коммуникации рудника.
Основная часть трубопроводов выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17, устойчивых к воздействию транспортируемых технологических растворов и коррозионным процессам. Соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой встык и с применением предусмотренных проектом соединительных элементов.
Технологические трубопроводы продуктивных и выщелачивающих растворов прокладываются наземным способом в общей обваловке. Обвалование предназначено для локализации возможных утечек технологических растворов и предупреждения их распространения за пределы трассы трубопроводов.
Проектом предусмотрено применение полиэтиленовых труб следующих основных типоразмеров:
· ПЭ100 SDR17 диаметром 315×18,7 мм — 241 м; 
· ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм — 13 900 м; 
· ПЭ100 SDR17 диаметром 63×3,8 мм — 59 356 м; 
· ПЭ100 SDR17 диаметром 50×3,0 мм — 209 078 м. 
На ответвлениях и узлах подключения устанавливаются запорная арматура, соединительные элементы и заглушки, позволяющие регулировать потоки растворов и отключать отдельные участки трубопроводов.
Трубопроводы серной кислоты
Для подачи серной кислоты к технологическим блокам проектом предусматривается строительство стальных трубопроводов. Кислотопроводы размещаются надземно на специальных опорах и направляющих конструкциях.
Проектом предусматривается применение стальных труб следующих размеров:
· диаметром 159×6,0 мм — 700,357 м; 
· диаметром 57×6,0 мм — 198 м; 
· диаметром 57×4,0 мм — 9,4 м. 
Соединение стальных труб и металлических элементов выполняется преимущественно ручной электродуговой сваркой. При необходимости предусматриваются газовая резка, механическая обработка, зачистка и шлифование сварных соединений.
Для защиты металлических конструкций и наружных поверхностей трубопроводов от атмосферной и химической коррозии предусматривается выполнение антикоррозионных, окрасочных и изоляционных работ. Применяемые покрытия должны быть устойчивы к климатическим условиям района и воздействию транспортируемых веществ.
Подготовка территории и земляные работы. Перед началом монтажа выполняются подготовка трассы, разбивочные работы и уточнение мест прохождения действующих подземных и наземных коммуникаций.
В состав подготовительных и земляных работ входят:
· расчистка и планировка участков трассы; 
· снятие и временное складирование плодородного слоя почвы при его наличии; 
· механизированная и ручная разработка грунта; 
· перемещение грунта в пределах строительной полосы; 
· подготовка оснований под трубопроводы и опорные конструкции; 
· устройство обвалования; 
· обратная засыпка и уплотнение грунта; 
· окончательная планировка и восстановление нарушенных участков. 
Размещение строительных материалов, временных площадок, строительной техники и отходов предусматривается только в пределах отведенной территории. Выезд техники за границы установленных маршрутов и строительной полосы не допускается.
Опорные конструкции и трубопроводная арматура. Для надземной прокладки стальных трубопроводов предусматривается устройство опорных и направляющих конструкций. Конструкция и расстояние между опорами принимаются с учетом массы трубопровода, транспортируемой среды, температурных деформаций, ветровых и иных расчетных нагрузок.
Проектом предусматриваются:
· неподвижные и подвижные опоры; 
· направляющие элементы; 
· крепежные детали; 
· запорная арматура; 
· фланцевые и сварные соединения; 
· технологические заглушки; 
· узлы подключения к действующим коммуникациям. 
Запорная арматура размещается в доступных для осмотра, управления и технического обслуживания местах.
Испытание трубопроводов. После завершения монтажа предусматривается проведение гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. Испытания выполняются до ввода трубопроводов в эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной документации и действующих технических нормативов.
Перед испытаниями проводится визуальный контроль сварных соединений, арматуры, креплений и опор. После заполнения трубопроводов водой давление повышается до установленного проектом испытательного значения. Результаты испытаний оформляются соответствующими актами.
Сброс воды после гидравлических испытаний непосредственно на рельеф местности не допускается. В зависимости от ее качества вода направляется на повторное использование, в существующую систему водоотведения предприятия либо передается в порядке, согласованном с эксплуатирующей организацией.
Организация строительства. Строительство осуществляется подрядной организацией поэтапно в течение 2026–2028 годов. Продолжительность работ составляет:
· в 2026 году — 3 месяца; 
· в 2027 году — 2 месяца; 
· в 2028 году — 2 месяца. 
Работы предусматривается выполнять командировочным методом при шестидневной рабочей неделе и продолжительности рабочей смены 12 часов.
Материалы, трубная продукция, металлоконструкции и оборудование доставляются автомобильным транспортом. Товарный бетон и строительные растворы поступают на строительные площадки в готовом виде. Устройство стационарного бетонно-растворного узла проектом не предусматривается.
Заправка строительной техники осуществляется механизированным способом на специально отведенных участках либо на действующих объектах рудника. Для предупреждения загрязнения грунта применяются маслоулавливающие поддоны и сорбирующие материалы. Техническое обслуживание и ремонт техники с возможным сливом масел непосредственно на строительной площадке не допускаются.
Восстановление территории. После завершения строительно-монтажных работ предусматриваются:
· демонтаж временных сооружений и приспособлений; 
· вывоз неиспользованных материалов; 
· удаление строительных отходов; 
· очистка строительной полосы; 
· обратная засыпка и уплотнение грунта; 
· окончательная планировка поверхности; 
· восстановление нарушенных участков; 
· возврат ранее снятого плодородного слоя почвы при его наличии. 
Отходы, образующиеся при строительстве, подлежат раздельному сбору и передаче специализированным организациям по договорам.
Эксплуатация объекта. После завершения строительства и получения положительных результатов испытаний трубопроводы подключаются к действующей технологической системе рудника.
Эксплуатация предусматривается в герметичном режиме. Контроль технического состояния осуществляется путем регулярного осмотра трасс, опорных конструкций, сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры и участков подключения.
При штатной эксплуатации проектируемых трубопроводов постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от линейных объектов не предусматриваются.
Основное воздействие на окружающую среду связано с временным периодом выполнения строительных работ. При соблюдении проектных решений, природоохранных мероприятий и требований производственного экологического контроля воздействие объекта оценивается как локальное, кратковременное и допустимое.
Проектируемый объект представляет собой комплекс линейных технологических сооружений, предназначенных для обвязки технологических блоков и подключения их к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана на руднике «Южный Инкай».
Проектируемые трубопроводы не являются самостоятельным производственным объектом по добыче или переработке урана и не имеют отдельной производственной мощности, выраженной объемом выпуска готовой продукции. Их пропускная способность определяется технологическими параметрами действующего рудника, диаметрами трубопроводов, характеристиками насосного оборудования, расчетными объемами циркуляции продуктивных и выщелачивающих растворов, а также потребностью соответствующих технологических блоков в серной кислоте.
Проектная производительность трубопроводов должна обеспечивать:
· подачу выщелачивающего раствора к закачным скважинам; 
· сбор продуктивного раствора из откачных скважин; 
· транспортирование продуктивных растворов к действующим узлам переработки; 
· распределение технологических растворов между скважинами и блоками; 
· подачу необходимого количества серной кислоты к технологическим блокам; 
· поддержание предусмотренных проектом давления и расхода транспортируемых сред; 
· возможность отключения отдельных участков для осмотра, ремонта и технического обслуживания. 
Фактические объемы транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов, а также расход серной кислоты устанавливаются технологическим регламентом действующего рудника и зависят от режима отработки каждого технологического блока. Увеличение утвержденной мощности предприятия по добыче и переработке урана непосредственно в рамках настоящего проекта не предусматривается.
Проектная мощность объекта в части физических объемов характеризуется количеством подключаемых технологических блоков и протяженностью сооружаемых трубопроводов. В пределах Кызылординской области предусматривается обвязка 24 технологических блоков, в том числе:
· в 2026 году — 5 блоков: № 153, 606, 431, 127 и 128; 
· в 2027 году — 12 блоков: № 165, 429, 439, 241, 350, 351, 430, 240, 164, 130, 140 и 141; 
· в 2028 году — 7 блоков: № 142, 236, 425, 129, 116, 114 и 143. 
Общая протяженность основных проектируемых трубопроводов в пределах Кызылординской области составляет ориентировочно 283,482 км, в том числе:
· полиэтиленовые трубопроводы — 282,575 км; 
· стальные трубопроводы — около 0,907 км. 
Строительство объекта выполняется поэтапно:
· этап 2026 года — продолжительностью 3 месяца; 
· этап 2027 года — продолжительностью 2 месяца; 
· этап 2028 года — продолжительностью 2 месяца. 
Ввод отдельных участков трубопроводов в эксплуатацию осуществляется поэтапно после завершения строительно-монтажных работ, проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность, оформления исполнительной документации и подписания актов приемки.
Эксплуатация построенных трубопроводов предусматривается в составе действующей технологической инфраструктуры рудника «Южный Инкай». Расчетный период эксплуатации проектируемых сооружений принимается с 2028 по 2037 год включительно. При этом фактический срок эксплуатации отдельных трубопроводов определяется сроком отработки соответствующих технологических блоков, техническим состоянием сооружений и производственной необходимостью.
После завершения отработки технологического блока трубопроводы могут быть выведены из эксплуатации, демонтированы, законсервированы либо использованы в составе дальнейшего развития геотехнологического полигона при наличии соответствующих технических и проектных решений.
В период эксплуатации предусматриваются регулярные обходы и осмотры трасс, контроль герметичности трубопроводов, состояния сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры, опорных конструкций и защитного обвалования. Техническое обслуживание и ремонт выполняются в соответствии с регламентами эксплуатирующей организации.
При штатной эксплуатации герметичных трубопроводов постоянные организованные и неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от проектируемого объекта не предусматриваются.
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