Обвязка технологических блоков на 2026-2028 года на руднике «Южный Инкай» в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области (в пределах Кызылординской области) ТОО «СП «ЮГХК».

Рабочим проектом «Обвязка технологических блоков на 2026–2028 годы на руднике „Южный Инкай“ в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области» предусматривается строительство технологической инфраструктуры, необходимой для подключения новых технологических блоков к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана.

В настоящем разделе рассматривается часть проектируемого объекта, расположенная на территории Шиелийского района Кызылординской области, в пределах производственной территории рудника «Южный Инкай» месторождения «Инкай».

Основным назначением объекта является обеспечение транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов между технологическими блоками, скважинами и действующими производственными узлами рудника, а также подача серной кислоты к технологическим блокам для приготовления и корректировки состава выщелачивающего раствора.

Добыча урана на руднике осуществляется методом подземного скважинного выщелачивания. Выщелачивающий раствор подается по трубопроводам в закачные скважины, взаимодействует с урансодержащей рудой непосредственно в продуктивном горизонте, после чего продуктивный раствор извлекается через откачные скважины и транспортируется на переработку. Проектируемые трубопроводы являются линейными элементами указанной технологической системы.

В состав проектируемого объекта входят:

- технологические трубопроводы продуктивных растворов;

- технологические трубопроводы выщелачивающих растворов;

- распределительные трубопроводные линии;

- трубопроводы подачи серной кислоты;

- трубопроводная арматура, соединительные элементы и заглушки;

- опорные и направляющие конструкции;

- узлы подключения к существующим технологическим коммуникациям;

- обвалование и защитные сооружения на участках прокладки трубопроводов;

- сопутствующие линейные сооружения и элементы инженерной инфраструктуры.

Технологические трубопроводы продуктивных и выщелачивающих растворов предусматривается прокладывать наземным способом в общей обваловке. Распределительные линии выполняются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17. Трубопроводы серной кислоты предусматриваются из стальных труб с надземным размещением на специальных опорных конструкциях. На ответвлениях, узлах подключения и технологически необходимых участках устанавливаются запорная арматура и заглушки.

Основные объемы трубных материалов, предусмотренные проектом для территории Кызылординской области, составляют:

- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 315×18,7 мм — 241 м;

- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм — 13 900 м;

- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 63×3,8 мм — 59 356 м;

- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 50×3,0 мм — 209 078 м;

- стальные трубы диаметром 159×6,0 мм — 700,357 м;

- стальные трубы диаметром 57×6,0 мм — 198 м;

- стальные трубы диаметром 57×4,0 мм — 9,4 м.

В рамках строительства предусматривается выполнение следующих основных работ:

- подготовка и расчистка трасс;

- разработка, перемещение и обратная засыпка грунта;

- устройство обвалования и подготовка оснований;

- монтаж опорных и направляющих конструкций;

- прокладка полиэтиленовых трубопроводов продуктивных и выщелачивающих растворов;

- сварка и соединение полиэтиленовых труб;

- монтаж стальных трубопроводов серной кислоты;

- ручная электродуговая сварка и газовая резка металла;

- механическая обработка и шлифование металлических конструкций;

- выполнение антикоррозионных, окрасочных, изоляционных и гидроизоляционных работ;

- гидравлические испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

- подключение к действующим технологическим коммуникациям;

- обратная засыпка, планировка и восстановление нарушенных участков территории;

- уборка строительных площадок после завершения работ.

Строительно-монтажные работы выполняются поэтапно в течение 2026–2028 годов. В 2026 году предусматривается обвязка блоков № 153, 606, 431, 127 и 128, в 2027 году — блоков № 165, 429, 439, 241, 350, 351, 430, 240, 164, 130, 140 и 141, в 2028 году — блоков № 142, 236, 425, 129, 116, 114 и 143.

Расчетная продолжительность работ составляет:

- в 2026 году — 3 месяца;

- в 2027 году — 2 месяца;

- в 2028 году — 2 месяца.

Максимальная численность персонала составляет: в 2026 году — 160 человек, в 2027 году — 326 человек, в 2028 году — 154 человека. Работы предусматривается выполнять подрядной организацией командировочным методом при шестидневной рабочей неделе и продолжительности рабочей смены 12 часов.

Материалы, конструкции и оборудование доставляются на строительные участки автомобильным транспортом. Товарный бетон и строительные растворы доставляются в готовом виде специализированным транспортом. Размещение стационарного растворобетонного узла на территории строительства проектом не предусматривается.

Проектируемые сооружения относятся к технически и технологически сложным объектам. Уровень ответственности объекта — I, повышенный. По потенциальной радиационной опасности объект относится к III категории. Строительство осуществляется на территории действующего уранодобывающего предприятия с соблюдением установленного санитарно-пропускного и радиационного режима.

В период строительства воздействие на окружающую среду связано преимущественно с проведением земляных, погрузочно-разгрузочных, сварочных, окрасочных, изоляционных и монтажных работ, работой строительной техники, водопотреблением и образованием отходов.

После завершения строительства проектируемые трубопроводы эксплуатируются как герметичная технологическая система. При штатной эксплуатации постоянные организованные и неорганизованные выбросы загрязняющих веществ, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от проектируемых линейных сооружений не предусматриваются.

Рабочим проектом «Обвязка технологических блоков на 2026–2028 годы на руднике „Южный Инкай“ в Сузакском районе Туркестанской и Шиелийском районе Кызылординской области» предусматривается поэтапное строительство технологических трубопроводов и сопутствующих линейных сооружений, обеспечивающих подключение новых технологических блоков к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана.

В настоящем разделе рассматриваются проектные решения, реализуемые в пределах Шиелийского района Кызылординской области на территории действующего рудника «Южный Инкай» месторождения «Инкай».

Проектные решения направлены на обеспечение:

- подачи выщелачивающих растворов к закачным скважинам;

- сбора продуктивных растворов из откачных скважин;

- транспортирования продуктивных растворов на переработку;

- распределения технологических растворов между блоками;

- подачи серной кислоты к технологическим узлам;

- безопасной и герметичной эксплуатации трубопроводной системы;

- возможности отключения отдельных участков для осмотра, ремонта и технического обслуживания.

#### Технологические трубопроводы. Для транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов предусматривается строительство наземных технологических трубопроводов. Трубопроводы размещаются в пределах технологических блоков и соединяют скважины, распределительные узлы и существующие производственные коммуникации рудника.

Основная часть трубопроводов выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17, устойчивых к воздействию транспортируемых технологических растворов и коррозионным процессам. Соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой встык и с применением предусмотренных проектом соединительных элементов.

Технологические трубопроводы продуктивных и выщелачивающих растворов прокладываются наземным способом в общей обваловке. Обвалование предназначено для локализации возможных утечек технологических растворов и предупреждения их распространения за пределы трассы трубопроводов.

Проектом предусмотрено применение полиэтиленовых труб следующих основных типоразмеров:

- ПЭ100 SDR17 диаметром 315×18,7 мм — 241 м;

- ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм — 13 900 м;

- ПЭ100 SDR17 диаметром 63×3,8 мм — 59 356 м;

- ПЭ100 SDR17 диаметром 50×3,0 мм — 209 078 м.

На ответвлениях и узлах подключения устанавливаются запорная арматура, соединительные элементы и заглушки, позволяющие регулировать потоки растворов и отключать отдельные участки трубопроводов.

#### Трубопроводы серной кислоты

Для подачи серной кислоты к технологическим блокам проектом предусматривается строительство стальных трубопроводов. Кислотопроводы размещаются надземно на специальных опорах и направляющих конструкциях.

Проектом предусматривается применение стальных труб следующих размеров:

- диаметром 159×6,0 мм — 700,357 м;

- диаметром 57×6,0 мм — 198 м;

- диаметром 57×4,0 мм — 9,4 м.

Соединение стальных труб и металлических элементов выполняется преимущественно ручной электродуговой сваркой. При необходимости предусматриваются газовая резка, механическая обработка, зачистка и шлифование сварных соединений.

Для защиты металлических конструкций и наружных поверхностей трубопроводов от атмосферной и химической коррозии предусматривается выполнение антикоррозионных, окрасочных и изоляционных работ. Применяемые покрытия должны быть устойчивы к климатическим условиям района и воздействию транспортируемых веществ.

#### Подготовка территории и земляные работы. Перед началом монтажа выполняются подготовка трассы, разбивочные работы и уточнение мест прохождения действующих подземных и наземных коммуникаций.

В состав подготовительных и земляных работ входят:

- расчистка и планировка участков трассы;

- снятие и временное складирование плодородного слоя почвы при его наличии;

- механизированная и ручная разработка грунта;

- перемещение грунта в пределах строительной полосы;

- подготовка оснований под трубопроводы и опорные конструкции;

- устройство обвалования;

- обратная засыпка и уплотнение грунта;

- окончательная планировка и восстановление нарушенных участков.

Размещение строительных материалов, временных площадок, строительной техники и отходов предусматривается только в пределах отведенной территории. Выезд техники за границы установленных маршрутов и строительной полосы не допускается.

#### Опорные конструкции и трубопроводная арматура. Для надземной прокладки стальных трубопроводов предусматривается устройство опорных и направляющих конструкций. Конструкция и расстояние между опорами принимаются с учетом массы трубопровода, транспортируемой среды, температурных деформаций, ветровых и иных расчетных нагрузок.

Проектом предусматриваются:

- неподвижные и подвижные опоры;

- направляющие элементы;

- крепежные детали;

- запорная арматура;

- фланцевые и сварные соединения;

- технологические заглушки;

- узлы подключения к действующим коммуникациям.

Запорная арматура размещается в доступных для осмотра, управления и технического обслуживания местах.

#### Испытание трубопроводов. После завершения монтажа предусматривается проведение гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. Испытания выполняются до ввода трубопроводов в эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной документации и действующих технических нормативов.

Перед испытаниями проводится визуальный контроль сварных соединений, арматуры, креплений и опор. После заполнения трубопроводов водой давление повышается до установленного проектом испытательного значения. Результаты испытаний оформляются соответствующими актами.

Сброс воды после гидравлических испытаний непосредственно на рельеф местности не допускается. В зависимости от ее качества вода направляется на повторное использование, в существующую систему водоотведения предприятия либо передается в порядке, согласованном с эксплуатирующей организацией.

#### Организация строительства. Строительство осуществляется подрядной организацией поэтапно в течение 2026–2028 годов. Продолжительность работ составляет:

- в 2026 году — 3 месяца;

- в 2027 году — 2 месяца;

- в 2028 году — 2 месяца.

Работы предусматривается выполнять командировочным методом при шестидневной рабочей неделе и продолжительности рабочей смены 12 часов.

Материалы, трубная продукция, металлоконструкции и оборудование доставляются автомобильным транспортом. Товарный бетон и строительные растворы поступают на строительные площадки в готовом виде. Устройство стационарного бетонно-растворного узла проектом не предусматривается.

Заправка строительной техники осуществляется механизированным способом на специально отведенных участках либо на действующих объектах рудника. Для предупреждения загрязнения грунта применяются маслоулавливающие поддоны и сорбирующие материалы. Техническое обслуживание и ремонт техники с возможным сливом масел непосредственно на строительной площадке не допускаются.

#### Восстановление территории. После завершения строительно-монтажных работ предусматриваются:

- демонтаж временных сооружений и приспособлений;

- вывоз неиспользованных материалов;

- удаление строительных отходов;

- очистка строительной полосы;

- обратная засыпка и уплотнение грунта;

- окончательная планировка поверхности;

- восстановление нарушенных участков;

- возврат ранее снятого плодородного слоя почвы при его наличии.

Отходы, образующиеся при строительстве, подлежат раздельному сбору и передаче специализированным организациям по договорам.

#### Эксплуатация объекта. После завершения строительства и получения положительных результатов испытаний трубопроводы подключаются к действующей технологической системе рудника.

Эксплуатация предусматривается в герметичном режиме. Контроль технического состояния осуществляется путем регулярного осмотра трасс, опорных конструкций, сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры и участков подключения.

При штатной эксплуатации проектируемых трубопроводов постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от линейных объектов не предусматриваются.

Основное воздействие на окружающую среду связано с временным периодом выполнения строительных работ. При соблюдении проектных решений, природоохранных мероприятий и требований производственного экологического контроля воздействие объекта оценивается как локальное, кратковременное и допустимое.

Проектируемый объект представляет собой комплекс линейных технологических сооружений, предназначенных для обвязки технологических блоков и подключения их к действующей системе подземного скважинного выщелачивания урана на руднике «Южный Инкай».

Проектируемые трубопроводы не являются самостоятельным производственным объектом по добыче или переработке урана и не имеют отдельной производственной мощности, выраженной объемом выпуска готовой продукции. Их пропускная способность определяется технологическими параметрами действующего рудника, диаметрами трубопроводов, характеристиками насосного оборудования, расчетными объемами циркуляции продуктивных и выщелачивающих растворов, а также потребностью соответствующих технологических блоков в серной кислоте.

Проектная производительность трубопроводов должна обеспечивать:

- подачу выщелачивающего раствора к закачным скважинам;

- сбор продуктивного раствора из откачных скважин;

- транспортирование продуктивных растворов к действующим узлам переработки;

- распределение технологических растворов между скважинами и блоками;

- подачу необходимого количества серной кислоты к технологическим блокам;

- поддержание предусмотренных проектом давления и расхода транспортируемых сред;

- возможность отключения отдельных участков для осмотра, ремонта и технического обслуживания.

Фактические объемы транспортирования продуктивных и выщелачивающих растворов, а также расход серной кислоты устанавливаются технологическим регламентом действующего рудника и зависят от режима отработки каждого технологического блока. Увеличение утвержденной мощности предприятия по добыче и переработке урана непосредственно в рамках настоящего проекта не предусматривается.

Проектная мощность объекта в части физических объемов характеризуется количеством подключаемых технологических блоков и протяженностью сооружаемых трубопроводов. В пределах Кызылординской области предусматривается обвязка 24 технологических блоков, в том числе:

- в 2026 году — 5 блоков: № 153, 606, 431, 127 и 128;

- в 2027 году — 12 блоков: № 165, 429, 439, 241, 350, 351, 430, 240, 164, 130, 140 и 141;

- в 2028 году — 7 блоков: № 142, 236, 425, 129, 116, 114 и 143.

Общая протяженность основных проектируемых трубопроводов в пределах Кызылординской области составляет ориентировочно 283,482 км, в том числе:

- полиэтиленовые трубопроводы — 282,575 км;

- стальные трубопроводы — около 0,907 км.

Строительство объекта выполняется поэтапно:

- этап 2026 года — продолжительностью 3 месяца;

- этап 2027 года — продолжительностью 2 месяца;

- этап 2028 года — продолжительностью 2 месяца.

Ввод отдельных участков трубопроводов в эксплуатацию осуществляется поэтапно после завершения строительно-монтажных работ, проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность, оформления исполнительной документации и подписания актов приемки.

Эксплуатация построенных трубопроводов предусматривается в составе действующей технологической инфраструктуры рудника «Южный Инкай». Расчетный период эксплуатации проектируемых сооружений принимается с 2028 по 2037 год включительно. При этом фактический срок эксплуатации отдельных трубопроводов определяется сроком отработки соответствующих технологических блоков, техническим состоянием сооружений и производственной необходимостью.

После завершения отработки технологического блока трубопроводы могут быть выведены из эксплуатации, демонтированы, законсервированы либо использованы в составе дальнейшего развития геотехнологического полигона при наличии соответствующих технических и проектных решений.

В период эксплуатации предусматриваются регулярные обходы и осмотры трасс, контроль герметичности трубопроводов, состояния сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры, опорных конструкций и защитного обвалования. Техническое обслуживание и ремонт выполняются в соответствии с регламентами эксплуатирующей организации.

При штатной эксплуатации герметичных трубопроводов постоянные организованные и неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственные сбросы и регулярное образование технологических отходов непосредственно от проектируемого объекта не предусматриваются.