## Лист1
План мероприятий по охране окружающей среды АО "Алматинские Электрические станции" (АО "АлЭС") ТЭЦ-2 на период с 01.01.2027 по 31.12.2036 гг.
Наименование предприятия: АО "АлЭС" ТЭЦ-2 имени А.Жакутова
Наименование объекта: Промышленная площадка ТЭЦ-2 газовая и угольная части, комбинированная система золошлакоудаления
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и лимитов захоронения отходов
№ п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | [9 empty] | Срок выполнения | Объем финанси-рования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
[6 empty] | на конец 1 года (2027 г.) | на конец 2 года (2028 г.) | на конец 3 года (2029 г.) | на конец 4 года (2030 г.) | на конец 5 года (2031 г.) | на конец 6 года (2032 г.) | на конец 7 года (2033 г.) | на конец 8 года (2034 г.) | на конец 9 года (2035 г.) | на конец 10 года (2036 г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Мероприятия по атмосферному воздуху
1. | Ремонт пылегазоочистных установок угольной станции (Поддержание КПД ЗУУ на котлоагрегатах, обслуживание ЗУУ, устранение нарушений в техно-логическом цикле, замена изношенных поверхностей деталей и т.д., работа в соответствии с режимными картами). Обеспечение экологической безопасности. Установка газоочистного оборудования (ГОУ) для снижения выбросов пыли | Котельные агрегаты ст. №2, 4, 6, 8 | Азота диоксид - 5 015,745 тонн/год | Проект нормативов эмиссий | 6 392,347 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | ежегодно с 01.01.2027 года по 31.12.2036 года | 40161289.7 | диоксид азота - 1 376,602 тонны, оксид азота - 223,698 тонн, пыль - 6 033,946 тонн, окислы серы - 4 483,206 тонны
|  |  | Оксид азота - 815,059 тонн/год |  | 1 038,757 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год
|  |  | Оксид серы - 16 074,450 тонн/год |  | 20 557,656 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год | 16 074,450 тонн/год
|  |  | Пыль - 5 280,322 тонн/год |  | 6 788,278 тонн/год | 5 280,322 тонн/год | 5 280,322 тонн/год | 5 280,322 тонн/год | 5 280,322 тонн/год | 4 141,446 тонн/год | 3 017,327 тонн/год | 1 885,830 тонн/год | 3 017,327 тонн/год | 754,332 тонн/год | 754,332 тонн/год
2. | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (внедрение технологических решений, обеспечивающих оптимизацию режимов сгорания топлива, поддержание СО в выбросах загрязняющих веществ) | Котельные агрегаты | Азота диоксид - 5 015,745 тонн/год | Проект нормативов эмиссий | 6 392,347 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | 5 015,745 тонн/год | ежегодно с 01.01.2027 года по 31.12.2036 года | 357858.54 | диоксид азота - 1 376,602 тонна, оксид азота - 223,698 тонны
|  |  | Оксид азота - 815,059 тонн/год |  | 1 038,757 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год | 815,059 тонн/год
Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов
3. | Осуществление комплекса технологических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение и истощения водных ресурсов. Сокращение потерь воды при транспортировке золошлаковых материалов. Ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях. Ремонт насосного оборудования в котельном, турбинном и хим. цехах | Система гидрзоло-удаления, гидрозоло-отвал, трубопро-воды, золопроводы | - | План меропроиятий по охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно с 01.01.2027 года по 31.12.2036 года | 124320.9 | -
4. | Поддержание исправного состояния обвалования и ограждающих дамб. Поддержание работоспособности системы подачи и распределения сточных вод. Предотвращение образования застойных участков. Недопущение переполнения испарительных секций. Контроль количества и качества сбрасываемых сточных вод | Испарительное поле | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | Проведение комплекса эксплуатацион-ных и природоох- ранных мероприя-тий на испаритель-ных полях: очистка секций от накопленного осадка (при необходимости), восстановление ограждающих дамб, планировка поверхности, поддержание противофильтра-ционного экрана и водоотводных сооружений | - | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год | апрель-декабрь 2028-2036 гг. | 5000 | Соблюдение нормативов допустимых сбросов на уровне 196 112,4 г/час, 1 608,122 тонн/год
Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, охране и рациональному использованию недр, охрана флоры и фауны
5. | Рассмотрение возможности утилизации или передачи золошлаковых отходов заинтересованным лицам, при их обращении, для использования в различных отраслях экономики. Организация упорядоченного складирования, сортировки отходов производства и потребления. Хранение отходов в специально отведённых местах, не более 6 месяцев, своевременная сдача на переработку и утилизацию специализированным организациям. Увеличение объёмов повторного использования отработанных масел и металлолома. | Специально оборудован-ные места для сбора отходов производ-ства и потребления | 18 525,127 тонн | Программа управления отходами | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | не более 18 525,127 тонн | ежегодно январь-декабрь | 36707,7 | Соблюдение нормативов накопления отходов на уровне 18 525,127 тонн
6. | Посадка и обрезка деревьев, посев газонной травы. Озеленение СЗЗ на территории 200 га. | Санитарно-защитная зона | СП № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года . | Программа управления отходами | - | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | 500 деревьев | ежегодно январь-декабрь | 24471.8 | -
7. | При производстве строительно-монтажных работ: - хранение и накопление крупногабаритных материалов на территории строительной площадки не осуществляется; - организация регулярной уборки территорий стройплощадки; - упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов; - использование маслоулавливающих поддонов и других приспособлений, не допускающих потерь горюче-смазочных материалов, сбор и накопление всех образующихся отходов в специально отведенных, для этих целей местах; - своевременный вывоз отходов в места размещения | Временно организованные и специально оборудованные места для сбора отходов производства и потребления | - | Рабочий проект реконструкции и модернизации | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | январь-декабрь 2027-2036 гг. | 0 | -
ИТОГО по АО "АлЭС" | [16 empty] | 40709648.64
Note on D11: Жанахметова Салтанат: объем по действ ндв на 2023г
Note on D15: Жанахметова Салтанат: объем по действ ндв на 2023г